| ACTA No. 711 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Convocatoria Liderada por Centros - Enfoque Empresarial - Programa de Economía Campesina - CAMPESENA (Nivel Técnico) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIUDAD Y FECHA: 07 de julio de 2025 |  | Diferentes ciudades de Colombia |  | HORA INICIO: 11:24 hrs |  |  |  | HORA FIN: 11:50 hrs |
| LUGAR Y/O ENLACE: |  | Convocatoria Liderada por Centros - Enfoque Empresarial - Programa de Economía Campesina - CAMPESENA (Nivel Técnico)-20250707_112414-Grabación de la reunión.mp4 |  | DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Dirección de Gestión de la Formación |  |  |  |  |
| AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: - Saludo - Objetivo - Avances de las actividades - Tareas - Conclusiones - Cierre y agradecimiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Revisar y verificar los avances del equipo en las actividades realizadas y por realizar dentro del sub-equipo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESARROLLO DE LA REUNIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daysi propuso concentrar toda la información del proyecto Campesena en una sola carpeta dentro de la carpeta de proyecto productivo. Esto incluye mover la carpeta de acompañamiento a centros y la carpeta de documentos varios. ya cargó la circular y movió la carpeta 14, estrategia campesena, que estaba en documentos varios, a la carpeta de proyecto productivo. Ingrid y Marcela hablaron sobre sobre la ubicación actual de las carpetas y la conveniencia de la propuesta de Daysi Yamile. Ingrid mencionó que la carpeta de convocatoria estaba en empresarial y Liliana sugirió que se concentre toda la información en la carpeta de proyecto productivo. Se decidió que la carpeta de proyecto productivo será el lugar donde se concentre toda la información del piloto Campesena, incluyendo las carpetas de acompañamiento y documentos varios. Ana Maria explicó que cambiar la ubicación de una carpeta en OneDrive cambiaría el enlace, lo que podría afectar a los instructores que acceden a la información. Se sugirió hacer una prueba para verificar si el cambio de ubicación afecta los enlaces, pero se concluyó que hacer copias no sería viable ya que las actualizaciones no se sincronizarían. Ana María confirmó, basándose en información de inteligencia artificial, que cambiar la ubicación de una carpeta en OneDrive efectivamente cambia el enlace. Se decidió no mover las carpetas para evitar complicaciones con los enlaces y garantizar que los instructores puedan acceder a la información sin problemas. Daysi propuso que el cronograma del piloto se extienda hasta enero para cumplir con los tiempos necesarios, ya que el cronograma actual es muy ajustado. Se revisó el cronograma propuesto y se identificó que la ejecución del piloto debería comenzar el 3 de agosto y finalizar el 19 de diciembre, lo que resulta en un tiempo muy apretado. Erika y Ana María hablaron sobre la viabilidad del cronograma y concluyeron que reducir el tiempo de ejecución no es viable, ya que los aprendices no cumplirían con el total de horas necesarias para la etapa productiva. Se decidió que la ejecución del piloto debe extenderse hasta enero para garantizar que los aprendices cumplan con los tiempos necesarios y que el centro de formación debe garantizar el equipo ejecutor hasta esa fecha. Erika destacó la importancia de tener claridad sobre las fichas caracterizadas como campesinas y evitar mezclar diferentes tipos de formación en las convocatorias. Adriana mencionó que la mezcla de diferentes tipos de formación en las convocatorias genera confusión y dificulta el seguimiento. Se propuso que las fichas caracterizadas como campesinas deben ser claramente identificadas y separadas de las fichas de formación empresarial para evitar confusiones. Se acordó que es necesario aclarar con Leonor la caracterización de las fichas y garantizar que las estrategias formativas para campesinos sean destinadas exclusivamente a la población campesina. Erika mencionó la necesidad de revisar la guía 048 para la ejecución presencial de Campesena. Daysi propuso trabajar en la revisión de la guía el jueves por la mañana para garantizar que se cumplan los lineamientos necesarios. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAREAS |  |  |  |  | ENCARGADO(A) |  |  |  |
| Revisar el cronograma ajustado para la ejecución del piloto y verificar la viabilidad de las fechas propuestas. |  |  |  |  | Daysi Suárez |  |  |  |
| Responder a la solicitud del centro sobre la ejecución del piloto y la asignación de facilitadores. |  |  |  |  | Equipo |  |  |  |
| Aclarar con Leonor la estructura y caracterización de las convocatorias para evitar confusión entre modalidades y poblaciones. |  |  |  |  | Equipo |  |  |  |
| Revisar y actualizar la guía 048 para la modalidad presencial de campesina. |  |  |  |  | Equipo |  |  |  |
| Comunicar al centro de formación la viabilidad de extender la fecha de ejecución del piloto hasta enero para cumplir con los tiempos de etapa productiva. |  |  |  |  | Equipo |  |  |  |
| CONCLUSIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos Registrados en 18. Orden del día 02, 03, 04 y 07 de julio 2025.docx Convocatoria Liderada por Centros – Enfoque Empresarial – Programa de Economía Campesina – CAMPESENA (Nivel Técnico), Adriana, Ana María, Marcela, Ingrid, 11:00am a 11:30am - Proyecta -Adriana - Escribe - Marcela Actividad asignada; Responsable; Fecha de entrega; Estado (Terminada/pendiente/en revisión). Llevar la sub carpeta del piloto que está en la carpeta de acompañamiento a centro a la carpeta donde se creó lo referente al piloto; 03. Piloto CampeSena. Carpeta de proyecto –piloto Campesena se alimente toda la información. La carpeta del Onedrive quedará en la misma ubicación en la que está actualmente, dado que es la compartida para el CF.. Para la nueva convocatoria Campesena, revisar cronograma, validar los tiempos de ejecución, pasar la convocatoria 2026 ya que daría para enero del 2026, se contará con equipo ejecutor para estas fechas.. Guia 048 se debe tratar el tema de compasena presencial.. Conclusiones Clave de la Reunión La reunión abordó la organización de la información del proyecto Campesena, la gestión de enlaces en OneDrive, la extensión del cronograma del piloto y la clarificación de la caracterización de fichas y la revisión de la guía 048. - Organización de la Información del Proyecto Campesena: - Daysi propuso concentrar toda la información del proyecto Campesena en una sola carpeta dentro de la carpeta de proyecto productivo, incluyendo las carpetas de acompañamiento a centros y documentos varios. - Ya se cargó la circular y se movió la carpeta 14, estrategia Campesena, a la carpeta de proyecto productivo. - Se decidió que la carpeta de proyecto productivo será el lugar centralizado para toda la información del piloto Campesena. - Impacto de Cambiar Ubicación de Carpetas en OneDrive: - Ana María explicó que cambiar la ubicación de una carpeta en OneDrive cambiaría el enlace, lo que podría afectar el acceso de los instructores. - Basándose en información de inteligencia artificial, se confirmó que el cambio de ubicación sí afecta los enlaces. - Se decidió no mover las carpetas para evitar complicaciones con los enlaces y asegurar el acceso de los instructores. - Extensión del Cronograma del Piloto Campesena: - Daysi propuso extender el cronograma del piloto hasta enero para cumplir con los tiempos necesarios, dado que el cronograma actual es muy ajustado (ejecución propuesta del 3 de agosto al 19 de diciembre). - Erika y Ana María concluyeron que reducir el tiempo de ejecución no es viable, ya que los aprendices no cumplirían con las horas requeridas. - Se decidió que la ejecución del piloto debe extenderse hasta enero, y el centro de formación debe garantizar el equipo ejecutor hasta esa fecha. - Claridad en las Fichas Caracterizadas como Campesinas: - Erika destacó la importancia de tener claridad sobre las fichas caracterizadas como campesinas y evitar mezclar diferentes tipos de formación en las convocatorias, ya que esto genera confusión. - Se propuso que las fichas campesinas sean claramente identificadas y separadas de las de formación empresarial. - Se acordó que es necesario aclarar con Leonor la caracterización de las fichas y asegurar que las estrategias formativas para campesinos se destinen exclusivamente a la población campesina. - Revisión de la Guía 048: - Erika mencionó la necesidad de revisar la Guía 048 para la ejecución presencial de Campesena. - Daysi propuso trabajar en esta revisión el jueves por la mañana. |
| DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE | DEPENDENCIA/ EMPRESA |  | APRUEBA (SI/NO) |  |  | OBSERVACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |  |
| Erika Danely Pérez | SENA- Dirección General |  | Sí |  |  | N/A |  |  |
| Kevin Steven Olarte Ortega | SENA – Dirección General |  | Si |  |  | N/A |  |  |
| Daysi Yamile Suárez Cabanilla | SENA – Centro Agroturístico |  | SI |  |  | N/A |  |  |
| Ana María Villanueva Luna | Centro Agroturístico |  | SI |  |  | N/A |  |  |
| Adriana Magaly Cifuentes Bustos | Centro de gestión y desarrollo sostenible sur colombiano |  | SI |  |  | N/A |  |  |
| Liliana Marcela Ortiz Neira | Centro de comercio y servicios |  | SI |  |  | N/A |  |  |
| Ingrid Johanna Arango Ortegón | Centro de comercio y servicios |  | SI |  |  | N/A |  |  |
| De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente. |  |  |  |  |  |  |  |  |