| ACTA No. 712 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Piloto Auxiliares y Operarios |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIUDAD Y FECHA: 07 de julio de 2025 |  | Diferentes ciudades de Colombia |  | HORA INICIO: 11:50 hrs |  |  |  | HORA FIN: 12:26 hrs |
| LUGAR Y/O ENLACE: |  | Piloto Auxiliares y Operarios-20250707_115050-Grabación de la reunión.mp4 |  | DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Dirección de Gestión de la Formación |  |  |  |  |
| AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: - Saludo - Objetivo - Avances de las actividades - Tareas - Conclusiones - Cierre y agradecimiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Revisar y verificar los avances del equipo en las actividades realizadas y por realizar dentro del sub-equipo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESARROLLO DE LA REUNIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| María Camila informó que creó un formulario de postulación en el drive de etapa productiva. Este formulario está diseñado para ser replicado por el centro de formación y otros centros liderados, facilitando el proceso de postulación. Erika solicitó ver el acta para seguir el orden y asegurarse de que todos los compromisos y tareas estén alineados con lo discutido previamente. María Camila mencionó que notificará a los compañeros sobre el formulario de postulación para que puedan replicarlo y utilizarlo en sus respectivos centros. Adiela y Angélica informaron que han estado realizando ajustes a la guía 048 de acuerdo con las indicaciones proporcionadas por Erika. La fecha de entrega de la guía 048 se estableció para el 8 de agosto. Erika revisará los avances en línea para asegurar que se cumplan los plazos y los ajustes necesarios, mencionó que revisará los avances de la guía 048 de manera continua, entrando en línea para verificar los ajustes y proporcionar retroalimentación en tiempo real. Se identificaron 8 formatos que necesitan ser ajustados para incluir auxiliares y operarios. Estos formatos deben ser revisados y actualizados para asegurar su aplicabilidad. Una rúbrica ya fue creada y retroalimentada. Esta rúbrica es esencial para evaluar a los auxiliares y operarios de manera efectiva. El equipo discutió quién sería responsable de actualizar los formatos y asegurarse de que los ajustes necesarios se realicen de manera adecuada. Erika solicitó que se consoliden los formatos revisados por los diferentes pilotos en un solo archivo para asegurar la consistencia y actualización de estos. Daysi y Kevin se encargarán de consolidar los formatos, asegurando que todos los documentos estén actualizados y sean consistentes. El proceso de consolidación incluirá la revisión de los formatos existentes, la identificación de cualquier inconsistencia y la actualización de los documentos para reflejar los cambios necesarios. Erika aclaró que la ejecución del piloto de auxiliares y operarios puede realizarse tanto de manera presencial como virtual, dependiendo de la disponibilidad del sistema LMS. Se creará un esquema para clarificar la modalidad y la ejecución del piloto, asegurando que todos los participantes comprendan los requisitos y las opciones disponibles. La ejecución virtual del piloto dependerá de la disponibilidad del sistema LMS, lo que permitirá una mayor flexibilidad en la formación de auxiliares y operarios. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAREAS |  |  |  |  | ENCARGADO(A) |  |  |  |
| Revisar y ajustar los 8 formatos para incluir niveles de auxiliares y operarios. |  |  |  |  | Equipo |  |  |  |
| Revisar y actualizar los procedimientos 018 y 027. |  |  |  |  | Equipo |  |  |  |
| Consolidar en un solo archivo la información de los formatos de los diferentes pilotos y estrategias. |  |  |  |  | Kevin Olarte |  |  |  |
| Compartir el enlace del formulario de postulación creado en el correo de etapa productiva para replicarlo a los centros. |  |  |  |  | María Aguilar |  |  |  |
| Revisar la guía 048 para asegurar que la ejecución pueda darse de manera presencial y virtual. |  |  |  |  | Equipo |  |  |  |
| CONCLUSIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos Registrados en 18. Orden del día 02, 03, 04 y 07 de julio 2025.docx Piloto de auxiliares y operarios, María Camila, Adriana, Angélica, Adiela Daysi, Teresita, 11:30am a 12:00m - Proyecta – Adriana - Escribe – Adriana Enlace de la carpeta 02. Piloto PP Empresarial Auxiliares y Operarios Guia y Anexo Actividad asignada; Responsable; Fecha de entrega; Estado (Terminada/pendiente/en revisión). Revisión de la Guía 048 para verificar en que apartado o apartados se debe hacer los ajustes para incluir el nivel de auxiliares y operarios.; Adiela, Angélica y Teresita; 8 de agosto de 2025; Pendiente de entrega para el 08 de agosto de 2025. GFPI-G-048 Guía metodológica para la alternativa de proyecto productivo bajo el enfoque empresarial o I+D+i.docx. Enviar correo a la Regional Quindío al CF 9538 Comercio, Industria y Turismo, para recordarle que ya va a iniciar la convocatoria; María Camila; 10 de junio 2025; Correo enviado el martes 01 de julio al centro. (Asunto: 9538-Piloto Auxiliares y Operarios, acceso a OneDrive y orientaciones para la Estrategia de Proyecto Productivo).. Creación del anexo de auxiliares y operarios; María Camila y Adriana; 20 de julio de 2025; Pendiente entrega para el 20 de julio de 2025.. Formatos de apoyo al Piloto de Auxiliares y Operarios; María Camila y Adriana; Se reporta la revisión realizada anteriormente por María Camila y Adriana. Se creó rúbrica para el piloto. Falta la revisión de los 2 procedimientos relacionados, el cual se realizará una vez termine el Anexo.. Consolidado de revisión de formatos de todos los pilotos; Daysi Kevin; Presentar avance viernes 11 de julio.. Seguimiento al centro 9538 - Quindío: María Camila Aguilar, Angélica Varón, Teresita Vargas. El piloto que se está ejecutando es Presencial. Conclusiones Clave de la Reunión La reunión se enfocó en el desarrollo de un formulario de postulación, los ajustes y el seguimiento de la Guía 048, la actualización de formatos clave para auxiliares y operarios, la consolidación de documentos y las modalidades de ejecución del piloto. - Formulario de Postulación: - María Camila creó un formulario de postulación en el drive de etapa productiva, diseñado para ser replicado por los centros de formación. - Se notificará a los compañeros para que lo utilicen. - Erika solicitó ver el acta para asegurar la alineación con los compromisos previos. - Ajustes y Seguimiento de la Guía 048: - Adiela y Angélica han estado realizando ajustes a la Guía 048 según las indicaciones de Erika. - La fecha de entrega de la Guía 048 es el 8 de agosto. - Erika revisará los avances en línea de manera continua para verificar los ajustes y proporcionar retroalimentación. - Actualización de Formatos para Auxiliares y Operarios: - Se identificaron 8 formatos que necesitan ser ajustados para incluir a auxiliares y operarios. - Una rúbrica ya fue creada y retroalimentada, siendo esencial para la evaluación efectiva de auxiliares y operarios. - El equipo discutió la responsabilidad de actualizar estos formatos. - Consolidación de Formatos Revisados: - Erika solicitó consolidar los formatos revisados por los diferentes pilotos en un solo archivo para asegurar consistencia y actualización. - Daysi y Kevin se encargarán de esta consolidación, revisando inconsistencias y actualizando los documentos. - Modalidades de Ejecución del Piloto de Auxiliares y Operarios: - Erika aclaró que la ejecución del piloto puede ser presencial o virtual, dependiendo de la disponibilidad del sistema LMS. - Se creará un esquema para clarificar la modalidad y ejecución del piloto, asegurando que los participantes comprendan los requisitos y opciones. |
| DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE | DEPENDENCIA/ EMPRESA |  | APRUEBA (SI/NO) |  |  | OBSERVACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |  |
| Erika Danely Pérez | SENA- Dirección General |  | Sí |  |  | N/A |  |  |
| Kevin Steven Olarte Ortega | SENA – Dirección General |  | Si |  |  | N/A |  |  |
| Daysi Yamile Suárez Cabanilla | SENA – Centro Agroturístico |  | SI |  |  | N/A |  |  |
| Adíela Ortiz Jiménez | Centro de comercio y servicios |  | SI |  |  | N/A |  |  |
| Adriana Magaly Cifuentes Bustos | Centro de gestión y desarrollo sostenible sur colombiano |  | SI |  |  | N/A |  |  |
| Angélica Varón Quintero | Centro Agroturístico |  | SI |  |  | N/A |  |  |
| María Camila Aguilar Ariza | Centro Agroempresarial y minero |  | SI |  |  | N/A |  |  |
| Teresita del niño jesus Vargas | Centro de gestión y desarrollo sostenible sur colombiano |  | SI |  |  | N/A |  |  |
| De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente. |  |  |  |  |  |  |  |  |