| ACTA No. 713 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Guía 040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIUDAD Y FECHA: 07 de julio de 2025 |  | Diferentes ciudades de Colombia |  | HORA INICIO: 14:02 hrs |  |  |  | HORA FIN: 3:15 hrs |
| LUGAR Y/O ENLACE: |  | Guía 040-20250707_140233-Grabación de la reunión.mp4 |  | DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Dirección de Gestión de la Formación |  |  |  |  |
| AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: - Saludo - Objetivo - Avances de las actividades - Tareas - Conclusiones - Cierre y agradecimiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Revisar y verificar los avances del equipo en las actividades realizadas y por realizar dentro del sub-equipo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESARROLLO DE LA REUNIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daysi presentó el ejercicio de la guía 040, proyectando el documento y asegurándose de que se dejara una copia para la trazabilidad. Erika Danely confirmó que el documento debía ser remitido a la dirección de formación. María Camila señaló que el anexo de aprendices modificado fue cargado como copia, y se discutió la necesidad de ajustar y corregir este error antes de enviar el documento final. Erika y Daysi revisaron la tabla de contenido y otros aspectos del documento, asegurando que estuvieran alineados con las normativas vigentes y que se reflejaran correctamente los cambios. Erika y Daysi revisaron la tabla de contenido, identificando que algunos elementos parecían desorganizados y necesitaban ser corregidos para asegurar la trazabilidad. Se discutió la necesidad de actualizar la tabla de contenido y otros aspectos del documento para asegurar que los cambios fueran implementados correctamente y reflejaran las normativas vigentes. Daysi mencionó que algunos documentos adicionales no correspondían y debían ser eliminados para evitar confusiones. María Camila señaló que el anexo de aprendices modificado fue cargado como copia, y se discutió la necesidad de ajustar y corregir este error antes de enviar el documento final. Se discutió cómo aplicar el principio de favorabilidad en la redacción de la guía, asegurando que los aprendices se beneficien de las condiciones más favorables según el reglamento vigente al momento de su matrícula. Erika y Paula revisaron la redacción de la guía para incluir el principio de favorabilidad, asegurando que los aprendices que se matricularon antes de la publicación del nuevo reglamento se rijan por el reglamento anterior. María Camila explicó que el principio de favorabilidad determina que se aplique la condición más favorable para el aprendiz, ya sea del reglamento anterior o del nuevo reglamento. Daysi y Erika acordaron que ciertos apartados del documento deben ser revisados por el área jurídica para asegurar que cumplan con las normativas legales. Se mencionó la necesidad de que el área jurídica proporcione lineamientos adicionales para asegurar la correcta implementación de los cambios. Erika y María Camila discutieron la necesidad de actualizar la guía 048 para incluir la metodología presencial, asegurando que la información esté organizada y sea fácil de entender. Erika enfatizó la importancia de preparar la presentación para la socialización de la guía 040 en los centros, destacando los cambios sustanciales. Se comunico la necesidad de asegurar que los centros estén informados y preparados para implementar la nueva guía, destacando los cambios sustanciales. Erika mencionó que es importante preparar la presentación para la socialización de la guía 040, asegurando que los centros estén listos para implementar la nueva guía. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TAREAS |  |  |  |  | ENCARGADO(A) |  |  |  |
| Revisar y actualizar el documento de la guía 040 para asegurar que esté alineado con la ley 2466 de 2025 y el acuerdo 009. |  |  |  |  | Equipo |  |  |  |
| Corregir la redacción de la nota sobre el plazo máximo para la selección de la nueva alternativa, asegurando que contemple el principio de favorabilidad. |  |  |  |  | Paula Arias |  |  |  |
| Enviar el documento a revisión por parte del área jurídica para obtener comentarios y lineamientos a considerar. |  |  |  |  | Daysi Suárez |  |  |  |
| Preparar la presentación para la capacitación de la guía 040, destacando los cambios sustanciales frente a la versión anterior. |  |  |  |  | Equipo |  |  |  |
| Revisar los anexos de empresarios y aprendices para asegurar que estén actualizados y alineados con la nueva normativa. |  |  |  |  | Equipo |  |  |  |
| Revisar la metodología de la guía 048 para su ejecución de manera presencial, incluyendo los enfoques de auxiliares y operarios. |  |  |  |  | Equipo |  |  |  |
| Revisar los pilotos de las estrategias de formación especial para asegurar que estén alineados con la nueva normativa. |  |  |  |  | Equipo |  |  |  |
| CONCLUSIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos Registrados en 18. Orden del día 02, 03, 04 y 07 de julio 2025.docx Guía 040, Adriana, Ana María, Daniel, María Camila, Daysi, Paula, Cristian. 2:00pm a 2:30pm - Proyecta – Daysi - Escribe – Adriana Actividad asignada; Responsable; Fecha de entrega; Estado (Terminada/pendiente/en revisión). Se debe elaborar la presentación de socialización de la Guía 040 una vez sea aprobada por la directora.; Todo el equipo; Pendiente; Pendiente. Se debe ajustar la Guía 048 para su ejecución en modalidad presencial; Todo el equipo; Pendiente; Pendiente. Se realizó la revisión de cada uno de los ajustes solicitados por la directora, la Ing. Érika orientó algunos nuevos ajustes, los cuales se hicieron durante la reunión. Conclusiones Clave de la Reunión La reunión se enfocó en la revisión y ajuste de la Guía 040, la aplicación del principio de favorabilidad, la necesidad de revisiones jurídicas y la preparación para la socialización de los cambios. - Revisión y Ajustes de la Guía 040: - Daysi proyectó el documento de la Guía 040 y se acordó dejar una copia para trazabilidad y remitirla a la dirección de formación. - Se identificó que el anexo de aprendices modificado fue cargado como copia, y se discutió la necesidad de corregir este error antes de enviar el documento final. - Erika y Daysi revisaron la tabla de contenido y otros aspectos, notando desorganización y la necesidad de actualizar el contenido y eliminar documentos adicionales que no corresponden. - Aplicación del Principio de Favorabilidad: - Se discutió la aplicación del principio de favorabilidad en la redacción de la guía, para asegurar que los aprendices se beneficien de las condiciones más favorables del reglamento vigente al momento de su matrícula o del reglamento anterior si es más beneficioso. - Erika y Paula revisaron la redacción para incorporar este principio. - Revisión Jurídica: - Daysi y Erika acordaron que ciertos apartados del documento deben ser revisados por el área jurídica para asegurar el cumplimiento normativo y obtener lineamientos adicionales. - Actualización de la Guía 048: - Erika y María Camila discutieron la necesidad de actualizar la Guía 048 para incluir la metodología presencial, asegurando que la información esté organizada y sea fácil de entender. - Preparación para la Socialización de la Guía 040: - Erika enfatizó la importancia de preparar una presentación para la socialización de la Guía 040 en los centros, destacando los cambios sustanciales para asegurar que estén informados y preparados para su implementación. |
| DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE | DEPENDENCIA/ EMPRESA |  | APRUEBA (SI/NO) |  |  | OBSERVACIÓN | FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL |  |
| Erika Danely Pérez | SENA- Dirección General |  | Sí |  |  | N/A |  |  |
| Kevin Steven Olarte Ortega | SENA – Dirección General |  | Si |  |  | N/A |  |  |
| Daysi Yamile Suárez Cabanilla | SENA – Centro Agroturístico |  | SI |  |  | N/A |  |  |
| Paula Marcela Arias | Centro Agroturístico |  | SI |  |  | N/A |  |  |
| María Camila Aguilar Ariza | Centro Agroempresarial y minero |  | SI |  |  | N/A |  |  |
| Adriana Magaly Cifuentes Bustos | Centro de gestión y desarrollo sostenible sur colombiano |  | SI |  |  | N/A |  |  |
| Daniel Esteban Álvarez | Centro Agroturístico |  | SI |  |  | N/A |  |  |
| Ana María Villanueva Luna | Centro Agroturístico |  | SI |  |  | N/A |  |  |
| Cristian Javier Carreño | Centro Agroturístico |  | SI |  |  | N/A |  |  |
| De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente. |  |  |  |  |  |  |  |  |