## Slide 1
Grupo de Gestión de la formación - Dirección de Formación Profesional - Dirección General
Bienvenidos
Hora de inicio: 2:00 pm
Acompañamiento a Convocatoria de Proyecto Productivo liderada por Centro 9308

## Slide 2
Orden del día:
Saludo
Revisión Cronograma
Verificación de aprendices sistema de vigilancia y registro Alternativa de Proyecto Productivo en SofiaPlus
Archivo de Informe avance-ejecución (Centro)
LMS Zajuna (Centro)
Novedades – Dudas - Inquietudes
Programación próxima sesión de acompañamiento. (29 de julio 2:00 pm)
Convocatoria Proyecto Productivo 4 - 2025

## Slide 3
2. Cronograma 9308 Proyecto Productivo 4-2025 (por ejecutar)
N° | ACTIVIDAD | FECHAS DE EJECUCIÓN DD/MM/AAAA
1 | Realizar socialización de lineamientos de la alternativa de proyecto productivo, a través de la opción de proyecto empresarial y el plan de trabajo para la etapa productiva. Socialización de roles, cronograma de trabajo y actividades en el LMS-ZAJUNA. | 3 de junio de 2025
2 | Realizar encuentro sincrónico; para la asesoría del estudio de aspectos generales y lineamientos generales de la alternativa-estudio de generalidades del plan de negocio. | 3 de junio de 2025
3 | Seguimiento etapa productiva, primer momento. Planeación. | 3 al 14 de junio de 2025
4 | Cargue de: Cédula y Certificado de la EPS (En un solo PDF) y Formato 023 Primer Momento, | 1 al 14 de junio de 2025
5 | Diligenciar y firmar el acta de inicio y confidencialidad del proyecto y revisar el acta de compromiso de la persona con rol de aprendiz. | 03/06/2025 al 14/06/2025
8 | Realizar encuentro sincrónico para la asesoría del estudio de Mercado Parte 1. | 3/06/2025 al 14/06/2025

## Slide 4
2. Cronograma 9308 Proyecto Productivo 4-2025 (en ejecución)
9 | Redactar estudio de Mercados Parte 1 y cargarlo en el LMS- ZAJUNA. | 16 al 29 de junio de 2025
10 | Diligenciar y cargar la bitácora quincenal No. 2 | 15/06/2025 al 29/06/2025
11 | Realizar encuentro sincrónico grupal, para la asesoría del desarrollo de producto mínimo viable. | 1 de julio de 2025

## Slide 5
6. LMS Zajuna eg_0120
Actividad | Aprendices que cargaron la actividad | Aprendices que cargaron la actividad y están pendientes por calificar | Aprendices que NO cargaron la actividad
Redactar estudio de Mercados Parte 1 y cargarlo en el LMS- ZAJUNA. | 14 | 14 | 10
Diligenciar y cargar la bitácora quincenal No. 2 | 17 | 0 | 7 (2 borradores)