## Activ. Críticas Proyecto (hidden)
LISTADO ACTIVIDADES CRÍTICAS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO (PROYECTOS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA / SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS)
Nombre del Proyecto
Proceso Responsable
Plazo
Presupuesto
FASE PROYECTO | ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE
Pre-Construcción | Gestión Ambiental
Gestión social
Licencias y servicios
Construcción
Mantenimiento

## Matriz de Riesgos
|  |  | Planeación Corporativa | [14 empty] | Código: | PC-FOR-0021
|  |  | Matriz Riesgos Proyectos | [14 empty] | Versión: | 01
[18 empty] | Fecha: | 13/12/2022
Nombre del proyecto |  |  | CM 002 de 2025 - SUPERVISIÓN EXTERNA PARA: OBRAS DE ACUEDUCTO EN CORREGIMIENTO EL REMANSO: REHABILITACIÓN DE GALERÍAS FILTRANTES DEL SISTEMA DE ABASTO VEREDA SANTA CLARA Y AMPLIACIÓN REDES DE ACUEDUCTO SECTOR LA ESTANCIA, VEREDA CUCHILLA DEL SALADO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2504290618 SUSCRITO ENTRE AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. - BIC Y EL MUNICIPIO DE MANIZALES
Proceso Responsable: |  |  | Subgerencia Técnica y de Operaciones / Gestión Infraestructura de Acueducto y Alcantarillado | [12 empty] | Aprobación última actualización del documento |  | 2024-07-12
Plazo: |  |  | 60 días (Contados a partir de la firma del contrato)
Presupuesto: |  |  | 45643159
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | ANÁLISIS DEL RIESGO |  |  |  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  | TRATAMIENTO DEL RIESGO |  | SEGUIMIENTO
No. | FASE | RIESGO | CAUSAS | CONSECUENCIAS | OBJETIVO AFECTADO | RESPONSABLE DEL RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | CRITICIDAD DEL RIESGO (PxI) | NIVEL DE RIESGO | CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS | DESCRIPCIÓN DE CONTROLES | RESPONSABLE | CONTROL DOCUMENTADO |  | DISPARADOR DE TOLERANCIA | TRATAMIENTO DEL RIESGO / RESPONSABLE | ACCIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | MONITOREO DEL RIESGO
[14 empty] | SI | NO
1 | Pre-construcción | Demoras en el proceso de contratación de las obras y supervisión | 1. Falta de definición en los pliegos tipo. 2. Falta de experiencia de Aguas de Manizales en pliegos tipo y Secop II. 3. No se cuente con la aceptación de la comunidad para la ejecución de las obras. 4. Que los contratistas seleccionados, tanto para obra como supervisión, tengan dificultades para adquirir las pólizas requeridas para la legalización y firma del contrato. | * Demoras en el inicio del proyecto. * Reprocesos y ajustes en los pliegos de condiciones. * Incumplimiento en los plazos establecidos para la ejecución del proyecto. | Tiempo | Aguas de Manizales S.A. E.S.P. - BIC Alcaldía de Manizales | 5 | 2 | 10 | Alto | El impacto está determinado por las demoras que se pueden presentar para dar inicio al proceso de contratación del proyecto. | 1-A Comunicación permanente entre las áreas jurídicas del Municipio de Manizales y Aguas de Manizales S.A. E.S.P. - BIC. 1-B Se cuenta con un supervisor del convenio por parte de Aguas de Manizales SA ESP y un supervisor por parte del Municipio de Manizales, estos supervisores son quienes van dando los lineamientos para cada entidad. 2-A Estudio y apropiación de la normatividad de los pliegos tipo 2-B Se cuentan con la estructuración preliminar de formularios y anexos del proceso de contratación tanto de obra como de supervisión. 3-A Se realiza una socialización a la comunidad por parte de la profesional social de RSE, previo al inicio de las obras, con el fin de sensibilizarlos los beneficios de la ejecución del proyecto. 4-A Una vez se adjudican los contratos, los contratistas deben enviar la documentación a la aseguradora. En caso de ser necesario, se realiza un otrosí al contrato ampliando las coberturas de pólizas y porcentaje del pago de acta final. 4-B Se contará con un Supervisor Externo al contrato de obra y un coordinador de obra interno por parte de ADM para el seguimiento de las obligaciones del contratista. | 1-AB Director Infraestructura 2-AB Profesional Apoyo Dirección Infraestructura 3-Profesional Social del área de RSE. 4A- Coordinador de obra 4B- Supervisión Externa para el contrato de obra | X |  | Julio 14 de 2025 (Inicio proceso pre-contractual) | Retención pasiva | * Estudio y apropiación de los pliegos tipo * Revisar la posibilidad de limitar el proceso a contratistas locales. | Semanal
2 | Construcción | Retrasos en la ejecución de la obra | 1. Incumplimiento por parte del contratista en la fecha de inicio proyectada en el proyecto. 2. Inadecuada gestión social (socialización del proyecto a los vecinos donde se harán intervenciones de la obra, comunidad...). 3. No cumplir con las condiciones establecidas para el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Bloqueos, asonadas, manifestaciones sociales que impidan el ingreso al lugar de las obras. 5. Fenómenos naturales, socio naturales y/o antrópicos. 6. Incumplimiento del contratista en el cronograma de ejecución (compra de materiales, insumos, alquiler de equipos, personal insuficiente, entre otros). | * Incumplimiento a las cláusulas del contrato. * Pérdida de recursos (por cambio de vigencia del contrato) * Sobre costos de la obra * Adiciones en los plazos del contrato * Afectación de la imagen y reputación del Municipio de Aguas de Manizales * Incumplimiento de las obligaciones de Aguas de Manizales frente al Municipio de Manizales en el marco del contrato interadministrativo | Tiempo Costo | Aguas de Manizales S.A. E.S.P. - BIC Contratista | 3 | 4 | 12 | Alto | El impacto está determinado por las demoras que se pueden presentar durante la ejecución del proyecto que implique un plazo mayor al inicialmente establecido y que se requiera una ampliación hasta la siguiente vigencia. Devolución de recursos por parte de ADM al Municipio | 1- Se cuenta con un coordinador de obra interno por parte de ADM para el seguimiento de las obligaciones del contratista. 2,4 - Se realiza una socialización a la comunidad por parte de la profesional social de RSE, previo al inicio de las obras, con el fin de sensibilizarlos los beneficios de la ejecución del proyecto. 3- Aguas de Manizales exige dentro de los documentos previos al inicio de obra un plan de manejo de SST, donde el contratista debe tener un estricto cumplimiento. ADM realiza seguimiento periódico al plan. 4- Se realiza una socialización a la comunidad por parte de la profesional social de RSE, previo al inicio de las obras. 5- Se realizan Comités de Obra, bitácoras, donde se registra y analiza las situaciones que pueden afectar el desarrollo de la obra. Además se cuenta con un seguimiento al cronograma de obra. Lo anterior en cabeza de la Supervisión Externa. 6-Se contará con un Supervisón Externo y un coordinador de obra interno por parte de ADM para el seguimiento de las obligaciones del contratista. | 1- Coordinador de obra 2- Profesional Social Contratista 3- Auxiliar Operativo (SST) de Aguas de Manizales. 5, 6- Coordinador de obra, Supervisión Externa al contrato de obra. | X |  | Cuando el contratista tenga un atraso del 20% se deben tomar medidas por parte de Aguas de Manizales y el Contratista deberá implementar un Plan de Contingencia para subsanar el atraso. | Pólizas Garantías de Cumplimiento | * Se realizan comités de obra semanales, donde participan contratista (personal técnico y administrativo), supervisión y coordinador de obra. * Se realizan balances semanales de obra al presupuesto. | Semanal
3 | Construcción | Que el contratista seleccionado no cumpla con las obligaciones contractuales. | 1. Que las condiciones de contratación no tengan la suficiente rigurosidad para garantizar la selección del contratista. 2. Dificultades para la adquisición de insumos y suministros necesarios para la ejecución del contrato. 3. Incumplimiento por parte del contratista en lo relacionado al cronograma de obra, falta de disponibilidad de los recursos necesarios para cumplir con el plazo del contrato. | * Incumplimiento a las cláusulas del contrato. * Pérdida de recursos (por cambio de vigencia del contrato) * Sobre costos de la obra * Adiciones en los plazos del contrato * Afectación de la imagen y reputación del Municipio de Aguas de Manizales * Incumplimiento de las obligaciones de Aguas de Manizales frente al Municipio de Manizales en el marco del contrato interadministrativo | Tiempo Costo | Aguas de Manizales S.A. E.S.P. - BIC Contratista | 1 | 4 | 4 | Moderado | El impacto está determinado por las demoras que se pueden presentar durante la ejecución del proyecto que implique un plazo mayor al inicialmente establecido y que se requiera una ampliación hasta la siguiente vigencia Devolución de recursos por parte de ADM al Municipio | 1-A Aplicación rigurosa de los pliegos tipo. 1-B Acompañamiento de las áreas jurídicas del Municipio de Manizales y Aguas de Manizales S.A. E.S.P. - BIC, en el proceso pre-contractual y contractual. 2- Se realiza validación con proveedores de la región para revisar si cuentan con la existencia de los insumos requeridos para la ejecución del contrato y posibles tiempos de entrega. 3- Se cuenta con una Supervisión Externa que se encarga de liderar los Comités de Obra, el diligenciamiento de la bitácora donde se registra y analiza las situaciones que pueden afectar el desarrollo de la obra. Además se cuenta con un seguimiento al cronograma de obra por parte de la Supervisón Externa. | 1- Coordinador de obra y áreas jurídicas. 2- Gestor proyectos ADM 3- Coordinador de obra , Supervisión Externa al contrato de obra | X |  | Cuando el contratista tenga un atraso del 20% se deben tomar medidas por parte de Aguas de Manizales y el Contratista deberá implementar un Plan de Contingencia para subsanar el atraso. | Pólizas Garantías de cumplimiento Anticipos Estabilidad | * Se realizan comités de obra semanales, donde participan contratista (personal técnico y administrativo), supervisión y coordinador de obra. * Se realizan balances semanales de obra al presupuesto. * Estudio y apropiación de los pliegos tipo | Semanal
4 | Construcción | Indebida ejecución de la supervisión externa del contrato de obra | 1. Que existan vacíos o inconsistencias respecto de los pliegos tipo 2. Que el coordinador interno de Aguas de Manizales no sea exigente en la verificación del cumplimiento de las obligaciones del supervisor externo. 3. Que exista connivencia entre el supervisor externo y el coordinador interno. 4. Que el supervisor externo no cumpla con el alcance del contrato y sus obligaciones. | * Sobrecostos en la ejecución del proyecto. * Retraso en el cumplimiento del avance de la programación de la obra. * Incumplimiento en la calidad esperada del Proyecto. * Sanciones legales. | Tiempo Costo | Supervisor Contrato Aguas de Manizales S.A. E.S.P.-BIC | 2 | 4 | 8 | Moderado | Se generarían retrasos en la ejecución de la obra y pérdida de recursos. | 1. En los TDR y el contrato se establece claramente las obligaciones que debe cumplir el supervisor del contrato. Esta información es revisada y validada por parte del proceso de Gestión Jurídica de la Empresa. 2. El coordinador interno de Aguas de Manizales establece las condiciones de reporte de información por parte del supervisor, revisando que se cumpla con las obligaciones contractuales. 2. El supervisor externo participa activamente en los Comités de Obra que se realizan para revisar el avance en la ejecución de las obras. 3. Aguas de Manizales garantiza que la coordinación de la obra, sea ejecutada por un profesional idóneo y ético. 4. En los TDR y el contrato se establece claramente las obligaciones que debe cumplir el supervisor del contrato. Esta información es revisada y validada por parte del proceso de Gestión Jurídica de la Empresa. | 1- Área de Gestión de Obras Civiles, Gestión Jurídica. 2- Coordinador de obra. 3- Subgerente Técnico y de Operaciones 4- Área de Gestión de Obras Civiles, Gestión Jurídica. | X |  | Ante la primer alerta y/o evidencia que se genere por parte del Coordinador Interno de Aguas de Manizales por retrasos en la entrega de informes semanales, inasistencia a los Comités de obras, dedicaciones reales inferiores a las contractuales. | Garantía de Cumplimiento del contrato de supervisión externa | Se realizan comités de obra semanales, donde participan contratista (personal técnico y administrativo), supervisión y coordinador de obra. | Comité semanal de obra
5 | Construcción | Incidentes, accidentes o muertes del personal en obra | 1. Fallas en la implementación del SGSST. 2. Personal sin capacitación en SST. 3. Personal no certificado en trabajo en alturas. 4. Desconocimiento de la normatividad en SST. 5. Deficiencia en la supervisión. 6. Deficiencia en inspecciones de seguridad (equipos, máquinas, herramientas, EPP, elementos de protección contra caídas) 7. Riesgo biológico, físico, químico, de seguridad, público, tránsito. | 1. Ausentismo, incapacidades 2. Posibles retrasos en obra; reprocesos 3. Demandas o reclamaciones en contra de la empresa 4. incumplimientos legales 5. Cierre de la Obra. 6. Multas 7. Responsabilidad civil y penal | Tiempo | Contratista Aguas de Manizales por solidaridad | 2 | 1 | 2 | Bajo | Tiempo: Retraso en la ejecución de las actividades de construcción inferior a 15 días. En caso de presentarse una situación extrema por el fallecimiento de una persona, la obra podría tener suspensión de una semana | 1A. Exigencia de un profesional SST al contratista y al supervisor de la obra. 1B. Capacitación en el diligenciamiento de formatos y seguimiento en la implementación del SGSST. 2. Supervisión de los soportes que entregan los profesionales de capacitación 3. Verificación de los certificados por página del Ministerio. 4. Capacitación y actualización normativa a través de entidades y herramientas tecnológicas; dirigida a los profesionales SST de contratistas. 5A. Comités de obra semanal en los cuales se tratan temas de SST. 5B. Revisión de informes quincenales presentados por los contratistas. 6. Se aplican formatos para la inspección de condiciones de seguridad por parte del contratista. 7. Matriz de identificación de peligros que incluyen controles y medidas de intervención. | 1A. Aguas de Manizales - Términos de referencia 1B. Analista Técnica SST 2. Contratista a través del profesional SST 3. Profesional SST en obra y Analista Técnica SST 4. Aguas de Manizales (Analista Técnica SST) 5A. Analista Técnica SST y Supervisor externo 5B. Analista Técnica SST 6. Aplicación por parte de Profesional SST en obra. Analista Técnica SST realiza seguimiento 7. Profesional SST en obra. Analista Técnica SST realiza seguimiento | X |  | Ante primer accidente grave en obra | ARL: Atención de accidentes laborales Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: daños a terceros en predios, labores y operaciones | *Desde los términos de referencia se solicita experiencia específica en obra del profesional SST. *Notificación a la profesional SST de obra y de considerarse necesario se solicita el cambio del profesional SST. *Cuando se identifica en campo una actividad que pueda ocasionar un accidente, se realiza la suspensión provisional de los trabajos. *Reportes del accidentes FURAT (ARL y EPS del trabajador) *Investigación del accidente *Planes de acción * Se realizan comités de obra semanales, donde participan contratista (personal técnico y administrativo), supervisión y coordinador de obra | Comité semanal Informes quincenales Cumplimiento de cronograma Seguimiento en campo Aplicación de listas de chequeo
6 | Construcción | Inadecuada ejecución o ejecución inconclusa de la obra | 1. Indebida coordinación de la obra 2. No contar con los equipos apropiados para el tipo de actividades a ejecutar. 3. Indebido manejo de recursos financieros por parte del contratista | * Mal funcionamiento * Posibles retraso y reprocesos en obra * Retrasos en la ejecución y mayores costos * Posibles reclamaciones por parte del contratista * Compra de equipos y materiales no adecuados; equipos ineficientes * Incumplimiento a pago de proveedores y trabajadores; * Peticiones y demandas hacia la Empresa por aplicación del principio de solidaridad | Tiempo Costo | Supervisor Externo Coordinador de obra Contratista | 1 | 3 | 3 | Bajo | Teniendo en cuenta las características de las obras, el impacto no se considera muy alto, teniendo en cuenta que alguna falla puede ser solucionada sin mayores afectaciones al proyecto. | 1A. Comité semanal de obra 1B. Se cuenta con supervisión externa para el proyecto 2. En los TdR se especifica al contratista los equipos requeridos para la ejecución de las obras. 3A. Seguimiento semanal al cronograma de obra e inversiones. 3B. Comités de obra que incluyen la revisión del balance semanal. 3C. Control de facturación vs cantidades ejecutadas 3D. Seguimiento al pago de salarios y prestaciones sociales y Solicitud de liquidación del personal y de paz y salvo de ministerio y caja de compensación, como requisito para el pago de actas. 3E. Evaluación de la capacidad financiera de los contratistas. | 1. Coordinador de obra. 2. Área de Gestión de Obras Civiles, Gestión Jurídica. 3. Coordinador de obra, Supervisión Externa al contrato de obra 3-E Área de Gestión de Obras Civiles, Gestión Jurídica. | X |  | Cuando el contratista tenga un atraso del 20% se deben tomar medidas por parte de Aguas de Manizales y el Contratista deberá implementar un Plan de Contingencia para subsanar el atraso. | Póliza de cumplimiento: contratista de obra Póliza de calidad de obra y equipos: contratista de obra y equipos Póliza pago de salarios y prestaciones sociales No se considera el pago de anticipo para este poryecto | Se realizan comités de obra semanales, donde participan contratista (personal técnico y administrativo), supervisión y coordinador de obra Requisitos claros para el pago de actas parciales y finales al contratista | Comité semanal
[7 empty] | 1 | 2 | 2 | Bajo
[7 empty] | 4 | 4 | 16 | Alto
[7 empty] | 2 | 1 | 2 | Bajo
[7 empty] | 1 | 2 | 2 | Bajo
[7 empty] | 2 | 3 | 6 | Moderado
[7 empty] | 1 | 4 | 4 | Moderado
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | Bajo

## Escalas
OBJETIVO | IMPACTOS
| 1 (BAJO) | 2 (MODERADO) | 3 (INTERMEDIO) | 4 (ALTO) | 5 (CRÍTICO)
COSTO | Sobre costo del proyecto inferior al 4% | Sobre costo del proyecto del proyecto entre el 4% y el 6% | Sobre costo del proyecto entre el 6% y el 8% | Sobre costo del proyecto entre el 8% y el 10% | Sobre costo del proyecto superior al 10%
TIEMPO | Retraso en la ejecución de las actividades de preconstrucción inferior a 30 días | Retraso en la ejecución de las actividades de preconstrucción entre 30 y 60 días | Retraso en la ejecución de las actividades de preconstrucción entre 60 y 90 días | Retraso en la ejecución de las actividades de preconstrucción entre 90 y 120 días | Retraso en la ejecución de las actividades de preconstrucción superior a 120 días
TIEMPO | Retraso en la ejecución de las actividades de construcción inferior a 15 días | Retraso en la ejecución de las actividades de construcción entre 15 y 30 días | Retraso en la ejecución de las actividades de construcción entre 30 y 45 días | Retraso en la ejecución de las actividades de construcción entre 45 y 60 días | Retraso en la ejecución de las actividades de construcción superior a 60 días
[8 empty] | tabla de severidad |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[8 empty] | Probabilidad | 5 | Alto | Alto | Alto | Extremo | Extremo
|  |  |  | DISPARADOR POR OBJETIVO |  |  |  |  | 4 | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo
ESCALA DE PROBABILIDAD PRECONSTRUCCIÓN | [8 empty] | 3 | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Alto
DESCRIPTOR | FRECUENCIA | [7 empty] | 2 | Bajo | Bajo | Moderado | Moderado | Alto
(1) Remota | Puede ocurrir una o varias veces en un periodo superior a 12 meses | [7 empty] | 1 | Bajo | Bajo | Bajo | Moderado | Alto
(2) Poco Probable | Puede ocurrir una o varias veces en un periodo comprendido entre 12 y 6 meses |  |  |  | VALOR DEL PROYECTO | 840000000
(3) Probable | Puede ocurrir una o varias veces en un periodo comprendido entre 6 y 3 meses |  |  |  | INCREMENTO INFERIOR AL 4%
(4) Ocasional | Puede ocurrir una o varias veces en un periodo entre 3 meses y 1 mes |  |  |  | ENTRE EL 3% Y EL 6% | 33600000 | 50400000
(5) Frecuente | Puede ocurrir una o varias veces en un periodo menor a 1 mes |  |  |  | ENTRE EL 6% Y EL 8% | 50400000 | 67200000
[5 empty] | ENTRE EL 8% Y 10% | 75600000 | 84000000
ESCALA DE PROBABILIDAD CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  | SUPERIOR AL 10% | 84000000
DESCRIPTOR | FRECUENCIA
(1) Remota | Puede ocurrir una o varias veces en un periodo superior a 6 meses
(2) Poco Probable | Puede ocurrir una o varias veces en un periodo comprendido entre 6 y 4 meses
(3) Probable | Puede ocurrir una o varias veces en un periodo comprendido entre 4 y 2 meses
(4) Ocasional | Puede ocurrir una o varias veces en un periodo entre 2 y 1 meses
(5) Frecuente | Puede ocurrir una o varias veces en un periodo menor a 1 mes

## Riesgos de la contratación (hidden)
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  | ESTIMACIÓN DEL RIESGO |  |  |  | ASIGNACIÓN DEL RIESGO
CÓDIGO | ETAPA | DESCRIPCIÓN | CAUSAS | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | COSTO DE LA POSIBLE AFECTACIÓN | PxI | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL | RESPONSABLE DEL CONTROL | MECANISMO DE TRATAMIENTO | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | ESTIMACIÓN DE LA COBERTURA | VIGENCIA DE LA COBERTURA
| Precontractual | Contratista no idóneo para el desarrollo del proyecto
Declaratoria desierta de la oferta debido a la no presentación de oferentes
Ofertas con mayor valor al estimado en el presupuesto del contrato
Retiro de la oferta desde la presentación hasta la adjudicación
| Contractual | Apropiación y uso indebido del anticipo
Incumplimiento imputable al contratista de obligaciones contractuales
Accidentes laborales y/o muertes de los trabajadores
Asumir responsabilidad sobre los trabajadores del contratista (riesgo de solidaridad empresarial)
Incumplimiento de compromisos del PMA por parte del contratista que ejecuta la obra
Daños ocasionados a terceros por responsabilidades del contratistas
Inadecuada liquidación del contrato
Riesgos del entorno: hechos accidentales, súbitos e imprevistos
| Postcontractual | Perjuicios por la mala calidad del servicio prestado por el contratista