## Hoja1
ANEXO: MATRIZ DE RIESGO
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | categoría | ¿A quién se le Asigna? | Tratamiento / Controles a ser Implementados | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Seguimiento
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo biólogico y afectación a salud de personal por exposición a virus, bacterias, hongos, parasitos, además de las relacionadas la emergencia sanitarias por COVID 19 | Riesgo humano por afectación a la salud de personal que manipula los elementos objeto del contrato - Afectación: al cronograma de actividades, retraso en la entrega de elementos de seguridad y cumplimiento del objeto contractual | 5 | 5 | 8 | Alto | Contratista | Dar cumplimiento a los protocolos establecidos por autoridad competente sobre bioseguridad (Coronavirus COVID 19) y cumplir con la matriz establecida por el SG-SST del IPSE | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | Contratista / Contratante | Inicio del contrato | Terminación del contrato | Comunicación permanente entre el IPSE y el Contratista con el fin de establecer estado de salud de personal y seguimiento de protocolos de seguridad (COVID 19) a través del supervisor y SG-SST | Durante la Ejecución del contrato
2 | General | Externo | Selección | Operacional | Que el proceso sea declarado desierto | Imposibilidad de satisfacer las necesidades en el tiempo oportuno | 2 | 3 | 5 | Medio | IPSE | Solidez en el Estudio de Mercado y redacción de los documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado. | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | IPSE | En la Planeación del Proceso de Contratació n | Fecha en la cual se publica el estudio previo y se acepta la oferta. | Mediante la supervisión realizada | Durante la Selección
3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista no cumple a cabalidad con los requerimientos técnicos solicitados. | Incumplimiento del contrato | 2 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Verificar, al momento de la entrega de los elementos, las caracteristicas tecnicas de los mismos. | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | IPSE | Iniciación de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato. | Mediante la supervisión realizada | Permanente
4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el plazo de entrega de los elementos | Incumplimiento del contrato | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Realizar seguimiento continuo a las obligaciones contractuales | 2 | 2 | 4 | Medio | SI | IPSE | Iniciación de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato. | Mediante la supervisión realizada | Permanente
Note on M7: LEIDY YAZMIN PARDO REYES: esta es otra matriz?
Note on M8: LEIDY YAZMIN PARDO REYES: esta es otra matriz?
Note on M9: LEIDY YAZMIN PARDO REYES: esta es otra matriz?
Note on M10: LEIDY YAZMIN PARDO REYES: esta es otra matriz?