| Información del solicitante |  |
| --- | --- |
| Dependencia solicitante: | Subgerencia Jurídica |
| Nombre y cargo del Jefe de la dependencia solicitante: | Camilo Forero |
| Fecha de la solicitud | 23 de julio de 2025 |
| Información básica del contrato a modificar: |  |
| No del contrato o convenio a modificar: | CTO896-25 |
| Objeto: | SJC43 Contratar la prestación de servicios profesionales para la Asesoría especializada en actuaciones administrativas, acompañamiento en mesas de negociación con los sindicatos ante el Ministerio de Trabajo, Concejo de Bogotá, Órganos de Control y demás entidades que tengan a cargo temas relacionados con peticiones de organizaciones sindicalizadas sobre del Sistema Integrado de Transporte Público. |
| Nombre del contratista: | SCOLA ABOGADOS S.A.S. |
| Código del requerimiento inicial (alias): | SJC43 |
| Plazo de ejecución inicial: | 4 meses |
| Plazos adicionados previamente: | Ninguno. |
| Valor inicial: | $ 68.725.000 |
| Valor adicionado previamente: | Ninguno. |
| Modificación (plazo, aclaración, presupuesto, etc) |  |
| Tipo de modificación: | Adición y Prorroga |
| Valor de la adición: | $17.181.250 |
| Tiempo (plazo) de la adición: | 1 Mes |
| Fecha de terminación del contrato o convenio | Nueva fecha de finalización del contrato 23 de agosto de 2025. |

| Justificación: | De acuerdo a sus obligaciones contractuales, se debe brindar acompañamiento a la entidad en las reuniones y mesas de trabajo convocadas por el Ministerio del Trabajo y suscribir las actas de preacuerdos, acuerdos y no acuerdos, a que hubiere lugar, a la fecha no se han terminado las mesas de trabajo ante dicho Ministerio. Por lo anterior, la Subgerencia Jurídica, considera oportuno adicionar y prorrogar el plazo de ejecución del presente contrato en UN (1) mes y $17.181.250. |
| --- | --- |

Anexos: - CDP

CAMILO FORERO Subgerente Jurídico

Nota: Flujo de aprobación plataforma SECOP II: Las constancias de contenido, procedencia, aprobación, revisión, verificación y firma se realizarán mediante el flujo de aprobación del presente documento en la plataforma transaccional de Colombia Compra Eficiente (SECOP II), por lo que en el mismo deberán participar el jefe de la dependencia, el supervisor del contrato, el cesionario y el competente contractual. En ese orden de ideas el presente documento no requerirá la suscripción física del mismo, por cuanto su refrendación se realiza a través de la firma digital del SECOP II y el correo institucional de solicitud de inicio del trámite por parte del jefe de la dependencia al correo procesos.selección@transmilenio.gov.co