DATOS GENERALES

| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | 2025 02 27 2025 01 28 A |  |
| --- | --- | --- |
| ¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar? | SI | X NO |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | FÍSICA | PRESUPUESTAL |
|  | 25 % | 25% |

Datos del supervisor:

| NOMBRE DEL SUPERVISOR | JOHAN SEBASTIÁN VILLALBA HERNÁNDEZ |
| --- | --- |
| DEPENDENCIA | Secretaría de Planeación |
| CARGO | Subsecretario de Planificación Socioeconómica |
| CIUDAD | SANTA ROSA DE CABAL |

Datos del contrato supervisado:

| NUMERO DE CONTRATO | 049 de 2025 |
| --- | --- |
| FECHA DE CONTRATO | 28/02/2025 |
| CONTRATISTA | DANIEL ANDRES MARQUEZ GALLEGO |
| CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT | 1.093.219.271 |
| PROYECTO | OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GERENCIA DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL EN SANTA ROSA DE CABAL |
| VALOR | TRECE MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($13.300.000). |
| PLAZO | 4 meses |
| FECHA ACTA DE INICIO | 28 de enero de 2025 |
| FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO | 27 de mayo de 2025 |
| ADICIÓN | N.A |
| PRÓRROGA | N.A |
| SUSPENSIÓN | N.A |
| OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN SOCIOECONOMICA EN EL APOYO A LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIONES DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN SUS PLATAFORMAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.. |  |

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: El contratista viene trabajando en los objetivos específicos y ha estado pendiente en el cargue de información requerida por las plataformas SUIFP y SPI, además está pendiente del Banco de proyectos con el cargue y seguimiento de la información.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Brindar asistencia técnica y acompañamiento en la formulación de proyectos de Inversión y Proyectos Estratégicos en su gestión, respectivas revisiones metodológicas, actualizaciones y evaluaciones brindando recomendaciones y generando informes cuando se requieran, permitiendo un buen desarrollo de los proyectos. |  |  | X |  |  | El contratista cumple satisfactoriamente apoyando técnica los diferentes proyectos que tiene asignados por esta supervisión, brindando asistencia técnica. Adicionalmente realiza la visita periódica al enlace de la secretaría de gobierno, administrativa, jurídica y medio ambiente donde se realiza una revisión y seguimiento a las inquietudes con respecto a la plataforma PIIP. |
| 02 | Apoyar en la articulación de los diferentes aplicativos que corresponden al Banco de Programas y Proyectos de inversión Pública según lineamiento del DNP para los diferentes proyectos del Plan Operativo Anual de Inversiones POAI de las diferentes secretarias de despacho y/o entidades descentralizadas del Municipio de Santa Rosa de Cabal |  |  | X |  |  | El contratista cumple satisfactoriamente apoyando el reporte de información del Plan Operativo Anual de Inversiones y el Banco de proyectos |
| 03 | Apoyar en los reportes mensuales y seguimientos respectivos que correspondan al Banco de Programa y Proyectos de Inversión Pública en los tiempos y plazos establecidos por el DNP y la organización interna de la subsecretaría de Planificación Socioeconómica. |  |  | X |  |  | El contratista apoyó satisfactoriamente con los reportes requeridos, además acompañó tecnicamente a las secretarías administrativa, secretaria de medio ambiente y secretaria de gobierno con los reportes requeridos en el mes de febrero. |
| 04 | Apoyar en la consolidación de informes de la subsecretaría de Planificación Socioeconómica en relación con el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública del Municipio de Santa Rosa de Cabal. |  |  | X |  |  | El contratista cumple satisfactoriamente con la consolidación de informes y cuenta con los informes por proyecto y dependencia. |
| 05 | Asistir y Participar a las diferentes reuniones convocadas por la secretaría de Planeación y/o entidades pertenecientes a las instancias Municipales y Departamentales de Planeación |  |  | X |  |  | El contratista cumple satisfactoriamente asistiendo a las diferentes reuniones convocadas por esta supervisión y el coordinador del banco de proyectos. |
| Concepto general del cumplimiento de las obligaciones |  | El servicio prestado ha sido satisfactorio en su avance del 25%. |  |  |  |  |  |

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

4. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

| ITEM | PERIODO DE PAGO AÑO – MES | FECHA DE PAGO ANO – MES – DÍA |
| --- | --- | --- |
| PENSIÓN | 2025-01 | 2025-03-07 |
| SALUD | 2025-01 | 2025-03-07 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 2025-01 | 2025-03-07 |

Se anexa planillas 4594465524 al mes de marzo a la presente Acta de Supervisión.

5. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO: se espera a la terminación del contrato el fortalecimiento institucional y cumplimiento total del contrato.

6. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

X

7. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO?  SI                  NO               (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

8. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

| SI X | NO |
| --- | --- |
| RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: Se anexan evidencias digitales de las actividades realizadas las cuales se cargan al SECOP II por el contratista y pago de seguridad social. |  |

9. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO

| SI X | NO |
| --- | --- |
| Se anexa al presente informe acta parcial No. 01 del contrato de prestación de servicios No.049 de 2025, en el cual se autoriza el pago por valor de $3.300.000. y se anexa la seguridad social. |  |

10. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

Fecha de elaboración: 10/03/2025

_________________________

JOHAN SEBASTIÁN VILLALBA HERNÁNDEZ

Supervisora