Estructura para proyectos en marco lógico (FONSET)

- Título del Proyecto

- Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la Red de Apoyo en el Municipio de Santa Rosa de Cabal con la Adquisición de Radios de Comunicación.

- Organización Responsable: Secretaría de Gobierno y Movilidad, Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Santa Rosa de Cabal.

- Fecha: Febrero de 2025.

- Resumen Ejecutivo

Descripción del Problema: La Red de Apoyo en el Municipio de Santa Rosa de Cabal presenta limitaciones significativas en su capacidad de comunicación en tiempo real, debido al reducido número de radios disponibles para la coordinación. Esta carencia compromete la eficiencia de la respuesta y la capacidad de prevención de incidentes de seguridad ciudadana. La falta de equipos suficientes impide una comunicación fluida entre los actores clave, lo cual genera una vulnerabilidad en la población y dificulta la coordinación efectiva en situaciones de emergencia y prevención del delito. Además, estas limitaciones en el sistema de comunicación se ven agravadas por las condiciones geográficas y la dispersión de zonas urbanas y rurales en el municipio, lo que hace imprescindible contar con un equipo de radios que permita una cobertura adecuada y una rápida movilización de recursos.

Objetivos del Proyecto:

- Fortalecer la capacidad operativa de la Red de Apoyo mediante la adquisición de radios de comunicación.

- Garantizar la comunicación eficiente entre los miembros de la red para mejorar la coordinación en temas de seguridad.

- Reducir el tiempo de respuesta ante emergencias y situaciones de riesgo en el municipio.

Resultados Esperados:

- Incremento en la eficiencia de la respuesta de las autoridades y actores involucrados en la seguridad.

- Mejora en la coordinación entre los miembros de la Red de Apoyo, lo que permitirá prevenir situaciones de riesgo.

- Aumento en la sensación de seguridad en la comunidad.

Presupuesto y Tiempo de Ejecución:

- Presupuesto Total: $35.000.000

- Tiempo de Ejecución: 2 meses.

3. Diagnóstico del Problema

3.1 Descripción Detallada del Problema Central

- Identificación del Problema: El principal problema identificado es la limitada capacidad de comunicación de la Red de Apoyo en el municipio de Santa Rosa de Cabal, lo que afecta directamente la coordinación y respuesta ante situaciones de seguridad. Los actores involucrados carecen de herramientas adecuadas, como radios de comunicación, que les permitan interactuar de manera rápida y eficiente, lo que conlleva a demoras en la atención de emergencias y una menor efectividad en la prevención del delito.

- Contexto: Santa Rosa de Cabal es un municipio en el departamento de Risaralda, con una población que ha crecido de manera sostenida, lo que ha aumentado las necesidades de seguridad. Aunque la comunidad está organizada en una Red de Apoyo que incluye a ciudadanos y autoridades, la falta de equipos de comunicación modernos y efectivos limita las capacidades de respuesta. Esto es especialmente crítico en zonas rurales del municipio, donde la conectividad es aún más baja y el acceso a servicios de emergencia es más complicado.

- Importancia del Problema: Este problema es significativo porque impacta directamente en la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Una respuesta ineficaz o tardía ante situaciones de emergencia puede derivar en la escalada de conflictos, aumento de la criminalidad y una mayor percepción de inseguridad. La falta de una comunicación fluida entre los miembros de la Red de Apoyo no solo aumenta los tiempos de respuesta, sino que también reduce la capacidad de prevención de delitos y disminuye la confianza de la comunidad en las instituciones de seguridad.

3.2 Análisis de Causas y Efectos

| Problema Central | Falta de radios de comunicación adecuados en la Red de Apoyo del municipio |
| --- | --- |
| Causas Directas | - Falta de radios de comunicación de mejor tecnología y cobertura en la Red de Apoyo. - Zonas rurales con baja conectividad. - Falta de mantenimiento en los equipos existentes. |
| Causas Indirectas | - Falta de inversión en Radios de mejor tecnología para seguridad ciudadana. - Insuficiente cantidad de equipos de comunicación, lo que limita la cobertura de la jurisdicción territorial. - Presupuesto insuficiente destinado a la seguridad. |
| Efectos Directos | - Respuesta tardía ante emergencias. - Deficiente comunicación entre las autoridades y la comunidad. - Baja efectividad en la prevención de delitos. |
| Efectos Indirectos | - Aumento en la percepción de inseguridad. - Incremento en la criminalidad en zonas críticas. - Disminución de la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad. |

Análisis de Relaciones Causa-Efecto: : La falta de radios de comunicación de alta tecnología, especialmente en las zonas rurales con baja conectividad, es el principal factor que contribuye a una respuesta tardía ante emergencias. Esta demora se debe, a su vez, a la falta de coordinación efectiva entre las autoridades y la comunidad. El problema se agrava debido a la falta de inversión en tecnología y el presupuesto limitado para seguridad, lo que también afecta el mantenimiento adecuado de los equipos existentes. Los efectos directos de este problema incluyen la baja efectividad en la prevención de delitos, lo que lleva a un incremento en la criminalidad y una percepción generalizada de inseguridad, afectando negativamente la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de la seguridad pública.

3.3 Identificación de los Actores Involucrados

| Categoría | Descripción |
| --- | --- |
| Grupos Afectados | - Ciudadanos de Santa Rosa de Cabal: Habitantes de zonas rurales y urbanas con dificultades de comunicación y respuesta oportuna en situaciones de emergencia. |
| Grupos Beneficiarios | - Ciudadanía en general: Se beneficiarán con una mejor coordinación en la respuesta a emergencias y un mayor soporte de la Red de Apoyo. - Comerciantes: Al contar con mejor comunicación, podrán proteger mejor sus negocios y tener una respuesta más rápida en caso de emergencias o situaciones delictivas. |
| Otras Partes Interesadas | - Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana: Responsable de la implementación y supervisión del proyecto. - Policía Nacional: Beneficiada con el uso de los radios para mejorar la comunicación y la respuesta en situaciones de seguridad en participación activa de la comunidad Santarrosana. - Proveedores de equipos tecnológicos: Encargados del suministro y mantenimiento de los radios de comunicación. |

3.4 Justificación del Proyecto

Relevancia del Proyecto: Este proyecto tiene como objetivo fortalecer la red de apoyo en el municipio de Santa Rosa de Cabal a través de la adquisición de radios de comunicación. La red de apoyo es una herramienta fundamental para mejorar la capacidad de respuesta de la Policía Nacional y de la comunidad frente a situaciones de emergencia o de seguridad. En la actualidad, las deficiencias en los sistemas de comunicación comprometen la capacidad de respuesta oportuna en zonas rurales y urbanas. Al implementar este proyecto, se asegurará una mayor efectividad en la coordinación de acciones entre la ciudadanía y las autoridades, mejorando la prevención del delito y la gestión de emergencias.

Alineación con Políticas y Estrategias: Este proyecto está alineado con el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) de Santa Rosa de Cabal 2024-2027, que identifica como prioridad el fortalecimiento de la seguridad y la cooperación interinstitucional. Además, responde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial al ODS 16, que busca promover sociedades pacíficas e inclusivas, garantizar el acceso a la justicia y construir instituciones eficaces y responsables. El proyecto también se ajusta al Plan de Desarrollo Municipal, que promueve la modernización de la infraestructura de seguridad mediante el uso de tecnología para garantizar la seguridad de la comunidad.

Beneficios Esperados:

- Sociales: Aumento de la percepción de seguridad por parte de la ciudadanía y una mayor capacidad de respuesta ante incidentes de seguridad en zonas rurales y urbanas.

- Económicos: Reducción de pérdidas económicas derivadas de hurtos y actos vandálicos al mejorar la respuesta y la prevención del delito.

- Ambientales: Mejor coordinación de recursos y reducción del impacto ambiental mediante un uso más eficiente de las intervenciones de seguridad.

Viabilidad y Sostenibilidad: El proyecto es viable desde el punto de vista técnico y económico, ya que se cuenta con la infraestructura básica de comunicación y el presupuesto asignado de $35.000.000 es adecuado para la adquisición de los radios de comunicación necesarios. La implementación será liderada por la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, asegurando la correcta operación y mantenimiento de los equipos. En cuanto a la sostenibilidad, se contempla la formación de los operadores y un plan de mantenimiento a largo plazo que asegure el funcionamiento continuo de la red de comunicación, garantizando los beneficios del proyecto en el futuro.

3.5 Documentación de Evidencias

### Estudios Previos: Justificación Técnica para la Selección del Radio de Comunicación

Cobertura: La Red de Apoyo en el municipio de Santa Rosa de Cabal requiere una solución de comunicación robusta que cubra tanto áreas urbanas densas como zonas rurales más alejadas. Debido a la geografía variada del municipio, con zonas montañosas y terrenos irregulares, es fundamental contar con radios de comunicación que aseguren un alcance suficiente para mantener una conexión estable en todo momento. Estas comunicaciones serán clave para coordinar respuestas rápidas en situaciones de emergencia, vigilancia y patrullaje preventivo en sectores vulnerables.

Durabilidad y Protección: El municipio de Santa Rosa de Cabal se caracteriza por un clima con abundantes lluvias durante gran parte del año, así como por variaciones atmosféricas propias de su ubicación en una zona cafetera y montañosa. Por lo tanto, los equipos de comunicación deben contar con un grado de protección contra la humedad, el polvo y las condiciones atmosféricas adversas. Se recomienda que los radios seleccionados tengan certificaciones de protección IP, entre IP54 e IP67, para garantizar su resistencia al agua y al polvo, asegurando su funcionamiento incluso en condiciones extremas de lluvia y alta humedad, típicas de esta región.

Duración de la Batería: La duración prolongada de la batería es un factor crucial para las operaciones de vigilancia y emergencia en Santa Rosa de Cabal, dado que los equipos estarán en uso constante durante largas jornadas. Los radios deben proporcionar una autonomía de al menos 12 a 16 horas para garantizar que puedan mantenerse operativos durante todo un turno de trabajo sin necesidad de recarga frecuente. Esto asegura que los equipos estarán disponibles en todo momento, minimizando las interrupciones en las comunicaciones durante emergencias o patrullajes extendidos.

Costos y Presupuesto: Con un presupuesto limitado de $35 millones, es necesario optimizar la relación costo-beneficio para adquirir la mayor cantidad de radios sin comprometer la calidad. Se deben considerar radios que, dentro del presupuesto, permitan una cobertura adecuada, alta durabilidad y buen rendimiento en las condiciones específicas de Santa Rosa de Cabal. La cantidad de unidades a adquirir dependerá de encontrar un equilibrio entre el precio por unidad y las especificaciones técnicas que mejor se ajusten a las necesidades operativas de la Red de Apoyo, buscando maximizar el número de radios disponibles para las tareas de seguridad.

Compatibilidad y Facilidad de Uso: Se prioriza la selección de radios que no requieran licencias de operación adicionales, lo cual reduce significativamente los costos a largo plazo y facilita su uso inmediato. Algunos equipos de radiocomunicación requieren una licencia para operar en determinadas frecuencias, lo que puede implicar trámites administrativos y costos adicionales. Al optar por radios que operan en frecuencias libres o con licencia incluida, se simplifica el proceso de implementación y se asegura un uso accesible para el personal de la Red de Apoyo. Además, los equipos seleccionados deben ser fáciles de utilizar y configurar, especialmente porque muchos miembros del personal pueden no contar con una capacitación técnica avanzada. La compatibilidad con sistemas de comunicación analógicos y digitales permite una transición fluida e integración con los sistemas actuales, asegurando un funcionamiento eficiente desde su implementación.

Conclusión Técnica:

Los radios de comunicación seleccionados para el proyecto deben ser resistentes a las condiciones ambientales adversas típicas de Santa Rosa de Cabal, como la alta humedad y las lluvias frecuentes, contar con una cobertura adecuada tanto para áreas urbanas densas como para zonas rurales, y tener una duración mínima de batería de 15 horas. Este promedio de autonomía garantiza que los equipos funcionen de manera continua durante las operaciones diarias sin necesidad de recargas frecuentes. Además, los radios deben ofrecer un equilibrio entre costo y funcionalidad para ajustarse al presupuesto disponible de $35 millones. Esta justificación técnica respalda la adquisición de los equipos más adecuados, asegurando que la Red de Apoyo funcione de manera eficiente y efectiva en el fortalecimiento de la seguridad en el municipio.

Estudio Técnico Comparativo de Radios de Comunicación

| Marca/Modelo | Frecuencia | Cobertura (m²) | Duración de la Batería | Protección (IP) | Características Clave | Precio Unitario (COP) | Unidades Aproximadas (con $35 millones) | Ventajas | Desventajas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motorola DTR720 | 900 MHz ISM (Sin Licencia) | 32,515 m² / 30 pisos | 16.5 horas | IP54 | Sin necesidad de licencias | $1,700,000 | 20 unidades | Ideal para áreas urbanas densas, sin costo de licencias | Precio más elevado por unidad |
| Kenwood NX-P500 | UHF/VHF | Adecuado para áreas urbanas y rurales | 15 horas | IP54/55 | Ligero, de fácil uso | $1,400,000 | 25 unidades | Buena relación calidad-precio, fácil de operar | Cobertura limitada en áreas con obstáculos |
| Hytera BD502 | UHF/VHF | 20-25 pisos de cobertura | 16 horas | IP54 | Soporte para digital y analógico | $1,300,000 | 26 unidades | Económico, buena cobertura y duración de batería | Menor durabilidad en ambientes extremos |
| Icom IC-F1000 | VHF/UHF | Adecuado para áreas rurales | 14 horas | IP67 | Resistente al agua y polvo | $1,350,000 | 25 unidades | Alta resistencia en ambientes extremos | Ligeramente más caro en comparación con otros modelos |
| Hytera PD366 | UHF | Alcance medio en áreas urbanas | 12 horas | IP54 | Compacto, portátil | $1,200,000 | 29 unidades | Precio accesible, ligero | Menor duración de batería |

- Indicadores y Estadísticas:

| Indicador | Valor 2023 | Valor 2024 | Meta 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Reducción del tiempo de respuesta ante incidentes | 15 minutos | 12 minutos | 9 minutos |
| Porcentaje de áreas urbanas monitoreadas | 50% | 65% | 80% |
| Reducción en la tasa de robos y delitos menores | 5% | 15% | 25% |
| Satisfacción ciudadana con la seguridad | 60% | 75% | 85% |
| Tasa de homicidios (por cada 100,000 habitantes) | 21 | 20 | 12 |
| Tasa de hurtos en áreas urbanas | 100% | 80% | 60% |
| Participación ciudadana en programas de seguridad | 40% | 60% | 75% |
| Número de intervenciones de seguridad comunitaria | 200 | 300 | 400 |

Incremento de Delitos en Zonas con Baja Cobertura de Comunicación:

- Año 2022: 15% de incremento en delitos (hurtos y vandalismo) en zonas rurales y áreas urbanas con deficiencia de comunicación.

- Año 2023: El incremento llegó al 25% en las mismas zonas, reflejando la necesidad urgente de reforzar la red de comunicación para mejorar la respuesta ante incidentes.

- Año 2024: Aunque en esta vigencia se presentó una reducción de delitos del 15% en las mismas zonas, se requiere continuar reforzando la red de comunicación para continuar con la mejora de las estadísticas en materia de seguridad.

Impacto de la Comunicación en la Reducción de Delitos:

- Zonas con Comunicación Adecuada: Reducción del 10% en incidentes delictivos gracias a una respuesta más rápida y coordinada entre la Policía y los miembros de la comunidad.

- Zonas sin Cobertura: Se observó una disminución mínima del 2% debido a la dificultad de coordinar respuestas en tiempo real.

- Tiempo de reacción de la Acción Policial: Con la adquisición de radios de alta tecnología para la Red de Apoyo, se espera reducir el tiempo de respuesta de las autoridades y mejorar la coordinación en situaciones de emergencia. El valor inicial del año 2023 de 15 minutos representa el tiempo que se venía presentando en la respuesta. Con el uso eficiente de los equipos, se consiguió reducir gradualmente el tiempo a 12 minutos, y, en su nivel óptimo, alcanzar un tiempo de respuesta de 9 minutos.

Tasa de Respuesta en Zonas con y sin Cobertura:

- Con Cobertura: 5-10 minutos para responder a incidentes.

- Sin Cobertura: Hasta 30 minutos o más en situaciones críticas.

Satisfacción Ciudadana:

- Encuestas realizadas en 2024 en la formulación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Municipio, revelaron que el 85% de los ciudadanos en áreas con buena comunicación se sienten seguros, en comparación con solo el 45% en áreas sin cobertura adecuada.

  - Objetivos del Proyecto

Objetivo General:

Mejorar la capacidad de respuesta y coordinación entre los actores involucrados en la seguridad ciudadana de Santa Rosa de Cabal mediante la implementación de una red de comunicación eficiente y robusta, utilizando radios de alta calidad adaptados a las condiciones geográficas y climáticas del municipio.

Objetivos Específicos:

- Aumentar la cobertura de comunicación en las zonas urbanas y rurales de Santa Rosa de Cabal, priorizando las áreas con mayores índices de criminalidad.

- Optimizar la respuesta ante emergencias y situaciones de riesgo mediante la dotación de radios a los actores de la Red de Apoyo, asegurando la transmisión fluida y sin interrupciones.

- Reducir el tiempo de respuesta de la Policía Nacional y otros organismos de seguridad en al menos un 50%, gracias a la mejora de la infraestructura de comunicación.

- Capacitar a los operadores y miembros de la Red de Apoyo en el uso y manejo de los radios de comunicación, asegurando una operación eficaz y eficiente.

- Garantizar la sostenibilidad del sistema de comunicación a largo plazo mediante el mantenimiento y actualización de los equipos adquiridos, asegurando su durabilidad y efectividad en el tiempo.

  - Marco Lógico

Matriz de Marco Lógico:

| Descripción | Indicadores Verificables Objetivamente | Medios de Verificación | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo General | Mejora en la comunicación entre los actores de seguridad (número de radios funcionando y tiempo de respuesta reducido). | Informes de operación de la Red de Apoyo, encuestas de percepción ciudadana. | Disponibilidad de radios de calidad y compromiso de los actores de seguridad para el uso eficiente. |
| Objetivos Específicos | 1. Cobertura mejorada en zonas críticas (número de zonas cubiertas). 2. Tiempo de respuesta ante emergencias reducido en un 50%. | Mapas de cobertura de la Red de Apoyo, reportes de tiempo de respuesta. | Los radios seleccionados deben ser compatibles con el sistema de seguridad actual y deben funcionar bajo las condiciones climáticas de la región. |
| Resultados | 1. 20 a 29 radios adquiridos y distribuidos. 2. Reducción del tiempo de respuesta ante emergencias en un 50%. 3. Capacitación a todos los usuarios de la red. | Informes de adquisición de equipos, informes de capacitación, reportes de reducción de tiempo de respuesta. | Que los radios adquieran una buena cobertura en áreas rurales y urbanas del municipio. |
| Actividades | 1. Adquisición de los radios de comunicación. 2. Distribución y capacitación a usuarios. 3. Monitoreo del rendimiento de la red de comunicación. | Facturas de adquisición, informes de capacitación, reportes de seguimiento. | La entrega y distribución de los radios debe hacerse de manera eficiente, y los usuarios deben adoptar el uso de la nueva tecnología. |

  - Plan de Implementación

Actividades detalladas:

- Adquisición de los radios de comunicación:

  - Cotización de radios de comunicación que funcionen adecuadamente para las condiciones climáticas y geográficas del municipio.

  - Compra de equipos de comunicación de acuerdo al presupuesto de $35 millones.

- Distribución de los radios a los miembros de la Red de Apoyo:

  - Asignación de radios a las zonas críticas del municipio de Santa Rosa de Cabal.

- Capacitación para el uso de los radios:

  - Organización de talleres de capacitación a los usuarios designados, incluyendo Policía Nacional y miembros de la Red de Apoyo.

- Implementación y puesta en marcha de los radios:

  - Pruebas de funcionalidad en distintas áreas del municipio.

- Monitoreo y evaluación de la Red de Apoyo:

  - Revisión de la efectividad del sistema de comunicación y ajustes si son necesarios.

Cronograma de actividades:

| Actividad | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cotización de los radios | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Adquisición de los radios |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Distribución de radios a la Red de Apoyo |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Capacitación en el uso de los radios |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Implementación y pruebas de los radios |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Monitoreo y evaluación de la Red de Apoyo |  |  |  |  |  | X | X | X |

Responsables:

- Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana: Supervisión general del proyecto, responsable de la adquisición de radios y organización de la capacitación.

- Policía Nacional y Red de Apoyo: Distribución y uso de los equipos de comunicación, reportando sobre el rendimiento y posibles fallas del sistema.

- Proveedor de los radios: El proveedor de radios proporcionará una capacitación inicial al personal encargado, enfocada en asegurar un uso óptimo de los equipos. Esta capacitación incluirá instrucciones sobre el uso básico y configuración de los radios, de modo que el personal pueda manejar adecuadamente sus funciones. También se cubrirá el mantenimiento preventivo, para que el equipo técnico de la red de apoyo pueda realizar ajustes menores y prolongar la vida útil de los radios. Adicionalmente, se realizarán simulaciones de uso en situaciones de emergencia, lo que permitirá al personal mejorar su capacidad de respuesta en escenarios reales. Esta formación inicial dotará al equipo de la Red de Apoyo con las habilidades necesarias para operar los dispositivos de manera eficiente y aprovechar al máximo sus funcionalidades avanzadas.

  - Recursos y Presupuesto

Descripción de recursos necesarios

- Humanos:

  - Coordinador del proyecto: Responsable de la supervisión de la adquisición, recibo a satisfacción de los radios para posteriormente entregarlos a la red de apoyo.

  - Técnico especializado en comunicaciones: Responsable de la configuración, prueba y puesta en marcha de los radios.

  - Equipo de logística: Apoyo para la distribución de los equipos a los diferentes puntos de la red.

- Materiales:

  - Radios de comunicación (28 unidades, dependiendo del modelo seleccionado) a que cumplan los requisitos técnicos para operar en diferentes condiciones ambientales del municipio.

  - Accesorios complementarios (baterías adicionales, cargadores, auriculares).

- Financieros: El presupuesto total asignado para la compra e implementación de los radios es de 35 millones de pesos.

Presupuesto detallado:

| Concepto | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Radios de comunicación | 28 | 1.250.0000 |  |
| Total |  |  | $35.000.000 |

  - Monitoreo y Evaluación

Plan de seguimiento:

El seguimiento del proyecto se realizará mediante reuniones periódicas quincenales con los actores principales para verificar el estado de avance en la adquisición y entrega de los radios de comunicación, así como el funcionamiento efectivo de la red de apoyo.

Indicadores de evaluación:

- Cantidad de radios adquiridos: 28 radios adquiridos y en funcionamiento.

- Cobertura de la red de apoyo: Zonas del municipio que cubre la red con los nuevos equipos.

- Satisfacción de los usuarios: Encuestas de satisfacción con los equipos por parte de los operadores.

- Reducción de incidentes: Reportes de disminución de tiempo de respuesta a incidentes de seguridad tras la implementación de la red.

Mecanismos de reporte y revisión:

- Informes quincenales y mensuales presentados a la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

- Revisiones periódicas con la Policía Nacional y los gestores de la red de apoyo para ajustar el funcionamiento de los equipos según sea necesario.

- Elaboración de un informe final que incluya el análisis del impacto de la implementación de los radios en la seguridad del municipio.

  - Sostenibilidad del Proyecto

Estrategias para asegurar la continuidad del proyecto:

Se garantizará la sostenibilidad a largo plazo mediante la creación de un plan de mantenimiento preventivo para los radios de comunicación, en el cual se realizarán inspecciones periódicas cada 6 meses para verificar el estado de los equipos. Además, se destinará un presupuesto anual para la reposición de equipos que sufran daños o queden obsoletos.

La garantía para los radios de comunicación será de un año, cubriendo defectos de fabricación y problemas técnicos que no se deban a mal uso. Este plazo garantiza que cualquier problema inherente al equipo pueda ser atendido por el proveedor sin costo adicional durante el primer año de uso. Después de este periodo, el plan de mantenimiento preventivo incluirá evaluaciones cada seis (6) meses para asegurar el correcto funcionamiento y, en caso necesario, gestionar la reposición o reparación de equipos con el presupuesto anual destinado para tal fin.

Plan de manejo de riesgos:

- Falla técnica de los equipos: Se implementarán capacitaciones para los usuarios, asegurando que estén familiarizados con el uso y mantenimiento básico de los radios. También se contará con una bolsa de repuestos para corregir posibles fallas técnicas una vez se finalice la garantía del producto adquirido.

- Vandalismo o robo de los equipos: Se trabajará de la mano con la Policía Nacional para aumentar la vigilancia en las áreas donde se usen los radios.

- Obsolescencia tecnológica: Se revisarán los avances tecnológicos anualmente, y se establecerán acuerdos con proveedores para actualizaciones o mejoras.

Plan de capacitación y fortalecimiento institucional:

Se llevará a cabo una capacitación inicial para los operadores de los radios, donde se explicarán las funcionalidades y el manejo adecuado de los equipos. Además, se implementará un programa de fortalecimiento continuo, donde cada seis (6) meses los usuarios serán entrenados en nuevas técnicas y en el uso optimizado de los equipos para situaciones críticas.

RESPONSABLES ENTIDAD SOLICITANTE:

ENTIDAD SOLICITANTE: Secretaría de Gobierno y Movilidad – Subsecretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana

RESPONSABLE: Fidel Darío Reina

CARGO: Secretario de Gobierno y Movilidad

FIRMA: _______________________________________

RESPONSABLE: Yolver Hernandez Castrillon

CARGO: Sub-Secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

FIRMA: _______________________________________

FECHA: 28/02/2025

Elaboro: Luis Carlos Rivera.

Revisó y Actualizó: Milton Jader Franco Holguín

Contratista