PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Bogotá Julio 2025

Referencia: No CO1.PCCNTR.7296460 del 2025

Andres Camilo Penagos Beltran.

C.C. 1069731325

Evidencias Julio 2025- Obligación 5

# Informe de Gestión

Obligación Contractual 5:
Apoyar en los procedimientos operativos para la administración eficiente de los repositorios de contenido digital, siguiendo las directrices impartidas por la Dirección de Formación Profesional. Informe Ejecutivo
 Obligación: Apoyar en los procedimientos operativos para la administración eficiente de los repositorios de contenido digital, siguiendo las directrices impartidas por la Dirección de Formación Profesional.

### 1. Antecedentes y Objetivo

Con el fin de garantizar la disponibilidad, aprobación y clasificación adecuada de los recursos y programas en proceso de virtualización (modalidades virtual y a distancia), se asignó un equipo de gestores de repositorio para:

- Revisar recursos y programas formativos.

- Validar su disposición en el LMS institucional.

- Notificar oportunamente las asignaciones y seguimientos a través de las herramientas de comunicación.

El presente informe consolida los resultados de dichas asignaciones y revisiones realizadas entre el 3 de febrero y el 22 de julio de 2025.

### 2. Alcance y Metodología

- Asignaciones: Se generaron 1 054 tareas de revisión, distribuidas entre los gestores de repositorio.

- Herramientas de Control: Se utilizó una planilla de programación para registrar fechas de inicio, fin, gestor asignado y hallazgos.

- Comunicación: Notificaciones manuales.

- Seguimiento: Estado de cada tarea (finalizado, en proceso, pausado, otros) y validaciones de contenido.

### 3. Resultados Clave

| Métrica | Total | % sobre 1 054 |
| --- | --- | --- |
| Tareas asignadas | 1 054 | 100 % |
| Registros revisados | 1 054 | 100 % |
| • Validados correctamente | 978 | 92,8 % |
| • Validados con error | 1 | 0,1 % |
| • Pendientes de validación | 69 | 6,5 % |
| Estado de las tareas |  |  |
| • Finalizadas | 955 | 90,6 % |
| • En proceso | 9 | 0,9 % |
| • Pausadas | 9 | 0,9 % |
| • Otros (suspendidas, reasignaciones, etc.) | 15 | 1,4 % |
|  |  | — |

### Conclusiones

- Alta tasa de aprobación: 92,8 % de los recursos revisados cumplieron con los criterios de validación sin necesidad de correcciones.

- Bajo porcentaje de errores: Sólo 1 registro presentó inconsistencias, lo que evidencia la eficacia de los procesos de control de calidad.

- Gestión eficiente del tiempo: El esfuerzo estimado (11 744 min) se ajustó al volumen de trabajo programado, con un pequeño desfase reflejado en pendientes de registro (-656 min), indicando flexibilidad y responsabilidad en la asignación de recursos.

- Comunicación efectiva: Todas las asignaciones y actualizaciones de estado fueron oportunamente notificadas, favoreciendo la coordinación entre equipos.

### Recomendaciones

- Cerrar pendientes de validación (69 registros), priorizando aquellos con mayor impacto formativo.

- Resolver pausas en 9 tareas, identificando y mitigando las causas (recursos faltantes, autorizaciones).

- Optimizar estimaciones de tiempo, ajustando las asignaciones con base en datos históricos para evitar desfases.

- Mantener y reforzar la notificación automática de estados, garantizando visibilidad en todas las etapas.

- Planificar la siguiente fase de clasificación, priorizando programas con mayor demanda o criticidad en el LMS.

Con estas acciones se asegurará la continuidad del cumplimiento de la obligación y la mejora continua de la administración de los repositorios de contenido digital.

## Acuerdos y Próximos Pasos

A continuación, se detalla la lista de acuerdos alcanzados y los pasos a seguir, junto con los responsables y plazos estimados:

| Acuerdo/Acción | Descripción | Responsable | Plazo/Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Documento de Plan de Trabajo | Solicitar y revisar el documento que detalle el plan de trabajo con el alcance y fases de las funcionalidades en proceso. | Equipo de Desarrollo | Próxima reunión (Lunes a primera hora) |
| Sesión de Revisión Interna | Programar una sesión para evaluar las funcionalidades y su integración (metadatos, control de versiones, auto inscripción). | Diego Fernando Salcedo Toro | Próxima reunión interna |
| Coordinación con Equipo Técnico | Pendiente respuesta para reunión con el equipo de desarrollo para definir fechas exactas y organizar la implementación repositorio. | Lizbeth Sanabria Acuña, Diego Fernando Salcedo Toro | Próximo lunes |
| Revisión y Ajuste de Funcionalidades del Repositorio | Revisar los elementos pendientes del repositorio, asegurar la integración de metadatos y optimizar la estructura para evitar duplicidades. | Equipo de Desarrollo | En curso, seguimiento continuo |
| Consolidación de Información de Usuarios y Recursos | Implementar mecanismos para unificar y gestionar la información de usuarios, evitando la duplicidad y facilitando el control de recursos. | Equipo de Soporte y Desarrollo | En fase de planificación |

### Programación de Tareas

| Acción / Actividad | Observaciones Clave | Estado | Recomendaciones / Acciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Asignación de Actividades a Gestores | Se realizaron asignaciones de tareas a los gestores de repositorio, definiendo tiempos, responsables y actividades (reuniones, revisiones, cargues, actualizaciones, etc.). | Completado y en seguimiento | Continuar con el seguimiento riguroso de las actividades, actualizando la planificación y verificando el cumplimiento de cada tarea asignada. |
| Notificación de Asignaciones | Se utilizó la herramienta de notificación para informar oportunamente a los integrantes del equipo sobre las tareas asignadas, evidenciando la trazabilidad de las actividades. | Completado | Mantener el uso de las herramientas de comunicación para asegurar que todos los integrantes estén informados y puedan dar seguimiento a sus respectivas tareas. |

Anexos

Actividades Gestores de Repositorio 2025.xlsx

Información Videos programas 2020-2023.xlsx