PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Bogotá Julio 2025

Referencia: No CO1.PCCNTR.7296460 del 2025

Andres Camilo Penagos Beltran.

C.C. 1069731325

Evidencias Julio 2025- Obligación 6

Obligación Contractual 6:
Aportar el monitoreo y evaluación de los programas de formación del SENA, asegurando el uso adecuado de los recursos digitales en los procesos educativos. Resumen Ejecutivo: Estados de “Semillas” Enviadas y Pendientes

El presente archivo registra 160 semillas (componentes formativos) en diversos estados de avance, asignadas a distintos responsables, con su correspondiente identificación y nivel de progreso.

### 1. Principales métricas

- Total de semillas: 160

- Distribución por nivel de avance:

  - 0 % de progreso (sin iniciar): 19 semillas (12 %)

  - Progreso intermedio (> 0 % y < 100 %): 37 semillas (23 %)

  - 100 % de progreso (completadas): 96 semillas (60 %)

### 2. Estados clave

| Estado | Cantidad |
| --- | --- |
| Pendiente Lista de chequeo | 3 |
| En ejecución | 2 |
| Pausada Errores DI | 1 |
| Entregado / Pendiente Lista de chequeo | 1 |
| Sin enviar | 1 |
| Revisión de recursos | 1 |

Se aprecia que la mayor parte de las tareas pendientes se centra en completar la lista de chequeo, seguido de casos en ejecución y detenciones por errores de diseño instruccional (DI).

### 3. Principales responsables

| Responsable | Semillas asignadas |
| --- | --- |
| José Guerrero | 2 |
| Luis Cuellar | 2 |
| Carolina | 2 |
| Cristian Delgado (final) | 2 |
| Sin asignar | 8 |

### 4. Observaciones y hallazgos

- Alta finalización: 60 % de las semillas ya están al 100 %, demostrando eficiencia en la revisión y entrega.

- Errores DI puntuales: Aunque escasos, los casos “Pausada Errores DI” requieren atención inmediata para evitar replicación de defectos.

### 5. Recomendaciones

- Programar sesiones de revisión de checklist
 – Establecer tiempos de revisión grupal para cerrar las 3 semillas pendientes de lista de chequeo.

- Resolver bloqueos DI
 – Coordinar con el equipo de diseño instruccional para subsanar errores en la semilla pausada y retomar su avance.

Próximos pasos

- Validar este informe con el equipo de Gestores de Repositorio.

- Agendar reuniones de seguimiento para cierre de pendientes.

- Asignar un punto de contacto para cada semilla sin responsable.

Este esquema permitirá asegurar la clasificación oportuna de los recursos en el LMS y cumplir con la administración eficiente de los repositorios digitales.

Anexos:

Estados semillas Enviadas y penndientes.xlsx