## MATRIZ
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACION | OPERACIONAL | Que el proceso se declare desierto | Reinicio del proceso de selección, no satisfacción de la necesidad oportunamente | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | ENTIDAD | Estudio técnico económico del precio y atención a las observaciones que se presenten durante el proceso de selección | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | No | SUPERVISOR CONTRATO | EN LA FECHA DE PUBLICACION DE LA INVITACION EN EL SECOP | HASTA LA ENTREGA DE PROPUESTAS | La elaboración del estudio económico que recae en la secretaria , sobre precios reales de la economía | Durante el término de duración del proceso precontractual hasta la aceptación de la oferta
Revisión del correo electrónico habilitado para recibir observaciones, también los medios escritos utilizados para recepción de información y respuesta a las mismas de manera oportuna
2 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACION | ECONOMICO | Fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, impuestpos jornales, salarios, materiales, asesorías, honorarios, etc, regulados por el gobierno, cuando estos hagan parte de la política Macroeconómica del Estado | Incremento en los costos de los bienes a suministrar por el Contratista, en la materia prima, método constructivo y/o mano de obra. Afecta el presupuesto de ejeucion de la obra. -Desequilibrio económico del contrato | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | El contratista adquiera y contemple las condiciones de almacén de la materia prima, los costos de compra y almacén, con cargo al porcentaje de Administración del contrato, disminuyendo las fluctuaciones y especulaciones del mercado | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | No | SUPERVISOR CONTRATO | ELABORACION DEL PRESUPUESTO | EJECUCION | Supervisión de la Entidad e informes y reuniones períodicas con la Interventoría y el Contratista, para verificar la inversión | PLAZO DE EJECUCIÓN
3 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | OPERACIONAL | Contrato de interventoria | Riesgo presentado por la demora en la adjudicación de la INTERVENTORÍA, teniendo en cuenta todas las posibles situaciones que se puedan presentar, e incluso la declaratoria de desierto del proceso de selección, riesgo que aun cuando es un deber de la ENTIDAD, su control no depende del mismo. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD | Planeación debida del proceso y los requisitos que permitan pluralidad de oferentes, así como el inicio del proceso de selección de interventoría Aperturado el proceso de obra, para garantizar la selección en un término no mayor a 3 meses siguientes a la adjudicación del contrato de obra | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | ENTIDAD | PLANEACION CONTRACTUAL APERTURA DEL PROCESO | SUSCRIPCION DEL CONTRATO | Debida planeación del proceso de interventoría y debido sondeo de los potenciales oferentes del sector, que permitan pluralidad de oferentes | PLANEACION
4 | GENERAL | EXTERNO | SELECCION | OPERACIONAL | Que sea tardía la presentación de las garantías para la legalización del contrato | No cumplimiento de los plazos establecidos para legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de ejecución del mismo. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Oficiar al proponente seleccionado a fin de que constituya las garantías establecidas, concediéndole termino perentorio. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | SUPERVISOR CONTRATO | DESDE LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA | EN LA LEGALIZACION DEL CONTRATO | Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización. | En la Minuta Contractual
5 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | OPERACIONAL | Riesgo asociado a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | Retrasos para la adjudicación del contrato y/o celebración del mismo. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | ENTIDAD | Atención y respuesta oportuna de las observaciones. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | COMITÉ EVALUADOR | EN LA ADJUDICACION DEL CONTRATO | EN EL CONTRATO | Respuesta a todas las observaciones. | En el traslado de la evaluación.
6 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | OPERACIONAL | El contratista no firme el contrato | Retraso en el inicio del contrato, lo que conlleva a incumplimiento de la ejecución del proceso | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Exigencia la firma del contrato | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | SUPERVISOR CONTRATO | ANTES DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | DESPUES DEL CONTRATO | Exigencia de la legalización y Supervisión constante del Contrato | Fechas establecidas en el cronograma de actividades del proceso de selección
7 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Atraso en el suministro de materiales | Afectación al plazo de ejecución | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Reunión de seguimiento con los funcionarios involucrados en la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | NO | SUPERVISOR CONTRATO | DESDE LA INICIACION DEL CONTRATO | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | Actas de cumplimiento debidamente suscrita por el supervisor y el contratista del contrato dentro de los términos establecidos | Durante la ejecución del Contrato
8 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Incumplimiento con la liquidación de los contratos | Perdida de competencia de la entidad pública para realizar cualquier actuación, excepto la constancia del cierre del expediente. 2. Falta disciplinaria del funcionario público que por omisión incumplió su deber de liquidar el contrato estatal, incumplimiento así los principios que rigen el proceso contractual, con especial relevancia el principio de celeridad de las actuaciones administrativas. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | Seguimiento del expediente contractual | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | NO | SUPERVISOR CONTRATO | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | Suscripción del Acta de liquidación debidamente firmada por las partes . | Dentro de los términos establecidos por ley
9 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | NEGOCIOS | Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones los precios. | Afectación del equilibrio contractual | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Revisión de precios. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | NO | CONTRATISTA | DESDE LA ELABORACIÓN DEL RESPECTIVO PROYECTO . | HASTA LA FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | Planeación financiera del contratista | Etapa de planeación del contratista
10 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | FINANCIERO Y REGULATORIO | Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria, comercial y civil, la creación de nuevos impuestos y leyes, la supresión o modificación de los existentes | Afectación del valor del contrato | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | La entidad y el contratista están en la obligación de cumplir con las disposiciones legales vigentes a la fecha de publicación del proyecto pliego de condiciones | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR CONTRATO- CONTRATISTA | DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | Situación económica y financiera del país | Cada vez que el cambio de normatividad afecte el equilibrio patrimonial
11 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Cualquier eventualidad que afecte la normalidad del proceso (por ejemplo paros) que modifique las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta | Afectación del valor de los items del contrato | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | La entidad y el contratista están en la obligación de cumplir con las disposiciones legales que surjan durante la ejecución del contrato y lo afecten | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | SUPERVISOR CONTRATO | DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA EL ACTA DE LIQUIDACIÓN | HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | Situación económica y financiera del país | Cambios sustanciales en el proceso que afecte el equilibrio patrimonial
12 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | SOCIAL | Suspensión del contrato por oposición de las comunidades o acciones populares, debido a una inadecuada gestión del contratista que las afecte negativamente | Suspensión de las Actividades | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD- CONTRATISTA | Socialización previa del proyecto con la Comunidad. Planes de Mejoramiento y Compromisos Mutuos para superar las condiciones que motivaron la suspensión | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | NO | SUPERVISOR- CONTRATISTA | DESDE EL ACTA DE INICIO | HASTA EL ACTA DE TERMINACIÓN | Evaluar las opiniones de la comunidad | Cada vez que se presente un acontecimiento.
13 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | REGULATORIO | Demora en el trámite de permisos y/o autorizaciones | Retraso en el inicio del contrato. Afectación al cronograma de ejecución | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD - CONTRATISTA | Establecer de un cronograma de tiempos y resultados aplicables a esta gestión, teniendo en cuenta los protocolos y procedimientos establecidos. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | NO | SUPERVISOR- CONTRATISTA | DESDE EL ACTA DE INICIO | HASTA EL ACTA DE TERMINACIÓN | Verificar la realización de los trámites requeridos, según los protocolos y procedimientos establecidos. | Cuando se requiera el tramite
14 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | REGULATORIO | Actos de Corrupción | Investigaciones de tipo disciplinario, responsabilidad fiscal y penal. Pérdida de credibilidad al interior de la entidad en el ejercicio del control interno | 2 | 2 | 4 | RIESGOS MEDIO | ENTIDAD | Control y Seguimiento de las Actuaciones Pre - Contractuales y Post Contractuales | 2 | 2 | 4 | RIESGO MEDIO | NO | ENTIDAD - CONTRATISTA | EN LA ETAPA PRE-CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL | UNA VEZ SE PRESENTE EL HECHO | EVALUACION DE LOS HECHOS | UNA VEZ SE PRESENTE LOS HECHOS

## CATEGORIA DEL RIESGO
| CATEGORIA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO DEL RIESGO
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catástrofico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## CATEGORIA
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2, 3 y 4 | Riesgo bajo