## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: Realizar los estudios, diseños, y construcción de la infraestructura de Educación Superior de la Subregión del Catatumbo, en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET.
PARTE I RIESGO POSIBLE Y CONSECUENCIAS DERIVADAS DEL RIEGOS | [12 empty] | PARTE II SOLUCION DERIVADA PARA EL RIESGO
MATRIZ DE RIESGOS - CONVENIO EL TARRA
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración | Categoría | ¿A Quien Se Asigna? |  | Tratamiento/Control a Ser Implementado | Impacto Después Del Tratamiento | [5 empty] | ¿Afecta La Ejecución Del Contrato? | Responsable por Implementar el Tratamiento | Fecha En Que Se Inicia El Tratamiento | Fecha En Que Se Completa El Tratamiento | Monitoreo Y Revisión - Seguimiento
[16 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo Se Realiza El Monitoreo? | Periodicidad
[7 empty] | Categoria | valoracion | Categoria | valoracion |  |  | ART | MUNICIPIO |  | Categoria | valoracion | Categoria | valoracion
1 | General | Externo | contratación | Jurídico | Retrasos o demoras en el perfeccionamiento del convenio | Retrasos en el inicio del convenio y afectación en el logro de los objetivos y satisfaccion de la necesidad | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | X | Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento del convenio | Raro | 1 | Menor | 1 | 2 | Riesgo Bajo | si | ART | fecha de remision de la minuta del convenio para su perfeccionamiento | Una vez se firme el convenio | Seguimiento por parte de la SRDS y FCP | Diario
2 | Especifico | Interno | Planeación | Jurídico | Errores involuntarios que hayan quedado en la justificación, anexo técnico, especificaciones técnicas, descripción del proyecto o demás documentos que hagan parte integral del convenio | Posibles alteraciones en los alcances de los trabajos, desbalance financiero, alteración de calidad de los productos, incumplimiento del plazo y cronograma general. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | X | X | Se revisa el caso y se imparten las orientaciones técnicas, jurídicas o financieras para la subsanación o aclaraciones necesarias (etapa precontractual). De ser el caso, se realizarán las modificaciones contractuales que correspondan | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | SRDS - SUPERVISOR DE ART Y DE MUNICIPIO | cuando se detecte la inconsistencia | etapa precontractual y contractual | Seguimiento por parte del supervisor del convenio ART - SRDS y Municipio | Mensual
3 | General | Interno | Planeación | Administrativo | Demoras en el inicio del proceso de selección contractual (obra e intereventoría) | Retrasos en el incio de la contratación derivada del convenio, afectación del plazo del convenio y logro del objetivo | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Seguimiento por parte de la supervisión del convenio para que se de cumplimiento al POA aprobado para la ejecución del convenio | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | SRDS - SUPERVISOR DE ART Y DE MUNICIPIO | Desde la aprobación del POA del convenio | etapa precontractual, antes del cierre | Seguimiento por parte del interventor | Semanal
4 | Especifico | Interno | Planeación | Jurídico | Declaración de los procesos de selección contractual desiertos o los proponentes no cumplen requisitos de habilitación | Afecta el plazo del convenio e impide el inicio de ejecucion de obra derivada del convenio. | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto |  | X | Crear una plan de contigencia que tenga como objetivo volver a publicar rapidamente los procesos de selección contractual o definir la alternativa que corresponda para superar el atraso. | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | si | SUPERVISOR DEL CONVENIO MUNICIPIO | Desde el cierre de cada proceso contractual | Hasta aprobación del plan de contingencia | Seguimiento por parte del supervisor del convenio por parte del Municipio | Semanal
5 | Especifico | Interno | Planeación | Jurídico | Falla o malas prácticas de publicación de los procesos de selección contractual en el portal SECOP o inaplicación de los pliegos tipo que apliquen al proyecto | Posible incumplimiento del convenio; desatención a normas de obligatorio cumolimiento, afectación a principios de contratación púbica | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Seguimiento por parte de la supervisión del convenio para que se de cumplimiento a las obligaciones pactadas en el convenio | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | SUPERVISOR DEL CONVENIO MUNICIPIO | Desde el inicio de los procesos precontractuales | Hasta la finalización de los contratos | Seguimiento por parte del supervisor del convenio por parte del Municipio | Mensual
6 | Especifico | Interno | Planeación | Jurídico | Retrasos en la adjudicación del contrato de obra. | Afecta el plazo del convenio e impide el inicio de ejecución de obra derivada del convenio y cumplimiento de las actividades del convenio | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Seguimiento por parte de la supervisión del convenio para que se de cumplimiento al POA aprobado para la ejecución del convenio | Improbable | 2 | Insignificante | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | SUPERVISOR DEL CONVENIO MUNICIPIO y ART | Desde el inicio de los procesos precontractuales | Hasta la adjudicación de los contratos | Seguimiento por parte del supervisor del convenio por parte del Municipio | Semanal
7 | General | Externo | Ejecución | Técnico / Social | No implementación o ejecución inadecuada de los espacios de participacion comunitaria | Incorformidades y conflictos en el territorio por parte de los beneficiarios directos e indirectos del proyecto. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | X | X | Acompañamiento de los profesionales sociales de la DEEP- SRDS , para vigilar la correcta implementacion de las actividades comunitarias entorno al proyecto | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | SUPERVISOR DEL CONVENIO MUNICIPIO y ART | Desde el inicio de la ejecución de los contratos derivados | hasta el comité de seguimiento de cierre definido en el anexo técnico | Seguimiento por parte del supervisor del convenio por parte del Municipio y de la ART- SRDS | De acuerdo a la programacion del POA
8 | Especifico | Interno | Planeación | Jurídico / tecnico | Inicar la ejecución del contrato de obra derivados (etapa II) sin aval del comité operativo del convenio previsto en el anexo técnico. | Incumplimiento del convenio y posibles sanciones | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | Radicar la documentación necesaria ante el comité operativo del convenio para la expedición de los avales necesarios para la ejecución del proyecto | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | SUPERVISOR DEL CONVENIO MUNICIPIO y ART | Desde el inicio de la ejecución de los contratos derivados | Hasta la expedición de los avales por parte del comité operativo del convenio. | Seguimiento por parte del supervisor del convenio por parte del Municipio y de la ART - SRDS | Una vez terminada la etapa I
9 | General | Externo | Ejecución | Social | Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zonas de influencia de las obras | Afectación del plazo del convenio (reprogramación del cronograma) e imposibilidad de ejecución de contratos derivados; daños en obras | Casi cierto | 5 | Catastrófico | 5 | 10 | Riesgo Externo | X | X | Es responsabilidad del contratista de obra e interventor informar a la entidad contratante la novedad de afectación del orden público; por su lado, el Municipio, solicitará a las autoridades competentes para que se garantice la seguridad de los trabajadores. Suspensión de obra | Probable | 4 | Mayor | 4 | 8 | Riesgo Externo | SI | Contratista Obra, interventor y Municipio, supervisor Municipio | Al inicio de la situación de afectación del orden público | A la terminación de la ocurrencia del evento | A partir del informe del contratista de obra e interventoria se determinan las aciones a seguir para procurar la menor afectación al proyecto | Cuando se presente el evento
10 | General | Externo | Ejecución | Administrativo | Retrasos en la entrega de informes relacionados con la ejecución del convenio | Genera dificultades en el proceso de seguimiento, vigilancia y control e impide la generación de reportes a la ART y la entidad territorial hacia agentes internos o externos (entes de control). Posible incumplimiento de obligaciones del convenio | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Realizar seguimiento adecuado a la generación de los informes y entregables pactados en el convenio | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor convenio Municipio | Una vez se cumplan los plazos definidos para la entrega de informes o al envío del requerimiento | En los periodos definidos en el anexo técnico del convenio | Mediante seguimiento por parte del supervisor del covenio del Municipio y ART- SRDS | Cuando se cumplan los plazos definidos en el anexo técnico o el conferido por el ente de control
11 | General | Externo | Ejecución | Técnico / Social / Ambiental | Dificultad de acceso para materiales y equipos, por el mal estado de las vías | Afectación del plazo y cronograma del convenio e imposibilidad de ejecución de contratos derivados. | Casi cierto | 5 | Catastrófico | 5 | 10 | Riesgo Externo |  | X | Busqueda de alernativas de transporte adicionales, implementar estrategias como abasteciimiento prematuro de materiales, aseguramiento de transporte con empresas particulares del sector | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | Contratista Obra derivado | desde que se detecta el evento | hasta que se supere el evento | Seguimiento por parte del interventor | Semanal
12 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición y/o modificación de normas. Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas técnicas o tributarias con posterioridad al inicio del convenio o de los contratos derivados | Afecta el plazo del convenio y su financiación | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan y que puedan afectar el normal desarrollo del convenio o de los contratos derivados | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista de Interventoría | En el momento que se expidan las normatividad | A la terminación del convenio y de los contratos | Seguimiento por parte del Interventor de Contrato de obra y del supervisor del convenio por parte del Municipio | Cuando se presente el evento
13 | General | interno | Ejecución | Jurídico | Suspensiones del Contrato de Obra (derivado del convenio)y por lo tanto suspension del convenio. | Afectación del plazo del convenio e imposibilidad de ejecución de contratos derivados | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | X | X | Para la aprobacion de una suspensión del contrato y/o convenio se deberá presentar los respectivos soportes que la justifiquen. Adicionalmente deberá presentar una re programacion del POA acompañada de las medidas complementarias a adoptarse para recuperar el plazo | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista de Interventoría; supervisor del convenio por parte del Municipio y de ART | En el momento en que sea presentada la solicitud de suspensión del Contratista de obra y /o del supervisor del convenio por parte del municipio | Cuando se superen las circunstancias que generan la suspensión y se reinicia la ejecución(de los contratos derivados o del convenio) | Seguimiento directo por parte del Interventor del Contrato y del supervsior del convenio por parte del Municipio y de la ART- SRDS | Cada vez que sea requerido
14 | Especifico | interno | Ejecución | Jurídico | Prórrogas del Contrato de Obra (derivados del convenio); modificaciones contractuales para prórroga del convenio | Afectación del plazo del convenio e imposibilidad de ejecución de contratos derivados | Probable | 4 | Moderado | 3 | 7 | Riesgo Alto | X | X | Para la aprobación de una Prórroga de los contratos y/o convenios se deberá presentar los respectivos soportes que la justifiquen. Adicionalmente deberá presentar una re programacion del POA | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista de Interventoría; supervisor del convenio por parte del Municipio y de ART | En el momento en que sea presentada la solicitud de prórroga del Contratista de obra y /o del supervisor del convenio por parte del municipio | Cuando se perfeccione la minuta de próorga de los contratos derivados y/o convenio | Seguimiento directo por parte del Interventor del Contrato y del supervsior del convenio por parte del Municipio y de la ART- SRDS | Cada vez que sea requerido
15 | Especifico | interno | Ejecución | Técnico / Social / Ambiental | Demoras en el trámite y expedición de las licencias y/o permisos ambientales u otras licencias necesarias para la ejecución del contrato de obra (derivado del convenio) | Afectación del plazo del convenio e imposibilidad de ejecución de contratos derivados | Improbable | 2 | Mayor | 4 | 6 | Riesgo Alto |  | X | Efectuar seguimiento a la radicación del trámite administrativo ante la Corporación autonoma; hacer seguimiento a las subsanaciones requeridas por la Corporación autonoma. Suspensión de la obra hasta tanto se solucione el inconveniente | Raro | 1 | Moderado | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista de Interventoría- Supervisión del convenio por parte del municipio y ART | Desde la radicación de la solicitud del trámite ante la Corporación autónoma correspondiente | Con la expedición del acto administrativo de permiso o licencia | Contratista de obra -Interventoría - Supervisión del convenio por parte del Municipio | Quincenal
16 | Especifico | interno | Ejecución | Técnico / Social / Ambiental | Demora en la entrega de los diseños y/o estudios, por parte del contratista de obra en el marco de la etapa I. | Afectación del plazo del convenio e imposibilidad de ejecución de contratos derivados. Posible incumplimiento del convenio y el contrato de obra derivado | Probable | 4 | Moderado | 3 | 7 | Riesgo Alto |  | X | Seguimiento por parte de la supervisión del convenio para que se de cumplimiento al POA aprobado para la ejecución del convenio y de la obra | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | NO | Contratista de obra y Interventoría - Supervisión del convenio del Municipio y de la ART | Una vez cumplido el plazo definido en el cronograma de trabajo | Una vez aprobadas los ajustes a los estudios y diseños y suscrita el acta de apropiación | De acuerdo a lo definido en el crongorama de actividades del contrato de obra y del convenio | Cuando se presente el evento
17 | Especifico | Externo | Ejecución | Técnico / Social / Ambiental | Modificaciones de algunas de las obras a ejecutar en el desarrollo del Contrato y/o modificaciones de algunas de las cantidades de obra del Contrato, autorizadas por la INTERVENTORIA y que contradicen los diseños inicialmente aprobados y apropiados en la etapa I. | Puede generar modificaciones significativas en el alcance del contrato por haber cambios significativos, modificacion de presupuesto y posible modificacion de la programacion de obra establecida. Cambios en especifiaciones tecnicas. | Casi cierto | 5 | Moderado | 3 | 8 | Riesgo Externo | X | X | someter a aprobación de la interventoria y la entidad Contratante. Puede generar incumplimientos y la necesidad de hacer efectivas las polizas de calidad tanto a contratistas como interventores. Si se afecta el presupuesto del contrato será asumido por el ente terrirtorial | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | NO | Contratista de Interventoría - Supervisor de interventoria y del convenio por parte del municipio | En el momento en que sea detectado | máximo una semana despúes de ser detectado | Revisión de programación semanal; Debe darle solucion a la problemática. | Semanal
18 | Especifico | Externo | Ejecución | Eventos de la Naturaleza | Presentación de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afecten los plazos del convenio (Terremotos, huracanes, inundaciones, deslizamientos exorbitantes, vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza.) | Retraso en las actividades de la obra. Incumplimientos en tiempos de ejecución y posiblemente de entrega de la obra. Posibles rehabilitaciones y re- construcciones por daños sufridos. Generacion de costos adicionales por atencion de emergencias. Posible incumplimiento total del proyecto. | Improbable | 2 | Mayor | 4 | 6 | Riesgo Alto | X | X | solicitud de suspensión de obra y del convenio ; revisión de las afectaciones de carácter técnico y financiero del proyecto | Improbable | 2 | Mayor | 4 | 6 | Riesgo Alto | SI | Contratista de obra e Interventoría. Supervisor de interevntoria y del convenio por parte del municipio y de la ART | En el momento en que sea detectado | Cuando se hayan definido y ejecutado las acciones para superar la afectación detectada | Mensual | Cuando se presente el evento
19 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Sobrecostos en la ejecución del contrato debido a la estimación errada de los costos y/o gastos inherentes a la ejecución del mismo y/o estimación errada de los Análisis de Precios Unitarios por parte del contratista | Incumplimiento del contrato, y obstrucción de la consecución del alcance y objeto del mismo. Incumplimiento del convenio | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto |  | X | El contratista interventor hara revisión rigurosa de los ajustes a los estudios y diseños, asi como, al prespuesto resultado de la etapa I y de los APU presentados por el contratista de obra garantizando que correspondan a los precios del mercado | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | Contratista Obra y de interventoría | Desde la suscripción del acta de inicio del contrato | hasta la aprobación de estudios y diseños y prespuesto del proyecto resultado de la etapa I del convenio | Seguimiento directo por parte del Interventor del Contrato y del supervisor del contratista interventor | Al finalizar la etapa I
20 | General | Externo | Ejecución | Biologico | Endemia o Pandemia | Afectación a la economía general, problemas de salud para los trabajadores, confinamientos, imposición de medidas restrictivas del gobierno que interfieran con las condiciones de trabajo presencial. | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto | X | X | Elaboración e implementación de protocolos de bioseguridad para la adecuada ejecución de obra. Implementación de trabajo virtual para el personal de carácter administrativo. | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | NO | Contratista de Obra Contratista de Interventoría - supervisor del contrato de interventoria y del covnenio por parte de ART y municipio | En el momento en que sea detectado | Se realizara un seguimiento diario hasta que sea subsanada la problemática. | Seguimiento directo por parte del Interventor del Contrato con el apoyo del equipo de supervisión de la interventoría de la ART- SRDS y del municipio | Cuando se presente el evento
21 | General | interno | Ejecución | Jurídico/Técnico | Demora en la expedición de conceptos técnicos por parte de la interventoría, contratada por el FCP en convocatoria abierta. | Afectación del plazo del convenio, en la ejecución proyectada del Plan Operativo, Posible incumplimiento del convenio | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto |  | X | Seguimiento riguroso parte del supervisor del contrato de interventoria que garantice el cumplimiento del cronograma de obra y del convenio | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista de Obra Contratista de Interventoría Superevisión de la Interventoría | Desde el inicio de la Fase I | Hasta la fecha en que se expidan los conceptos requeridos a la interventoria | Seguimiento directo por parte del supervsior del Interventor del Contrato de obra | Semanal
22 | General | interno | Ejecución | Jurídico/Técnico | En los contratos derivados del convenio,no estalecer la obligación de inlcuir al municipio y al FCP como asegurado o beneficiario. | Genera riesgos al patrimonio público. | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto |  | X | Seguimiento riguroso parte del supervisor del municipio que garantice el cumplimiento la obligación del convenio y documentos anexos relacionados con las garantías de los contratos derivados | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del convenio por parte del municipio | Desde la elaboración de la minuta de los contratos diligenciados | Hasta la fecha de terminación de los contratos | Seguimiento directo por parte del supervsior del municipio | mensual
23 | Específico | Externo | Precontractual | Jurídico/Técnico | Riesgo de colusión o de ofertas artificialmente bajas, referente a la contratación derivada del Convenio. | Afectación al prinicpio de selección contractual objetiva | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto |  | X | La entidad prevee el riesgo de colusión, mediante los criterios de selección objetivos y formulas de adjudicación concordantes con los compromisos de e transparencia y selección objetiva | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor del convenio por parte del municipio | Desde la elaboración del estudio previo y pliego de condicioness d | Hasta la fecha de adjudicación de contratos derivados | Seguimiento directo por parte del supervisor del municipio | semanal
24 | Específico | Externo | Ejecución | Jurídico/Técnico | Daños a terceros derivados de la ejecución del contrato derivado del convenio | Posible afectación patrimonial a la entidades asociadas en el convenio | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto |  | X | Incluir la constitución de garantias que ampare la responsabilidad civil extractontractual a contratos derivados del convenio y la inclusión de clausula de indemnidad | Raro | 1 | Moderado | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del convenio por parte del municipio y de la ART | Desde la elaboración del estudio previo y pliego de condicioness d | Hasta la fecha de adjudicación de contratos derivados | Seguimiento directo por parte del supervisor del municipio y de la ART - SRDS | mensual
25 | Específico | Externo | Ejecución | Jurídico/Técnico | Declaración desierta del proceso de interventoría por parte del FCP y la ART- SRDS | Retraso de la firma del acta de inicio de la contratación derivada (Obra), ejecutado por el municipio. | Posible | 4 | Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto | X | X | Seguimiento riguroso por parte del FCP y el supervisor de la ART - SRDS que garantice la contratación de la interventoría. | Raro | 1 | Moderado | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | ART- SBRDS y el FCP | Al inicio del proceso precontractual y durante el proceso de evaluación de la interventoría | Hasta la fecha de adjudicación de la interventoría por parte del FCP. | Seguimiento directo por parte FCP Y ART-SRDS
26 | Específico | Externo | Ejecución | Jurídico/Técnico | Reclamaciones laborales relacionado con el contrato derivado suscritos en el marco del convenio. | Posible afectación patrimonial a la en tidades asociadas en el convenio | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto |  | X | Incluir la constitución de garantias que ampare la responsabilidad civil extractontractual a contratos derivados del convenio y la inclusión de clausula de indemnidad | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor del convenio por parte del municipio y de la ART | Desde la elaboración del estudio previo y pliego de condicioness d | Hasta la fecha de adjudicación de contratos derivados | Seguimiento directo por parte del supervisor del municipio y de la ART- SRDS | mensual