	N
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	
Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el
tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad

	1
	GENERAL
	EXTERNO
	CONTRATACION
	OPERACIONAL
	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo no se ajusta a la modalidad de selección aplicable
	Retrasos el e ajuste y revisión de los estudios previos y aprobación del mismo
	probable 4
	Menor 2
	6
	Riesgo Alto
	ENTIDAD
	Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad
	Improbable 2
	1
	3
	Riesgo Bajo
	SI
	Subdirección   Contractual Salud y  Gerente de Proyecto
	Durante la publicación del proceso
	A la firma del contrato
	
En el momento de realizar el contrato haciendo las modificaciones pertinentes
	Cada vez que se elabora un contrato

	2
	GENERAL
	EXTERNO
	CONTRATACIÓN
	TECNOLÓGICO
	

Ocurre cuando se presentan fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública SECOP II   www.colombiacompra.gov.co
	Retrasos o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los proceso contractuales
	Improbable 2
	Menor 2
	4
	Riesgo Bajo
	CONTRATISTA
	Aplicar Protocolo de indisponibilidad de Colombia Compra Eficiente
	Raro 1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	SI
	Subdirección   Contractual  Salud y  Gerente de Proyecto
	Durante la publicación del proceso
	A la firma del contrato
	

Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato




Cada vez que se elabora un contrato
	Cada vez que se elabora un contrato

	3
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos
en la entrega de los informes y/o producto a cargo del contratista con ocasión de la ejecución del contrato
	Afectación de la ejecución del contrato satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades



 pactadas en el contrato
	Posible 3
	Mayor 4
	7
	Riesgo Alto
	CONTRATISTA
	Requerimiento al Contratista y en últimas aplicación del procedimiento contemplado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011
	Raro 1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	SI
	Supervisor  del  Contrato
	Durante la estructuración del proceso
	Durante el tiempo de ejecución del contrato
	Presentación de informes de supervisión mensuales
	Mensual

	4
	GENERAL
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	
Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por los contratistas
	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del supervisor del contrato relacionadas con la aprobación productos y/o informes genera retrasos en el trámite de pago a favor del contratista
	Improbable 2
	Moderado 3
	5
	Riesgo Bajo
	ENTIDAD
	Revisión y aprobación oportuna de la documentación
inherentes a los productos o informes del contrato
	Raro 1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	SI
	Supervisor  del  Contrato
	Durante la estructuración del proceso
	Durante el tiempo de ejecución del contrato
	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherentes a los productos o informes del contrato
	


Mensual

	5
	ESPECIFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	RIESGO ECONÓMICO
	


Riesgo que no pague el contratista la seguridad social
	

Demora en el pago mensual del contratista. Además, es un requisito para ejercer su trabajo
	Improbable 2

	Insignificante 1
	3
	Riesgo Bajo
	CONTRATISTA
	
Verificar la afiliación y el pago del contratista a Seguridad Social
	Raro 1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	SI
	Contratista- Supervisor del contrato
	En la estructuración del proceso
	Antes de la liquidación del contrato
	En la realización de cada pago se verifica que el contratista esté al día con el pago de acuerdo con la normatividad vigente
	


Mensual

	6
	GENERAL
	EXTERNO
	PLANEACIÓN
	OPERACIONAL
	Mala calidad en la prestación del servicio objeto del proceso así como una deficiente operación de los equipos
	Que la necesidad no va a ser satisfecha.
	Improbable 2
	Moderado 3
	6
	EXTREMO
	CONTRATISTA
	a) El contratista debe tener idoneidad y experiencia en el objeto del presente contrato.                     b) Póliza de calidad del bien y/o servicio (de acuerdo a la cuantía) y/o compromiso del contratista.
	Raro 1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	SI
	Contratista- Supervisor del contrato.
	a) Antes del cierre del contrato.
b) Una vez firmados los requisitos de perfeccionamiento
	a) Antes del cierre del contrato.
b) Antes de la liquidación del contrato.
	a) En la evaluación de los requisitos habilitantes.       b) Elaboración y legalización del contrato.
	Dos veces.

	7
	General
	Externo
	Ejecución
	Regulación
	Cambios en los tributos y aranceles aplicables
	Variaciones en las condiciones del mercado que afecten el precio 
	3
	3
	6
	Alto
	Proveedor
	Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables. Así como la posibilidad de realizar actualizaciones de precios en la ejecución 
	2
	2
	4
	Bajo
	Si
	Contratista- Supervisor del contrato
	Etapa de Ejecución.
	SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y EN LA EJECUCION.
	Verificación de la normatividad aplicable en cuanto a tributos y aranceles aplicables.
	Permanente durante la etapa de ejecución

	8
	General
	Externo
	Ejecución
	Económico
	Alta volatilidad que genere variación  significativa de la TRM reportada o analizada por el Banco de la República.
	Modificación de las condiciones económicas del Acuerdo Marco, aumento o disminución de los costos asociados 
	3
	3
	6
	Alto
	Proveedor
	Adecuada proyección de precios teniendo en cuenta todas las variables por parte del proveedores

La entidad en la determinación de los precios de referencia tuvo en  tuvo en cuenta las variables económicas y las grandes dispersiones, a fin de establecer precios razonables. 

Revisión periódica por parte de los Proveedores para analizar las condiciones que pueden afectar los precios.

Consideración por parte de las Entidades Compradoras de los costos adicionales que se puedan derivar de las variaciones de la TRM en las compras públicas.
	4
	2
	6
	Alto
	No
	Contratista- Supervisor del contrato
	Etapa de planeación y durante la ejecución
	 Con la presentación de la oferta SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y EN LA EJECUCION
	Revisando la TRM, IPC, SMMLV y otros que estime el proveedor que inciden en sus costos de venta
	Permanente durante la etapa de ejecución

	9
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCION
	REGULATORIO
	Se presenta por REALIZACION DE AUDITORIAS POR PARTE DE LA DIAN, donde se generen conceptos de ajuste de facturación, solicitando el pago de IVA sobre los servicios que adquieren como excluidos del IVA en el presente proceso, hecho que puede generar riesgo en  el mantenimiento del  equilibrio económico del contrato
	Genera una carga adicional a las previstas que pueden afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato
	Improbable 2
	Menor 2
	4
	Riesgo Bajo
	ENTIDAD CONTRATISTA
	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.
Solicitud de recursos para asumir el pago del IVA no pagado.
	Raro 1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	SI
	Contratista- Entidad
	En la Etapa de Ejecución del Contrato
	Etapa de Liquidación
	Permanente consulta y actualización normativa
	Mensual


[image: ]
[bookmark: _GoBack]
ST. JHEIMY KATERIN HUERTAS GIL
GERENTE DE PROYECTO
image1.png




