## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO “Adquisición de suministro para dotar los botiquines de la brigada de emergencia a nivel nacional de conformidad con las características y necesidades técnicas señaladas por la Entidad”.
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Modificaciones del régimen de contratación que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio | Desequilibrio de la ecuación contractual | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista / Entidad | Revisión novedades en la normatividad relacionada con la contratación estatal | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Supervisor del Contrato/Entidad/Contratista | A partir de la fecha de inicio de la ejecución del contrato | Fecha de terminación de la ejecución del contrato | Comunicación permanente con el contratista sobre las novedades generadas en la normatividad contractual | Plazo de ejecución del contrato
2 | General | Externo | Selección | Operacional | Que el proceso se declare desierto | Imposibilidad de satisfacer la necesidad dentro de los plazos establecidos | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad | Debida claridad en las especificaciones técnicas de los exámenes solicitados y en elaboración de documentación contractual | 1 | 3 | 5 | Medio | SI | Entidad | Etapa precontractual | Durante la etapa precontractual | Con especificaciones técnicas claras y bien detalladas | Durante la etapa precontractual
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de contrato | Ejecución parcial del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista / Entidad | Exigencia de pólizas de cumplimiento | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Entidad/Supervisor del contrato | A partir de la fecha de incio de la ejecución del contrato | Fecha de terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento y monitoreo a la ejecución del contrato y comunicación con el contratista | Plazo de ejecución del contrato
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Se presentan retrasos en la entrega de los elementos contratados. | Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato. | 3 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. | 2 | 2 | 2 | Menor | NO | Supervisor del contrato | Al inicio de la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato | Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.
5 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Que el contratista presente cambios a los precios de los elementos ofertados a consecuencia del comportamiento del mercado, por fluctuación de los precios o desabastecimiento de los insumos en el mercado | Afectación financiera al contratista | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Implementar planes de contingencia | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Entidad y Contratista | Al inicio de la ejecución del Contrato | Liquidación del contrato | Se realizará con el informe presentado por el supervisor del contrato | Conforme a lo previsto en el contrato
6 | General | Interno | Selección | Operacional | En el mercado no existen suficientes oferentes que suministren los elementos requeridos. | Retraso en el proceso de selección del contratista, posibilitando que se declare desierto el proceso, además afecta la satisfacción de la necesidad. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | Se debe elaborar el respectivo sondeo del mercado para conocer de antemano los posibles oferentes al proceso. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Entidad | Durante la etapa precontractual | A la publicación del pliego definitivo | Estructuración económica y técnica del proceso | Cada vez que se elabore un estudio previo