MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. Del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

De conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 relacionado con la evaluación de riesgo, del Decreto 1082 de 2015 y a la guía de riesgo publicada por Colombia Compra Eficiente, el municipio de Puente Nacional procedió a realizar el respectivo análisis del riesgo aplicable a la presente contratación: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CUNE A LA VEREDA SAN ISIDRO, EN EL SECTOR FINCA LA UNIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA.

CATEGORÍA DEL RIESGO: Se valora la categoría del riesgo en función de la probabilidad de ocurrencia del mismo.

IMPACTO DEL RIESGO: Se valora en función de (i) la calificación cualitativa del riesgo, y (ii) la calificación monetaria del riesgo.

VALORACIÓN DEL RIESGO: Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de Probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del Riesgo.

CATEGORÍA DEL RIESGO: Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de ellos:

| VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |
| --- | --- |
| 8, 9 Y 10 | Riesgo Externo |
| 6 Y 7 | Riesgo Alto |
| 5 | Riesgo Medio |
| 2, 3 Y 4 | Riesgo Bajo |

- TABLA ANÁLISIS DE RIESGO.

| N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GENERAL | EXTERNA | SELECCIÓN | LEGISLATIVO | Variación en las legislaciones. | Cambio en las reglamentaciones estipuladas inicialmente y demora en el proceso de contratación |  | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | Presentación tardía de los documentos necesarios para la elaboración del contrato | Demora en el proceso |  | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO |
| 3 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Cuando durante el desarrollo del proceso de selección deba revocarse el mismo por no ser conveniente su adjudicación | Revocatoria del proceso de selección |  | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO |
| 4 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | El contratista no presente o presente tardíamente las garantías requeridas en el contrato | Requerir al contratista por incumplimiento de las obligaciones |  | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO |
| 5 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | DE LA NATURALEZA | Inundaciones, lluvias, desabastecimiento de agua potable, entre otros desastres naturales que tengan impacto en la ejecución del contrato. | Incumplimiento del contrato |  | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO |
| 6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | POLÍTICO SOCIAL | Alteraciones de orden público, paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato. | Retraso en la ejecución del contrato. |  | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO |
| 7 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Cuando el contratista incumpla la obligaciones suscritas en el contrato | Imposición de multas y sanciones |  | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO |
| 8 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Pago atrasado de las cuentas de cobro. | Insolvencia del contratista, que generaría retrasos o incumplimiento. |  | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO |
| 9 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de precios. | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo |  | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO |
| 10 | ESPECIFICO | INTERNO | AJECUCION | ECONOMICO | Terminación parcial o total de la obra sin que se efectúe el giro de los recursos por parte del municipio | Desequilibrio económico del contrato |  | 5 | 3 | 8 | RIESGO EXTREMO |
| 11 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Problemas presentados durante la producción de los insumos por parte de los proveedores. | Genera retrasos en los tiempos de ejecución y Sobrecostos |  | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO |
| 12 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Consecución de permisos y autorizaciones | Atrasos en el Cronograma de la Obra. |  | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO |
| 13 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Falencias durante el seguimiento al cumplimiento del Contrato | Incumplimiento de los plazos y del cronograma Mayores costos para la ejecución del contrato. Incumplimiento del objeto del Contrato. Desequilibrio económico para la empresa contratista. |  | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO |
| 14 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Mayores cantidades de obra como resultado de Estudios y diseños deficientes lo cual puede conllevar a mayores costos. | Desequilibrio Económico, Atrasos en el Cronograma de Obra, Procesos de Reclamaciones y Demandas. |  | 4 | 4 | 8 | RIESGO EXTREMO |
| 15 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Accidentes de trabajo que pueden sufrir los empleados de la obra, incendios, averías o destrucciones internas, daños de equipos etc. | Inestabilidad en el avance del contrato, Demoras en la ejecución del contrato, Incumplimiento total o parcial del contrato. |  | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO |
| 16 | GENERAL | INTERNO Y EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Establecimiento de nuevos tributos, tasa o contribuciones | Inestabilidad en el avance del contrato, Suspensiones y demoras prolongadas. |  | 4 | 2 | 6 | RIESGO ALTO |
| 17 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | TECNOLOGICO | Fallas en los sistemas de información, comunicación, datos y elementos tecnológicos del contratista | Inestabilidad en el avance del contrato, Suspensiones y Demoras prolongadas, Pérdida de información. |  | 4 | 4 | 8 | RIESGO EXTREMO |
| 18 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Cuando no se ha dado inicio al contrato de interventoría al momento de iniciar la obras. | Demoras en el inicio del contrato de interventoría |  | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO |
| 19 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | AMBIENTAL | Daños producidos al medio ambiente por inadecuadas practicas del proceso constructivo |  | Inestabilidad en el avance del contrato. Demoras en la ejecución del contrato. mayores costos de la obra Suspensiones prolongadas en la obra. terminación unilateral del contrato Incumplimiento del contrato | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO |
| 20 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | El contratista no entrega la totalidad de las obras contratadas. |  | terminación unilateral del contrato Incumplimiento del contrato | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO |
| 21 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Hurto - Menoscabos en el patrimonio, definido por el Código Penal (Capítulo I del Título VII, Ley 599 de 2000 |  | Pérdida de bienes en la obra *Demoras en la ejecución e implementación de la obra | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO |
| 22 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Ocurrencia de Enfermedad y/o muerte por el virus COVID 19 o cualquier otra pandemia. En el personal empleado para la ejecución del contrato |  | Retrasos en la ejecución del contrato – sobre costos para el contratista, y demora en la entrega de la obra al municipio | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO |

- TABLA DE IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO.

Una vez identificados los posibles riesgos se analizan diferentes alternativas de solución para cada uno de los escenarios.

| N° | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLANTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR EL IMPLEMENTO DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD |
| 1 | MUNICIPIO | Solicitar soporte jurídico y actualizado de las normas de compras de las entidades estatales vigentes. | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | NO | SUPERVISOR | PROCESO PRE CONTRACTUAL | Seguimiento a la legislación. | Redacción de los documentos previos al proceso. |
| 2 | CONTRATISTA | Establecer tiempos mínimos de entrega de documentos una vez seleccionado el contratista | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | NO | ASESOR JURÍDICO Y/O SUPERVISOR | PROCESO PRE CONTRACTUAL | Verificar que se cumplan con los tiempos estipulados para la entrega de los documentos requeridos. | Redacción de los documentos previos al proceso |
| 3 | CONTRATISTA | Seguimiento a las condiciones Contractuales precontractuales y contractuales. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | ÁREA DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISOR | PROCESO PRE CONTRACTUAL | Que el área de contratación y el supervisor realicen el seguimiento en todas las condiciones establecidas para el presente proceso. | Etapa contractual |
| 4 | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | Seguimiento a las condiciones precontractuales y contractuales. requerimientos o inicio de procesos para poder hacer efectivas las garantías | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | ÁREA DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISOR | PROCESO PRE CONTRACTUAL Y CONTRACTUAL | Mediante requerimientos, correos electrónicos y/o informes | Cuando ocurra y sea aplicable de manera inmediata |
| 5 | CONTRATISTA | Prever posibles cambios climáticos, Para la previsibilidad, se podrá acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTÍN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM entro otras) y realizar los ajustes al cronograma de actividades y o de obra, cuando sea requerido y justificado | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | SUPERVISOR | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | El supervisor debe vigilar que el rendimiento en la ejecución del contrato, sea el adecuado según el cronograma de actividades suministrado por el mismo | Ejecución del contrato |
| 6 | CONTRATISTA | Detectar cambios en el contexto social, económico y político de la región. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | SUPERVISOR | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | El supervisor debe vigilar que se cuente con la maquinaria, el equipo y el personal, suficiente para cubrir eventualidades. | Ejecución del contrato |
| 7 | CONTRATISTA | Cumplir cabal y oportunamente con cada una de las obligaciones, contractuales. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | NO | SUPERVISOR | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | El supervisor debe vigilar que el contratista cumpla con el objeto contractual así como con cada una de las obligaciones | Ejecución del contrato |
| 8 | CONTRATISTA Y MUNICIPIO. | El Municipio se compromete al Pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista en los plazos establecidos para su pago. | 3 | 2 | 5 | RIESGO ALTO | NO | SECRETARIA DE HACIENDA. | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno. | Ejecución del contrato |
| 9 | CONTRATISTA | El contratista debe garantizar el inventario suficiente y necesario de materiales que le permitan la oportuna y cabal ejecución y/o contar con una empresa que le garantice precios de los materiales | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | SUPERVISOR | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | El supervisor deberá verificar que el contratista tenga el abastecimiento y disponibilidad de materiales en todo momento | Ejecución del contrato |
| 10 | CONTRATISTA | Informar en el estudio previo y pliego de condiciones la forma de pago establecida a efectos que el contratista cuente con la información necesaria antes de presentar propuesta | 5 | 3 | 8 | RIESGO ALTO | SI | ÁREA DE CONTRATACIÓN Y OFICINA DE PLANEACIÓN | INICIO DE LA OBRA | con la ejecución de la obra | ejecución del contrato |
| 11 | CONTRATISTA | Vigilar que el contratista cuente con la cantidad suficiente de materiales necesarios para la ejecución de las obras en stock y exigir pólizas de cumplimiento | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | SI | SUPERVISOR | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | con el proceso de contratación y con la verificación durante la ejecución | cada mes |
| 12 | CONTRATISTA | Aplicación de Procesos Y plan de Calidad. Control de Documentos de permisos y autorizaciones. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | SUPERVISOR | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | Comités de Obra y Actas de Seguimiento | semanal |
| 13 | MUNICIPIO | Controles de Obra por parte del Supervisor. Aplicación de formatos de calidad de seguimiento de obra. Realizar Comités de obra | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | SI | SUPERVISOR | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | Comités de Obra y Actas de Seguimiento | Semanal |
| 14 | MUNICIPIO | 1. Controles de Obra por parte del Supervisor. 2. Aplicación de formatos de calidad de seguimiento de obra. 3. Comités de obra | 4 | 4 | 8 | RIESGO EXTREMO | SI | SUPERVISOR | INICIO DEL CONTRATO | Comités de Obra y Actas de Seguimiento | Semanal |
| 15 | CONTRATISTA | El contratista debe evitar las deficiencias respecto a la organización administrativa y operacional de la obra | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | SI | CONTRATISTA, SUPERVISOR E INTERVENTOR | INICIO, EJECUCION Y FINALIZACION DEL CONTRATO. | informe de supervisión e interventoría | Semanal |
| 16 | CONTRATISTA Y ENTIDAD | Siendo responsabilidad del contratista, éste se compromete a pagar los impuestos por ser su obligación legal, como es externo la entidad no cuenta con elementos para controlar el riesgo / Cuando es Interna la entidad debe analizar las consecuencias y prever. | 4 | 2 | 6 | RIESGO ALTO | NO | CONTRATISTA, INTERVENTOR Y SUPERVISOR | DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y ANTES DE FINALIZAR EL MISMO | Cuando es externo al momento de radicar las cuentas mediante la verificación del pago de impuestos o la realización de los descuentos correspondiente es por parte de la entidad/ Cuando es Interno en la Revisó de Ordenanzas que reglamenten impuestos. | Cada vez que se realicen pagos y haya sido expedido un acto administrativo que ordene el cobro de algún impuesto |
| 17 | CONTRATISTA | Actualizar los sistemas de información por parte de la Entidad y elementos tecnológicos por parte del Contratista y tener siempre backup | 4 | 4 | 8 |  | SI | CONTRATISTA | DURANTE EL LA EJECUCION DEL CONTRATO | Base de datos de la Mesa de Ayuda / Informe de supervisión y/o interventoría | semanal |
| 18 | ENTIDAD | Solicitar al municipio que tramite con el DPS la asignación de la interventoría lo antes posible para poder dar inicio a las obras Advertir al contratista que no puede iniciar a ejecutar obra sino cuenta con interventoría que realice el seguimiento. | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | SI | ENTIDAD – SUPERVISOR | ANTES DE DAR INICIO AL CONTRATO | Cuando se celebra legaliza el contrato de obra | una vez se legalice el contrato de obra |
| 19 |  | El contratista debe evitar las deficiencias respecto A la organización administrativa y operacional de la obra, frente a sus planes demanejo ambiental y demás medidas requeridos por la interventoría y/o supervisión para evitar perjuicios al medio ambiente en el sitio de ejecución de la obra | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | SI | ENTIDAD – SIPERVISOR E INTERBVENTORIA | DURANTELA EJECUCION DEL CONTRATO | Durante la ejecución del contrato de obra | Una vez se dé inicio al contrato |
| 20 | CONTRATISTA | Seguimiento por parte del Supervisor y/o interventor Celebración de audiencias de verificación y/o incumplimiento, Hacer efectivas las garantías. | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | SI | SUPERVISOR E INTERVENTORIA | DURANTE LA EJEJCUCION DEL CONTRATO Y ANTES DEL RECIBO FINAL | Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor y de la interventoría y mediante visitas a campo a cada una de la viviendas mejoradas | mensual |
| 21 | CONTRATISTA | El contratista debe garantizar o guardar todos los elementos, maquinas y/o materiales puestos obra y los cuales serán utilizados para dar cumplimiento al contrato | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | SI | CONTRATIS | DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO | Mediante el almacenamiento adecuado y seguro de los elementos | Diario |
| 22 | CONTRATISTA | El contratista debe garantizar y suministrar a todo el personal todos los elementos de bioseguridad en obra, así como implementar los protocolo de bioseguridad en obra, además de realizar charlas preventivas y de autocuidado | 3 | 4 | 7 |  | SI | CONTRATIS | DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO | MEDIENTE ACTAS DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE BIOSEGURADAD DEL CONTRATIS, REGISTRO FOTOGRAFICO Y SEGUIMIENTO POR LA SUPERVISIÓN. | Diario |