## PPTO OFICIAL
SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL PRESUPUESTO OFICIAL
ALCANCE: Desarrollo de una estrategia de intervención integral para el empoderamiento y el fortalecimiento productivo, empresarial y psicosocial de los diferentes grupos poblacionales en situación de pobreza y vulnerabilidad con enfoque de género, étnico y diferencial en el Distrito de Cartagena de Indias, aprovechando sus potencialidades, generando una articulación multisectorial y realizando inversión focalizada que genere impactos sostenibles.
PRODUCTO 1. CARACTERIZACIÓN SOCIEOMPRESARIAL A MUJERES VULNERABLES, MUJERES INDIGENAS Y FAMILIAS VULNERABLES CON EMPRENDIMIENTOS EN EL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS
Acción principal No. 1: Realizar caracterización socioempresarial a las MUJERES VULNERABLES, MUJERES INDIGENAS y FAMILIAS VULNERABLES con emprendimientos con el fin de evidenciar las realidades sociales, económicas y empresariales, para obtener información confiable sobre el estado actual de sus condiciones de vida y direccionar acciones que aporten al mejoramiento de las mismas.
INSUMO | DETALLE | Unidad de medida | CANTIDAD | TIEMPO/MESES | Vr. UNITARIO CORPORACIÓN ONDAS | Vr. UNITARIO INGENIEROS DEL MARKETING SAS | Vr. UNITARIO AFROCREAR | VALOR UNITARIO PROMEDIO | VALOR TOTAL ACTIVIDAD
CARACTERIZACIÓN A MUJERES VULNERABLES, MUJERES INDIGENAS Y FAMILIAS VULNERABLES | Profesional Social (Trabajo Social y/o psicologia) | Unidad | 1 | 3 | 3920000 | 3960000 | 4120000 | 4000000 | 12000000
| Profesional en las áreas Económicas y/o Administrativas | Unidad | 1 | 3 | 3920000 | 3960000 | 4120000 | 4000000 | 12000000
| Promotores Sociales | Unidad | 10 | 3 | 2450000 | 2475000 | 2575000 | 2500000 | 75000000
| Digitadores | Unidad | 5 | 2 | 1960000 | 1980000 | 2060000 | 2000000 | 20000000
| Diseño y elaboración del instrumento de caracterización - Digital | Global | 1 | 1 | 9800000 | 9900000 | 10300000 | 10000000 | 10000000
| Recolección de información | Global | 1 | 2 | 6860000 | 6930000 | 7210000 | 7000000 | 14000000
| Digitación y sistematicación de fichas de caracterización | Global | 1 | 2 | 8820000 | 8910000 | 9270000 | 9000000 | 18000000
| Elaboración de informe de caracterización | Global | 1 | 1 | 9800000 | 9900000 | 10300000 | 10000000 | 10000000
| Servicio de transporte terrestre para desplazamiento de equipo de trabajo y materiales de formacion (Formatos de caracterizacion, mesas, sillas, manteles, etc.) en la ciudad de Cartagena, según barrios y o sectores donde se encuentra la poblacion a intervenir, en las tres localidades; incluye gastos de combustible y conductor. (2 entradas). | Global | 1 | 1 | 7840000 | 7920000 | 8240000 | 8000000 | 8000000
SUBTOTAL CARACTERIZACIÓN | [8 empty] | 179000000
VALOR TOTAL PRODUCTO 1 | [8 empty] | 179000000
PRODUCTO 2. FORTALECIMIENTO EN LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y EL DERECHO AL TRABAJO A PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL EMPRENDIMIENTO Y LA EMPLEABILIDAD DIRIGIDO A FAMILIAS VULNERABLES Y VENDEDORES DE LA ECONOMÍA POPULAR EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
Acción principal No. 1: Evento de lanzamiento y taller de taller de sensibilización y motivación en habilidades sociales y empresariales con familias vulnerables y vendedores de la economía popular del distrito de Cartagena de Indias.
EQUIPOS MATERIALES Y LOGÍSTICA | LANZAMIENTO DEL PROYECTO
| Alquiler de salón de eventos con aire acondicionado, con sillas y mesas vestidas,equipos audiovisuales (Sonido, Computador, video beam con capacidad para 500 personas. Duración: 8:00 am - 12:00 m. para taller de sensibilización y socialización de los requisitos y objetivos del proyecto con los diferentes grupos poblacionales sujetos de atención. | Unidad | 1 | 1 | 11229000 | 11400000 | 11571000 | 11400000 | 11400000
| SUBTOTAL EQUIPOS | [7 empty] | 11400000
LOGISTICA
| Refrigerios tipo lunch box, deditos de queso, crossant o pastelito relleno (queso costeño, jamón y queso mozzarella, carne, pollo, sandwiches de jamón y queso, volovanes de pollo, empanadas argentinas, arepa rellena de carne y vegetales, gaseosa 250 mil o jugo tetrapak)d. Lanzamiento del proyecto y taller taller de sensibilización y motivación en habilidades sociales y empresariales con familias vulnerables y vendedores de la economía popular. 610 personas. | Unidad | 610 | 1 | 18700 | 19000 | 19300 | 19000 | 11590000
| Hidratación (botella de agua climatizada de 250 ml) para 1 taller de sensibilización y motivación en habilidades sociales y empresariales con familias vulnerables y vendedores de la economía popular. 610 personas. | Unidad | 610 | 1 | 2450 | 2500 | 2550 | 2500 | 1525000
| Estación de café que contenga mínimo 600 Café tinto, 200 aromática, agua en jarra, azúcar normal, vasos, revolvedores. | Unidad | 1 | 1 | 935750 | 950000 | 964250 | 950000 | 950000
| SUBTOTAL LOGÍSTICA | [7 empty] | 14065000
Materiales
| Pendones y araña ( Pendones sistema tipo araña con estructura de facil armado tamaño 1x2 mts. Incluye impresión en lona banner de 13 oz a 4 tintas con ojetes en esquinas. Incluye maletin portapendon) | Unidad | 4 | 1 | 445500 | 454500 | 450000 | 450000 | 1800000
| Camisetas estampadas con logos institucionales unisex, manga corta sport en algodón. Tallas S, M, L o XL (Diseño enviado por SPDS) | Unidad | 610 | 1 | 37620 | 38380 | 38000 | 38000 | 23180000
| Escarapelas de identificacion: Escarapela mas reata, tipo documento (10x6) cm. | Unidad | 610 | 1 | 7920 | 8080 | 8000 | 8000 | 4880000
| SUBTOTAL MATERIALES | [7 empty] | 29860000
Talento Humano
| Consultor Motivacional | Global | 1 | 1 | 2970000 | 3030000 | 3000000 | 3000000 | 3000000
| SUBTOTAL TALENTO HUMANO | [7 empty] | 3000000
VALOR TOTAL DE LA ACCION PRINCIPAL No. 1. | [8 empty] | 58325000
Acción principal No. 2: Realizar encuentro de FORMACIÓN en habilidades gerenciales, gestión estratégica y formalización de empresas dirigido a FAMILIAS VULNERABLES y VENDEDORES DE LA ECONOMÍA POPULAR del Distrito de Cartagena de Indias
INSUMO | DETALLE | Unidad de medida | CANTIDAD | TIEMPO/MESES | Vr. UNITARIO CORPORACIÓN ONDAS | Vr. UNITARIO INGENIEROS DEL MARKETING SAS | Vr. UNITARIO AFROCREAR | VALOR UNITARIO PROMEDIO | VALOR TOTAL ACTIVIDAD
TALENTO HUMANO | Director del proyecto | Unidad | 1 | 4 | 5880000 | 5940000 | 6180000 | 6000000 | 24000000
| Tecnico para apoyo administrativo | Unidad | 1 | 4 | 2548000 | 2574000 | 2678000 | 2600000 | 10400000
| Profesional Social (Trabajo Social y/o psicologia) | Unidad | 1 | 4 | 3920000 | 3960000 | 4120000 | 4000000 | 16000000
| Promotores sociales | Unidad | 2 | 4 | 2548000 | 2574000 | 2678000 | 2600000 | 20800000
| Profesional en las áreas Económicas y/o Administrativas | Unidad | 2 | 4 | 3920000 | 3960000 | 4120000 | 4000000 | 32000000
| Profesional en Marketing | Unidad | 1 | 4 | 3920000 | 3960000 | 4120000 | 4000000 | 16000000
| Profesional en Ingeniería Industrial | Unidad | 1 | 4 | 3920000 | 3960000 | 4120000 | 4000000 | 16000000
| Profesional en Derecho | Unidad | 2 | 4 | 3528000 | 3564000 | 3708000 | 3600000 | 28800000
| Profesional en Comunicaciones | Unidad | 2 | 4 | 3528000 | 3564000 | 3708000 | 3600000 | 28800000
VALOR TOTAL TALENTO HUMANO | [8 empty] | 192800000
MATERIALES DE FORMACIÓN | Papelería y utiles
| Resmas de papel bond 75 gr tamaño carta | Unidad | 20 | 4 | 19000 | 18810 | 19190 | 19000 | 1520000
| Resmas de papel bond 75 gr tamaño oficio | Unidad | 20 | 4 | 28000 | 27720 | 28280 | 28000 | 2240000
| Marcadores permanentes | Unidad | 30 | 3 | 2300 | 2277 | 2323 | 2300 | 207000
| Marcadores borrables | Unidad | 30 | 3 | 2200 | 2178 | 2222 | 2200 | 198000
| Carpetas colgantes de cartón oficio | Unidad | 610 | 1 | 1000 | 990 | 1010 | 1000 | 610000
| Cartulina pack 160 gr, tamaño 1/8 por 10 unidades. | Unidad | 50 | 1 | 18000 | 17820 | 18180 | 18000 | 900000
| Papeles periodicos | Unidad | 200 | 3 | 1000 | 1100 | 900 | 1000 | 600000
| SUBTOTAL PAPELERÍA Y ÚTILES | [7 empty] | 6275000
Kits de formación
| Tulas en borlan marcadas con logos institucionales y nombre del proyecto de 30 x 40 cm | unidad | 610 | 1 | 18000 | 17820 | 18180 | 18000 | 10980000
| Material pedagogico conformado por: Libretas media carta con portada empastadas 13.6cm ancho x 18cm, cortadas y refiladas, portada full color con diseño institucional de proyecto marcados con los logos del programa, 1 lapicero. | unidad | 610 | 1 | 25500 | 25245 | 25755 | 25500 | 15555000
| Diseño e impresión de cartillas tamaño media carta a 4x4 tintas, portada en propalcote de 240gr, paginas internas en propalgote de 75 gr 4x4 tintas, refiladas y cortadas para formacion Empresarial | unidad | 610 | 1 | 32000 | 31680 | 32320 | 32000 | 19520000
| SUBTOTAL MATERIALES DE FORMACIÓN | [7 empty] | 46055000
INSUMO | DETALLE | Unidad de medida | CANTIDAD | TIEMPO/MESES | Vr. UNITARIO CORPORACIÓN ONDAS | Vr. UNITARIO INGENIEROS DEL MARKETING SAS | Vr. UNITARIO AFROCREAR | VALOR UNITARIO PROMEDIO | VALOR TOTAL ACTIVIDAD
Formacion.
LOGISTICA ACTIVIDADES DE FORMACIÓN | Refrigerio Básico: 1 fruta, croissant o dedito de queso y Jugo natural, empacado para taller de herramientas de gestión estratégica. 1 taller x 610 participantes | Unidad | 610 | 1 | 12000 | 11880 | 12120 | 12000 | 7320000
| Hidratación (botella de agua climatizada de 250 ml) para taller de herramientas de gestión estratégica. 1 taller x 610 participantes | Unidad | 610 | 1 | 2450 | 2500 | 2550 | 2500 | 1525000
| Refrigerio Básico: 1 fruta, croissant o dedito de queso y Jugo natural, empacado para taller de formación para la gerencia microempresarial integral | Unidad | 200 | 1 | 12000 | 11880 | 12120 | 12000 | 2400000
| Hidratación (botella de agua climatizada de 250 ml) para taller de formación para la gerencia microempresarial integral | Unidad | 200 | 1 | 2450 | 2500 | 2550 | 2500 | 500000
| Refrigerio Básico: 1 fruta, croissant o dedito de queso y Jugo natural, empacado para talleres de acompañamiento para el fortalecimiento en Marketing y comercialización.1 taller x 200 participantes | Unidad | 200 | 1 | 12000 | 11880 | 12120 | 12000 | 2400000
| Hidratación (botella de agua climatizada de 250 ml) para talleres de acompañamiento para el fortalecimiento en Marketing y comercialización. 1 taller x 200 participantes | Unidad | 200 | 1 | 2450 | 2500 | 2550 | 2500 | 500000
| Refrigerio Básico: 1 fruta, croissant o dedito de queso y Jugo natural, empacadod para jornada de sensibilización sobre la importancia de la formalización. 1 jornada x 610 participantes | Unidad | 610 | 1 | 12000 | 11880 | 12120 | 12000 | 7320000
| Hidratación (botella de agua climatizada de 250 ml) para jornada de sensibilización sobre la importancia de la formalización. 1 jornada x 610 participantes | Unidad | 610 | 1 | 2450 | 2500 | 2550 | 2500 | 1525000
| Refrigerio Básico: 1 fruta, croissant o dedito de queso y Jugo natural, empacado para asesoría para la formalización empresarial x 610 participantes | Unidad | 610 | 1 | 12000 | 11880 | 12120 | 12000 | 7320000
| Hidratación (botella de agua climatizada de 250 ml) para taller de formación para asesoría para la formalización empresarial x 610 participantes | Unidad | 610 | 1 | 2450 | 2500 | 2550 | 2500 | 1525000
| Servicio de transporte terrestre para desplazamiento de equipo de trabajo y materiales de formacion (Cartillas de formacion, papeleria, mesas, sillas, manteles, etc.) en la ciudad de Cartagena, según barrios y o sectores donde se encuentra la poblacion a intervenir, en las tres localidades; incluye gastos de combustible y conductor.( 5 entradas). | Global | 1 | 1 | 10000000 | 9900000 | 10100000 | 10000000 | 10000000
SUBTOTAL LOGISTICA ACTIVIDADES DE FORMACIÓN | [8 empty] | 42335000
VALOR TOTAL PRODUCTO 2 | [8 empty] | 345790000
PRODUCTO 3. GENERAR ESPACIOS PARA LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE FERIAS DE NEGOCIO
Acción Principal 1. Formulación de planes de inversión, presentación de Emprendimientos- PITCH que cumplan con los requisitos de participación.
INSUMO | DETALLE | Unidad de medida | CANTIDAD | TIEMPO/MESES | Vr. UNITARIO CORPORACIÓN ONDAS | Vr. UNITARIO INGENIEROS DEL MARKETING SAS | Vr. UNITARIO AFROCREAR | VALOR UNITARIO PROMEDIO | VALOR TOTAL ACTIVIDAD
LOGISTICA FORMULACIÓN PLANES DE INVERSIÓN | Refrigerio Básico: 1 fruta, croissant o dedito de queso y Jugo natural, empacado para actividad de formulación y priorización del plan de inversión. | Unidad | 610 | 1 | 12000 | 11880 | 12120 | 12000 | 7320000
| Hidratación para actividades de selección de beneficiarios para actividad de formulación y priorización del plan de inversión. | Unidad | 1200 | 1 | 2450 | 2500 | 2550 | 2500 | 3000000
| Estación de café que contenga mínimo 600 Café tinto, 200 aromática, agua en jarra, azúcar normal, vasos, revolvedores. | Unidad | 4 | 1 | 935750 | 950000 | 964250 | 950000 | 3800000
| Boligafros (rojo, negro, azul) caja X 12 unidades | Caja | 60 | 1 | 13100 | 13300 | 13500 | 13300 | 798000
| Alquiler Salón para 200 personas por un día con aire acondicionado y sillas para los invitados al evento en la Ciudad de Cartagena, con equipos audiovisuales para la proyeccion de información y sonido. Duración: 8:00 am - 4:00 pm. para PITCH 1actividad. | Unidad | 1 | 1 | 4260125 | 4325000 | 4389875 | 4325000 | 4325000
SUBTOTAL LOGÍSTICA FORMULACIÓN PLANES DE INVERSIÓN | [8 empty] | 19243000
Acción principal No. 2: Realizar FERIAS DE NEGOCIO con el fin de promover espacios para la promoción y comercialización de productos de los emprendimientos de mujeres, mujeres victims, familias vulnerables y personas con discapacidad, familias y/o cuidadores
INSUMO | DETALLE | Unidad de medida | CANTIDAD | TIEMPO/MESES | Vr. UNITARIO CORPORACIÓN ONDAS | Vr. UNITARIO INGENIEROS DEL MARKETING SAS | Vr. UNITARIO AFROCREAR | VALOR UNITARIO PROMEDIO | VALOR TOTAL ACTIVIDAD
LOGÍSTICA ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y FERIAS DE NEGOCIO | Profesional en las áreas Económicas y/o Administrativas | Unidad | 1 | 1 | 4000000 | 3960000 | 4040000 | 4000000 | 4000000
| Profesional en Marketing | Unidad | 1 | 1 | 4000000 | 3960000 | 4040000 | 4000000 | 4000000
| Personal para apoyo logístico en el montaje y desmontaje de escenografía, sonido, luces y circuitos cerrados por días. | Día | 10 | 1 | 400000 | 396000 | 404000 | 400000 | 4000000
| Servicio de Grupo folclórico Gaita: Músicos + bailarinas caracterizadas, para presentación en el evento. | Día | 1 | 1 | 3609556 | 3573460 | 3645652 | 3609556 | 3609556
| Animador para presentacion de evento. | Día | 1 | 1 | 2035000 | 2014650 | 2055350 | 2035000 | 2035000
| Refrigerios tipo lunch box, deditos de queso, crossant o pastelito relleno (queso costeño, jamón y queso mozzarella, carme, pollo, sandwiches de jamón y queso, volovanes de pollo, empanadas argentinas, arepa rellena de carne y vegetales, gaseosa 250 mil o jugo tetrapak), para Ferias de negocios. | Unidad | 650 | 1 | 18700 | 19000 | 19300 | 19000 | 12350000
| Hidratación (botella de agua climatizada de 250 ml) para Ferias de negocios. | Unidad | 2000 | 1 | 2450 | 2500 | 2550 | 2500 | 5000000
| Almuerzos para emprendedores participantes: * Sopa 16 onzas * Proteína 200 gramos (carne de res; pollo o cerdo); * Carbohidratos 100 gramos (Arroz; pastas; papa, yuca, ñame, harina de maíz); * Ensalada 100 gramos* Jugo de fruta natural 16 onzas | unidad | 650 | 1 | 28500 | 28215 | 28785 | 28500 | 18525000
| Estación de café que contenga mínimo 6O0 Café tinto, 200 aromática, agua en jarra, azúcar normal, vasos, revolvedores. | Unidad | 8 | 1 | 935750 | 950000 | 964250 | 950000 | 7600000
| Backing 4.0 x 2.0, impreso en banner de 13oz con estructura en aluminio portable con imagen del evento. | Unidad | 2 | 1 | 3000000 | 2970000 | 3030000 | 3000000 | 6000000
| Alquiler de 200 stand alusivos al evento, incluye materiales en madera, impresión en banner tensado de imagen del expositor, 2 sillas altas tipo bar y energía eléctrica. Incluye transporte. | Dias | 2 | 1 | 20000000 | 19800000 | 20200000 | 20000000 | 40000000
| Alquiler de Sonido Profesional: Sistema RCF EVOX 12 - 2 Torres + 2 Bajos (Columnas) + 2 Monitores de relevo + consola digital + 5 microfonos de cables + caja de linea | unidad | 2 | 1 | 6000000 | 5940000 | 6060000 | 6000000 | 12000000
| Abanicos impresos en propalcote 350 gr. Impresión full color por ambas caras, Tamaño 29 ancho x 20.5 alto cm. | Unidad | 1500 | 2 | 4500 | 4455 | 4545 | 4500 | 13500000
| Afiches publicitarios full color, medidas Medio pliego: 50 cm. x 70 cm, material Papel estucado o couché, diseño entregado por la SPDS. | Unidad | 640 | 2 | 7600 | 7524 | 7676 | 7600 | 9728000
| Alquiler Salón para 200 personas por un día con aire acondicionado y sillas para los invitados al evento en la Ciudad de Cartagena, con equipos audiovisuales para la proyeccion de información y sonido.. Duración: 8:00 am - 3:00 pm. para Ferias de negocios. 2 actividades x 200 personas | Unidad | 2 | 1 | 4260125 | 4325000 | 4389875 | 4325000 | 8650000
| Servicio de alquiler de buses o busetas climatizadas capacidad de 40 personas para transportar a las personas, recorridos dentro de la ciudad de cartagena. | Día | 15 | 2 | 800000 | 792000 | 808000 | 800000 | 24000000
| Servicio de transporte terrestre para desplazamiento del equipo de trabajo, transporte de logistica para el evento, materiales publicitario, decoracion para stand y otros. Incluye gastos de combustible y conductor. | Global | 1 | 1 | 10000000 | 9900000 | 10100000 | 10000000 | 10000000
SUBTOTAL LOGÍSTICA ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y FERIAS DE NEGOCIO | [8 empty] | 184997556
Acción Principal 3. Realización del evento de Cierre y Clausura
INSUMO | DETALLE | Unidad de medida | CANTIDAD | TIEMPO/MESES | Vr. UNITARIO CORPORACIÓN ONDAS | Vr. UNITARIO INGENIEROS DEL MARKETING SAS | Vr. UNITARIO AFROCREAR | VALOR UNITARIO PROMEDIO | VALOR TOTAL ACTIVIDAD
LOGISTICA, MATERIALES Y OTROS | Alquiler de Salón para 500 personas con aire acondicionado y sillas para los invitados al evento, ubicado en la zona centro de la ciudad de Cartagena por un día. para taller de sensibilización y socialización de los requisitos y objetivos del proyecto con los diferentes grupos poblacionales sujetos de atención. | Unidad | 1 | 1 | 11229000 | 11400000 | 11571000 | 11400000 | 11400000
| Refrigerios tipo lunch box, deditos de queso, crossant o pastelito relleno (queso costeño, jamón y queso mozzarella, carne, pollo, sandwiches de jamón y queso, volovanes de pollo, empanadas argentinas, arepa rellena de carne y vegetales, gaseosa 250 mil o jugo tetrapak)d. Evento de cierre y clausura del proyecto y taller de sensibilización y socialización de los requisitos y objetivos del proyecto con los diferentes grupos poblacionales sujetos de atención. 610 personas. | Unidad | 610 | 1 | 18700 | 19000 | 19300 | 19000 | 11590000
| Hidratación (botella de agua climatizada de 250 ml) para Evento de cierre y clausura. 610 personas. | Unidad | 610 | 1 | 2450 | 2500 | 2550 | 2500 | 1525000
| Estación de café que contenga mínimo 600 Café tinto, 200 aromática, agua en jarra, azúcar normal, vasos, revolvedores. | Unidad | 6 | 1 | 935750 | 950000 | 964250 | 950000 | 5700000
| Certificados de participación: tamaño carta en material propalcote mínimo de 200gr a full color | Unidad | 610 | 1 | 4950 | 5000 | 5050 | 5000 | 3050000
| Boligafros (rojo, negro, azul) caja X 12 unidades | Caja | 50 | 1 | 13101 | 13300 | 13500 | 13300 | 665000
| Cartulinas bristol pliego de 70 x 100 colores surtidos paquete x 50 unidades | Paquete | 7 | 1 | 113226 | 114950 | 116674 | 114950 | 804650
| Cinta transparente paquete por 12 de 48mm por 20 mts | Paquete | 3 | 1 | 72053 | 73150 | 74247 | 73150 | 219450
| Marcadores borraseco caja X 12 unidades | Caja | 9 | 1 | 31674 | 32156 | 32638 | 32156 | 289404
| Marcadores permanentes caja X 12 unidades | Caja | 9 | 1 | 46788 | 47500 | 48213 | 47500 | 427500
| Resma Papel bond 75 gr tamaño carta | Unidad | 2 | 1 | 18715 | 19000 | 19285 | 19000 | 38000
| Resma Papel bond 75 gr tamaño oficio | Unidad | 2 | 1 | 27578 | 27998 | 28418 | 27998 | 55996
| Consultor Motivacional | Global | 1 | 1 | 3940000 | 4000000 | 4060000 | 4000000 | 4000000
| Auxilio de transporte participantes | Unidad | 610 | 1 | 15760 | 16000 | 16240 | 16000 | 9760000
SUBTOTAL EVENTO DE CIERRE Y CLAUSURA | [8 empty] | 49525000
VALOR TOTAL PRODUCTO 3. | [8 empty] | 253765556
PRODUCTO 4. PLAN DE MEDIOS PARA LA PROMOVER LA IMPORTANCIA DE LA FORMALIZACIÓN DE LOS VENDEDORES DE ECONOMÍA POPULAR
Acción principal 2. Construcción de un plan de medios para potenciar la formalización de los vendedores de la econocmía popular en el Distrito de Cartagena
INSUMO | DETALLE | Unidad de medida | CANTIDAD | TIEMPO/MESES | Vr. UNITARIO CORPORACIÓN ONDAS | Vr. UNITARIO INGENIEROS DEL MARKETING SAS | Vr. UNITARIO AFROCREAR | VALOR UNITARIO PROMEDIO | VALOR TOTAL ACTIVIDAD
PLAN DE MEDIOS | Diseño de la imagen de la campaña de promoción de la formalización de la economía popular | Global | 1 | 1 | 8955000 | 9000000 | 9045000 | 9000000 | 9000000
| Divulgación de mensajes y pautas publicitarias para la promoción de la formalización de la economía popular a través de redes sociales y otras plataformas digitales | Global | 1 | 1 | 11940000 | 12000000 | 12060000 | 12000000 | 12000000
| Divulgación de mensajes y pautas publicitarias para la promoción de la formalización de la economía popular a través de rmedios de comunicación masiva (radio, prensa y otros) | Global | 1 | 1 | 11940000 | 12000000 | 12060000 | 12000000 | 12000000
| Diseño e impresión de folletos, flyers y otros materiales POP para la divulgación de información sobre la importancia de la formalización | Global | 1 | 1 | 11940000 | 12000000 | 12060000 | 12000000 | 12000000
SUBTOTAL PLAN DE MEDIOS | [8 empty] | 45000000
VALOR TOTAL PRODUCTO 4 | [8 empty] | 45000000
PRODUCTO 5. APALANCAMIENTO ECONÓMICO EN MAQUINARIAS, EQUIPOS E INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE LOS EMPRENDIMIENTOS DE MUJERES VULNERABLES, MUJERES INDIGENAS, PERSONAS CON ORIENTACIONES SEXUALES DIVERSAS, FAMILIAS VULNERABLES, VENDEDORES DE LA ECONOMÑIA POPULAR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIAS Y/O CUIDADORES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
Acción Principal 1. Entrega de capital semilla a emprendimientos
CAPITAL SEMILLA | Entrega de Capital Productivo en especie para el fortalecimiento de 125 emprendimientos de mujeres (Impulso violeta) | Unidad | 125 | 1 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100000000
| Entrega de Capital Productivo en especie para el fortalecimiento de 75 emprendimientos desarrollados por mujeres indigenas (Impulso Violeta) | Unidad | 75 | 1 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 60000000
| Entrega de Capital Productivo en especie para el fortalecimiento de 33 emprendimientos desarrollados por mujeres indigenas (Écha Pa´Lante)) | Unidad | 33 | 1 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 66000000
| Entrega de Capital Productivo en especie para el fortalecimiento de 76 emprendimientos de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas | Unidad | 76 | 1 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 152000000
| Entrega de Capital Productivo en especie para el fortalecimiento de 50 emprendimientos de personas con discapacidad, familia y/o cuidadores participantes | Unidad | 50 | 1 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100000000
SUBTOTAL CAPITAL SEMILLA | [8 empty] | 478000000
VALOR TOTAL PRODUCTO 5. | [8 empty] | 478000000
VALOR TOTAL DEL PROYECTO | [8 empty] | 1301555556

## METAS DEL PROYECTO
METAS
ALCANCE: Desarrollo de una estrategia de intervención integral para el empoderamiento y el fortalecimiento productivo, empresarial y psicosocial de los diferentes grupos poblacionales en situación de pobreza y vulnerabilidad con enfoque de género, étnico y diferencial en el Distrito de Cartagena de Indias, aprovechando sus potencialidades, generando una articulación multisectorial y realizando inversión focalizada que genere impactos sostenibles.
PRODUCTO 1. FORTALECIMIENTO EN LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y EL DERECHO AL TRABAJO PARA LA MUJER EN CARTAGENA DE INDIAS - IMPULSO VIOLETA
Acción principal No. 1: Evento de lanzamiento y taller de sensibilización y socialización del proyecto con los diferentes grupos poblacionales: mujeres, personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, jovenes y personas con discapacidad, familia y/o cuidadores y asociaciones de economía popular.
ITEM | ACTIVIDAD | INDICACDOR | META | FUENTE DE VERIFICACIÓN
1 | Evento de lanzamiento del proyecto | Número de eventos de lanzamiento realizados. | 1 | 1. Registro de asistencia firmada. 2. Iinforme del evento 3. Registro fotográfico y filmico del evento. 4. Publicación en redes 5.Base de datos de participantes
|  | Número de asistentes al evento de lanzamiento | 485
2 | Taller de socialización y sensibilización | Número de talleres de socialización y sensibilización realizados | 1
|  | Número de asistentes al taller de socialización y sensibilización | 485
Acción principal No. 2: Realizar caracterización a las MUJERES con emprendimientos con el fin de evidenciar las realidades sociales, económicas y culturales y obtener información confiable sobre el estado actual de sus condiciones de vida y direccionar acciones que aporten al mejoramiento de las mismas.
3 | Desarrollo de CARACTERIZACIÓN a las MUJERES con emprendimientos con el fin de evidenciar las realidades sociales, económicas y culturales. | Número de mujeres caracterizadas | 200 | 1. Fichas de caracterización aplicadas 2.Base de datos de las mujeres caracterizadas 3. Registro fotográfico y filmico de 4.Documento - informe de caracterización
|  | Documento de caracterización socioeconómica terminado | 1
Acción principal No. 3: Realizar FERIAS DE NEGOCIO CON MUJERES con el fin de promover espacios para la promoción y comercialización de productos.
4 | Desarrollo de talleres de acompañamiento para el fortalecimiento psicosocial, productivo y empresarial. | Número de talleres y encuentros para el fortalecimiento psicpsocial, productivo y empresarial | 3 | 1. Registro de asistencia firmado. 2.Actas de encuentros y talleres 3. Registro fotográfico y filmico de 4. Publicación en redes 5. Planes de mejoramiento empresarial
|  | Número de asistentes a los talleres y encuentros para el fortalecimiento psicosocial, productivo y empresarial | 200
6 | Desarrollo de talleres de acompañamiento para el fortalecimiento en Marketing y comercialización. | Número de talleres y encuentros de formación para el fortalecimiento en Marketing y comercialización. | 1
|  | Número de asistentes al taller para el fortalecimiento en Marketing y comercialización. | 200
7 | Desarrollo de RUEDA DE NEGOCIOS | Número de ruedas de negocio realizadas | 2
|  | Número de asistentes a la rueda de negocios | 200
Acción Principal 4. Formulación de planes de inversión, presentación de Emprendimientos - PITCH y entrega de Capital Semilla en especie para el fortalecimiento de las alternativas productivas de MUJERES seleccionadas y que cumplan con los requisitos de participación.
ITEM | ACTIVIDAD | INDICACDOR | META | FUENTE DE VERIFICACIÓN
8 | Encuentros para la formulación y priorización del plan de inversión | Número de encuentros para la formulación y priorización del plan de inversión | 1 | 1. Registro de asistencia firmado. 2.Actas de encuentros y talleres 3. Registro fotográfico y filmico de 4. Publicación en redes 5.Planes de inversión 6. Formularios de evaluzación y aprobación de emprendimeintos 7. Actas de entrega de fortalecimeintos
|  | Número de asistentes a los encuentros para la formulación y priorización del plan de inversión | 200
9 | Presenctación de emprendimeintos - PITCH | Número de jornadas para la presenctación de emprendimeintos - PITCH | 1
|  | Número de asistentes a las jornadas de presentación de emprendimientos - PITCH | 200
10 | Entrega de CAPITAL SEMILLA en especie para el fortalecimiento de emprendimientos de mujeres (Impulso violeta) | Número de emprendimientos de mujeres fortalecidos | 200
PRODUCTO 2. FORTALECIMIENTO EN LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y EL DERECHO AL TRABAJO PARA LAS MUJERES INDIGENAS EN CARTAGENA DE INDIAS - ECHA PA`LANTE
Acción principal No. 1: Realizar FERIAS DE NEGOCIO CON MUJERES INDIGENAS con el fin de promover espacios para la promoción y comercialización de productos.
1 | Desarrollo de talleres de acompañamiento para el fortalecimiento productivo y empresarial. | Número de talleres y encuentros para el fortalecimiento psicpsocial, productivo y empresarial | 3 | 1. Registro de asistencia firmado. 2.Actas de encuentros y talleres 3. Registro fotográfico y filmico de 4. Publicación en redes 5. Planes de mejoramiento empresarial
|  | Número de asistentes a los talleres y encuentros para el fortalecimiento productivo y empresarial | 50
2 | Desarrollo de talleres de acompañamiento para el fortalecimiento en Marketing y comercialización. | Número de talleres y encuentros de formación para el fortalecimiento en Marketing y comercialización. | 1
|  | Número de asistentes al taller para el fortalecimiento en Marketing y comercialización. | 50
3 | Desarrollo de una RUEDA DE NEGOCIOS | Número de ruedas de negocio realizadas | 2
|  | Número de asistentes a la rueda de negocios | 50
Acción Principal 2. Formulación de planes de inversión, presentación de Emprendimientos - PITCH y entrega de Capital Semilla en especie para el fortalecimiento de las alternativas productivas de MUJERES INDIGENAS seleccionadas y que cumplan con los requisitos de participación.
ITEM | ACTIVIDAD | INDICACDOR | META | FUENTE DE VERIFICACIÓN
4 | Encuentros para la formulación y priorización del plan de inversión | Número de encuentros para la formulación y priorización del plan de inversión | 1 | 1. Registro de asistencia firmado. 2.Actas de encuentros y talleres 3. Registro fotográfico y filmico de 4. Publicación en redes 5.Planes de inversión 6. Formularios de evaluzación y aprobación de emprendimeintos 7. Actas de entrega de fortalecimeintos
|  | Número de asistentes a los encuentros para la formulación y priorización del plan de inversión | 50
5 | Presenctación de emprendimeintos - PITCH | Número de jornadas para la presenctación de emprendimeintos - PITCH | 1
|  | Número de asistentes a las jornadas de presentación de emprendimientos - PITCH | 50
6 | Entrega de CAPITAL SEMILLA en especie para el fortalecimiento de emprendimientos de mujeres indigenas | Número de emprendimientos de mujeres fortalecidos | 50
PRODUCTO 3. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD QUE FORTALEZCAN LA ECONOMÍA POPULAR DE LAS FAMILIAS VULNERABLES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - ECHA PA`LANTE
Acción Principal 1. Realizar caracterización a las FAMILIAS VULNERABLES del Distrito de Cartagena con el fin de evidenciar las realidades sociales, económicas y culturales y obtener información confiable sobre el estado actual de sus condiciones de vida y direccionar acciones que aporten al mejoramiento de las mismas.
1 | Desarrollo de CARACTERIZACIÓN SOCIOEMPRESAIAL a las FAMILIAS VULNERABLES con emprendimientos con el fin de evidenciar las realidades sociales, económicas y culturales. | Número de FAMILIAS VULNERABLES caracterizadas | 110 | 1. Fichas de caracterización aplicadas 2.Base de datos de las mujeres caracterizadas 3. Registro fotográfico y filmico de 4.Documento - informe de caracterización
|  | Documento de caracterización socioeconómica terminado | 1
Acción Principal 2. Implementar herramientas de gestión estratégica que impulsen las unidades productivas de las FAMILIAS VULNERABLES del Distrito de Cartagena de Indias
1 | Desarrollo de talleres de acompañamiento para el fortalecimiento psicosocial, productivo y empresarial. | Número de talleres y encuentros para el fortalecimiento psicpsocial, productivo y empresarial | 3 | 1. Registro de asistencia firmado. 2.Actas de encuentros y talleres 3. Registro fotográfico y filmico de 4. Publicación en redes 5. Planes de mejoramiento empresarial
|  | Número de asistentes a los talleres y encuentros para el fortalecimiento psicosocial, productivo y empresarial | 110
2 | Desarrollo de talleres de acompañamiento para el fortalecimiento en Marketing y comercialización. | Número de talleres y encuentros de formación para el fortalecimiento en Marketing y comercialización. | 1
|  | Número de asistentes al taller para el fortalecimiento en Marketing y comercialización. | 110
3 | Desarrollo de una RUEDA DE NEGOCIOS | Número de ruedas de negocio realizadas | 1
|  | Número de asistentes a la rueda de negocios | 110
Acción Principal 3. Formulación de planes de inversión, presentación de Emprendimientos - PITCH y entrega de Capital Semilla en especie para el fortalecimiento de los emprendimientos de FAMILIAS VULNERABLES del distrito de Cartagena de Indias que cumplan con los requisitos de participación.
4 | Encuentros para la formulación y priorización del plan de inversión | Número de encuentros para la formulación y priorización del plan de inversión | 1 | 1. Registro de asistencia firmado. 2.Actas de encuentros y talleres 3. Registro fotográfico y filmico de 4. Publicación en redes 5.Planes de inversión 6. Formularios de evaluzación y aprobación de emprendimeintos 7. Actas de entrega de fortalecimeintos
|  | Número de asistentes a los encuentros para la formulación y priorización del plan de inversión | 110
5 | Presenctación de emprendimeintos - PITCH | Número de jornadas para la presenctación de emprendimeintos - PITCH | 1
|  | Número de asistentes a las jornadas de presentación de emprendimientos - PITCH | 110
6 | Entrega de CAPITAL SEMILLA en especie para el fortalecimiento de emprendimientos de mujeres indigenas | Número de emprendimientos de mujeres fortalecidos | 110
PRODUCTO 4. DESARROLLO DE UNA GESTIÓN INTEGRAL PARA INCENTIVAR LA FORMALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA POPULAR EN CARTAGENA DE INDIAS - ECHA PA`LANTE
Acción Principal 1. Realizar actividades de sensibilización sobre la importancia de la formalización empresarial, dirigido a vendedores con emprendimientos y asociaciones
1 | Desarrollo de jornadas de sensibilización para la formalización empresarial | Número de jornadas de sensibilización para la formalización empresaial | 1 | 1. Registro de asistencia firmado. 2.Actas de encuentros y talleres 3. Registro fotográfico y filmico de 4. Publicación en redes 5.Documentos de formalización de empresas
|  | Número de asistentes vendedores de la economía popular en las jornadas de sensibilización para la formalización | 200
|  | Número devendedores de la economía popular con emprednimientos y crecaión de pequeñas empresas formalizados | 200
Acción principal 2. Construcción de un plan de medios para potenciar la formalización de los vendedores de la econocmía popular en el Distrito de Cartagena
1 | Construir un plan de medios para propiciar la formalización de los vendedores de la economñia popular en el Distrito de Cartagena de Indias. | Plan de medios cosntrido y desarrollado | 1 | 1. Registro de asistencia firmado. 2.Actas de encuentros y talleres 3. Registro fotográfico y filmico de 4. Publicación en redes 5.Base de datos de empresas formalizadas
Acción principal 3. Asesorías para la formalización empresarial
1 | Desarrollo de asesorías para la formalización empresarial con vendedores de la economía popular den Distrito de Cartagena de indias | Número de asesorías de formalización desarrolladas | 2 | 1. Registro de asistencia firmado. 2.Actas de encuentros y talleres 3. Registro fotográfico y filmico de 4. Publicación en redes 5.Documentos de formalización de empresas
|  | Número de vendedores de la economia popular asesorados para la formalización empresarial | 200
Acción principal 4. Desarrollo de actividades de formación para una GERENCIA MICROEMPRESARIAL INTEGRAL
2 | Desarrollo de talleres de acompañamiento para el fortalecimiento productivo y empresarial. | Número de talleres y encuentros para el fortalecimiento productivo y empresarial | 2 | 1. Registro de asistencia firmado. 2.Actas de encuentros y talleres 3. Registro fotográfico y filmico de 4. Publicación en redes 5. Planes de mejoramiento empresarial
|  | Número de asistentes a los talleres y encuentros para el fortalecimiento productivo y empresarial | 200
3 | Desarrollo de talleres de acompañamiento para el fortalecimiento en Marketing y comercialización. | Número de talleres y encuentros de formación para el fortalecimiento en Marketing y comercialización. | 1
|  | Número de asistentes al taller para el fortalecimiento en Marketing y comercialización. | 200
Acción Principal 5. Formulación de planes de inversión, presentación de Emprendimientos - PITCH y entrega de Capital Semilla en especie para el fortalecimiento de los emprendimientos deVENDEDORES DE LA ECONOMÍA POPULAR del distrito de Cartagena de Indias que cumplan con los requisitos de participación.
4 | Encuentros para la formulación y priorización del plan de inversión | Número de encuentros para la formulación y priorización del plan de inversión | 1 | 1. Registro de asistencia firmado. 2.Actas de encuentros y talleres 3. Registro fotográfico y filmico de 4. Publicación en redes 5.Planes de inversión 6. Formularios de evaluzación y aprobación de emprendimeintos 7. Actas de entrega de fortalecimeintos
|  | Número de asistentes a los encuentros para la formulación y priorización del plan de inversión | 110
5 | Presentación de emprendimeintos - PITCH | Número de jornadas para la presentación de emprendimeintos - PITCH | 1
|  | Número de asistentes a las jornadas de presentación de emprendimientos - PITCH | 110
6 | Entrega de CAPITAL SEMILLA en especie para el fortalecimiento de emprendimientos de vendedores de la economía popular | Número de emprendimientos de vendedores de la economía popular fortalecidos | 110
PRODUCTO 5. FORTALECIMIENTO DE LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIAS Y/O CUIDADORES EN CARTAGENA DE INDIAS - ECHA PA`LANTE
Acción principal No. 1: Realizar FERIAS DE NEGOCIO con el fin de promover espacios para la promoción y comercialización de productos de los emprendimientos de las DISCAPACIDAD, FAMILIAS Y/O CUIDADORES
1 | Desarrollo de talleres de acompañamiento para el fortalecimiento psicosocial, productivo y empresarial. | Número de talleres y encuentros para el fortalecimiento psicpsocial, productivo y empresarial | 3 | 1. Registro de asistencia firmado. 2.Actas de encuentros y talleres 3. Registro fotográfico y filmico de 4. Publicación en redes 5. Planes de mejoramiento empresarial
|  | Número de asistentes a los talleres y encuentros para el fortalecimiento psicosocial, productivo y empresarial | 50
2 | Desarrollo de talleres de acompañamiento para el fortalecimiento en Marketing y comercialización. | Número de talleres y encuentros de formación para el fortalecimiento en Marketing y comercialización. | 1
|  | Número de asistentes al taller para el fortalecimiento en Marketing y comercialización. | 50
3 | Desarrollo de una RUEDA DE NEGOCIOS | Número de ruedas de negocio realizadas | 1
|  | Número de asistentes a la rueda de negocios | 50
Acción Principal 2. Formulación de planes de inversión, presentación de Emprendimientos - PITCH y entrega de Capital Semilla en especie para el fortalecimiento de los emprendimientos de PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIAS Y/O CUIDADORES del distrito de Cartagena de Indias que cumplan con los requisitos de participación.
4 | Encuentros para la formulación y priorización del plan de inversión | Número de encuentros para la formulación y priorización del plan de inversión | 1 | 1. Registro de asistencia firmado. 2.Actas de encuentros y talleres 3. Registro fotográfico y filmico de 4. Publicación en redes 5.Planes de inversión 6. Formularios de evaluzación y aprobación de emprendimeintos 7. Actas de entrega de fortalecimeintos
|  | Número de asistentes a los encuentros para la formulación y priorización del plan de inversión | 50
5 | Presenctación de emprendimeintos - PITCH | Número de jornadas para la presenctación de emprendimeintos - PITCH | 1
|  | Número de asistentes a las jornadas de presentación de emprendimientos - PITCH | 50
6 | Entrega de CAPITAL SEMILLA en especie para el fortalecimiento de emprendimientos de mujeres indigenas | Número de emprendimientos de mujeres fortalecidos | 50
Acción Principal 3. Realización del evento de cierre y clausura
1 | Evento de lanzamiento del proyecto | Número de eventos de lanzamiento realizados. | 1 | 1. Registro de asistencia firmada. 2. Iinforme del evento 3. Registro fotográfico y filmico del evento. 4. Publicación en redes 5.Base de datos de participantes
|  | Número de asistentes al evento de lanzamiento | 485

## CRONOGRAMA DEL PROYECTO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ALCANCE: Desarrollo de una estrategia de intervención integral para el empoderamiento y el fortalecimiento productivo, empresarial y psicosocial de los diferentes grupos poblacionales en situación de pobreza y vulnerabilidad con enfoque de género, étnico y diferencial en el Distrito de Cartagena de Indias, aprovechando sus potencialidades, generando una articulación multisectorial y realizando inversión focalizada que genere impactos sostenibles.
PRODUCTO 1. FORTALECIMIENTO EN LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y EL DERECHO AL TRABAJO PARA LA MUJER EN CARTAGENA DE INDIAS - IMPULSO VIOLETA
ACTIVIDAD | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4
Acción principal No. 1: Evento de lanzamiento y taller de sensibilización y socialización del proyecto con los diferentes grupos poblacionales: mujeres, mujeres indígenas, familias vulnerables con especial énfasis en personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas y jóvenes, personas con discapacidad, familia y/o cuidadores y vendedores de economía popular.
Evento de lanzamiento del proyecto
Taller de socialización y sensibilización
Acción principal No. 2: Realizar caracterización a las MUJERES con emprendimientos con el fin de evidenciar las realidades sociales, económicas y culturales y obtener información confiable sobre el estado actual de sus condiciones de vida y direccionar acciones que aporten al mejoramiento de las mismas.
Desarrollo de CARACTERIZACIÓN a las MUJERES con emprendimientos con el fin de evidenciar las realidades sociales, económicas y culturales.
Acción principal No. 3: Realizar FERIAS DE NEGOCIO CON MUJERES con el fin de promover espacios para la promoción y comercialización de productos.
Desarrollo de talleres de acompañamiento para el fortalecimiento psicosocial, productivo y empresarial.
Desarrollo de talleres de acompañamiento para el fortalecimiento en Marketing y comercialización.
Desarrollo de Rueda de negocios
Acción Principal 4. Formulación de planes de inversión, presentación de Emprendimientos - PITCH y entrega de Capital Semilla en especie para el fortalecimiento de las alternativas productivas de MUJERES seleccionadas y que cumplan con los requisitos de participación.
Encuentros para la formulación y priorización del plan de inversión
Presentación de emprendimeintos - PITCH
Entrega de CAPITAL SEMILLA en especie para el fortalecimiento de emprendimientos de mujeres (Impulso violeta)
PRODUCTO 2. FORTALECIMIENTO EN LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y EL DERECHO AL TRABAJO PARA LAS MUJERES INDIGENAS en Cartagena de Indias - ECHA PA`LANTE
ACTIVIDAD | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4
Acción principal No. 1: Realizar FERIAS DE NEGOCIO CON MUJERES INDIGENAS con el fin de promover espacios para la promoción y comercialización de productos.
Desarrollo de talleres de acompañamiento para el fortalecimiento productivo y empresarial.
Desarrollo de talleres de acompañamiento para el fortalecimiento en Marketing y comercialización.
Desarrollo de una RUEDA DE NEGOCIOS
Acción Principal 2. Formulación de planes de inversión, presentación de Emprendimientos - PITCH y entrega de Capital Semilla en especie para el fortalecimiento de las alternativas productivas de MUJERES INDIGENAS seleccionadas y que cumplan con los requisitos de participación.
Encuentros para la formulación y priorización del plan de inversión
Presenctación de emprendimeintos - PITCH
Entrega de CAPITAL SEMILLA en especie para el fortalecimiento de emprendimientos de mujeres indigenas
PRODUCTO 3. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD QUE FORTALEZCAN LA ECONOMÍA POPULAR DE LAS FAMILIAS VULNERABLES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - ECHA PA`LANTE
ACTIVIDAD | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4
Acción Principal 1. Realizar caracterización a las FAMILIAS VULNERABLES del Distrito de Cartagena con el fin de evidenciar las realidades sociales, económicas y culturales y obtener información confiable sobre el estado actual de sus condiciones de vida y direccionar acciones que aporten al mejoramiento de las mismas.
Desarrollo de CARACTERIZACIÓN SOCIOEMPRESAIAL a las FAMILIAS VULNERABLES con emprendimientos con el fin de evidenciar las realidades sociales, económicas y culturales.
Acción Principal 2. Implementar herramientas de gestión estratégica que impulsen las unidades productivas de las FAMILIAS VULNERABLES del Distrito de Cartagena de Indias
Desarrollo de talleres de acompañamiento para el fortalecimiento psicosocial, productivo y empresarial.
Desarrollo de talleres de acompañamiento para el fortalecimiento en Marketing y comercialización.
Desarrollo de una RUEDA DE NEGOCIOS
Acción Principal 3. Formulación de planes de inversión, presentación de Emprendimientos - PITCH y entrega de Capital Semilla en especie para el fortalecimiento de los emprendimientos de FAMILIAS VULNERABLES del distrito de Cartagena de Indias que cumplan con los requisitos de participación.
Encuentros para la formulación y priorización del plan de inversión
Presenctación de emprendimeintos - PITCH
Entrega de CAPITAL SEMILLA en especie para el fortalecimiento de emprendimientos de mujeres indigenas
PRODUCTO 4. DESARROLLO DE UNA GESTIÓN INTEGRAL PARA INCENTIVAR LA FORMALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA POPULAR EN CARTAGENA DE INDIAS - ECHA PA`LANTE
ACTIVIDAD | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4
Acción Principal 1. Realizar actividades de sensibilización sobre la importancia de la formalización empresarial, dirigido a vendedores con emprendimientos y asociaciones
Desarrollo de jornadas de sensibilización para la formalización empresarial
Acción principal 2. Construcción de un plan de medios para potenciar la formalización de los vendedores de la econocmía popular en el Distrito de Cartagena
Construir un plan de medios para propiciar la formalización de los vendedores de la economñia popular en el Distrito de Cartagena de Indias.
Acción principal 3. Asesorías para la formalización empresarial
Desarrollo de asesorías para la formalización empresarial con vendedores de la economía popular den Distrito de Cartagena de indias
Acción principal 4. Desarrollo de actividades de formación para una GERENCIA MICROEMPRESARIAL INTEGRAL
Desarrollo de talleres de acompañamiento para el fortalecimiento productivo y empresarial.
Desarrollo de talleres de acompañamiento para el fortalecimiento en Marketing y comercialización.
Acción Principal 5. Formulación de planes de inversión, presentación de Emprendimientos - PITCH y entrega de Capital Semilla en especie para el fortalecimiento de los emprendimientos deVENDEDORES DE LA ECONOMÍA POPULAR del distrito de Cartagena de Indias que cumplan con los requisitos de participación.
Encuentros para la formulación y priorización del plan de inversión
Presentación de emprendimeintos - PITCH
Entrega de CAPITAL SEMILLA en especie para el fortalecimiento de emprendimientos de vendedores de la economía popular
PRODUCTO 5. FORTALECIMIENTO DE LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIAS Y/O CUIDADORES EN CARTAGENA DE INDIAS - ECHA PA`LANTE
ACTIVIDAD | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4
Acción principal No. 1: Realizar FERIAS DE NEGOCIO con el fin de promover espacios para la promoción y comercialización de productos de los emprendimientos de las DISCAPACIDAD, FAMILIAS Y/O CUIDADORES
Desarrollo de talleres de acompañamiento para el fortalecimiento psicosocial, productivo y empresarial.
Desarrollo de talleres de acompañamiento para el fortalecimiento en Marketing y comercialización.
Desarrollo de una RUEDA DE NEGOCIOS
Acción Principal 2. Formulación de planes de inversión, presentación de Emprendimientos - PITCH y entrega de Capital Semilla en especie para el fortalecimiento de los emprendimientos de PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIAS Y/O CUIDADORES del distrito de Cartagena de Indias que cumplan con los requisitos de participación.
Encuentros para la formulación y priorización del plan de inversión
Presenctación de emprendimeintos - PITCH
Entrega de CAPITAL SEMILLA en especie para el fortalecimiento de emprendimientos de mujeres indigenas
Acción Principal 3. Realización del evento de cierre y clausura
Evento de lanzamiento del proyecto

## CDPS
No. | UNIDAD | PROYECTO | ACTIVIDAD | No. CDP | VALOR CDP
1 | JUVENTUD | 20240000000561 |  | 25001113 | 285000000
2 | MUJER | 202400000003729 |  | 25001124 | 151000000
3 | MUJER | 2024130010165 |  | 25001125 | 150500000
4 | DISCAPACIDAD | 2024130010047 |  | 25001123 | 167400000
7 | JUVENTUD | 2024130010025 |  | 25001118 | 220000000
8 | JUVENTUD | 2024130010025 |  | 25001115 | 137500000
9 | MUJER | 2024130010156 |  | 25001177 | 60000000
10 | MUJER | 202400000003729 |  | 25001458 | 24000000
11 | MUJER | 202400000003729 |  | 25001457 | 25000000
12
13
1220400000