## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 04
Página 1 de 1
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgo de incumplimeitno | No mejoramiento de las condiciones de salud mental de los usuarios y sus familias pertenecientes al programa de Salud mental de Envigado | 2 | 5 | 7 | Alto | Asociado | Se debe contratar con una ESAÑ de reconocida idoneidad y experiencia en el desarrollo de objetos contractuales similares y se exige poliza que ampare el riesgo | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Contratista / Entidad | 2021-03-01 | 2021-12-01 | Monitoreo mensual de las actividades cimplimiento de metas y medición de satisfacción de usuarios | Mensual
2 | General | Externo | Selección | Financiero | Financiación y liquidez del Asociado | Falta de capacidad financiera del asociado para cumplir con el objeto del convenio | 2 | 4 | 6 | Alto | Asociado | Establecer desde la planeación contractual unos indices financieros adecuados al proceso, su objeto, valor y complejidad y verificar que los proponentes logren acreditar los indices financieros solicitados en la etapa de selección | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Cómite Evaluador y Rol Financiero en etapa de planeación | Desde la etapa de planeación del proceso | Hasta la Ejecuión del proceso | Validar en la evaluacion que el proponente cumpla con la experiencia exigida y en la ejecucion con los informes de supervision | Permanente
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Condiciones adversas por temas referentes a la Contingencia Sanitaria y Aislamiento Preventivo COVID19 decretados por el Gobierno Nacional | Incumplimiento de convenio e impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos de la entidad que se buscaron satisfacer a través de la presente contratación | 2 | 3 | 5 | Medio | Asociado | Definir un programa suplementario para reposición de metas no ejecutadas. Establecer priorización de tareas y el tiempo requeridos por la entidad para la entrega de productos | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Contratante - Supervisor | A partir de que se presente la condición adversa | Durante todo el plazo de ejecución del convenio | Seguimiento a la realización de visitas a través de los informes presentados al supervisor del convenio y comparando dicha información con las obligaciones asignadas al contratista | Semanal
4 | General | Interno | Ejecución | Regulatorio | Configuracion de cualquiera de los delitos contra la administracion publica | Convenios que adolecen de nulidad y defraudación del recurso público y la moralidad administrativa | 2 | 2 | 4 | Medio | Asociado | Prevenir la ocurrencia extremando mayores controles de revisión de lo que se publica | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Entidad | Desde la etapa de Selección | Hasta la terminacion del coonvenio | con la verificacion de los controles y revisiones realizados | Permanente
5 | General | Interno | Planeación | Ocupacional | Demora en la suscripción del convenio | El plazo supere la vigencia fiscal, Modificación del convenio en cuanto al plazo, valor y forma de pago | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad | Contar con un plazo moderado para realizar estudios previos y el proceso de contratación | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Oficina Asesora de Jurídica | 2020-03-01 | Una vez terminada la etapa contractual del proceso. | Seguimiento a la Etapa de planeación y contratación del proceso | Cada 8 días
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No pago o pago retrasado de la seguridad social y/o aporte de parafiscales | Prestación de servicio por parte del personal del proveedor sin los requisitos laborales exigidos lo que generaría un incumplimiento del convenio por parte del asociado y genera un riesgo de responsabilidad para la administración. | 3 | 2 | 5 | Medio | Asociado | Seguimiento de manera mensual a través del supervisor del convenio quien deberá solicitar cumplidamente el pago de las seguridades sociales y parafiscales. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Entidad Contratante | 2020-03-01 | Una vez terminada la etapa de ejecución del proceso. | Aportando el contratista de manera mensual y cumplida certificación de que esta al día con el pago de seguridad social y parafiscales a su supervisor. | Cada Mes
7 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | El asociado no cumple con las actividades objeto del convenio, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por el municipio de Envigado, es decir fihcas técnicas y demás obligaciones técnicas establecidas atender el programa Salud Mental | Incumplimiento de convenio e impacto negativo en el cumplimiento de los objetivos de la entidad que se buscaron satisfacer a través de del convenio | 3 | 3 | 6 | Alto | Asociado | Definición de parámetros claros de entendimiento entre las partes, en cuanto a las necesidades de la entidad, de modo que el asociadolo tenga claro al momento de ejecutar sus actividades, además de un apoyo continuo por parte del supervisor del convenio al cual le deberá reportar los inconvenientes. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad Estatal | Inmediatamente una vez avizorado el incumplimiento | Dentro de los 3 días siguientes al incumplimiento | Seguimiento a las actividades asignadas y entrega de las mismas a satisfacción por parte del supervisor del convenio | Cada Mes
8 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de expedición del registro presupuestal | Retraso en el inicio de la ejecución del convenio lo que genera a su vez un incumplimiento en las metas del plan de desarrollo del municipio de Envigado. | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Contratante | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Contratante | Etapa de Ejecución del convenio | Etapa de Ejecución del convenio | Dando cumplimiento a la lista de chequeo de proceso de contratación y validando con la secretaria de hacienda del municipio la expedición oportuna de dicho registro. | Por evento
9 | General | Interno / Externo | Ejecución | Operacional | Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega | Incumplimiento por parte del contratista lo que genera retraso en el convenio, pues la ejecución del mismo depende de que se aporten las garantías requeridas | 3 | 3 | 6 | Alto | Asociado | Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Personal encargado del proceso | Etapa de Contratación | Etapa de Contratación | Aplicación del debido proceso para la correspondiente sanción | Por evento
10 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Que el personal humano no sea idóneo aun cuando cumple con los requisitos exigidos en el convenio, estudios previos y en los pliegos de condiciones. | Fallas en la prestación del servicio. Malestar general de la comunidad. | 3 | 3 | 6 | Alto | Asociado | Una adecuada selección del personal. Inducción del personal en su labor, implementar un periodo de prueba por parte del contratista Seguimiento periódico al personal Seguimiento a la calidad de la ejcución de las actividades e implementar y/o solicitar planes de mejora. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor / Contratista | Plazo de ejecución | Plazo de ejecución | Seguimiento periódico al personal Seguimiento a la calidad de la ejcución de las actividades e implementar y/o solicitar planes de mejora Consignar en los informes de supervisión | Mensual
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación