## Cronograma AJUSTADO
PROGRAMA DISTRITAL DE APOYOS CONCERTADOS
CÓDIGO DEL PROYECTO | 81
NOMBRE DEL PROYECTO | 27 FUDC
NOMBRE DE LA ENTIDAD PARTICIPANTE | Fundación Integrando Fronteras
MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN EN EL PDAC | Proyectos locales e Interlocales-Convocatoria abierta
LÍNEA DE PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO | 2. Procesos de producción y circulación de espectáculos de las artes escénicas. Recursos de la Contribución Parafiscal Cultural - Ley de Espectáculos Públicos (LEP)
CRONOGRAMA | [7 empty] | Fecha entrega Informe Parcial: | Fecha entrega Informe Final:
|  |  | Cronograma INICIAL |  | Cronograma AJUSTADO |  |  | 2025-08-22 | 2025-11-21
Objetivo específico | Meta | Actividad | Fecha inicio de ejecución | Fecha fin ejecución | Fecha inicio de ejecución | Fecha fin de ejecución | Observaciones | Evidencias a Entregar Informe Parcial | Evidencias a Entregar Informe Final
1. Realizar la administración del proyecto, que permita su ejecución con base en su planteamiento. | Realizar análisis de impacto (1) Realizar programación general del proyecto (2) Gestionar alianzas con mínimo (3) organizaciones culturales de la ciudad para la ejecución del proyecto. Realizar socialización de inicio y final del proyecto Realizar video memoria del proyecto | 1. Ajustes al proyecto "27 FUDC" en relación con su alcance, presupuesto y cronograma | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | La actividad se realizará en las fechas proyectadas. Esta no se asocia a recursos de la SCRD | Cronograma ajustado Presupuesto ajustado | No aplica
1. Realizar la administración del proyecto, que permita su ejecución con base en su planteamiento. | Realizar análisis de impacto (1) Realizar programación general del proyecto (2) Gestionar alianzas con mínimo (3) organizaciones culturales de la ciudad para la ejecución del proyecto. Realizar socialización de inicio y final del proyecto Realizar video memoria del proyecto | 11. Estructurar el contenido temático y artístico del proyecto | 2025-05-16 | 2025-06-20 | 2025-05-16 | 2025-06-20 | La actividad se realizará en las fechas proyectadas. Esta no se asocia a recursos de la SCRD | Documento del contenido temático y artistico del proyecto | No aplica
1. Realizar la administración del proyecto, que permita su ejecución con base en su planteamiento. | Realizar análisis de impacto (1) Realizar programación general del proyecto (2) Gestionar alianzas con mínimo (3) organizaciones culturales de la ciudad para la ejecución del proyecto. Realizar socialización de inicio y final del proyecto Realizar video memoria del proyecto | 3. Realizar contacto y gestionar contratación del equipo y proveedores del proyecto "27 FUDC" (Artistas, formadores) | 2025-05-16 | 2025-10-31 | 2025-05-16 | 2025-10-31 | La actividad se realizará en las fechas proyectadas. Esta no se asocia a recursos de la SCRD | Contratos Relación de contratos | Contratos Relación de contratos
1. Realizar la administración del proyecto, que permita su ejecución con base en su planteamiento. | Realizar análisis de impacto (1) Realizar programación general del proyecto (2) Gestionar alianzas con mínimo (3) organizaciones culturales de la ciudad para la ejecución del proyecto. Realizar socialización de inicio y final del proyecto Realizar video memoria del proyecto | 4. Realizar apoyo técnico para la contratación del proyecto "27 FUDC" | 2025-05-16 | 2025-10-31 | 2025-05-16 | 2025-10-31 | La actividad se realizará en las fechas proyectadas. Esta no se asocia a recursos de la SCRD | Relación de contratos | Relación de contratos
1. Realizar la administración del proyecto, que permita su ejecución con base en su planteamiento. | Realizar análisis de impacto (1) Realizar programación general del proyecto (2) Gestionar alianzas con mínimo (3) organizaciones culturales de la ciudad para la ejecución del proyecto. Realizar socialización de inicio y final del proyecto Realizar video memoria del proyecto | 6. Gestionar las alianzas para la realización del proyecto "27 FUDC" (espacios, patrocinadores, etc.) | 2025-05-16 | 2025-10-31 | 2025-05-16 | 2025-10-31 | La actividad se realizará en las fechas proyectadas. Esta no se asocia a recursos de la SCRD | Permisos y/o alianzas | Permisos y/o alianzas
1. Realizar la administración del proyecto, que permita su ejecución con base en su planteamiento. | Realizar análisis de impacto (1) Realizar programación general del proyecto (2) Gestionar alianzas con mínimo (3) organizaciones culturales de la ciudad para la ejecución del proyecto. Realizar socialización de inicio y final del proyecto Realizar video memoria del proyecto | 22. Elaboración y entrega de los informes del proyecto "27 FUDC" | 2025-05-16 | 2025-11-20 | 2025-05-16 | 2025-11-20 | La actividad se realizará en las fechas proyectadas. Esta no se asocia a recursos de la SCRD | Informe parcial-técnico y financiero | Informe final-técnico y financiero
2. Realizar la comunicación y difusión de los componentes del proyecto | Realizar (1) estrategia general de comunicaciones Ejecutar la estrategia de difusión en medios de comunicación Ejecutar la estrategia de difusión en Redes sociales | 1. Planear la estrategia de comunicaciones y difusión del proyecto "27 FUDC" | 2025-05-17 | 2025-05-31 | 2025-05-17 | 2025-05-31 | La actividad se realizará en las fechas proyectadas. Esta no se asocia a recursos de la SCRD | Estrategia de comunicaciones y difusión | No aplica
1. Realizar la administración del proyecto, que permita su ejecución con base en su planteamiento. | Realizar análisis de impacto (1) Realizar programación general del proyecto (2) Gestionar alianzas con mínimo (3) organizaciones culturales de la ciudad para la ejecución del proyecto. Realizar socialización de inicio y final del proyecto Realizar video memoria del proyecto | 2. Realizar seguimiento y control de la ejecución del proyecto "27 FUDC" | 2025-05-17 | 2025-11-19 | 2025-05-17 | 2025-11-19 | La actividad se realizará en las fechas proyectadas. Esta no se asocia a recursos de la SCRD | Actas de reunión de equipo | Actas de reunión de equipo Video memoria del proyecto
1. Realizar la administración del proyecto, que permita su ejecución con base en su planteamiento. | Realizar análisis de impacto (1) Realizar programación general del proyecto (2) Gestionar alianzas con mínimo (3) organizaciones culturales de la ciudad para la ejecución del proyecto. Realizar socialización de inicio y final del proyecto Realizar video memoria del proyecto | 10. Generar la convocatoria de las agrupaciones artísticas "27 FUDC" | 2025-05-20 | 2025-06-20 | 2025-05-20 | 2025-06-20 | La actividad se realizará en las fechas proyectadas. Esta no se asocia a recursos de la SCRD | Documento de la convocatoria pantallazos del formulario | No aplica
1. Realizar la administración del proyecto, que permita su ejecución con base en su planteamiento. | Realizar análisis de impacto (1) Realizar programación general del proyecto (2) Gestionar alianzas con mínimo (3) organizaciones culturales de la ciudad para la ejecución del proyecto. Realizar socialización de inicio y final del proyecto Realizar video memoria del proyecto | 13. Coordinar y agendar la programación de contexto | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | La actividad se realizará en las fechas proyectadas. Esta no se asocia a recursos de la SCRD | Programación | Programación
3. Realizar la circulación escénica de la danza contemporánea amateurs, semiprofesional y profesional y sus componentes de contexto. | Realizar 10 funciones de danza contemporánea Convocar al menos 30 agrupaciones artísticas y culturales de la ciudad, el país y el extranjero. | 15. Crear la agenda de las actividades de contexto "27 FUDC" | 2025-06-01 | 2025-08-31 | 2025-06-01 | 2025-08-31 | La actividad se realizará en las fechas proyectadas. Esta no se asocia a recursos de la SCRD | Programación de las actividades de contexto | Programación de las actividades de contexto
3. Realizar la circulación escénica de la danza contemporánea amateurs, semiprofesional y profesional y sus componentes de contexto. | Realizar 10 funciones de danza contemporánea Convocar al menos 30 agrupaciones artísticas y culturales de la ciudad, el país y el extranjero. | 1. Generar la programación específica de las muestras artísticas del 27 FUDC. | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | La actividad se realizará en las fechas proyectadas. Esta no se asocia a recursos de la SCRD | Programación especifica | Programación especifica
2. Realizar la comunicación y difusión de los componentes del proyecto | Realizar (1) estrategia general de comunicaciones Ejecutar la estrategia de difusión en medios de comunicación Ejecutar la estrategia de difusión en Redes sociales | 4. Realizar diseño gráfico de las piezas de difusión del proyecto "27 FUDC" | 2025-06-01 | 2025-10-31 | 2025-07-01 | 2025-10-31 | Se modifica la fecha considerando que la actividad se encuentra asociada a resursos otorgados por la SCRD como apoyo al proyecto. | Boceto general de las piezas gráficas | Compilación de las piezas gráficas Autorización de uso de imagen
3. Realizar la circulación escénica de la danza contemporánea amateurs, semiprofesional y profesional y sus componentes de contexto. | Realizar 10 funciones de danza contemporánea Convocar al menos 30 agrupaciones artísticas y culturales de la ciudad, el país y el extranjero. | 2. Realizar la producción de campo de las muestras artísticas del "27 FUDC" | 2025-06-01 | 2025-10-31 | 2025-07-01 | 2025-10-31 | Se modifica la fecha considerando que la actividad se encuentra asociada a resursos otorgados por la SCRD como apoyo al proyecto. | Informe sobre las actividades adelantadas en relación con la producción de las muestras artísticas de contexto del Festival Fotografias | Informe de las actividades de producción de las muestras artísticas. Fotografias Relación de artistas y/o agrupaciones
3. Realizar la circulación escénica de la danza contemporánea amateurs, semiprofesional y profesional y sus componentes de contexto. | Realizar 10 funciones de danza contemporánea Convocar al menos 30 agrupaciones artísticas y culturales de la ciudad, el país y el extranjero. | 3. Realizar apoyo logístico de las muestras artísticas del "27 FUDC" | 2025-06-01 | 2025-10-31 | 2025-07-01 | 2025-10-31 | Se modifica la fecha considerando la realización de actividades directamente asociadas a este ítem del proyecto con recursos otorgados por la SCRD como apoyo al proyecto. | Proyección de roles del equipo logístico Informe de actividades del equipo logístico, sobre la muestra de contexto del Festival. | Listado del equipo de logística Contratos del equipo logístico
1. Realizar la administración del proyecto, que permita su ejecución con base en su planteamiento. | Realizar análisis de impacto (1) Realizar programación general del proyecto (2) Gestionar alianzas con mínimo (3) organizaciones culturales de la ciudad para la ejecución del proyecto. Realizar socialización de inicio y final del proyecto Realizar video memoria del proyecto | 12. Gestionar la participación de los artistas "27 FUDC" | 2025-06-01 | 2025-10-31 | 2025-06-01 | 2025-10-31 | La actividad se realizará en las fechas proyectadas. Esta no se asocia a recursos de la SCRD | No aplica | Relación de artistas participantes Documentos de gestión para la participación
1. Realizar la administración del proyecto, que permita su ejecución con base en su planteamiento. | Realizar análisis de impacto (1) Realizar programación general del proyecto (2) Gestionar alianzas con mínimo (3) organizaciones culturales de la ciudad para la ejecución del proyecto. Realizar socialización de inicio y final del proyecto Realizar video memoria del proyecto | 14. Gestionar la participación de profesionales en relación con las actividades de contexto | 2025-06-01 | 2025-10-31 | 2025-06-01 | 2025-10-31 | La actividad se realizará en las fechas proyectadas. Esta no se asocia a recursos de la SCRD | No aplica | Relación de profesionales Invitaciones
2. Realizar la comunicación y difusión de los componentes del proyecto | Realizar (1) estrategia general de comunicaciones Ejecutar la estrategia de difusión en medios de comunicación Ejecutar la estrategia de difusión en Redes sociales | 2. Ejecutar la estrategia de difusión en redes sociales del proyecto "27 FUDC" | 2025-06-01 | 2025-11-15 | 2025-07-01 | 2025-11-15 | Se modifica la fecha considerando que la actividad se encuentra asociada a resursos otorgados por la SCRD como apoyo al proyecto. | Estrategia de difusión en redes | Informe de gestión de redes
1. Realizar la administración del proyecto, que permita su ejecución con base en su planteamiento. | Realizar análisis de impacto (1) Realizar programación general del proyecto (2) Gestionar alianzas con mínimo (3) organizaciones culturales de la ciudad para la ejecución del proyecto. Realizar socialización de inicio y final del proyecto Realizar video memoria del proyecto | 15. Gestionar permisos y derechos de autor para la ejecución del proyecto "27 FUDC" | 2025-06-06 | 2025-10-31 | 2025-06-06 | 2025-10-31 | La actividad se realizará en las fechas proyectadas. Esta no se asocia a recursos de la SCRD | No aplica | Documentos (acuerdos y/o contratos) de derechos de autor
1. Realizar la administración del proyecto, que permita su ejecución con base en su planteamiento. | Realizar análisis de impacto (1) Realizar programación general del proyecto (2) Gestionar alianzas con mínimo (3) organizaciones culturales de la ciudad para la ejecución del proyecto. Realizar socialización de inicio y final del proyecto Realizar video memoria del proyecto | 16. Otorgar permisos para el uso de música relacionada con el desarrollo del proyecto "27 FUDC" | 2025-06-06 | 2025-10-31 | 2025-06-06 | 2025-10-31 | La actividad se realizará en las fechas proyectadas. Esta no se asocia a recursos de la SCRD | No aplica | Certificado de uso de música Relación del espacios
2. Realizar la comunicación y difusión de los componentes del proyecto | Realizar (1) estrategia general de comunicaciones Ejecutar la estrategia de difusión en medios de comunicación Ejecutar la estrategia de difusión en Redes sociales | 5. Realizar impresión de piezas gráficas específicas del proyecto "27 FUDC", de acuerdo con la estrategia de comunicaciones | 2025-06-16 | 2025-10-31 | 2025-07-01 | 2025-10-31 | Se modifica la fecha considerando que la actividad se encuentra asociada a resursos otorgados por la SCRD como apoyo al proyecto. | Diseños de piezas | Fotografías de las piezas impresas Relación de piezas
1. Realizar la administración del proyecto, que permita su ejecución con base en su planteamiento. | Realizar análisis de impacto (1) Realizar programación general del proyecto (2) Gestionar alianzas con mínimo (3) organizaciones culturales de la ciudad para la ejecución del proyecto. Realizar socialización de inicio y final del proyecto Realizar video memoria del proyecto | 18. Realizar apoyo técnico virtual de la socialización inicial del proyecto "27 FUDC" | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | La actividad se realizará en las fechas proyectadas. Esta no se asocia a recursos de la SCRD | Pieza de difusión Pantallazos Enlace de la socialización | No aplica
3. Realizar la circulación escénica de la danza contemporánea amateurs, semiprofesional y profesional y sus componentes de contexto. | Realizar 10 funciones de danza contemporánea Convocar al menos 30 agrupaciones artísticas y culturales de la ciudad, el país y el extranjero. | 20. Coordinar sesiones de "Conversa-ciones" de "27 FUDC" como podcast digital | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | La actividad se realizará en las fechas proyectadas. Esta no se asocia a recursos de la SCRD | Plan de trabajo de podcast | No aplica
1. Realizar la administración del proyecto, que permita su ejecución con base en su planteamiento. | Realizar análisis de impacto (1) Realizar programación general del proyecto (2) Gestionar alianzas con mínimo (3) organizaciones culturales de la ciudad para la ejecución del proyecto. Realizar socialización de inicio y final del proyecto Realizar video memoria del proyecto | 17. Realizar conducción de la socialización inicial del proyecto "27 FUDC" | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 2025-07-01 | 2025-08-31 | La actividad se realizará en las fechas proyectadas. Esta no se asocia a recursos de la SCRD | No aplica | Pieza de difusión Pantallazos Enlace de la socialización
1. Realizar la administración del proyecto, que permita su ejecución con base en su planteamiento. | Realizar análisis de impacto (1) Realizar programación general del proyecto (2) Gestionar alianzas con mínimo (3) organizaciones culturales de la ciudad para la ejecución del proyecto. Realizar socialización de inicio y final del proyecto Realizar video memoria del proyecto | 9. Ejecutar la estrategia de medición del impacto del proyecto "27 FUDC" | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 2025-07-01 | 2025-10-31 | La actividad se realizará en las fechas proyectadas. Esta no se asocia a recursos de la SCRD | No aplica | Video de memoria
1. Realizar la administración del proyecto, que permita su ejecución con base en su planteamiento. | Realizar análisis de impacto (1) Realizar programación general del proyecto (2) Gestionar alianzas con mínimo (3) organizaciones culturales de la ciudad para la ejecución del proyecto. Realizar socialización de inicio y final del proyecto Realizar video memoria del proyecto | 5. Realizar diseño de la programación general del proyecto "27 FUDC" | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | La actividad se realizará en fechas diferentes por cuanto se extendío las fechas de la convocatoria. la actividad se encuentra asociada a resursos otorgados por la SCRD como apoyo al proyecto. | Maqueta del diseño gráfico de la programación del evento | Programación gráfica Informe de redes
2. Realizar la comunicación y difusión de los componentes del proyecto | Realizar (1) estrategia general de comunicaciones Ejecutar la estrategia de difusión en medios de comunicación Ejecutar la estrategia de difusión en Redes sociales | 3. Ejecutar la estrategia de difusión, en medios de comunicación del proyecto "27 FUDC" | 2025-08-01 | 2025-10-31 | 2025-08-01 | 2025-10-31 | La actividad se realizará de acuerdo con lo proyectado. La actividad se encuentra asociada a resursos otorgados por la SCRD como apoyo al proyecto. | Kit de prensa | Informe de gestión de freepress
3. Realizar la circulación escénica de la danza contemporánea amateurs, semiprofesional y profesional y sus componentes de contexto. | Realizar 10 funciones de danza contemporánea Convocar al menos 30 agrupaciones artísticas y culturales de la ciudad, el país y el extranjero. | 23. Habilitar y adecuar plataforma digital (procesos de formación virtual) para Conversa-ciones de "27 FUDC" | 2025-08-19 | 2025-08-31 | 2025-08-01 | 2025-10-17 | Se modifican fechas de acuerdo con acuerdos con socios estratégicos - La actividad no comprende acciones asociadas con la SCRD | No aplica | Enlaces de los podcast Video
3. Realizar la circulación escénica de la danza contemporánea amateurs, semiprofesional y profesional y sus componentes de contexto. | Realizar 10 funciones de danza contemporánea Convocar al menos 30 agrupaciones artísticas y culturales de la ciudad, el país y el extranjero. | 21. Realizar sesiones de "Conversa-ciones" de "27 FUDC" como podcast digital | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2025-08-01 | 2025-10-17 | Se modifican fechas de acuerdo con acuerdos con socios estratégicos - La actividad no comprende acciones asociadas con la SCRD | No aplica | Enlaces de los podcast Video
3. Realizar la circulación escénica de la danza contemporánea amateurs, semiprofesional y profesional y sus componentes de contexto. | Realizar 10 funciones de danza contemporánea Convocar al menos 30 agrupaciones artísticas y culturales de la ciudad, el país y el extranjero. | 22. Participar en las sesiones de "Conversa-ciones" de "27 FUDC" como podcast digital | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2025-08-01 | 2025-10-17 | Se modifican fechas de acuerdo con acuerdos con socios estratégicos - La actividad no comprende acciones asociadas con la SCRD | No aplica | Enlaces de los podcast Video
3. Realizar la circulación escénica de la danza contemporánea amateurs, semiprofesional y profesional y sus componentes de contexto. | Realizar 10 funciones de danza contemporánea Convocar al menos 30 agrupaciones artísticas y culturales de la ciudad, el país y el extranjero. | 24. Realizar apoyo logístico virtual de las sesiones de "Conversa-ciones" de "27 FUDC" | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2025-08-01 | 2025-10-17 | Se modifican fechas de acuerdo con acuerdos con socios estratégicos - La actividad no comprende acciones asociadas con la SCRD | No aplica | Enlaces de los podcast Video
3. Realizar la circulación escénica de la danza contemporánea amateurs, semiprofesional y profesional y sus componentes de contexto. | Realizar 10 funciones de danza contemporánea Convocar al menos 30 agrupaciones artísticas y culturales de la ciudad, el país y el extranjero. | 16. Realizar los talleres del "27 FUDC" proyectados | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | La actividad se realizará en las fechas proyectadas. Esta no se asocia a recursos de la SCRD | No aplica | Registro fotografico Listado de asistencia
3. Realizar la circulación escénica de la danza contemporánea amateurs, semiprofesional y profesional y sus componentes de contexto. | Realizar 10 funciones de danza contemporánea Convocar al menos 30 agrupaciones artísticas y culturales de la ciudad, el país y el extranjero. | 17. Realizar monitoria de los talleres de "27 FUDC" | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | La actividad se realizará en las fechas proyectadas. Esta no se asocia a recursos de la SCRD | No aplica | Registro fotografico Listado de asistencia
3. Realizar la circulación escénica de la danza contemporánea amateurs, semiprofesional y profesional y sus componentes de contexto. | Realizar 10 funciones de danza contemporánea Convocar al menos 30 agrupaciones artísticas y culturales de la ciudad, el país y el extranjero. | 18. Realizar docencia de los procesos de formación informal de "27 FUDC" | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | La actividad se realizará en las fechas proyectadas. Esta no se asocia a recursos de la SCRD | No aplica | Registro fotografico Listado de asistencia
3. Realizar la circulación escénica de la danza contemporánea amateurs, semiprofesional y profesional y sus componentes de contexto. | Realizar 10 funciones de danza contemporánea Convocar al menos 30 agrupaciones artísticas y culturales de la ciudad, el país y el extranjero. | 19. Realizar alquiler de espacios para los talleres "27 FUDC" | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | La actividad se realizará en las fechas proyectadas. Esta no se asocia a recursos de la SCRD | No aplica | Relación de espacios
1. Realizar la administración del proyecto, que permita su ejecución con base en su planteamiento. | Realizar análisis de impacto (1) Realizar programación general del proyecto (2) Gestionar alianzas con mínimo (3) organizaciones culturales de la ciudad para la ejecución del proyecto. Realizar socialización de inicio y final del proyecto Realizar video memoria del proyecto | 7. Recoger material fotográfico del proyecto "27 FUDC" | 2025-09-29 | 2025-10-31 | 2025-07-01 | 2025-10-31 | Se modifica la fecha considerando la realización de actividades directamente asociadas a este ítem del proyecto con recursos otorgados por la SCRD como apoyo al proyecto. | Proyección de fotografías | Albúm de fotografías del evento
1. Realizar la administración del proyecto, que permita su ejecución con base en su planteamiento. | Realizar análisis de impacto (1) Realizar programación general del proyecto (2) Gestionar alianzas con mínimo (3) organizaciones culturales de la ciudad para la ejecución del proyecto. Realizar socialización de inicio y final del proyecto Realizar video memoria del proyecto | 8. Recoger material audiovisual y editarlo en el marco del proyecto "27 FUDC" | 2025-09-29 | 2025-10-31 | 2025-07-01 | 2025-10-31 | Se modifica la fecha considerando la realización de actividades directamente asociadas a este ítem del proyecto con recursos otorgados por la SCRD como apoyo al proyecto. | Proyección de la gestión videográfica | Video memoria- editado de las actividades del evento de entre 5 y 15 minutos
3. Realizar la circulación escénica de la danza contemporánea amateurs, semiprofesional y profesional y sus componentes de contexto. | Realizar 10 funciones de danza contemporánea Convocar al menos 30 agrupaciones artísticas y culturales de la ciudad, el país y el extranjero. | 4. Realizar las muestras artísticas de "27 FUDC" | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 2025-07-01 | 2025-10-31 | Se modifica la fecha considerando la realización de actividades directamente asociadas a este ítem del proyecto con recursos otorgados por la SCRD como apoyo al proyecto. | No aplica | Listado de propuestas escénicas que se presentan en el evento Directorio de agrupaciones Fotografías de las agrupaciones en el evento
3. Realizar la circulación escénica de la danza contemporánea amateurs, semiprofesional y profesional y sus componentes de contexto. | Realizar 10 funciones de danza contemporánea Convocar al menos 30 agrupaciones artísticas y culturales de la ciudad, el país y el extranjero. | 5. Realizar transmisión OnLine, muestras de danza | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | La actividad se realizará de acuerdo con lo proyectado. La actividad se encuentra asociada a resursos otorgados por la SCRD como apoyo al proyecto. | No aplica | Links de las muestras y transmisión de las muestras.
3. Realizar la circulación escénica de la danza contemporánea amateurs, semiprofesional y profesional y sus componentes de contexto. | Realizar 10 funciones de danza contemporánea Convocar al menos 30 agrupaciones artísticas y culturales de la ciudad, el país y el extranjero. | 6. Alquilar sonido e iluminación para las muestras artísticas - "27 FUDC" | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | Se modifica la fecha considerando la realización de actividades directamente asociadas a este ítem del proyecto con recursos otorgados por la SCRD como apoyo al proyecto. | No aplica | Fotografías y facturas
3. Realizar la circulación escénica de la danza contemporánea amateurs, semiprofesional y profesional y sus componentes de contexto. | Realizar 10 funciones de danza contemporánea Convocar al menos 30 agrupaciones artísticas y culturales de la ciudad, el país y el extranjero. | 7. Alquilar de espacios para la realización de las muestras artísticas - "27 FUDC" | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | Se modifica la fecha considerando la realización de actividades directamente asociadas a este ítem del proyecto con recursos otorgados por la SCRD como apoyo al proyecto. | No aplica | Fotografías y facturas
3. Realizar la circulación escénica de la danza contemporánea amateurs, semiprofesional y profesional y sus componentes de contexto. | Realizar 10 funciones de danza contemporánea Convocar al menos 30 agrupaciones artísticas y culturales de la ciudad, el país y el extranjero. | 8. Alquilar pisos de linóleo en tres ocasiones para las muestras artísticas - Danzas al Barrio | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | Se modifica fecha de inicio de la actividad por cuanto se debe gestionar con 1 mes anterior a la fecha se adquisisón del servicio. Esta actividad no se asocia a recursos de la SCRD | No aplica | Fotografias
3. Realizar la circulación escénica de la danza contemporánea amateurs, semiprofesional y profesional y sus componentes de contexto. | Realizar 10 funciones de danza contemporánea Convocar al menos 30 agrupaciones artísticas y culturales de la ciudad, el país y el extranjero. | 9. Transportar material producción y logística del evento | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | La actividad se realizará de acuerdo con lo proyectado. Esta se asocia con recursos otorgados por la SCRD como apoyo al proyecto. | No aplica | Factura
3. Realizar la circulación escénica de la danza contemporánea amateurs, semiprofesional y profesional y sus componentes de contexto. | Realizar 10 funciones de danza contemporánea Convocar al menos 30 agrupaciones artísticas y culturales de la ciudad, el país y el extranjero. | 10. Realizar transporte local de invitados, distritales, nacionales, internacionales, amateur, semiprofesionales y profesionales | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | Esta actividad se realizará en las fechas proyectadas. Actividad con aportes de la SCRD. | No aplica | Factura Relación de artistas
3. Realizar la circulación escénica de la danza contemporánea amateurs, semiprofesional y profesional y sus componentes de contexto. | Realizar 10 funciones de danza contemporánea Convocar al menos 30 agrupaciones artísticas y culturales de la ciudad, el país y el extranjero. | 11. Realizar transporte aéreo de grupos amateur, semiprofesionales y profesionales, nacionales e internacionales. | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | La actividad se realizará en las fechas proyectadas. Esta no se asocia a recursos de la SCRD | No aplica | Relación de artistas
3. Realizar la circulación escénica de la danza contemporánea amateurs, semiprofesional y profesional y sus componentes de contexto. | Realizar 10 funciones de danza contemporánea Convocar al menos 30 agrupaciones artísticas y culturales de la ciudad, el país y el extranjero. | 12. Hospedar artistas nacionales y/o internacionales profesionales, amateur o semiprofesionales | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | La actividad se realizará en las fechas proyectadas. Se realiza con recursos otorgados por la SCRD como apoyo al proyecto. | No aplica | Factura Relación de artistas
3. Realizar la circulación escénica de la danza contemporánea amateurs, semiprofesional y profesional y sus componentes de contexto. | Realizar 10 funciones de danza contemporánea Convocar al menos 30 agrupaciones artísticas y culturales de la ciudad, el país y el extranjero. | 13. Dar alimentación grupos amateur o semiprofesionales o profesionales nacionales o internacionales | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | La actividad se realizará en las fechas proyectadas. Se realiza con recursos otorgados por la SCRD como apoyo al proyecto. | No aplica | Factura Relación de artistas
3. Realizar la circulación escénica de la danza contemporánea amateurs, semiprofesional y profesional y sus componentes de contexto. | Realizar 10 funciones de danza contemporánea Convocar al menos 30 agrupaciones artísticas y culturales de la ciudad, el país y el extranjero. | 14. Entregar los refrigerios e hiratación para el equipo y los artistas de las muestras artísticas -"27 FUDC" | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | La actividad se realizará en las fechas proyectadas. Se realiza con recursos otorgados por la SCRD como apoyo al proyecto. | No aplica | Factura Relación de artistas
1. Realizar la administración del proyecto, que permita su ejecución con base en su planteamiento. | Realizar análisis de impacto (1) Realizar programación general del proyecto (2) Gestionar alianzas con mínimo (3) organizaciones culturales de la ciudad para la ejecución del proyecto. Realizar socialización de inicio y final del proyecto Realizar video memoria del proyecto | 19. Realizar conducción de la socialización de cierre del proyecto "27 FUDC" | 2025-11-01 | 2025-11-15 | 2025-11-01 | 2025-11-15 | La actividad se realizará en las fechas proyectadas. Esta no se asocia a recursos de la SCRD | No aplica | Enlaces del video de la socilización Informe de redes
1. Realizar la administración del proyecto, que permita su ejecución con base en su planteamiento. | Realizar análisis de impacto (1) Realizar programación general del proyecto (2) Gestionar alianzas con mínimo (3) organizaciones culturales de la ciudad para la ejecución del proyecto. Realizar socialización de inicio y final del proyecto Realizar video memoria del proyecto | 20. Realizar apoyo técnico virtual de la socialización de cierre del proyecto "27 FUDC" | 2025-11-01 | 2025-11-15 | 2025-11-01 | 2025-11-15 | La actividad se realizará en las fechas proyectadas. Esta no se asocia a recursos de la SCRD | No aplica | Enlaces del video de la socilización Informe de redes
1. Realizar la administración del proyecto, que permita su ejecución con base en su planteamiento. | Realizar análisis de impacto (1) Realizar programación general del proyecto (2) Gestionar alianzas con mínimo (3) organizaciones culturales de la ciudad para la ejecución del proyecto. Realizar socialización de inicio y final del proyecto Realizar video memoria del proyecto | 21. Realizar la evaluación del proyecto "27 FUDC" | 2025-11-01 | 2025-11-15 | 2025-11-01 | 2025-11-15 | La actividad se realizará en las fechas proyectadas. Esta no se asocia a recursos de la SCRD | No aplica | Enlaces del video de la socilización Informe de redes