## Matriz de Riesgos
Matriz de riesgos para Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental, y de aseguramiento de calidad al contrato de obra que tiene por objeto: Contratar, por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas planas y livianas, y demás adecuaciones necesarias en la infraestructura del Servicio Geológico Colombiano, sede CAN, ubicada en la ciudad de Bogotá D.C.
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | Especifico | Interno | Contratación | Riesgos operacionales | El contrato principal objeto de interventoría tiene un proceso fallido o no hay posibilidad de iniciarlo. | No se puede iniciar la ejecución del contrato de interventoría. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Servicio Geológico Colombiano | Se suspende el proceso de contratación de interventoría, hasta contar con el contrato principal debidamente legalizado. El oferente mantiene sus términos y prorroga garantía de seriedad. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | SI | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Seguimiento al desarrollo del proceso de selección, en la etapa de adjudicación y suscripción del contrato. | Durante el desarrollo del proceso de selección, en la etapa de adjudicación
2 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Que el Contratista de obra no ejecute o ejecute parcialmente las metas físicas o presupuesto incialmente estimado por cualquiera de los siguientes aspectos: terminación anticipada del contrato, reducción de la meta física, abandono de obra, caducidad. | En consecuencia se dará por terminado el Contrato de Interventoría. Costos del contrato de Interventoría que no podrían ser pagados como costos variables. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Servicio Geológico Colombiano | El Interventor recibirá durante el lapso de tiempo previo a la terminación del Contrato de Interventoría, el pago de un valor fijo mensual igual al establecido como Valor Fijo Mensual en la Forma de Pago del Contrato. En todo caso, se terminará anticipadamente el contrato de interventoría. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Servicio Geológico Colombiano | Desde la firma del Acta de inicio | Hasta la firma del acta de terminación del contrato | Comité de seguimiento | Permanente durante la ejecución del contrato
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Durante el plazo del contrato se pueden presentar daños o pérdida de bienes, elementos y equipos propios del interventor que requiera para cumplir con sus obligaciones, por acaecimiento de actos de la naturaleza, actos vandálicos o terroristas, y en general por eventos de fuerza mayor asegurables. | Necesidad de reparar o reponer los bienes afectados. Eventualmente se pueden ocasionar mayores costos para el Interventor. Eventual pérdida de información . | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Interventor | Contar con pólizas de daño material con las coberturas adecuadas a los daños a que se exponen los bienes del interventor. Contar con planes de contingencia y continuidad. El interventor debería contar con mecanismos de respaldo de información. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventor | Desde la firma del Acta de inicio | Hasta la firma del acta de terminación del contrato | Informes de Interventoría Comité de seguimiento | Permanente durante la ejecución del contrato
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Ausencia o alta rotación de personal clave. Durante el plazo de ejecución del contrato se puede presentar inhabilidad física o mental del personal por accidentes y/o enfermedades laborales, baja oferta de personal con el perfil profesional requerido. | Eventual disminución en los avances de las actividades y el cronogrma de trabajo. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Interventor | El Interventor puede: a) Implementar sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. b) Contar con mecanismos ágiles de reemplazo del personal no disponible. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventor | Desde la firma del Acta de inicio | Hasta la firma del acta de terminación del contrato | Comité de seguimiento | Permanente durante la ejecución del contrato
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Riegos económicos | Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de terceros. Debido a daños a bienes, muerte o lesiones de terceros en accidentes generados en las labores de Interventoría, en campo principalmente. | Afectación patrimonial del interventor. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Interventor | Suscribir los seguros de responsabilidad civil en la cuantía y vigencia indicada en el contrato, incluyendo el amparo patronal para reparar a quien se le cause un daño. Establecer el plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo de conformidad con la normatividad. Capacitar continuamente al personal sobre riesgos laborales. Afiliación a la seguridad social y cumplir con los aportes respectivos. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Interventor | Desde la firma del Acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Comité de seguimiento | Permanente durante la ejecución del contrato
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Riegos económicos | Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del interventor o sus subcontratistas. Derivada de daños a bienes, muerte o lesiones de personas por accidentes de trabajo o eventos que ocurran en desarrollo de las actividades de interventoría. | Afectación patrimonial del interventor. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Interventor | Suscribir los seguros de responsabilidad civil en la cuantía y vigencia indicada en el contrato incluyendo el amparo patronal para reparar a quien se le irrogue un daño. Establecer el plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo de conformidad con la normatividad. Capacitar continuamente al personal sobre riesgos laborales. Afiliación a la seguridad social y cumplir con los aportes respectivos. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Interventor | Desde la firma del Acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Comité de seguimiento | Permanente durante la ejecución del contrato
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Riegos económicos | Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del Interventor o subcontratistas. Por el no pago de obligaciones laborales del interventor o no garantizar la cobertura de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social del personal requerido. | Afectación patrimonial del interventor. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Interventor | Suscribir las garantías de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales para cubrir al SGC de los perjuicios que se ocasionen por incumplimientos frente a empleados del Interventor o subcontratistas. Verificar el cumplimiento del pago de obligaciones laborales y de afiliación a seguridad social durante la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Interventor | Desde la firma del Acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Comité de seguimiento | Permanente durante la ejecución del contrato
8 | Especifico | Interno | Ejecución | Riegos económicos | Durante la ejecución del contrato se requiere de una prórroga al contrato principal, imputable al Interventor, en consecuencia hace necesario realizar labores propias de la Interventoría durante el tiempo de la Prórroga. | Costos adicionales del contrato de Interventoría a cargo del interventor. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | Servicio Geológico Colombiano | En caso que la prórroga sea imputable al Contratista, el SGC descontará ese valor, conforme a la forma de pago acordada con el contratista en su contrato. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto | SI | Servicio Geológico Colombiano | Desde la firma del Acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Informes mensuales de Interventoría Comité de seguimiento | Permanente durante la ejecución del contrato
9 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | En los sitios en donde se ejecutará el contrato principal, se pueden presentar manifestaciones o protesta social, quebrantando el orden público y realizando actos vandálicos o acciones tipificadas en la legislación penal. | Se pueden generar atrasos en el cronograma PDT del contrato principal y por ende, en el de Interventoría. Eventual necesidad de suspensión de actividades del contrato de interventoría. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Todos los atrasos que el Interventor pueda resolver con ajustes en su PDT no darán lugar a pagos adicionales. Si el retraso en el cronograma del contrato por las acciones vandálicas o tipificadas en la legislación penal ocasiona que no sean subsanables con ajustes en el PDT, el SGC evaluará eventuales acciones a tomar. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Servicio Geológico Colombiano | Desde la firma del Acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Comité de seguimiento | Permanente durante la ejecución del contrato
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Disponibilidad Logística. Dilación en procesos de disponibilidad de sistemas, equipos, materiales y suministros por concepto de fabricación (producción), transporte, importación, nacionalización y entrega para disposición del contratista de obra. | * Entrega no oportuna de los componentes (equipos, materiales, etc.) indispensables para el desarrollo del proyecto. * Retraso en la ejecución del proyecto afectándolo en su totalidad (técnica, financiera y jurídicamente). | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Interventor | Definir con el contratista de obra los planes de contingencia para la provisión de sistemas, equipos, materiales y suministros que impliquen tiempos prolongados de fabricación, importación y entrega para uso dentro del proyecto. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Interventor | Desde la firma del Acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Mediante comités técnicos de seguimiento | Permanente durante la ejecución del contrato
11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Errores en la planificación del contrato de obra que implique prórrogas del mismo | Retrasos en la ejecución de las obras | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Interventor | Revisar las actas periódicas del interventor sobre los avances del contrato de obra civil, con el fín de aplicar los correctivos necesarios oportunamente, que permitan la entrega de la obra en los tiempos programados. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Interventor | En la etapa de planeación | Hasta la firma del acta de recibo a satisfacción de la obra | Mediante comités técnicos de seguimiento | Permanente durante la ejecución del contrato
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Riegos económicos | Demora en la radicación oportuna de las cuentas. Se origina cuando el no realiza la radicación de la facturación oportunamente en las condiciones previstas por el Contratante, sin considerar los planes de contingencia y/o calidad para que las cuentas se elaboren correctamente y radiquen oportunamente de acuerdo con la forma de pago prevista | Posible desbalance en el flujo de caja del proyecto, derivado el escaso ingreso de fondos al proyecto durante su ejecución | 3 | 1 | 4 | Riesgo Bajo | Interventor | La interventoría debe verificar cjunto con el contratista de obra, el cumplimiento de las obligaciones para la radicación de los pagos debirados de la ejecución del proyecto. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventor | Desde la firma del Acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Mediante comités técnicos de seguimiento | Permanente durante la ejecución del contrato
13 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Estructuras provisionales. Daños ocasionados por el montaje y desmontaje de las estructuras provisionales | Demoras en la entrega de las obras terminadas o posible daño en las estructuras instaladas, requiriendo mayor tiempo para su reparación | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Interventor | Se deben prever todas las acciones necesarias para que el contratista disponga los medios técnicos necesarios para que las estructuras temporales cumplan con la estabilidad requerida, incluyéndose en el diseño la obligación de presentar el cálculo de las opciones de estructuras temporales | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Interventor | Desde la firma del Acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Mediante comités técnicos de seguimiento | Permanente durante la ejecución del contrato
14 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Condiciones meteorologicas extremas. Temporada de lluvias que afecten el desarrollo de las obras, en cuanto a transporte de materiales, personal etc.. | Retraso en la fecha de entrega prevista | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Interventor | Desarrollar y validar un plan de mitigación para cumplir con el cronograma junto con el contratista de obra | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | SI | Interventor | Desde la firma del Acta de inicio | Hasta la firma del acta de entrega a satisfacción de la obra | Mediante comités técnicos de seguimiento | Permanente durante la ejecución del contrato
| General | Interno | Planeación |  | Riegos económicos | 1 | 1 | Riesgo extremo |  |  | Contratista | Evitar el riesgo |  |  |  |  | si
| Especifico | Externo | Selección |  | Riesgos Sociales o Políticos | 2 | 2 | Riesgo alto |  |  | Servicio Geológico Colombiano | Transferir el riesgo |  |  |  |  | no
|  |  | Contratación |  | Riesgos operacionales | 3 | 3 | Riesgo medio |  |  | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Aceptar el riesgo
|  |  | Ejecución |  | Riesgos Financieros | 4 | 4 | Riesgo Bajo |  |  | Supervisor | Reducir la probabilidad
[5 empty] | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 |  |  |  | Interventor | Reducir las Consecuencias
[5 empty] | Riesgos de la Naturaleza | [5 empty] | Oficina de Contratos
[5 empty] | Riesgos Ambientales |  |  |  | 1 |  | Oficina Jurídica
[5 empty] | Riesgos Tecnológicos |  |  |  | 2 |  | Área Técnica
[9 empty] | 3 |  | Oficina de Recursos Financieros
4
5
6
7
8
9
10

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 88968368
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 880786.8432
|  | Menor | 1% | 4.99% | 889683.68 | 4439521.5632
|  | Moderado | 5% | 14.99% | 4448418.4 | 13336358.3632
|  | Mayor | 15% | 29.99% | 13345255.2 | 26681613.5632
|  | Catastrófico | 30% | 100% | 26690510.4 | 88968368

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | El SGC hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | El SGC acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato