## CONTEXTO
FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES
| CÓDIGO: CON-FM-089 | VERSIÓN: 2
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, DE EMERGENCIAS Y DE SEGURIDAD PARA LAS SEDES DE LA UAERMV Y FRENTES DE OBRA
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Estudios previos), el área de Contratos de la Secretaría General (Etapa contractual), los evaluadores designados, idóneos y con experiencia en el tema.
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan de contratación para la vigencia 2025, se estimaron los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El lugar de entrega es en la ciudad de Bogotá D.C en la Sede Operativa de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV, sujeto a previa coordinación del almacén y con el Supervisor del contrato o quien haga sus veces. La Sede Operativa se encuentra ubicada en la Cll. 22d No. 120 – 40 NOTA: Se aclara que la localización del almacén general de la entidad puede cambiar y podrá ser establecido en una nueva dirección y ubicación para la entrega, dentro del perímetro urbano en la ciudad de Bogotá D.C, El supervisor y /o Apoyo a la supervisión del contrato notificará mediante correo electrónico al contratista la nueva sede de entrega de la señalización.
Entorno socio ambiental: NO APLICA
Condiciones políticas: NO APLICA
Factores ambientales: Resolución 2400 de 1979, “Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo” expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En el Decreto 1072 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” LAS COMPRAS Y GESTIÓN CONTRACTUAL). Se debe garantizar que el empaque y/o embalaje de protección de los productos a entregar no estén elaborados con plásticos de un solo uso, asegurando que los materiales sean aprovechables, aportando de esta manera a las medidas de sostenibilidad ambiental de la entidad y el cumplimiento del Acuerdo Distrital N° 808 de 2021 1 “Por el cual se prohíben progresivamente los plásticos de un solo uso en sus Entidades del Distrito Capital que hacen parte del sector central, descentralizado y localidades” y el Decreto Distrital N°. 317 de 2021 "Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo Distrital 808 del 2021." 1. Dar cumplimiento con lo señalado en el Plan Institucional de Gestión Ambiental- PIGA-Interno de la UAERMV, observando las normas sobre protección y conservación del medio ambiente, uso eficiente de los recursos y adecuada segregación de los residuos. lo anterior, se realizará por medio del envío del documento Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA al contratista, quien deberá divulgarlo al interior de su empresa. Soporte: Entregar acta de socialización, única entrega. 2. Garantizar la no utilización de Elementos Plástico de un Solo Uso -EPSU, entregando los elementos adquiridos en empaques y/o embalajes de materiales reciclados o ecológicos; esto será verificado por el supervisor durante la entrega de los elementos. 3. Garantizar que los vehículos que transporten los elementos, cuenten con los Certificados de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, vigente. Enviar al supervisor los respectivos soportes.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: Todos los clientes (entidades privadas, Estatales y Gubernamentales), alrededor en todo el Territorio Nacional Colombiano y el exterior, quienes suministran el bien
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: El marco regulatorio / normativo correspondiente al objeto contractual del presente proceso de selección, sin perjuicio de las disposiciones constitucionales a que haya lugar: - Resolución 2400 de 1979, “Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo” por lo que en el Artículo 2 de Titulo II, en los cuales se establece los literales “b). Proveer y mantener el medio ambiente ocupacional en adecuadas condiciones de higiene y seguridad, de acuerdo a las normas establecidas en la presente Resolución.” y el f) Aplicar y mantener en forma eficiente los sistemas de control necesarios para la protección de los trabajadores y de la colectividad contra los riesgos laborales y condiciones o contaminantes ambientales originados en las operaciones y procesos de trabajo”. Así mismo en su Título V. Artículo 202, establecen los colores de seguridad y códigos de colores. (vigente) - En el Decreto 1072 de 2015, en su artículo 2.2.4.6.25, “Prevención, preparación y respuesta ante emergencias” numeral 2, donde se definen Identificar los recursos disponibles, incluyendo las medidas de prevención y control existentes al interior de la empresa para prevención, preparación y respuesta ante emergencias, así como las capacidades existentes en las redes institucionales y de ayuda mutua. (vigente) - Adicionalmente la señalética para los lugares de trabajo está reglamentada por las Normas ICONTEC NTC 1461, 3458, 1931, 1867, 1672,1692,2462,4702,1700 en concordancia con la Resolución 2400 de 1979 Título V Capítulo I, las cuales establecen los colores y tipos de señales de seguridad que se deben utilizar como guía de personas en situaciones de emergencia, la cual determina que: que en todos los establecimientos en donde se lleven a cabo operaciones o procedimientos que integren aparatos, máquinas, equipos, ductos, tuberías y demás instalaciones locativas necesarias para su funcionamiento, se utilizaran los colores básicos de seguridad recomendados por la American Standard Asociación (A.S.A.) para identificar los elementos, materiales, etc., que puedan afectar a los trabajadores, estableciendo a través del Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC en sus normas técnicas 1461 y 1462, los códigos, el tipo, y colores de seguridad utilizados para la prevención de Accidentes, Enfermedades Profesionales y situaciones de emergencia que se puedan presentar en el ambiente laboral.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: La Entidad ha adelantado procesos de objeto similares o iguales para las vigencias 2021, 2022, 2023 y 2024; así las cosas se cuenta con la experiencia adquirida en el adelantamiento de este tipo de procesos que ha sido la necesaria para prevenir circunstancias inesperadas y lograr el cumplimiento de los fines de la contratación. Igualmente se ha tenido en cuenta procesos adelantados por otras entidades en el 2018, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES
| CÓDIGO: CON-FM-089 | VERSIÓN: 2
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021
DEFINICIONES
RIESGO: evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato
RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.
ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual decide continuar o no con el Proceso de Contratación
ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación
ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago.
ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella.
RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio delproceso de contratación objeto de análisis.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante; En caso de identificar otro riesgo inclúyalo en la proforma e informe al Área de Contratos de la Secretaría General para que sea actualizada en el SIG.
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | General | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | General | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  |  | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | General | Externo | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  |  |  | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  |  |  | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  |  |  | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  |  |  | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Interno | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | General | Externo | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | General | Interno | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | General |  | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Especifico | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Interno | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | Especifico | Externo | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  |  |  | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  |  |  | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | Especifico | Externo | Economicos
Factores políticos o macroeconómicos. |  |  |  | Sociales o Políticos
Cancelación de pedidos. |  |  |  | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos. |  |  |  | Economicos
Defecto en la instalación de equipos |  |  |  | Operacionales
Defectos en los equipos. |  |  |  | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  |  |  | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  | Especifico | Externo | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  |  |  | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  |  |  | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  |  |  | Financieros
Demoras en la entrega de los bienes solicitados |  | Especifico | Externo | Operacionales
Calidad deficiente de los elementos |  | Especifico | Externo | Operacionales
Programación de obra |  |  |  | Operacionales
Calidad de las obras |  |  |  | Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  |  |  | Técnologicos
Gestión deficiente de la garantía |  | Especifico | Externo | Técnologicos
Riesgo epidemiológico |  | Especifico | Externo | De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | Especifico | Externo | De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  |  |  | Ambientales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES
| CÓDIGO: CON-FM-089 |  |  |  | VERSIÓN: 2
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021
Objeto Contractual: ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, DE EMERGENCIAS Y DE SEGURIDAD PARA LAS SEDES DE LA UAERMV Y FRENTES DE OBRA.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Seleccione el tipo de calificación (Cualitativa ó Monetaria)
2) Seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad) , traslde al formato evaluación con controles, los que tengan un nivel de criticidad diferente a bajo.
6) Continúe en la hoja de evaluación de controles
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  | Tipificación de delitos como celebración indebida de contratos sin el cumplimiento de requieitos previos, investigaciones de tipo administrativo y penal | 1 | 3 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | Inexistencia de pluralidad de oferentes, quebrantamiento del principio de selección objetiva, posible declaratoria de desierta | 1 | 3 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Posible insuficiencia presupuestal ocasionando posible declaratoria desierta del proceso | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | objeto del proceso anti-técnico, no cumplimiento de las necesidad de la entidad conllevando retrasos en la satisfaccion de la misma | 1 | 3 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Aceptación de oferta evaluada a proponente que no cumple con requisitos de la invitación pública;, reprocesos que implican revocar actos administrativos e iniciar investigaciones de tipo disciplinario | 1 | 3 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | Incumplimiento con cronograma del proceso, violación al principio del debido proceso que genera vicios en el proceso de selección. | 1 | 4 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Incumplimiento procedimiento administrativo y vulneración principio de publicidad en la contratación estatal | 1 | 4 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | No se logran evidencias las condiciones competitivas con la presentacion de oferta. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Posible afectación del equilibrio económico del contrato, que pueda llegar a generar el incumplimiento en el alcance del objeto contractual | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | Imposibilidad de dar inicio a la ejecución del contato, por no cumplir con requisitos de ejecución, conllevando retrasos en la ejecución; hallazgos en auditorias | 1 | 4 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  |  |  | Incumplimiento procedimiento administrativo y vulneración principio de publicidad en la contratación estatal | 1 | 4 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | Incumplimiento en la ejecución del contrato, necesidad de iniciar procesos de incumplimiento e imposición de multas. | 1 | 4 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Demoras en la entrega de los bienes solicitados |  |  |  | Afectacion en la ejecucion de actividades operativas ambientales asociadas al bienestar del personal que labora, necesidad de iniciar procesos de imposición de multas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Calidad deficiente de los elementos |  |  |  | Incumplimieto en la calidad y resistencia de los materiales para la fabricacion de los bienes adquiridos lo que genera devoluciones y retrazos por parte del contratista | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Riesgo epidemiológico |  |  |  | Incumplimiento en la entrega por emergencias sanitarias decretados | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  | Demora en la entrega por inundaciones de vias o establecionetos por condiciones ambientales meterologicas | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Gestión deficiente de la garantía |  |  |  | En caso de que el contratista no atienda oportunamente, o no atienda en absoluto, las reclamaciones relacionadas con defectos de fabricación de los bienes o servicios suministrados, durante el período de garantía de 12 meses, lo cual puede generar afectaciones a la operación, costos adicionales y pérdida de confianza institucional. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
[8 empty] | 0 | BAJO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES
| CÓDIGO: CON-FM-089 |  |  |  |  | VERSIÓN: 2
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021
ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, DE EMERGENCIAS Y DE SEGURIDAD PARA LAS SEDES DE LA UAERMV Y FRENTES DE OBRA.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Teniendo en cuenta el tratamiento descrito, asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad
3) Teniendo en cuenta el tratamiento descrito, asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto
4) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad)
5) Diligencie la información de las démas columnas
7) Continúe en la hoja de asignación y tratamiento
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Elaboración de mesas de trabajo con equipo estructurador e interdisciplinarias previas a la radicación definitiva del proceso |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | no | Área generadora de la necesidad | Desde generación necesidad en PAA | Mesa interdisciplinaría previa a radicación de los documentos | Observaciones y revisiones realizadas por equipo estructurador en mesas de trabajo | periódica, cada vez que se realicen mesas de trabajo en la etapa de estructuración
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Elaboración de mesas de trabajo con equipo estructurador e interdisciplinarias previas a la radicación definitiva del proceso |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | no | Área generadora de la necesidad | Desde que abogado líder de proceso inicia estructuración estudios previos | Mesa interdisciplinaría previa a radicación de los documentos | Observaciones y revisiones realizadas por equipo estructurador en mesas de trabajo | periódica, cada vez que se realicen mesas de trabajo en la etapa de estructuración
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Revision del estudio del sector, por parte de los diferentes profesionales que participan en la estructuración del proceso, realidad del sector económico |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | si | Grupo Estructurador (Económico) - Gerencia de Contratación | presentación del estudio económico y sector | Publicación del proceso en el secop ii | Análisis adecuado del sector en el cual se ubica el objeto del contrato, Cotizaciones recibidas y verificación de contrataciones anteriores | permanente
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Elaboración de mesas de trabajo con equipo estructurador e interdisciplinarias previas a la radicación definitiva del proceso |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | no | Área generadora de la necesidad | Desde que abogado líder de proceso inicia estructuración estudios previos | Mesa interdisciplinaría previa a radicación de los documentos | Observaciones y revisiones realizadas por equipo estructurador en mesas de trabajo | periódica, cada vez que se realicen mesas de trabajo en la etapa de estructuración
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Seleccionar evaluadores idóneos para la evaluación de las ofertas presentadas dentro del procesos de selección, conforme lo exigido en la invitaci0n publica y los documentos que hacen parte integral del proceso |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | no | Comité Evaluador | Desde que se recepcionan las ofertas | Publicación informes definitivos de evaluación | Análisis de las ofertas de conformidad con los requisitos indicados en los documentos del proceso | Permanente
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Realizar control a los cronogramas de los procesos de selección - bandeja de mensajes del proceso, realizar alertas tempranas por parte del lider del proceso |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | no | abogado responsable Gerencia de Contratación | Desde publicación del proceso de selección en Secop ii | publicación del Contrato | Verificación de mensajes recibidos, contestando en el plazo fijado en cronograma del proceso | permanente
SELECCIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Realizar control a los cronogramas de los procesos de selección, verificando la publicación de todos los documentos que hacen parte del proceso de selección |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | no | abogado responsable Gerencia de Contratación | Desde publicación del proceso de selección en Secop ii | publicación acta de inicio del contrato | Publicar documentos una vez se tengan suscritos, sin superar el plazo máximo establecido para su publicación | permanente
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | Frente a la existencia de elementos que implique colusion, aplicar buenas practicas de colombia compra eficiente. Dar aviso a las autoridades competentes solicitando la investigacion. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | no | Comité Evaluador | Desde la recepción de las ofertas | Ante la adjudicación | En la evaluacion de las ofertas presentadas y antes de la adjudicación | Permanente en la etapa de evaluación
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Revisar los precios ofertados en la propuesta de menor valor y aplicar el análisis que corresponda de acuerdo a la Guía de Colombia Compra Eficiente, respecto a los precios artificialmente bajos |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | si | Comité Evaluador y Ordenador del Gasto | Entrega de propuestas a los miembros del comité evaluador | Fecha de expedición del Acto administrativo de adjudicación. | Comparación de los valores ofertados con los precios del mercado vigentes a la fecha de presentación de la propuesta. | Durante la fase de evaluación del proceso de contratación.
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Firmado el contrato, remitir solicitud de CRP al área de financiera y realizar seguimiento periódico a través de orfeo |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | no | abogado responsable Gerencia de Contratación | Desde firma del contrato | Hasta fecha máxima otorgada para entregar pólizas | Seguimiento a través de orfeo de la solicitud de CRP | Permanente
CONTRATACIÓN | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Atender el cronograma del proceso de selección, publicadando los documentos de cada una de sus etapas. Verificación por parte del líder del proceso |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | no | Grupo Gerencia de Contratación | Desde que se realiza la publicación del proceso en Secop II | tercer día posterior a la producción de cada documento | Cronograma del proceso | Permanente
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Exigir el cumplimiento de las condiciones establecidas en la ficha técnica, con la periocidad requerida. Imposición de multas |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | no | Supervisor del contrato - contratista | Desde firma acta de inicio | terminación del contrato | Cumplimiento de cronograma de actividades | periódico
EJECUCIÓN | Demoras en la entrega de los bienes solicitados |  | Exigir el cumplimiento de las condiciones establecidas en la ficha técnica, con la periocidad requerida. Imposición de multas |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | no | Supervisor del contrato - contratista | Desde firma acta de inicio | terminación del contrato | Cumplimiento de cronograma de actividades | periódico
EJECUCIÓN | Calidad deficiente de los elementos |  | Suministrar ficha tecnica donde se especifiquenlos requerimientos de los colores, materiales y especificaciones reguladas y revisar el cumplimiento de los mismos |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | no | Supervisor del contrato - contratista | Desde firma acta de inicio | terminación del contrato | Cumplimiento de cronograma de actividades | Periodicamente cuando se realiza la entrega de la muesta delbien y en la entrega final del bien adquirido
EJECUCIÓN | Riesgo epidemiológico |  | Proporcionar y exigir el uso de EPP adecuados, como guantes, mascarillas, batas y gafas de seguridad, para proteger a los trabajadores de la exposición. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | no | Supervisor del contrato - contratista | Desde firma acta de inicio | terminación del contrato | Cumplimiento de cronograma de actividades | periódico
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | Identificar una ruta de evacuación, y otras vías alternativas |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | no | Supervisor del contrato - contratista | Desde firma acta de inicio | terminación del contrato | Cumplimiento de cronograma de actividades | periódico
EJECUCIÓN | Gestión deficiente de la garantía |  | Realizar una descripcion, exigible y detalladas sobre los términos y condiciones de la garantía. y Designar un responsable de la supervisión contractual que haga seguimiento puntual al cumplimiento del periodo de garantía. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | no | aArea generadora de la necesidad y supervisor del contrato | Desde firma acta de inicio | terminación del contrato | Realizar una adecuada supervision del contrato | permanente
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS CONTRACTUALES
| CÓDIGO: CON-FM-089 | [8 empty] | VERSIÓN: 2
FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE DE 2021
ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, DE EMERGENCIAS Y DE SEGURIDAD PARA LAS SEDES DE LA UAERMV Y FRENTES DE OBRA.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación | PLANEACIÓN | General | Interno | Tipificación de delitos como celebración indebida de contratos sin el cumplimiento de requieitos previos, investigaciones de tipo administrativo y penal | 1 | 3 | 4 | BAJO | UAERMV | 100 | Elaboración de mesas de trabajo con equipo estructurador e interdisciplinarias previas a la radicación definitiva del proceso | 1 | 2 | 3 | BAJO | no | Área generadora de la necesidad | Desde generación necesidad en PAA | Mesa interdisciplinaría previa a radicación de los documentos | Observaciones y revisiones realizadas por equipo estructurador en mesas de trabajo | periódica, cada vez que se realicen mesas de trabajo en la etapa de estructuración
2 | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección | PLANEACIÓN | General | Interno | Inexistencia de pluralidad de oferentes, quebrantamiento del principio de selección objetiva, posible declaratoria de desierta | 1 | 3 | 4 | BAJO | UAERMV | 100 | Elaboración de mesas de trabajo con equipo estructurador e interdisciplinarias previas a la radicación definitiva del proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO | no | Área generadora de la necesidad | Desde que abogado líder de proceso inicia estructuración estudios previos | Mesa interdisciplinaría previa a radicación de los documentos | Observaciones y revisiones realizadas por equipo estructurador en mesas de trabajo | periódica, cada vez que se realicen mesas de trabajo en la etapa de estructuración
3 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | General | Interno | Posible insuficiencia presupuestal ocasionando posible declaratoria desierta del proceso | 2 | 3 | 5 | MEDIO | UAERMV | 100 | Revision del estudio del sector, por parte de los diferentes profesionales que participan en la estructuración del proceso, realidad del sector económico | 1 | 2 | 3 | BAJO | si | Grupo Estructurador (Económico) - Gerencia de Contratación | presentación del estudio económico y sector | Publicación del proceso en el secop ii | Análisis adecuado del sector en el cual se ubica el objeto del contrato, Cotizaciones recibidas y verificación de contrataciones anteriores | permanente
4 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | PLANEACIÓN | General | Interno | objeto del proceso anti-técnico, no cumplimiento de las necesidad de la entidad conllevando retrasos en la satisfaccion de la misma | 1 | 3 | 4 | BAJO | UAERMV | 100 | Elaboración de mesas de trabajo con equipo estructurador e interdisciplinarias previas a la radicación definitiva del proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO | no | Área generadora de la necesidad | Desde que abogado líder de proceso inicia estructuración estudios previos | Mesa interdisciplinaría previa a radicación de los documentos | Observaciones y revisiones realizadas por equipo estructurador en mesas de trabajo | periódica, cada vez que se realicen mesas de trabajo en la etapa de estructuración
5 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | General | Interno | Aceptación de oferta evaluada a proponente que no cumple con requisitos de la invitación pública;, reprocesos que implican revocar actos administrativos e iniciar investigaciones de tipo disciplinario | 1 | 3 | 4 | BAJO | UAERMV | 100 | Seleccionar evaluadores idóneos para la evaluación de las ofertas presentadas dentro del procesos de selección, conforme lo exigido en la invitaci0n publica y los documentos que hacen parte integral del proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO | no | Comité Evaluador | Desde que se recepcionan las ofertas | Publicación informes definitivos de evaluación | Análisis de las ofertas de conformidad con los requisitos indicados en los documentos del proceso | Permanente
6 | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación | SELECCIÓN | General | Interno | Incumplimiento con cronograma del proceso, violación al principio del debido proceso que genera vicios en el proceso de selección. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | UAERMV | 100 | Realizar control a los cronogramas de los procesos de selección - bandeja de mensajes del proceso, realizar alertas tempranas por parte del lider del proceso | 1 | 3 | 4 | BAJO | no | abogado responsable Gerencia de Contratación | Desde publicación del proceso de selección en Secop ii | publicación del Contrato | Verificación de mensajes recibidos, contestando en el plazo fijado en cronograma del proceso | permanente
7 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | SELECCIÓN | General | Interno | Incumplimiento procedimiento administrativo y vulneración principio de publicidad en la contratación estatal | 1 | 4 | 5 | MEDIO | UAERMV | 100 | Realizar control a los cronogramas de los procesos de selección, verificando la publicación de todos los documentos que hacen parte del proceso de selección | 1 | 3 | 4 | BAJO | no | abogado responsable Gerencia de Contratación | Desde publicación del proceso de selección en Secop ii | publicación acta de inicio del contrato | Publicar documentos una vez se tengan suscritos, sin superar el plazo máximo establecido para su publicación | permanente
8 | Confabulacion de los proponentes (Colusión) | SELECCIÓN | General | Externo | Frente a la existencia de elementos que implique colusion, aplicar buenas practicas de colombia compra eficiente. Dar aviso a las autoridades competentes solicitando la investigacion. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | UAERMV | 100 | Frente a la existencia de elementos que implique colusion, aplicar buenas practicas de colombia compra eficiente. Dar aviso a las autoridades competentes solicitando la investigacion. | 2 | 2 | 4 | BAJO | no | Comité Evaluador | Desde la recepción de las ofertas | Ante la adjudicación | En la evaluacion de las ofertas presentadas y antes de la adjudicación | Permanente en la etapa de evaluación
9 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN | General | Interno | Posible afectación del equilibrio económico del contrato, que pueda llegar a generar el incumplimiento en el alcance del objeto contractual | 2 | 3 | 5 | MEDIO | UAERMV | 100 | Revisar los precios ofertados en la propuesta de menor valor y aplicar el análisis que corresponda de acuerdo a la Guía de Colombia Compra Eficiente, respecto a los precios artificialmente bajos | 2 | 2 | 4 | BAJO | si | Comité Evaluador y Ordenador del Gasto | Entrega de propuestas a los miembros del comité evaluador | Fecha de expedición del Acto administrativo de adjudicación. | Comparación de los valores ofertados con los precios del mercado vigentes a la fecha de presentación de la propuesta. | Durante la fase de evaluación del proceso de contratación.
10 | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal | CONTRATACIÓN | Especifico | Interno | Imposibilidad de dar inicio a la ejecución del contato, por no cumplir con requisitos de ejecución, conllevando retrasos en la ejecución; hallazgos en auditorias | 1 | 4 | 5 | MEDIO | UAERMV | 100 | Firmado el contrato, remitir solicitud de CRP al área de financiera y realizar seguimiento periódico a través de orfeo | 1 | 2 | 3 | BAJO | no | abogado responsable Gerencia de Contratación | Desde firma del contrato | Hasta fecha máxima otorgada para entregar pólizas | Seguimiento a través de orfeo de la solicitud de CRP | Permanente
11 | No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP | CONTRATACIÓN | General | Interno | Incumplimiento procedimiento administrativo y vulneración principio de publicidad en la contratación estatal | 1 | 4 | 5 | MEDIO | UAERMV | 100 | Atender el cronograma del proceso de selección, publicadando los documentos de cada una de sus etapas. Verificación por parte del líder del proceso | 1 | 2 | 3 | BAJO | no | Grupo Gerencia de Contratación | Desde que se realiza la publicación del proceso en Secop II | tercer día posterior a la producción de cada documento | Cronograma del proceso | Permanente
12 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | General | Externo | Incumplimiento en la ejecución del contrato, necesidad de iniciar procesos de incumplimiento e imposición de multas. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista | 100 | Exigir el cumplimiento de las condiciones establecidas en la ficha técnica, con la periocidad requerida. Imposición de multas | 1 | 2 | 3 | BAJO | no | Supervisor del contrato - contratista | Desde firma acta de inicio | terminación del contrato | Cumplimiento de cronograma de actividades | periódico
13 | Demoras en la entrega de los bienes solicitados | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Afectacion en la ejecucion de actividades operativas ambientales asociadas al bienestar del personal que labora, necesidad de iniciar procesos de imposición de multas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | 100 | Exigir el cumplimiento de las condiciones establecidas en la ficha técnica, con la periocidad requerida. Imposición de multas | 2 | 2 | 4 | BAJO | no | Supervisor del contrato - contratista | Desde firma acta de inicio | terminación del contrato | Cumplimiento de cronograma de actividades | periódico
14 | Calidad deficiente de los elementos | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Incumplimieto en la calidad y resistencia de los materiales para la fabricacion de los bienes adquiridos lo que genera devoluciones y retrazos por parte del contratista | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista | 100 | Suministrar ficha tecnica donde se especifiquenlos requerimientos de los colores, materiales y especificaciones reguladas y revisar el cumplimiento de los mismos | 1 | 2 | 3 | BAJO | no | Supervisor del contrato - contratista | Desde firma acta de inicio | terminación del contrato | Cumplimiento de cronograma de actividades | Periodicamente cuando se realiza la entrega de la muesta delbien y en la entrega final del bien adquirido
15 | Riesgo epidemiológico | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Incumplimiento en la entrega por emergencias sanitarias decretados | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | 100 | Proporcionar y exigir el uso de EPP adecuados, como guantes, mascarillas, batas y gafas de seguridad, para proteger a los trabajadores de la exposición. | 2 | 1 | 3 | BAJO | no | Supervisor del contrato - contratista | Desde firma acta de inicio | terminación del contrato | Cumplimiento de cronograma de actividades | periódico
16 | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Demora en la entrega por inundaciones de vias o establecionetos por condiciones ambientales meterologicas | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | 100 | Identificar una ruta de evacuación, y otras vías alternativas | 1 | 2 | 3 | BAJO | no | Supervisor del contrato - contratista | Desde firma acta de inicio | terminación del contrato | Cumplimiento de cronograma de actividades | periódico
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
Contratista
UAERMV
Note on B6: dante: no es el objeto del proceso
Note on Q17: dante: despues del tratamiento debe bajar el impacto o probabilidad Rta: se ajusta el impacto despues de tratamiento