## Hoja1
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUAL | [17 empty] | Código: FRCACP11
Versión: 0
Página 1 de 1
MATRIZ DE RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? |  | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento |  | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | [5 empty] | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
[11 empty] | Proponente y/o Contratista | Municipio | [6 empty] | Proponente y/o Contratista | Municipio
1 | General | Externo | Planeación | Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual. | Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes. | Deficiencias en la calidad del objeto contractual, incumplimiento y no obtención de los fines y propósitos de la contratación | 2 | 3 | 5 | Medio |  | X | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. Revisión por el comité asesor de contratación del municipio | 1 | 2 | 3 | Baja | Si |  | X | Fecha en que se inicia la etapa precontractual | Firma del acta de inicio | Desde la fecha de inicio de la etapa precontractual, el equipo de apoyo a la supervisión esta constantemente en la revisión actualización de la normatividad vigente. El monitoreo se realiza mediante el equipo de apoyo a la supervisión. | Desde la fecha de inicio de la etapa precontractual, el equipo de apoyo a la supervisión esta constantemente en la revisión actualización de la normatividad vigente
2 | Especifico | Externo | Selección | Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos a traves de la plataforma del SECOP II | Cuando el contratista aporta documentos en la etapa contractual donde se consignan errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes. | Deficiencias en la calidad del objeto contractual, incumplimiento y no obtención de los fines y propósitos de la contratación | 2 | 2 | 4 | Baja | X |  | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase contractual. | 1 | 2 | 2 | Baja | No | X |  | Fecha en que se inicia la etapa precontractual | Firma del acta de inicio | Desde la fecha de inicio del la etapa contractual, el equpio de apoyo a la supervisión esta constantemente en la revisión de la documentación e informes entregados por el contratista El monitoreo se realiza mediante el equipo de apoyo a la supervisión. | Mensual
3 | General | Externo | Ejecución | Cambios originados en el contratista de hacer ajustes técnicos en las especificaciones dentro del proyecto no autorizadas. | Cuando el contratista cambia o modifica los requerimientos tecnicos sin la autorización escrita de la Entidad | Efectos derivados de las condiciones técnicas emitidas en los estudios previos en la elaboración y entrega de los productos inicialmente pactados | 2 | 2 | 4 | Baja | X |  | 1.Realizar al contratista, una supervisión cercana. 2. La posibilidad de aplicar multas como medida de encausar al contratista. 3. Adquisición de poliza de cumplimiento | 1 | 1 | 2 | Baja | Si | X |  | Firma del acta de inicio | Terminación del contrato | Mediante el equipo de apoyo a la supervisión, quien constantemente esta realizando la supervisión tanto a las instituciones educativas como a la planta de producción | Continuamente el equipo se desplaza a las instituciones y a la planta de producción para verificar toda la normatividad sanitaria vigente en cuanto a los alimentos.
4 | General | Externo | Ejecución | Hechos de la naturaleza | Fenomenos geologicos, hidrologicos, climaticos dentro de los parametros previsibles que pueda darse a un desabastecimiento de productos que conforman el paquete nutricional | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales | 2 | 2 | 4 | Baja | X | X | Tener previstas rutas alternas de llegada a las IE y sus sedes. Disponer de lista de intercambio por parte del contratista, para el reemplazo de productos en desabastecimiento. | 1 | 1 | 2 | Baja | SI | X | X | Firma del acta de inicio | Terminación del contrato | Mediante el equipo de apoyo a la supervisión, quien constantemente esta realizando la supervisión tanto a las instituciones educativas como a la planta de producción. | Cuando se presente el evento
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Entrega incompleta o inoportuna de los complementos alimentarios del PAE por parte del contratista | El operador no entrega de forma completa y oportuna los complementos dl PAE en las cantidades y tiempo determinados por la entidad contratante | Incuplimiento de las condiciones contractuales. | 5 | 4 | 9 | Extremo | X |  | El contratista deberá asegurar y cumplir con la entrega y totalidad en el tiempo estipulado en el contrato en las fechas, cantidades y horarios establecidas por la entidad independiente que surja cualquier imprevisto. Adquisición de poliza de cumplimiento | 2 | 2 | 4 | Baja | Si | X |  | Firma del acta de inicio | Terminación del contrato | Supervisión y verificación de las cantidades estipuladas previo a la entrega y dutante la entrega en las instituciones, dejando registro en actas | Continuamente el equipo se desplaza a las instituciones y a la planta de producción para verificar toda la normatividad vigente en cuanto a los alimentos.
6 | Especiífico | Interno | Ejecución | Desescolarización estudiantil | En caso que los estudiantes se desescolaricen, la entidad contratante deberá informarle al contratista en un término mínimo de UN (1) día. | Incuplimiento de las condiciones contractuales. | 5 | 4 | 9 | Extremo | X | X | El municipio deberá informarle en el termino minimo de un día la desescolarización en el cual se reconocerá el pago de: otros conceptos y talento humano en caso de R.I y para CCT y/o preparada en stio se reconocerá: Víveres, talento humano y otros conceptos. Adquirir pólizas de cumplimiento | 2 | 2 | 4 | Baja | Si | X | X | Firma del acta de inicio | Terminación del contrato | Supervisión y verificación de las cantidades estipuladas previo a la entrega y dutante la entrega en las instituciones, dejando registro en actas | Cuando se presente el evento
7 | General | Interno | Ejecución | Aumento de precios en los productos | Aumento de precios en los productos que conforman los complementos alimentarios a causa de temas ambientales y relacionado con cosecha y/o cadena de producción, bloqueos, desabastecimiento, entre otros | Desequilibrio financiero del contrato | 2 | 4 | 6 | medio | X | X | El contratista en la etapa de alistamiento deberá provisionar los productos no perecederos y estar al tanto de los precios del mercado con el fin de que no se vea afectado por el aumento de precios de los alimentos causados por el aumento de transporte. Aplicar formula de reajuste para viveres pactada en los estudios previos | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | X | X | Firma del acta de inicio | Terminación del contrato | Evaluación de los indices de precios al consumidor , intercambios por alimentos del mismo grupo. | La verificación de los precios se debe realizar constantemene para garantizar el equilibro económico de las partes
8 | General | Externo | Planeación y ejecución | Desabastecimiento de los alimentos que conforman los complementos alimentarios | Desabastecimiento de los alimentos que conforman los complementos alimentarios | Incumplimiento de las obligaciones contractuales | 2 | 2 | 4 | Bajo | X |  | El contratista deberá estar atento a los posible fenomenos económicos y climáticos que ocasionen un desabastecimiento de los alimento. Disponer de lista de intercambio de alimentos. | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | X |  | Desde el inicio del contrato | Hasta que finaliza el contrato | El contratista deberá estar atento a los posible fenomenos, económicos y climáticos que ocasionen un desabastecimiento de los alimento. Disponer de lista de intercambio de alimentos. | Evaluación constante de los indices de precios al consumidor, intercambios por alimentos del mismo grupo.
9 | General | Externo | Ejecución | Paro de transporte que impida el abastecimiento de alimetos | Paro de transporte que impida el abastecimiento de alimentos tanto a nivel nacional como local | Incumplimiento de las obligaciones contractuales, especificamente en los tiempos de entrega. | 2 | 3 | 5 | Medio | X |  | Ante la ocurrencia de dicha circunstancia, el contratita, adoptará las medidas pertinentes que le permita prestar el servicio. Adquirir póliza de cumplimiento | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | X |  | Desde el inicio del contrato | Hasta que finaliza el contrato | Planeación oportuna de las entregas e identificación y verificación de las posibilidades de algún paro de transporte | Constantemente el contratista debe estar verificando las variaciones del mercado, así como los conflictos internos del país.
10 | General | Externo | Ejecución | Cambios normativos o la expedición de nuevas normas posteriores a la celebración del contratos. | Cambios normativos o la expedición de nuevas normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas | Desequilibrio financiero del contrato, cambio en las condiciones contractuales, deficiencia en la calidad del objeto contractual. | 1 | 2 | 3 | Bajo |  | X | Evaluación de alternativas optimas, concertación y planeación por parte de la entidad | 1 | 1 | 2 | Bajo | No |  | X | Desde el inicio del contrato | Hasta que finaliza el contrato | Evaluación de alternativas optimas, concertación y planeación por parte de la entidad y el contratista | Constante verificación de las normas vigentes y actualizaciones durante el proceso precontractual y contractual
11 | Especifico | Interno | Ejecución | Falta de flujo de caja para realizar los pagos respectivos | No se obtenga el flujo de caja planeado, lo que impide tener el monto disponible para el momento de realizar el respectivo pago | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato. | 4 | 5 | 9 | Extremo | X | X | El contratista deberá contar con musculo financiero para poder cumplir con el objeto contractual | 3 | 3 | 6 | medio | si | X | X | Desde el inicio de la ejecución contractual | Hasta que finalice el contrato | Evaluación de alternativas optimas, concertación y planeación adecuada | Seguimiento continua de la ejecución por parte de la supervisión, adicionar, prorrogar, modificar o suspender el contrato.
12 | Específico | Interno | Ejecución | Cierre de comedores escolares por aplicación de medidas sanitarias | Cierre de comedores escolares por aplicación de medidas sanitarias | Incumplimiento de las condiciones contractuales | 2 | 4 | 6 | Alto | X | X | Ante la ocurrencia de dicha circunstancia, el contratista y el municipio, adoptarán las medidas solicitadas por la autoridad sanitaria pertinentes que les permita prestar el servicio. Desde los lineamientos del Programa se adopta el suministro de Ración Industrializada. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | X | X | Desde el iinicio del contrato | Hasta la finalización del contrato . | Evaluación periodica de las condiciones higiénico-sanitarias de los comedores escolares en articulación con Secretaría de Salud del Municipio, equipo de apoyo a la supervisión y contratista Evaluación de alternativas optimas, concertación y planeación por parte de la entidad y el contratista | Constante verificación de las normas vigentes y actualizaciones durante el proceso precontractual y contractual
Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: 08 de agosto 2022 | [6 empty] | Revisó: Subsecretario de Planeacion y Supervision Contractual. Fecha: 10 de agosto 2022 | [8 empty] | Aprobó: Equipo de Direccionamiento Institucional Fecha: 16 de agosto de 2022

## Instruccciones
Clase | General | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual
| Especifico | Es un Riesgo Propio del Proceso de Contratción objeto de análisis
Fuente: | Interno: | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
| Externo: | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
Etapa | Planeación: | La etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas
| Selección: | La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii)Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
| Contratación: | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
| Ejecución: | La etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
Tipo: | Riesgos Económicos: | son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
| Riesgos Sociales o Políticos: | son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
| Riesgos Operacionales: | son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
| Riesgos Financieros: | son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
| Riesgos Regulatorios: | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
| Riesgos de la Naturaleza: | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
| Riesgos Ambientales: | son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
| Riesgos Tecnológicos: | son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
Probabilidad del Riesgo |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría del Riesgo