## MATRIZ RIESGOS
FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS
SEGURIDAD PERIMETRAL FIREWALL
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [7 empty] | TRATAMIENTO
1. Clase | 2. Fuente | 3. Etapa | 4. Tipo | 5. Descripción | 6. Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | 7. Probabilidad |  | 8. Impacto |  | 9. Valoración | 10. Categoría | 11. ¿A quién se le asigna? | 12. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 17. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 18. Responsable implementar el tratamiento | 19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | 13. Probabilidad |  | 14. Impacto |  | 15. Valoración | 16. Categoría |  |  |  |  | 21. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 22. Periodicidad
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Riesgo por fallas físicas de la plataforma de virtualización de servidores de la Entidad | Retrasos o fallas en las operaciones de los sistemas. |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | ENTIDAD | Verificación inicial del correcto funcionamiento de los servidores | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA | Al inicio de la ejecución del contrato | Al final de la ejecución del contrato. | Actas de verificacion periodica | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Nuevas reglamentaciones de uso de tecnologias | Ajustes que puedan requerir la inactividad del servicio |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA / ENTIDAD | Ajuste y adaptación pronta del sistema | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA | Al inicio de la ejecución del contrato | Al final de la ejecución del contrato. | Actas de verificacion periodica | Permanente
ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Fallas en los servidores o data cloud de las casas matrices dueñas de los programas | Retrasos o fallas en las instalaciones y/o operaciones de los sistemas y/o el soporte. |  | Improbable | 2 | MAYOR | 4 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA / ENTIDAD | Backup de los servicios y/o información | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | SUPERVISOR Y EL CONTRATISTA | Al inicio de la ejecución del contrato | Al final de la ejecución del contrato. | Actas de verificacion periodica | Permanente
General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Riesgo en el incremento de los precios del mercado. | Desequilibrio económico del contrato. |  | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Preveer movimientos del dólar al estipular su oferta | Improbable | 2 | MENOR | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor de contrato/Contratista | Desde la adjudicación del contrato. | Hasta la finalización del contrato. | Seguimiento por parte del supervisor del contrato. | Permanente, desde la etapa de la legalización del contrato.
Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Riesgo por insuficiencia o discontinuidad de los equipos a suministrar | Afectación del equipo y su funcionalidad, teniendo que certificar la obsolescencia tecnológica |  | Posible | 4 | MODERADO | 3 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Ofrcer equipos vigentes y con cubirmineto amplio | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | No | Supervisor de contrato/Contratista | Durante la ejecucion del contrato | Hasta la finalización del contrato. | Seguimiento por parte del supervisor del contrato y del contratista de acuerdo a los informes presentados a la entidad. | Permanente, durante la ejecucion del contrato.