## PLAN DE TRABAJO 2025
PLAN DE TRABAJO CON CRONOGRAMA CONCERTADO ENTRE LA AATI JAJLAMI Y LA RNN PUINAWAI EN EL AÑO 2025
OBJETO DEL CONVENIO: | Aunar esfuerzos técnicos y operativos entre PNNC y la ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS- CAPITANES – DE LAS COMUNIDADES CURRIPACO DEL RESGUARDO PUERTO COLOMBIA, TONINA SAN JOSÉ, SEJAL DEL MEDIO RÍO GUAINÍA – JAJLAMI para el avance de las acciones acordadas en los acuerdos de relacionamiento firmados en el 2024 con las autoridades indígenas de los tres resguardos Cuiarí e Isana, Alto Guainía, y Tonina, Sejal, San José y Otros, resguardos traslapados con la RNN Puinawai aportando al fortalecimiento de la coordinación entre autoridades y la conservación del territorio, en el marco del proyecto conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP Nacional.
ACTIVIDADES PROYECTADAS |  | FECHAS | [8 empty] | VALOR TOTAL DE LA ACTIVIDAD | OBSERVACIONES
SITUACIÓN IDENTIFICADA | ACTIVIDAD PROYECTADA | MES
|  | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Fortalecer del relacionamiento entre Resguardos Cuiari e Isana, Alto Guainía, Tonina, Sejal, San José y Otros; y RNN Puinawai, en donde se evidencie el seguimiento a agenda temática y ruta a seguir. | 1. Asamblea para el fortalecimiento del relacionamiento entre el Resguardo Cuiari Isana Y la RNN Puinawai | [9 empty] | 70272000 | Las fechas estimadas para el desarrollo de las actividades son tentativas, estarán sujetas a modificación de acuerdo con el avance de convenio. | bar: MES AGO
| 2. Asamblea para el fortalecimiento del relacionamiento entre el Resguardo Alto Guainía y la RNN Puinawai. 2 | [9 empty] | 60430000 | bar: MES AGO
| 3. Asamblea para el fortalecimiento del relacionamiento entre el Resguardo Tonina Sejal y Otros y la RNN Puinawai. | [9 empty] | 49000000 | bar: MES AGO
| 4. Generar acciones de acercamiento con el resguardo CMARI. | [9 empty] | 0 | bar: MES AGO to MES DIC
Implementación de los acuerdos políticos de relacionamiento con los Resguardos Cuiari e Isana, Alto Guainía, Tonina, Sejal, San José y Otros, relacionados con la RNN PUINAWAI: Coordinación de la Gobernanza, Fortalecimiento de Gobierno Propio y Planes de Vida, Gestión y Cuidado del Conocimiento sobre el territorio, Proyectos Productivos. | 5. Avanzar en la construcción del documento: Reglamento interno de Guardia indígena del Resguardo Cuiarí e Isana. | [9 empty] | 5676808 | bar: MES AGO to MES DIC
| 6. Apoyar la formulación del documento: estatutos de la AATI ASOCUYARÍ para el resguardo ríos Cuiarí e Isana | [9 empty] | 5676808 | bar: MES AGO
| 7. Avanzar en la formulación un documento ruta para el manejo, uso y cuidado del conocimiento e información biocultural del pueblo Curripaco (resguardos Cuairí e Isana, Alto Guainía y Tonina, Sejal, San José y otros) traslapadas con la RNN Puinawai | [9 empty] | 5676808 | bar: MES AGO to MES DIC
| 8. Ejercicio preliminar para la identificación de cerros, mesetas, formaciones geológicas y otros hitos de relevancia cultural para el pueblo Curripaco Resguardos Cuiarí e Isana, Alto Guainía, Tonina Sejal, San José y Otros; y RNN Puinawai. | [9 empty] | 5676808 | bar: MES AGO to MES DIC
| 9. Propuesta proyecto de investigación sobre foto trampeo de mamíferos y aves dentro de los (resguardos Cuiarí e Isana, Alto Guainía y Tonina, Sejal, San José y otros) traslapados con la RNN Puinawai | [9 empty] | 5676808 | bar: MES AGO to MES DIC
| 10. Propuesta metodológica étnica en torno a las PIC, que aporte a los objetivos de conservación de la RNN Puinawai; y permita proyectar continuidad en la siguiente vigencia | [9 empty] | 5676808 | bar: MES AGO to MES DIC
| 11. Revisar y ajustar el plan de vida con relación a: 1) cartografía elaborada con representantes del resguardo Cuiarí e Isana, 2) componente medio ambiente, 3) estatutos guardia indígena. | [9 empty] | 5676808 | bar: MES AGO to MES DIC
| 12. Identificar las necesidades para el fortalecimiento de las guardias indígenas en los resguardos Alto y Medio Guainía que generen autonomía y confianza en territorio. | [9 empty] | 5676808 | bar: MES AGO to MES DIC
| 13. Levantamiento de línea base sobre posibles alternativas productivas sostenibles en la RNN Puinawai con las comunidades Curripaco Resguardos Cuiarí e Isana, Alto Guainía, Tonina, Sejal, San José y Otros; y RNN Puinawai. | [9 empty] | 5676808 | bar: MES AGO to MES DIC
| 14. Definir las estrategias para la restauración ecológica con enfoque biocultural en los resguardos del pueblo Curripaco (resguardos Cuiarí e Isana, alto Guainía y Tonina Sejal, San José y otros) traslapados con la RNN Puinawai. | [9 empty] | 5674815 | bar: MES AGO to MES DIC
| Total recursos destinados por Parques Nacionales Naturales | [9 empty] | 236468087
PRODUCTOS |  | MES ABR: MES
|  | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1. Plan de trabajo concertado donde se establecen las actividades y acciones necesarias para el cumplimiento del convenio. | [10 empty] | N/A | bar: MES JUL to MES AGO
2. Cronograma concertado de implementación de actividades previstas en el plan de trabajo, donde se contemple la programación de desembolsos. | [10 empty] | N/A | bar: MES JUL to MES AGO
3. Actas de reuniones, listado de asistencia y registro fotográfico de cada una de todas las reuniones o jornadas de trabajo. | [10 empty] | N/A | bar: MES AGO to MES DIC
4. Un (1) informe financiero al cierre del convenio que dé cuenta en detalle de la ejecución presupuestal conforme al plan de trabajo y cronograma acordado. | [10 empty] | N/A | bar: MES NOV to MES DIC
5. Un (1) Documento técnico final del convenio con las actividades y acciones implementadas por las partes, que incluya los resultados obtenidos y recomendaciones, en el marco del desarrollo del cronograma y plan de trabajo. | [10 empty] | N/A | bar: MES OCT to MES DIC
ACTIVIDADES CONTRAPARTIDA JAJLAMI |  | MES ABR: MES
|  | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1. Provisión de transportes internos para los recorridos al interior de los resguardos. De la siguiente manera: Alto Guainía: Transporte de Caño Colorado a Caranacoa para 10 comunidades, Ida y Vuelta. Voladora: Motorista, Motor, Bonga: 450.000 diarios x 5 días 2,250,000 + 2,500,000 + 1,500,000 Medio Guainía: Transporte Interno Caño Calorado: Vuelo inirida a Caño Colorado luego a Santa Rita: 14 comunidades Voladora: Motorista, Motor, Bonga: 450.000 diarios x 5 días 2,250,000 + 1,500,000 Cuiarí e Isana: Transporte interno Campo Alegre, transporte personal autoridades cercanas para 19 comunidades : 3.500.000 tambor gasolina + 1,500,000 | [10 empty] | 15000000 | bar: MES JUL to MES AGO
2. Brindar alimentación para los recorridos internos productos de la región. De la siguiente manera: Alto Guainía, Caranacoa: 1,548,936 Medio Guainái, Caño Colorado: 1,548,936 Cuiarí e Isana: Campo Alegre: 1,548,936 | [10 empty] | 4647008 | bar: MES JUL to MES AGO
3. Brindar alojamiento al interior de las comunidades. Hospedaje: para 4 funcionaros de parques en los 9 días de las asambleas 111,111 | [10 empty] | 4000000 | bar: MES JUL to MES AGO
Total recursos destinados por AATI JAJLAMI | [10 empty] | 23647008
DESEMBOLSOS | Primer desembolso (%) | [9 empty] | 100000000 | bar: MES SEP; MES NOV
| Segundo desembolso (%) | [9 empty] | 126000000 | bar: MES NOV
| Tercer desembolso (%) | [9 empty] | 10470087 | bar: MES DIC
Total recursos destinados por Parques Nacionales Naturales | [10 empty] | 236470087
Contrapartida | [10 empty] | 23647008
Total | [10 empty] | 260117095
| LEONEL EVARISTO MEREGILDO Representante Legal “Aatis-Jajlami” | MES ABR: MARIO ALEXANDER MADRID ORDOÑEZ Jefe de Área Protegida RNN Puinawai Supervisor del Convenio Interadministrativo

## Analisis precios
INVERSION DE RECURSOS Y DESEMBOLSOS
PRIMER DESEMBOLSO
Situacion identificada | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN | DETALLE | CANTIDAD | REFERENCIA DE ANALISIS DE PRECIO- COMPONENTE TECNICO - DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | LEGALIZACIÓN | OBSERVACIONES
Fortalecimiento cultural | 1. Realizar encuentro de saberes y gobernanza del Resguardo Indigena Cuiari e Isana | Alimentación de acuerdo con la gastronomía del pueblo Curripaco para165 personas durante 3 dias. | Desayuno | 495 | Los miembros de las comunidades indígenas del Resguardo Cuiari e ISana, se reunirán para intercambiar saberes alrededor de la autonomia, gobernanza y saber ancestral para determinar acciones de trabajo conjunto, en el marco del cumplimiento del "Acuerdo politico de relacionamiento entre Parques Nacionales Naturales de Colombia y las Autoridades del Resguardo de las cuencas de los Ríos Cuiarí e Isana con la Reserva Nacional Natural Puinawai". En el resguardo existen 19 comunidades con aproximadamente 991 personas espaciadas y dispersas entre lapsos de 20 a 40 minutos, y de 2 a 6 horas de recorrido en voladora. En razón del numero de asistentes, se requiere que el motorista delegado para la comisión haga paradas de recolección de los asistentes, respectivamente en las comunidades de: 1) Berrocal Isana, 2) Pto Guainía, 3) Yabacana 4) Wacuraba 5) Punta Tigre 6) Guacamaya, 7) Belén de Arara, 8) San Pedro, 9) Venadito, 10) Carayurú, 11) Caracas del yarí, 12) Amanaven Yari, 13) Sabanita Cuiari, 14) Berrocal Cuiari, 15) Campo Alegre, 16) Amanadona, 17) Cucurital, 18) Barranquilla, 19) Sejal Cuyari. Se definirá una comisión asistente por comunidad por parte de los capitanes y vicecapitanes, quienes también serán asistentes junto con otras figuras tradicionales de acuerdo al protocolo establecido en el "Acuerdo político de relacionamiento", al menos una mujer, pastor, un joven, una partera, un sabedor tradicional, y un miembro de la guardia. El escenario metodológico propuesto para la socialización y el diálogo de saberes será el de asamblea que durará 3 días en la comunidad de Campo Alegre. De manera, que las demás comunidades deberán congregarse en este sitio, desplazándose de manera fluvial hasta el sitio de reunión. El fortalecimiento de la gobernanza en las comunidades es una situación identificada como esencial para la conservación de las zonas traslapadas con el área protegida, pues fortalece el vínculo entre las comunidades y el territorio. El conocimiento tradicional de los pueblos indígenas transmitido de generación en generación es clave para la preservación y el uso sostenible de los recursos naturales, como una estrategia de conservación. Adicionalmente la RNN Puinawai es un territorio ancestral y entre sus objetivos de conservación tiene la preservación de las prácticas tradicionales de las comunidades que se relacionan culturalmente con el territorio. | 10000 | 4950000 | Cuenta de cobro y formato documento soporte. | Las comunidades o comunidad participantes en cada actividad brindan el servicio de alimentación, estimando precios a criterio propio de acuerdo con su contexto, como su ubicación y la facilidad o medio de transporte de cada una para disponer o trasladar los insumos necesarios. La alimentación para el desarrollo de esta actividad presenta costos más elevados en comparación con las demás actividades, pues, como parte del encuentro cultural se compartirán saberes relacionados con la preparación de alimentos y se realizarán recetas especiales para el pueblo Curripaco, para esto los miembros de la comunidad realizarán jornadas previas de búsqueda de los alimentos específicos como por ejemplo; ir de pesca, cosechar alimentos en el conuco.
|  |  | Almuerzo | 495 |  | 12000 | 5940000
|  |  | Refrigerio am y pm | 990 |  | 9000 | 8910000
|  |  | Cena | 495 |  | 12000 | 5940000
|  | Movilizacion de partiicpantes del encuentro Asamblea ( 1) Berrocal Isana, 2) Pto Guainía, 3) Yabacana 4) Wacuraba 5) Punta Tigre 6) Guacamaya, 7) Belén de Arara, 8) San Pedro, 9) Venadito, 10) Carayurú, 11) Caracas del yarí, 12) Amanaven Yari, 13) Sabanita Cuiari, 14) Berrocal Cuiari, 15) Campo Alegre, 16) Amanadona, 17) Cucurital, 18) Barranquilla, 19) Sejal Cuyari. ) | Desplazamiento fluvial de representantes de 19 comunidades hasta la comunidad de Campo Alegre para asistir a la Asamblea. | 165 |  | 269890 | 44531850 |  | Los recorridos son fluviales, es de considerar que existen enormes distancias para alcanzar la comunidad de Campo Alegre, desde la comunidad más lejana a este punto por el norte, que es Caracas del Yarí. El línea recta se cuenta con 38 Km de distancia. La comunidad más lejana a Campo Alegre río abajo (por el sur) es la comunidad de Guayabal Cuyarí y se toma 82 KM en línea recta para llegar a Campo Alegre. Tomando como referencia el sector Cuiarí. Los desplazamientos fluviales por el Sector Isana, se distribuye de la siguiente forma: la comunidad más lejada río arriba es Berrocal Isana, que se ubica a 111 KM en línea recta para alcanzar a Campo Alegre, incluyendo los tramos en donde hay que descender de la voladora para los desplazamientos a pie. Por el sector sur, (río abajo) se localiza la comunidad de Venadito que está a 50 KM en línea recta de la comunidad de Campo Alegre. El cálculo de combustible requerido para estos desplazamientos es de 396 galones de gasolina y 25 potes de 1/4 de aceite para la mixtura. | 112454.1667
| Fortalecimiento de Gobierno Propio y Planes de Vida, Gestión y Cuidado del Conocimiento sobre el territorio, Proyectos Productivos. | 5. Avanzar en la construcción del documento: Reglamento interno de Guardia indígena del Resguardo Cuiarí e Isana. 6. Apoyar la formulación del documento: estatutos de la AATI ASOCUYARÍ para el resguardo ríos Cuiarí e Isana 7. Avanzar en la formulación un documento ruta para el manejo, uso y cuidado del conocimiento e información biocultural del pueblo Curripaco (resguardos Cuairí e Isana, Alto Guainía y Tonina, Sejal, San José y otros) traslapadas con la RNN Puinawai 8. Ejercicio preliminar para la identificación de cerros, mesetas, formaciones geológicas y otros hitos de relevancia cultural para el pueblo Curripaco Resguardos Cuiarí e Isana, Alto Guainía, Tonina Sejal, San José y Otros; y RNN Puinawai. 9. Propuesta proyecto de investigación sobre foto trampeo de mamíferos y aves dentro de los (resguardos Cuiarí e Isana, Alto Guainía y Tonina, Sejal, San José y otros) traslapados con la RNN Puinawai | Elaboracion de documentos para el fortalecimiento propio y gobernanza | 4 | La presente actividad contempla la ejecución integral de los acuerdos políticos de relacionamiento con los Resguardos Cuiari e Isana, Alto Guainía, Tonina, Sejal, San José y otros territorios indígenas con jurisdicción en la RNN Puinawai. En concordancia con los lineamientos de gobernanza intercultural y ambiental, se desarrollarán acciones orientadas a la coordinación de procesos de gobernanza compartida, el fortalecimiento de estructuras de gobierno propio y planes de vida, la gestión y salvaguarda del conocimiento ancestral sobre el territorio, y el acompañamiento de iniciativas productivas sostenibles. La estructura de precios considera el carácter participativo y diferencial de la implementación, así como los requerimientos técnicos y logísticos necesarios para garantizar la pertinencia cultural, continuidad institucional y eficacia territorial en cada una de las fases. | 5676808 | 22707232 | Cuenta de cobro y formato documento soporte.
| Total Actividad | [5 empty] | 92979082
| TOTAL EJECUTADO AL PRIMER DESEMBOLSO | [5 empty] | 92979082
| VALOR PRIMER DESEMBOLSO | [5 empty] | 92979082
SEGUNDO DESEMBOLSO
Fortalecimiento de Gobierno Propio y Planes de Vida | 2. Realizar encuentro de saberes y gobernanza del Resguardo Indigena Alto Guainia | Alimentación de acuerdo con la gastronomía del pueblo Curripaco para 85 personas durante 3 dias. | Desayuno | 255 | Los miembros de las comunidades indígenas del Resguardo Indígena Alto Guainía, se reunirán para intercambiar saberes alrededor de la autonomia, gobernanza y saber ancestral para determinar acciones de trabajo conjunto entre el resguardo y PNNC -RNN Puinawai, segun el acuerdo politico de relacionamiento. El fortalecimiento de gobernanza a las comunidades es una situación identificada como esencial para la conservación de las zonas traslapadas con el área protegida, pues fortalece el vínculo entre las comunidades y el territorio. El conocimiento tradicional de los pueblos indígenas transmitido de generación en generación es clave para la preservación y el uso sostenible de los recursos naturales, como una estrategia de conservación. Adicionalmente la RNN Puinawai es un territorio ancestral y entre sus objetivos de conservación tiene la preservación de las prácticas tradicionales de las comunidades que se relacionan culturalmente con el territorio. Comunidades participantes: 1) Garza 2) Santa Cruz 3) Laguna Pato 4) Cacahual 5) Santa Rosa de Pilón 6) Sabanita Japiare 7) Guayabal 8) Guarinuma 9) Caranacoa 10) Danto 11) Sabanita 12) Pto Principe* | 19900 | 5074500 | Cuenta de cobro y formato equivalente | Las comunidades o comunidad participantes en cada actividad brindan el servicio de alimentación, estimando precios a criterio propio de acuerdo con su contexto particular, como su ubicación y la facilidad o medio de transporte de cada una para disponer o trasladar los insumos necesarios. La alimentación para el desarrollo de esta actividad presenta costos más elevados en comparación con las demás actividades, pues, como parte del encuentro cultural se compartirán saberes relacionados con la preparación de alimentos y se realizarán recetas especiales para el pueblo Curripaco para esto los miembros de la comunidad realizarán jornadas previas de búsqueda de los alimentos específicos como por ejemplo; ir de pesca, cosechar alimentos en el conuco. En el caso del Resguardo Alto río Guainía la asamblea está destinada a realizarse en la comunidad de Caranacoa. Tomando como referencia la distancias más extremas para llegar al sitio, tendrías que por el norte se encuentra la comunidad de Garcita que se ubica en línea recta a 55 KM de Caranacoa. Por el sur, se encontraría la comunidad de Sabanita Japiare que se ubica en línea recta a 57 KM de Caranacoa. Si se sigue por el río abajo se encuetra la comunidad Sabanitas de Guainía localizada a 40 KM de distancia. En total se encuentran 12 comunidades con un promedio de 76 familias y 328 habitantes.
|  |  | Almuerzo | 255 |  | 27800 | 7089000
|  |  | Refrigerio | 510 |  | 15000 | 7650000
|  |  | Cena | 255 |  | 16000 | 4080000
|  | Servicio de traductor | traduccion | 3 |  | 100000 | 300000
|  | La movilización fluvial de los participantes provenientes de las comunidades Garza, Santa Cruz, Laguna Pato, Cacahual, Santa Rosa de Pilón, Sabanita Japiare, Guayabal, Guarinuma, Caranacoa, Danto, Sabanita y Puerto Príncipe exige una logística diferenciada, considerando los tiempos estimados de desplazamiento en voladora que oscilan entre 1.5 y 5 horas. Cacahual, Garza, Guayabal y Caranacoa presentan accesibilidad favorable con trayectos de entre 1.5 y 2.5 horas, lo que permite su integración oportuna al encuentro. En contraste, comunidades como Danto, Sabanita Japiare y Puerto Príncipe requieren recorridos más prolongados, entre 4.5 y 5 horas, demandando una ruta fluvial planificada con antelación. En rangos intermedios se ubican Santa Cruz, Santa Rosa de Pilón, Guarinuma y Sabanita, con desplazamientos de 3 a 3.5 horas. Esta variabilidad en los tiempos reafirma la necesidad de una estrategia operativa escalonada que garantice la participación representativa, ajustada a las condiciones del río y la capacidad de las embarcaciones. | Desplazamiento fluvial de representantes de 12 comunidades hasta la comunidad de Caranacoa para asistir a la Asamblea. | 85 |  | 426300 | 36235500 |  |  | 80882.8125
| Fortalecimiento de Gobierno Propio y Planes de Vida, Gestión y Cuidado del Conocimiento sobre el territorio, Proyectos Productivos. | 10. Propuesta metodológica étnica en torno a las PIC, que aporte a los objetivos de conservación de la RNN Puinawai; y permita proyectar continuidad en la siguiente vigencia 11. Revisar y ajustar el plan de vida con relación a: 1) cartografía elaborada con representantes del resguardo Cuiarí e Isana, 2) componente medio ambiente, 3) estatutos guardia indígena. 12. Identificar las necesidades para el fortalecimiento de las guardias indígenas en los resguardos Alto y Medio Guainía que generen autonomía y confianza en territorio. 13. Levantamiento de línea base sobre posibles alternativas productivas sostenibles en la RNN Puinawai con las comunidades Curripaco Resguardos Cuiarí e Isana, Alto Guainía, Tonina, Sejal, San José y Otros; y RNN Puinawai. 14. Definir las estrategias para la restauración ecológica con enfoque biocultural en los resguardos del pueblo Curripaco (resguardos Cuiarí e Isana, alto Guainía y Tonina Sejal, San José y otros) traslapados con la RNN Puinawai. | Elaboracion de documentos para el fortalecimiento propio y gobernanza. | 5 | La presente actividad contempla la ejecución integral de los acuerdos políticos de relacionamiento con los Resguardos Cuiari e Isana, Alto Guainía, Tonina, Sejal, San José y otros territorios indígenas con jurisdicción en la RNN Puinawai. En concordancia con los lineamientos de gobernanza intercultural y ambiental, se desarrollarán acciones orientadas a la coordinación de procesos de gobernanza compartida, el fortalecimiento de estructuras de gobierno propio y planes de vida, la gestión y salvaguarda del conocimiento ancestral sobre el territorio, y el acompañamiento de iniciativas productivas sostenibles. La estructura de precios considera el carácter participativo y diferencial de la implementación, así como los requerimientos técnicos y logísticos necesarios para garantizar la pertinencia cultural, continuidad institucional y eficacia territorial en cada una de las fases. | 5676808 | 28384040 | Cuenta de cobro y formato documento soporte.
| 3. Realizar encuentro de saberes y gobernanza del Resguardo Indigena Puerto Colombia, Tonina, Sejal, San jose y otros | Alimentación de acuerdo con la gastronomía del pueblo Curripaco para 70 personas durante 3 dias. | Desayuno | 210 | Los miembros de las comunidades indígenas del Resguardo Indígena Alto Guainía, se reunirán para intercambiar saberes alrededor de la autonomia, gobernanza y saber ancestral para determinar acciones de trabajo conjunto entre el resguardo y PNNC -RNN Puinawai, segun el acuerdo politico de relacionamiento. El fortalecimiento de gobernanza a las comunidades es una situación identificada como esencial para la conservación de las zonas traslapadas con el área protegida, pues fortalece el vínculo entre las comunidades y el territorio. El conocimiento tradicional de los pueblos indígenas transmitido de generación en generación es clave para la preservación y el uso sostenible de los recursos naturales, como una estrategia de conservación. Adicionalmente la RNN Puinawai es un territorio ancestral y entre sus objetivos de conservación tiene la preservación de las prácticas tradicionales de las comunidades que se relacionan culturalmente con el territorio. Comunidades participantes: 1) Caño Colorado 2) Esperanza 3) Santa Rita 4) Berrocal 5) Yurizal 6) Tigre 7) Cartagena 8) Sejal 9) Tabaquen 10) Mapiripana 11) San José 12) Manacal 13) Tonina 14) Niñal y 15)Amanaven | 19500 | 4095000 | Cuenta de cobro y formato equivalente | Los desplazamientos que se harán hacia Santa Rita sitio donde se realizará la asamblea, constituyen por un lado, en orden de proximidad la comunidad de Caño Colorado que se encuentra a 2 KM en línea recta (río arriba). Del lado opuesto, se encuentra Niñal (río abajo) que se ubica a 105 KM en línea recta. Los desplazamientos deberán realizarse por parte de un delegado motorista que recogerá a los participantes en cada una de las 15 comunidades participantes y un aproximado de 1.362 habitantes.
|  |  | Almuerzo | 210 |  | 27000 | 5670000
|  |  | Refrigerio | 420 |  | 13500 | 5670000
|  |  | Cena | 210 |  | 16500 | 3465000
|  | La movilización de los participantes provenientes de 15 comunidades requiere una planificación fluvial que contempla recorridos estimados entre 1.5 y 5 horas en voladora. Las comunidades con accesibilidad más cercana al punto de encuentro, como Berrocal, Amanaven y Tigre, presentan tiempos aproximados de 1.5 a 2 horas, lo cual facilita su integración temprana a la jornada. Por otro lado, comunidades más alejadas como Mapiripana, Tabaquen y Cartagena requieren desplazamientos más prolongados, de hasta 4.5 a 5 horas, exigiendo una estrategia logística diferenciada. Entre estos extremos, la mayoría de comunidades, como Esperanza, Sejal, Manacal y Tonina, se ubican en rangos intermedios de 3 a 4 horas, lo que permite organizar un cronograma escalonado de recogida. Esta dispersión geográfica reafirma la necesidad de una ruta operativa eficiente, que considere los tiempos de navegación, capacidad de embarcación y condiciones climáticas para asegurar una participación representativa y ordenada. | Desplazamiento fluvial de representantes de 15 comunidades hasta la comunidad de Santa Rita para asistir a la Asamblea. | 70 |  | 400000 | 28000000 |  |  | 121739.1304
| Total Actividades | [5 empty] | 135713040
| TOTAL EJECUTADO AL SEGUNDO DESEMBOLSO | [5 empty] | 228692122
| VALOR SEGUNDO DESEMBOLSO | [5 empty] | 135713040
TERCER DESEMBOLSO
Fortalecimiento de Gobierno Propio y Planes de Vida | Entrega de informes y documentos para realizacion del cierre. | Documento técnico final del convenio con las actividades y acciones implementadas por las partes, que incluya los resultados obtenidos y recomendaciones, en el marco del desarrollo del cronograma y plan de trabajo. | Elaboracion de documentos para el fortalecimiento propio y gobernanza. | 1 | Los miembros de las comunidades indígenas del Resguardo Indígena Alto Guainía, se reunirán para intercambiar saberes alrededor de la autonomia, gobernanza y saber ancestral para determinar acciones de trabajo conjunto entre el resguardo y PNNC -RNN Puinawai, segun el acuerdo politico de relacionamiento. El fortalecimiento de gobernanza a las comunidades es una situación identificada como esencial para la conservación de las zonas traslapadas con el área protegida, pues fortalece el vínculo entre las comunidades y el territorio. El conocimiento tradicional de los pueblos indígenas transmitido de generación en generación es clave para la preservación y el uso sostenible de los recursos naturales, como una estrategia de conservación. Adicionalmente la RNN Puinawai es un territorio ancestral y entre sus objetivos de conservación tiene la preservación de las prácticas tradicionales de las comunidades que se relacionan culturalmente con el territorio. | 7777965 | 7777965 | Cuenta de cobro y formato equivalente, informe final de actividades, informe financiero.
| Total Actividades | [5 empty] | 7777965
| TOTAL EJECUTADO AL TERCER DESEMBOLSO | [5 empty] | 236470087
| VALOR TERCER DESEMBOLSO | [5 empty] | 7777965
| TOTAL EJECUTADO | [5 empty] | 236470087 |  | 236470087
[6 empty] | CONTRAPARTIDA | 23647008
[6 empty] | TOTAL CONVENIO | 260117095 |  | 260117095
Note on E22: Omar: Revisar, no concuerda con el numero de personas y dias (225) Igual en los items que continuan

## Distribución Presupuestal
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL
PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO 2025 ENTRE AATI JAJLAMI Y RNN PUINAWAI
Situacion identificada | Actividad | Descripción | Comunidad | Cantidad | Asistentes | Duración (Días) | Fecha | Valor individual | Valor Total
Fortalecimiento culturFortalecer del relacionamiento entre Resguardos Cuiari e Isana, Alto Guainía, Tonina, Sejal, San José y Otros; y RNN Puinawai, en donde se evidencie el seguimiento a agenda temática y ruta a seguir. | 1. Asamblea para el fortalecimiento del relacionamiento entre el Resguardo Cuiari Isana Y la RNN Puinawai | Encuentro | C.I. Campo Alegre | 1 | 165 | 3 | Entre Julio y Agosto | 0 | 70272000
| 2. Asamblea para el fortalecimiento del relacionamiento entre el Resguardo Alto Guainía y la RNN Puinawai. 2 | Encuentro | CI. Caranacoa | 1 | 85 | 3 | Entre Julio y Agosto | 0 | 60430000
| 3. Asamblea para el fortalecimiento del relacionamiento entre el Resguardo Tonina Sejal y Otros y la RNN Puinawai. | Encuentro | CI Cañocolorado | 1 | 70 | 3 | Entre Julio y Agosto | 0 | 49000000
| 4. Generar acciones de acercamiento con el resguardo CMARI. | Encuentro | R. Cuenca media y alta del río Inírida | 1 | 20 | 1 | Entre Agosto y Diciembre | 0 | 0
Implementación de los acuerdos políticos de relacionamiento con los Resguardos Cuiari e Isana, Alto Guainía, Tonina, Sejal, San José y Otros, relacionados con la RNN PUINAWAI: Coordinación de la Gobernanza, Fortalecimiento de Gobierno Propio y Planes de Vida, Gestión y Cuidado del Conocimiento sobre el territorio, Proyectos Productivos. | 5. Avanzar en la construcción del documento: Reglamento interno de Guardia indígena del Resguardo Cuiarí e Isana. | Producto | R. Cuiarí e Isana | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 | 5676808
| 6. Apoyar la formulación del documento: estatutos de la AATI ASOCUYARÍ para el resguardo ríos Cuiarí e Isana | Producto | R. Cuiarí e Isana | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 | 5676808
| 7. Avanzar en la formulación un documento ruta para el manejo, uso y cuidado del conocimiento e información biocultural del pueblo Curripaco (resguardos Cuairí e Isana, Alto Guainía y Tonina, Sejal, San José y otros) traslapadas con la RNN Puinawai | Producto | R. Alto Guainía, R. Medio Guainía y R. Cuiarí e Isana | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 | 5676808
| 8. Ejercicio preliminar para la identificación de cerros, mesetas, formaciones geológicas y otros hitos de relevancia cultural para el pueblo Curripaco Resguardos Cuiarí e Isana, Alto Guainía, Tonina Sejal, San José y Otros; y RNN Puinawai. | Producto | R. Alto Guainía, R. Medio Guainía y R. Cuiarí e Isana | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 | 5676808
| 9. Propuesta proyecto de investigación sobre foto trampeo de mamíferos y aves dentro de los (resguardos Cuiarí e Isana, Alto Guainía y Tonina, Sejal, San José y otros) traslapados con la RNN Puinawai | Producto | R. Alto Guainía, R. Medio Guainía y R. Cuiarí e Isana | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 | 5676808
| 10. Propuesta metodológica étnica en torno a las PIC, que aporte a los objetivos de conservación de la RNN Puinawai; y permita proyectar continuidad en la siguiente vigencia | Producto | R. Alto Guainía, R. Medio Guainía y R. Cuiarí e Isana | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 | 5676808
| 11. Revisar y ajustar el plan de vida con relación a: 1) cartografía elaborada con representantes del resguardo Cuiarí e Isana, 2) componente medio ambiente, 3) estatutos guardia indígena. | Producto | R. Cuiarí e Isana | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 | 5676808
| 12. Identificar las necesidades para el fortalecimiento de las guardias indígenas en los resguardos Alto y Medio Guainía que generen autonomía y confianza en territorio. | Producto | R. Alto Guainía, R. Medio Guainía | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 | 5676808
| 13. Levantamiento de línea base sobre posibles alternativas productivas sostenibles en la RNN Puinawai con las comunidades Curripaco Resguardos Cuiarí e Isana, Alto Guainía, Tonina, Sejal, San José y Otros; y RNN Puinawai. | Producto | R. Alto Guainía, R. Medio Guainía y R. Cuiarí e Isana | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 | 5676808
| 14. Definir las estrategias para la restauración ecológica con enfoque biocultural en los resguardos del pueblo Curripaco (resguardos Cuiarí e Isana, alto Guainía y Tonina Sejal, San José y otros) traslapados con la RNN Puinawai. | Producto | R. Alto Guainía, R. Medio Guainía y R. Cuiarí e Isana | 1 | N/A | N/A | N/A | 0 | 5676815
SUBTOTAL | [8 empty] | 236470087
CONTRAPARTIDA | [8 empty] | 23647008
TOTAL | [8 empty] | 260117095
LEONEL EVARISTO MEREGILDO Representante Legal “Aatis-Jajlami” |  |  |  |  | MARIO ALEXANDER MADRID ORDOÑEZ Jefe de Área Protegida RNN Puinawai Supervisor del Convenio Interadministrativo

## COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIO
DESCRIPCIÓN | CANT | COTIZACION 1 | COTIZACION 2
|  | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO
Desayuno | 1 | 15900 | 17000 | 16450
Almuerzo | 1 | 27000 | 28000 | 27500
Refrigerio am y pm | 1 | 15000 | 16000 | 15500
Cena | 1 | 16500 | 17500 | 17000
Insumos de traslados y transporte de alimentos de personal combustible y motorista | 1 | 120000000 | 140000000 | 130000000
Note on F6: Omar: Según cotización aportada, el valor es de 27.000
Note on F8: Omar: Según la cotizacion aportada el valor es 18.000