## Slide 2
BPIN 2021000100145
CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RÍO CESAR

## Slide 3
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN, ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE INNOVACIÓN EN EMPRESAS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.
Plazo de ejecución inicial: 12 meses.
Ejecutor: CCV
Contempla Supervisión - MINCIENCIAS
BPIN 2021000100145
CÁMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR PARA EL VALLE DEL RÍO CESAR
Fecha de inicio: 20 – 08 - 2022
Fecha de finalización: 16 – 08 - 2023
Ejecución Física: 100%
Ejecución Financiera: 97,68%
El proyecto tiene como propósito “al desarrollo de capacidades en las empresas para el diseño, desarrollo, validación y pruebas de prototipos tecnológicos funcionales, con el objeto de aumentar la actividad innovadora y de desarrollo tecnológico en los procesos productivos de empresas del departamento de Cesar”.
Implementar un programa para aumentar la actividad innovadora y de desarrollo tecnológico en los procesos productivos de empresas del departamento de Cesar, otorgando 160 becas de innovación y entrenar a (40) cuarenta empresas del Departamento de Cesar que estén interesadas y enfocadas en girar su estrategia de crecimiento empresarial, mediante (i) el fortalecimiento de las capacidades para generar innovaciones en las empresas y (ii) el incremento de los niveles de realización de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI) en empresas del departamento del Cesar.
Convocatoria No. 13 “Convocatoria de la asignación para la CTeI del SGR para la conformación de un listado de propuestas de proyecto elegibles de innovación para la productividad, la competitividad y el desarrollo social de los territorios”.
Total: $ 8.208.352.024
ACTeI-SGR: $8.004.352.024
Contrapartida: $ 64.935.944
Supervisión: $ 204.000.000
Cadena de valor de la alternativa:
Fortalecer las capacidades para generar innovaciones en empresas del departamento del Cesar
1.
Incrementar los niveles de realización de ACTI en empresas del departamento del Cesar
2.
240
Beneficiarios

## Slide 4
Indicador
Incremento en el porcentaje de empresas innovadoras en sentido amplio 2023 a través de 9,2 incremento en índice departamental de innovación 2023
BASE
2021
Se consideró incrementar dicho puntaje a una meta de 9,20, lo que equivale a un aumento de 1 punto respecto a la línea base establecida en la magnitud del problema.
Aumentar la actividad innovadora y de desarrollo tecnológico en los procesos productivos de empresas del departamento de Cesar
OBJETIVO GENERAL

## Slide 5
CADENA DE VALOR DE LA ALTERNATIVA
Fortalecer las capacidades para generar innovaciones en empresas del departamento del Cesar
1.
Incrementar los niveles de realización de ACTI en empresas del departamento del Cesar
2.
Selección y vinculación de empresas beneficiarias: Se realizaron eventos de divulgación, visitas de campo y actividades promocionales, como el foro de innovación, para sensibilizar a las empresas sobre el programa. Se brindó acompañamiento en el proceso de inscripción de postulantes. La convocatoria resultó en la inscripción de más de 55 empresas y más de 300 personas para becas de innovación. Curso (1)
Implementación y seguimiento al proceso de intervención en las empresas: Se brindó capacitación especializada a 468 estudiantes en dos diplomados, beneficiando a 240 personas. El 100% de los entregables y resultados esperados se cumplió, y 40 empresas participantes desarrollaron sistemas de gestión de innovación sólidos. Además, se crearon alianzas y se certificó a los participantes con GIMI.
Implementación y seguimiento al proceso de intervención en las empresas: Se proporcionó asistencia técnica especializada en estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Se desarrollaron estudios sectoriales y de vigilancia tecnológica y competitiva, y se entregó a las empresas una hoja de ruta para sus procesos de vigilancia tecnológica. También se trabajó en el diseño, desarrollo, pruebas y validación de proyectos de I+D+i con prototipo tecnológico, en colaboración con las empresas beneficiarias. Proyectos (40).
Se recopiló información de línea base de las empresas y se estableció una métrica de innovación. Se realizó un seguimiento de impacto a través de videos con respuestas clave de las empresas. Se registraron indicadores de desempeño en innovación y desarrollo tecnológico de las empresas. Se llevaron a cabo estrategias de gestión del conocimiento e identificación de lecciones aprendidas.
40 empresas participantes pertenecen a 5 grandes sectores: Salud, Manufactura, Servicios, Comercial y Agroindustrial.

## Slide 6
www.---------------.gov.co
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN, ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE INNOVACIÓN EN EMPRESAS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.
BPIN 2021000100145
Impacto del Proyecto
Aumentar la actividad innovadora y de desarrollo tecnológico en los procesos productivos de empresas del departamento de Cesar.
Esta propuesta permite a las empresas generar diseñar e implementar un sistema de gestión de la innovación empresarial, así como para generar capacidades para su sostenibilidad en el tiempo, y desarrollar capacidades para el diseño, desarrollo y validación de prototipos tecnológicos de productos sofisticados e innovadores, lo que frente a otras alternativas como valor agregado no solo ofrece capacitaciones y entrenamientos especializados, sino también acompañamiento en el desarrollo, alistamiento y puesta a punto en el mercado de los desarrollos tecnológicos e innovaciones que realicen las empresas en el marco del proyecto..
SECTORES
Sector productivo (Industria, empresas y comerciantes)
Talento Humano
Departamento del Cesar (Áreas rurales y urbanas)
Sostenibilidad del Proyecto
La capacidad técnica y de gestión financiera: de La Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar para promover la continuidad de acciones asociadas a la estrategia de innovación territorial cuenta con una Oficina de Proyectos Regionales para diseñar, formular, estructurar, operar y vigilar políticas, planes, programas y/o proyectos de impacto sobre el sector productivo, público y comunitario del departamento. Cuenta además con la ejecución de más de treinta proyectos, contando solo los de financiación pública de cooperación internacional.
Los aspectos de sostenibilidad asociados a incorporación de acciones para la incorporación de la innovación en la estrategia empresarial
Como estrategia para el desarrollo de acciones de innovación en las empresas participantes y contribuir a la dinámica para la gestión de la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, a partir de los productos generados en el programa ÓRBITA asociados al proyecto a través de estrategias de sostenibilidad asociados a los productos, de tal forma:
• Plan de trabajo para la gestión y puesta en marcha de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación.
•Entrega de un protocolo de implementación de proyectos de I+D+i
• Entrega de una estrategia de escalabilidad para el desarrollo de prototipos tecnológicos.
Estos documentos permitirían contar con mecanismos para promover en las empresas acciones para dar continuidad a los procesos de innovación. Como evidencia de esto las empresas firmaron un documento que da cuenta del compromiso de la empresa para dar continuidad al proyecto.
3. Los aspectos que garanticen la sostenibilidad ambiental y social:
La sostenibilidad socioambiental, se fundamenta en el desarrollo de iniciativas de apropiación social de la CTeI, bajo la metodología de MINCIENCIAS, en las que está trabajando la Cámara de Comercio de Valledupar para el valle del Río Cesar como elemento estructural de su plan estratégico. Hay que resaltar que en el plan estratégico de la CCV se encuentra incorporada la obligatoriedad de alinear sus programas y acciones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, entre los cuales se encuentran: 1) acción por el clima, 2) energía accesible y no contaminante y 3) vidas de ecosistemas terrestres.
ALERTAS / RIESGOS
Cierre del proyecto Agosto 2023
Visita en sitio Mes de mayo
Gobernanza
Cámara de comercio para villa de rio cesar
Fundación del área andina
No cuentan con un documento de gobernanza, pero tienen acciones del sistema a través de cometes técnicos de seguimiento.

## Slide 7
www.---------------.gov.co
Línea de tiempo de ejecución del proyecto - GESPROY

## Slide 8
Evidencia (Imagen producto/s final)
EMPRESAS VINCULADAS
DIVULGACIÓN RESULTADOS