## Slide 2
Enero 2025 Equipo de Supervisión de Entidades Privadas SGR
BPIN 2020000100242
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

## Slide 3
www.minciencias.gov.co
OPTIMIZACIÓN - ADECUAR LA OFERTA DE RECURSOS VIRTUALES Y MULTIMEDIALES EN INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y SUS PROBLEMÁTICAS CENTRALES EN EL CAMPO DE LA SALUD MENTAL, EN BOGOTÁ D.C, A PARTIR DEL PROTOTIPO DEL PORTAL WWW.MENTALPUNTODEAPOYO BOGOTÁ
El proyecto tiene como propósito: “Incrementar la oferta de herramientas virtuales y multimediales en infancia, niñez, adolescencia, juventud y sus problemáticas centrales en el campo de la salud mental, en Bogotá D.C”.
El proyecto busca estructurar el sitio-hijo Portal www.mentalpuntodeapoyo, para los NNAJ. Generar herramientas para la detección e intervención en salud mental y ante problemas y trastornos en NNAJ disminuyendo el sufrimiento y la carga de enfermedad. Lo que incluye el desarrollo de 1 videojuego, 10 videos, 5 materiales de psicoeducación con 200 copias cada uno y 10 programas radiales. Capacitar a 150 docentes y orientadores escolares en el Diplomado Orientando hacia la salud mental en IE.
Convocatoria del fondo CTeI del SGR para el fortalecimiento de capacidades de investigación y desarrollo regionales e iniciativas de desarrollo y transferencia de tecnología y conocimiento para la innovación, orientadas a atender problemáticas derivadas del Covid-19.
Total: $ 1.785.196.729
ACTeI-SGR: $ 1.702.180.213
Contrapartida: $ 83.016.516
Supervisión: $ 270.000.000
Plazo de ejecución inicial: 36 meses. Ejecutor: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
Contempla Supervisión - MINCIENCIAS
Cadena de valor de la alternativa:
Beneficiarios Estimados
BPIN 2020000100242
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
Fecha de inicio: 01 de noviembre de 2021.
Ejecución Física: 100%
Ejecución Financiera: 71,82%
Actualizado al a 30 de septiembreo de 2024.
Adecuar el número de materiales diseñadas para infancia, niñez, adolescencia, juventud y sus problemáticas centrales en el campo de la salud mental, en Bogotá D.C
Integrar en un portal específico las herramientas relacionadas a infancia, niñez, adolescencia, juventud y sus problemáticas centrales en el campo de la salud mental, en Bogotá D.C.
1.
Implementar las estrategias de comunicación y difusión en infancia, niñez, adolescencia, juventud y sus problemáticas centrales en el campo de la salud mental, en Bogotá D.C.
2.
3.
829.345

## Slide 4
www.---------------.gov.co
OPTIMIZACIÓN - ADECUAR LA OFERTA DE RECURSOS VIRTUALES Y MULTIMEDIALES EN INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y SUS PROBLEMÁTICAS CENTRALES EN EL CAMPO DE LA SALUD MENTAL, EN BOGOTÁ D.C, A PARTIR DEL PROTOTIPO DEL PORTAL WWW.MENTALPUNTODEAPOYO BOGOTÁ
BPIN 2020000100242
Impacto del Proyecto
INCREMENTO DE LA OFERTA DE RECURSOS VIRTUALES CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR A LA COMUNIDAD UN ENTORNO DE RECURSOS DE COMUNICACIÓN – INFORMACIÓN – ORIENTACIÓN CLÍNICA, EN EL CAMPO DE LA SALUD MENTAL, ENFOCADO EN INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
Nuevo conocimiento: Se logrará una importante generación de nuevo conocimiento con base en el trabajo permanente del equipo interdisciplinario responsable de la ejecución de la propuesta con diversos grupos que incluyen niños, adolescentes, jóvenes, padres, cuidadores, docentes, orientadores, periodistas, influenciadores, personal de salud y población general, de Bogotá D.C.
Desarrollos tecnológicos: Los desarrollos tecnológicos incluyen distintas herramientas electrónicas: Chatbox; videojuego, y la configuración de un espacio virtual: Sitio - hijo del portal www.mentalpuntodeapoyo, repositorio de dichas herramientas, de otros materiales multimediales, y de foros y redes sociales, primordialmente relativas a la infancia, niñez, adolescencia y juventud.
Generación de capacidades: Este proyecto, pretende aumentar la disponibilidad de herramientas electrónicas de psicoeducación, promoción, primera línea de cuidado, prevención de problemas y trastornos mentales y orientar hacia la búsqueda de ayuda.
Fortalecimiento de capacidades la (s) entidad (es): Particularmente, instituciones educativas de Bogotá D.C., se verán fortalecidas con la participación de 150 docentes/orientadores escolares en el diplomado Orientando hacia la salud mental en las instituciones educativas.
SECTORES
Debido a las características del sitio-hijo, su uso puede ser extendido no solo en la industria de la salud mental sino los sectores del bienestar, fitness, portales de consejería y laborales especializados en niñeras, enfermeras o cuidadores en general.
ALERTAS
Ninguna, el proyecto avanza adecuadamente.
Sostenibilidad del Proyecto
EJECUCIÓN
Conforme al ACUERDO Nº 617- Política Ecológica y Ambiental de la Pontificia Universidad Javeriana, que tiene como objetivo “ofrecer a la Universidad unas orientaciones institucionales y un horizonte de acción sobre sus compromisos en materia de responsabilidad ambiental desde una perspectiva de ecología humana e integral; asumiendo las orientaciones de la Iglesia, de la Compañía de Jesús y la normatividad sobre el tema, para incidir en el fortalecimiento de una cultura del cuidado de nuestra casa común”, el proyecto acoge los lineamientos del Acuerdo, en particular los numerales 5, cuya estrategia está enfocada a “Prevenir, reducir y buscar alternativas a los impactos negativos que pudieran derivarse de la actividad universitaria, de acuerdo con los estándares de consumo responsable y uso eficiente de insumos, bienes y servicios, que defina la Universidad” y el numeral 7, con la estrategia: “Favorecer condiciones de producción limpia, en la compra de suministros, la recepción de donaciones, la construcción de infraestructura y la relación con proveedores” (115).
Estrategia
Sostenibilidad funcional y operativa: La vinculación del Sitio – hijo y sus componentes a la universidad y al hospital participante sustentan su permanencia y mantenimiento. Igualmente, contar en estas instituciones con profesionales especializados, en formación y con estudiantes de pregrado y sus Semilleros de Investigación en estas instituciones.
Sostenibilidad social: Las características de interactividad del Sitio – hijo, de las herramientas electrónicas y materiales restantes, su amplia difusión a instituciones educativas, de salud, grupos de padres y cuidadores y a la población general garantizan las contribuciones y la actualización permanentes.

## Slide 5
Línea de tiempo de ejecución del proyecto
GESPROY

## Slide 6
https://www.javeriana.edu.co/enmental/