## CRONOGRAMA
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA INTECOBA UBICADO EN LA COMUNA 1 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER
CRONOGRAMA CONSOLIDADO
OBJETIVO ESPECIFICO 1: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA INTECOBA UBICADO EN LA COMUNA 1 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER
PRODUCTO MGA ASOCIADO: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA
| VIGENCIAS | [7 empty] | VIGENCIA 2025 | [11 empty] | VIGENCIA 2026
|  | 5 MESES | [6 empty] | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | TOTAL
1 | CONSULTORIA | [7 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16
| PERSONAL PROFESIONAL | CANTIDAD | UNIDAD | FRECUENCIA | VALOR H/M | FM | % DEDICACION | VALOR | S1: CORTE 1; S5: CORTE 2; S9: CORTE 3; S13: CORTE 4
1.1 | Director de Consultoria (Ingeniero civil o arquitecto) | 1 | Mes | 4 | 8000000 | 2.3 | 50% | 36800000 | S1: 10948000; S5: 10948000; S9: 10948000; S13: 10948000 | 43792000 | 43792000 | 43792000
1.2 | Arquitecto Diseñador | 1 | Mes | 4 | 6400000 | 2.3 | 100% | 58880000 | S1: 17516800; S5: 17516800; S9: 17516800; S13: 17516800 | 70067200 | 70067200 | 70067200
1.3 | Profesional de apoyo (Arquitecto, Ingeniero industrial, o ingeniero civil ) | 1 | Mes | 3 | 5000000 | 2.3 | 100% | 34500000 | S5: 13685000; S9: 13685000; S13: 13685000 | 41055000 | 41055000 | 41055000
1.5 | Ingeniero mecanico (sistema de ventilación) | 1 | Mes | 3 | 5000000 | 2.3 | 50% | 17250000 | S1: 6842500; S5: 6842500; S9: 6842500 | 20527500 | 20527500 | 20527500
1.6 | Ingeniero Civil (diseño estructural) | 1 | Mes | 4 | 6400000 | 2.3 | 70% | 41216000 | S1: 12261760; S5: 12261760; S9: 12261760; S13: 12261760 | 49047040 | 49047040 | 49047040
1.7 | Ingeniero Eléctrico o Electricista (red electrica y de iluminación) | 1 | Mes | 3 | 5000000 | 2.3 | 70% | 24150000 | S5: 9579500; S9: 9579500; S13: 9579500 | 28738500 | 28738500 | 28738500
1.8 | Ingeniero Electronico o Telecomunicaciones (red voz y datos) | 1 | Mes | 3 | 5000000 | 2.3 | 50% | 17250000 | S5: 6842500; S9: 6842500; S13: 6842500 | 20527500 | 20527500 | 20527500
1.9 | Ingeniero Civil (hidraulico, sanitario, red contra incendio) | 1 | Mes | 4 | 5000000 | 2.3 | 70% | 32200000 | S1: 9579500; S5: 9579500; S9: 9579500; S13: 9579500 | 38318000 | 38318000 | 38318000
1.10 | Ingeniero ambiental (manejo ambiental) | 1 | Mes | 2 | 5000000 | 2.3 | 50% | 11500000 | S9: 6842500; S13: 6842500 | 13685000 | 13685000 | 13685000
[8 empty] | 273746000 | [16 empty] | 0 |  | 325757740
| PERSONAL DE APOYO NO PROFESIONAL | [24 empty] | 0 | 0
1.13 | Topografo de Consultoria | 1 | MES | 1 | 4000000 | 2.3 | 100% | 9200000 | S1: 10948000 | 10948000 | 10948000 | 10948000
1.14 | Cadeneros | 2 | MES | 1 | 2800000 | 2.1 | 100% | 11760000 | S1: 13994400 | 13994400 | 13994400 | 13994400
[8 empty] | 20960000 | [16 empty] | 0 |  | 24942400
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | [24 empty] | 0 | 0
1.15 | Asesor Juridico | 1 | Mes | 4 | 4000000 | 2.1 | 50% | 16800000 | S1: 4998000; S5: 4998000; S9: 4998000; S13: 4998000 | 19992000 | 19992000 | 19992000
1.16 | Trabajador Social | 1 | Mes | 4 | 4000000 | 2.1 | 50% | 16800000 | S1: 4998000; S5: 4998000; S9: 4998000; S13: 4998000 | 19992000 | 19992000 | 19992000
1.17 | Secretaria | 1 | Mes | 4 | 2100000 | 2.1 | 100% | 17640000 | S1: 5247900; S5: 5247900; S9: 5247900; S13: 5247900 | 20991600 | 20991600 | 20991600
1.18 | Mensajero | 1 | Mes | 4 | 1800000 | 2.1 | 100% | 15120000 | S1: 4498200; S5: 4498200; S9: 4498200; S13: 4498200 | 17992800 | 17992800 | 17992800
[8 empty] | 66360000 | [16 empty] | 0 |  | 78968400
EQUIPOS Y VARIOS
1.24 | Equipo completo de topografia | 1 | Und | 1 | 4000000 |  |  | 4000000 | S1: 4760000 | 4760000 | 4760000
1.25 | Estudio de Suelos | 1 | Und | 1 | 15051860 |  |  | 15051860 | S1: 17911713.4 | 17911713.4 | 17911713.4
1.26 | Alquiler de Vehiculo de transporte | 1 | Mes | 4 | 4500000 |  |  | 18000000 | S1: 5355000; S5: 5355000; S9: 5355000; S13: 5355000 | 21420000 | 21420000
1.27 | Alquiler de Oficina | 1 | Mes | 4 | 1500000 |  |  | 6000000 | S1: 1785000; S5: 1785000; S9: 1785000; S13: 1785000 | 7140000 | 7140000
1.28 | Alquiler Camara Fotografica y dron | 1 | Mes | 4 | 1000000 |  |  | 4000000 | S1: 1190000; S5: 1190000; S9: 1190000; S13: 1190000 | 4760000 | 4760000
1.29 | Alquiler Equipo de computos | 5 | Und | 4 | 500000 |  |  | 10000000 | S1: 2975000; S5: 2975000; S9: 2975000; S13: 2975000 | 11900000 | 11900000
[8 empty] | 57051860 | [16 empty] | 0
| IMPRESIONES | [24 empty] | 0
1.30 | Impresión de informes profesionales ingenierias | 3 | Mes | 4 | 300000 |  |  | 3600000 | S1: 1071000; S5: 1071000; S9: 1071000; S13: 1071000 | 4284000 | 4284000
1.31 | Alquiler de ploter incluye ( tinta, papeleria, impresion y demás) Original y copia. | 1 | UND | 3 | 1624777.7591 |  |  | 4874333.2773 | S5: 1933485.5333; S9: 1933485.5333; S13: 1933485.5333 | 5800456.6 | 5800456.6
[8 empty] | 8474333.2773 | [16 empty] | 0 | 10084456.6
0
[9 empty] | PROYECCIÓN MES 1 |  |  |  | PROYECCIÓN MES 2 |  |  |  | PROYECCIÓN MES 3 |  |  |  | PROYECCIÓN MES 4
[8 empty] | 426592193.2773 | S1: 136880773.4; S5: 121307145.5333; S9: 128149645.5333; S13: 121307145.5333 | 507644710 | 517729166.6
| SUBTOTAL SIN IVA | [6 empty] | 426592193.2773
| IVA 19% | [6 empty] | 81052517
| TOTAL SIN INTERVENTORIA | [6 empty] | 507644710
| INTERVENTORIA | [6 empty] | 56040300
| TOTAL CON INTERVENTORIA | [6 empty] | 563685010
| VALOR TOTAL CONSULTORIA | [6 empty] | 507644710
| VALOR TOTAL PROYECTO | [6 empty] | 563685010
507644710
JORGE ANDRES RUEDA MOTTA
A30103-2014
ARQUITECTO
CPS - SECRETARIA DE EDUCACIÓN

## VIGENCIA 2026
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA INTECOBA UBICADO EN LA COMUNA 1 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER
PRESUPUESTO CONSOLIDADO VIGENCIA 2026
OBJETIVO ESPECIFICO 1: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA INTECOBA UBICADO EN LA COMUNA 1 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER
PRODUCTO MGA ASOCIADO: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA
|  | Tiempo estimado de ejecucion | 1 | MESES
| 1 | CONSULTORIA
CODIGO DANE |  | PERSONAL PROFESIONAL | CANTIDAD | UNIDAD | FRECUENCIA | VALOR H/M | FM | % DEDICACION | VALOR
| 1.1 | Director de Consultoria (Ingeniero civil o arquitecto) | 1 | Mes | 1 | 8000000 | 2.3 | 50% | 9200000
| 1.2 | Arquitecto Diseñador | 1 | Mes | 1 | 6400000 | 2.3 | 100% | 14720000
| 1.3 | Profesional de apoyo (Arquitecto, Ingeniero industrial, o ingeniero civil ) | 1 | Mes | 1 | 5000000 | 2.3 | 100% | 11500000
| 1.5 | Ingeniero mecanico (sistema de ventilación) | 1 | Mes | 0 | 5000000 | 2.3 | 50% | 0
| 1.6 | Ingeniero Civil (diseño estructural) | 1 | Mes | 1 | 6400000 | 2.3 | 70% | 10304000
| 1.7 | Ingeniero Eléctrico o Electricista (red electrica y de iluminación) | 1 | Mes | 1 | 5000000 | 2.3 | 70% | 8050000
| 1.8 | Ingeniero Electronico o Telecomunicaciones (red voz y datos) | 1 | Mes | 1 | 5000000 | 2.3 | 50% | 5750000
| 1.9 | Ingeniero Civil (hidraulico, sanitario, red contra incendio) | 1 | Mes | 1 | 5000000 | 2.3 | 70% | 8050000
| 1.10 | Ingeniero ambiental (manejo ambiental) | 1 | Mes | 1 | 5000000 | 2.3 | 50% | 5750000
73324000
PERSONAL DE APOYO NO PROFESIONAL
| 1.13 | Topografo de Consultoria | 1 | MES | 0 | 4000000 | 2.3 | 100% | 0
| 1.14 | Cadeneros | 2 | MES | 0 | 2800000 | 2.1 | 100% | 0
0
PERSONAL ADMINISTRATIVO
| 1.15 | Asesor Juridico | 1 | Mes | 1 | 4000000 | 2.1 | 50% | 4200000
| 1.16 | Trabajador Social | 1 | Mes | 1 | 4000000 | 2.1 | 50% | 4200000
| 1.17 | Secretaria | 1 | Mes | 1 | 2100000 | 2.1 | 100% | 4410000
| 1.18 | Mensajero | 1 | Mes | 1 | 1800000 | 2.1 | 100% | 3780000
16590000
EQUIPOS Y VARIOS
| 1.24 | Equipo completo de topografia | 1 | Und | 0 | 4000000 | NA | NA | 0
| 1.25 | Estudio de Suelos | 1 | Und | 0 | 15051860 | NA | NA | 0
| 1.26 | Alquiler de Vehiculo de transporte | 1 | Mes | 1 | 4500000 | NA | NA | 4500000
| 1.27 | Alquiler de Oficina | 1 | Mes | 1 | 1500000 | NA | NA | 1500000
| 1.28 | Alquiler Camara Fotografica y dron | 1 | Mes | 1 | 1000000 | NA | NA | 1000000
| 1.29 | Alquiler Equipo de computos | 5 | Und | 1 | 500000 | NA | NA | 2500000
9500000
IMPRESIONES
| 1.30 | Impresión de informes profesionales ingenierias | 3 | Mes | 1 | 300000 | NA | NA | 900000
| 1.31 | Alquiler de ploter incluye ( tinta, papeleria, impresion y demás) Original y copia. | 1 | UND | 1 | 1624777.7591 | NA | NA | 1624777.7591
2524777.7591
|  | SUBTOTAL (1+2) COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | 101938777.7591
|  | SUBTOTAL SIN IVA | [6 empty] | 101938777.7591
|  | IVA 19% | [6 empty] | 19368367.7742
|  | TOTAL | [6 empty] | 121307145.5333
|  | VALOR TOTAL CONSULTORIA | [6 empty] | 121307145.5333
|  | VALOR TOTAL PROYECTO | [6 empty] | 121307145.5333
JORGE ANDRES RUEDA MOTTA
A30103-2014
ARQUITECTO
CPS - SECRETARIA DE EDUCACIÓN

## VIGENCIA 2025
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA INTECOBA UBICADO EN LA COMUNA 1 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER
PRESUPUESTO CONSOLIDADO VIGENCIA 2025
OBJETIVO ESPECIFICO 1: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA INTECOBA UBICADO EN LA COMUNA 1 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER
PRODUCTO MGA ASOCIADO: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA
|  | Tiempo estimado de ejecucion | 3 | MESES
| 1 | CONSULTORIA
CODIGO DANE |  | PERSONAL PROFESIONAL | CANTIDAD | UNIDAD | FRECUENCIA | VALOR H/M | FM | % DEDICACION | VALOR
| 1.1 | Director de Consultoria (Ingeniero civil o arquitecto) | 1 | Mes | 3 | 8000000 | 2.3 | 50% | 27600000
| 1.2 | Arquitecto Diseñador | 1 | Mes | 3 | 6400000 | 2.3 | 100% | 44160000
| 1.3 | Profesional de apoyo (Arquitecto, Ingeniero industrial, o ingeniero civil ) | 1 | Mes | 2 | 5000000 | 2.3 | 100% | 23000000
| 1.5 | Ingeniero mecanico (sistema de ventilación) | 1 | Mes | 3 | 5000000 | 2.3 | 50% | 17250000
| 1.6 | Ingeniero Civil (diseño estructural) | 1 | Mes | 3 | 6400000 | 2.3 | 70% | 30912000
| 1.7 | Ingeniero Eléctrico o Electricista (red electrica y de iluminación) | 1 | Mes | 2 | 5000000 | 2.3 | 70% | 16100000
| 1.8 | Ingeniero Electronico o Telecomunicaciones (red voz y datos) | 1 | Mes | 2 | 5000000 | 2.3 | 50% | 11500000
| 1.9 | Ingeniero Civil (hidraulico, sanitario, red contra incendio) | 1 | Mes | 3 | 5000000 | 2.3 | 70% | 24150000
| 1.10 | Ingeniero ambiental (manejo ambiental) | 1 | Mes | 1 | 5000000 | 2.3 | 50% | 5750000
200422000
PERSONAL DE APOYO NO PROFESIONAL
| 1.13 | Topografo de Consultoria | 1 | MES | 1 | 4000000 | 2.3 | 100% | 9200000
| 1.14 | Cadeneros | 2 | MES | 1 | 2800000 | 2.1 | 100% | 11760000
20960000
PERSONAL ADMINISTRATIVO
| 1.15 | Asesor Juridico | 1 | Mes | 3 | 4000000 | 2.1 | 50% | 12600000
| 1.16 | Trabajador Social | 1 | Mes | 3 | 4000000 | 2.1 | 50% | 12600000
| 1.17 | Secretaria | 1 | Mes | 3 | 2100000 | 2.1 | 100% | 13230000
| 1.18 | Mensajero | 1 | Mes | 3 | 1800000 | 2.1 | 100% | 11340000
49770000
EQUIPOS Y VARIOS
| 1.24 | Equipo completo de topografia | 1 | Und | 1 | 4000000 | NA | NA | 4000000
| 1.25 | Estudio de Suelos | 1 | Und | 1 | 15051860 | NA | NA | 15051860
| 1.26 | Alquiler de Vehiculo de transporte | 1 | Mes | 3 | 4500000 | NA | NA | 13500000
| 1.27 | Alquiler de Oficina | 1 | Mes | 3 | 1500000 | NA | NA | 4500000
| 1.28 | Alquiler Camara Fotografica y dron | 1 | Mes | 3 | 1000000 | NA | NA | 3000000
| 1.29 | Alquiler Equipo de computos | 5 | Und | 3 | 500000 | NA | NA | 7500000
47551860
IMPRESIONES
| 1.30 | Impresión de informes profesionales ingenierias | 3 | Mes | 3 | 300000 | NA | NA | 2700000
| 1.31 | Alquiler de ploter incluye ( tinta, papeleria, impresion y demás) Original y copia. | 1 | UND | 2 | 1624777.7591 | NA | NA | 3249555.5182
5949555.5182
|  | SUBTOTAL (1+2) COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | 324653415.5182
|  | SUBTOTAL SIN IVA | [6 empty] | 324653415.5182
|  | IVA 19% | [6 empty] | 61684148.9485
|  | TOTAL | [6 empty] | 386337564.4667
|  | VALOR TOTAL CONSULTORIA | [6 empty] | 386337564.4667
|  | VALOR TOTAL PROYECTO | [6 empty] | 386337564.4667
JORGE ANDRES RUEDA MOTTA
A30103-2014
ARQUITECTO
CPS - SECRETARIA DE EDUCACIÓN

## GENERAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA INTECOBA UBICADO EN LA COMUNA 1 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
OBJETIVO ESPECIFICO 1: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA INTECOBA UBICADO EN LA COMUNA 1 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER
PRODUCTO MGA ASOCIADO: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA
|  | Tiempo estimado de ejecucion | 4 | MESES
| 1 | CONSULTORIA
CODIGO DANE |  | PERSONAL PROFESIONAL | CANTIDAD | UNIDAD | FRECUENCIA | VALOR H/M | FM | % DEDICACION | VALOR
| 1.1 | Director de Consultoria (Ingeniero civil o arquitecto) | 1 | Mes | 4 | 8000000 | 2.3 | 50% | 36800000
| 1.2 | Arquitecto Diseñador | 1 | Mes | 4 | 6400000 | 2.3 | 100% | 58880000
| 1.3 | Profesional de apoyo (Arquitecto, Ingeniero industrial, o ingeniero civil ) | 1 | Mes | 3 | 5000000 | 2.3 | 100% | 34500000
| 1.5 | Ingeniero mecanico (sistema de ventilación) | 1 | Mes | 3 | 5000000 | 2.3 | 50% | 17250000
| 1.6 | Ingeniero Civil (diseño estructural) | 1 | Mes | 4 | 6400000 | 2.3 | 70% | 41216000
| 1.7 | Ingeniero Eléctrico o Electricista (red electrica y de iluminación) | 1 | Mes | 3 | 5000000 | 2.3 | 70% | 24150000
| 1.8 | Ingeniero Electronico o Telecomunicaciones (red voz y datos) | 1 | Mes | 3 | 5000000 | 2.3 | 50% | 17250000
| 1.9 | Ingeniero Civil (hidraulico, sanitario, red contra incendio) | 1 | Mes | 4 | 5000000 | 2.3 | 70% | 32200000
| 1.10 | Ingeniero ambiental (manejo ambiental) | 1 | Mes | 2 | 5000000 | 2.3 | 50% | 11500000
273746000
PERSONAL DE APOYO NO PROFESIONAL
| 1.13 | Topografo de Consultoria | 1 | MES | 1 | 4000000 | 2.3 | 100% | 9200000
| 1.14 | Cadeneros | 2 | MES | 1 | 2800000 | 2.1 | 100% | 11760000
20960000
PERSONAL ADMINISTRATIVO
| 1.15 | Asesor Juridico | 1 | Mes | 4 | 4000000 | 2.1 | 50% | 16800000
| 1.16 | Trabajador Social | 1 | Mes | 4 | 4000000 | 2.1 | 50% | 16800000
| 1.17 | Secretaria | 1 | Mes | 4 | 2100000 | 2.1 | 100% | 17640000
| 1.18 | Mensajero | 1 | Mes | 4 | 1800000 | 2.1 | 100% | 15120000
66360000
EQUIPOS Y VARIOS
| 1.24 | Equipo completo de topografia | 1 | Und | 1 | 4000000 | NA | NA | 4000000
| 1.25 | Estudio de Suelos | 1 | Und | 1 | 15051860 | NA | NA | 15051860
| 1.26 | Alquiler de Vehiculo de transporte | 1 | Mes | 4 | 4500000 | NA | NA | 18000000
| 1.27 | Alquiler de Oficina | 1 | Mes | 4 | 1500000 | NA | NA | 6000000
| 1.28 | Alquiler Camara Fotografica y dron | 1 | Mes | 4 | 1000000 | NA | NA | 4000000
| 1.29 | Alquiler Equipo de computos | 5 | Und | 4 | 500000 | NA | NA | 10000000
57051860
IMPRESIONES
| 1.30 | Impresión de informes profesionales ingenierias | 3 | Mes | 4 | 300000 | NA | NA | 3600000
| 1.31 | Alquiler de ploter incluye ( tinta, papeleria, impresion y demás) Original y copia. | 1 | UND | 3 | 1624777.7591 | NA | NA | 4874333.2773
8474333.2773
|  | SUBTOTAL (1+2) COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | 426592193.2773
|  | SUBTOTAL SIN IVA | [6 empty] | 426592193.2773
|  | IVA 19% | [6 empty] | 81052516.7227
|  | TOTAL | [6 empty] | 507644710
|  | VALOR TOTAL CONSULTORIA | [6 empty] | 507644710
|  | VALOR TOTAL PROYECTO | [6 empty] | 507644710
JORGE ANDRES RUEDA MOTTA
A30103-2014
ARQUITECTO
CPS - SECRETARIA DE EDUCACIÓN
$ 507,644,710.00

## SALARIOS
https://sci.org.co/wp-content/uploads/file/estudio_honorarios.pdf
https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/8017/tabla-de-honorarios---vigencia-2020/
|  |  |  | Cargo | Clasificacion | Experiencia (meses) | Honorarios 2020 |  | F.A.S | Honorarios 2025 |  | Valor tomado | FM | Salarios 2025
[7 empty] | Rango Inf | Rango Sup | (Factor de ajuste salarial) | Rango Inf | Rango Sup
PROFESIONALES
|  |  |  | Director | 24 | 52 | 10149446 | 11343497 | 1.7757 | 18022576.0646 | 20142876.5196 | 18340621.1328 | 2.3 | 8000000
|  |  |  | Especialistas | 20 | 48 | 6567288 | 8358367 | 1.7757 | 11661665.8208 | 14842120.9427 | 14683098.1866 | 2.3 | 6400000
|  |  |  | Profesionales | 19 | 24 | 6328479 | 6567287 | 1.7757 | 11237607.8606 | 11661664.045 | 11598055.6174 | 2.3 | 5000000
|  |  |  | Topografos | 15 | 12 | 4776210 | 5373236 | 1.7757 | 8481212.4746 | 9541363.59 | 9117303.1438 | 2.3 | 4000000
|  |  |  | Profesional de apoyo | 9 | 18 | 3343348 | 3701561 | 1.7757 | 5936850.5079 | 6572936.5603 | 6477523.6524 | 2.3 | 2800000
APOYO
|  |  |  | Cadenero 2 | 9 | 18 | 3343348 | 3701561 | 1.6217 | 5421781.2858 | 6002681.7902 | 5915546.7146 | 2.127 | 2800000
|  |  |  | cadenero 1 | 8 | 12 | 4179184 | 3343347 | 1.6217 | 6777224.9856 | 5421779.6641 | 5625096.4623 | 2.127 | 2600000
ADMINISTRATIVO
|  |  |  | Secretaria | 6 | 0 | 2388106 | 2865726 | 1.6217 | 3872701.3817 | 4647239.7121 | 4453605.1295 | 2.1 | 2100000
|  |  |  | Mensajero | 5 | 24 | 2149295 | 2388105 | 1.6217 | 3485430.5949 | 3872699.7601 | 3775882.4688 | 2.1 | 1800000
TASA DE INCREMENTO ANUAL
[6 empty] | AÑO | DIA | SMLV | INCREMENTO ANUAL | % | DECRETOS
[6 empty] | 2020 | 29260.1 | 877803 | 1.035 | 3.5% | 2359 de diciembre 26 de 2019
[6 empty] | 2021 | 30284.2 | 908526 | 1.1007 | 10.07% | 1784 de diciembre 29 de 2020
[6 empty] | 2022 | 33333.3333 | 1000000 | 1.16 | 16% | 1723 de diciembre 15 de 2021
|  | Desde | Hasta |  |  | 2023 | 38666.6667 | 1160000 | 1.1207 | 12.07% | 2612 de diciembre 28 de 2022
| 1 | 0 | 1432863 |  |  | 2024 | 43333.3333 | 1300000 | 1.095 | 9.5% | 2291 de diciembre 29 de 2023
| 2 | 1432864 | 1552268 |  |  | 2025 | 47450 | 1423500 | 1.095 | 9.5% | 1571 de diciembre 24 de 2024
| 3 | 1552269 | 1791078
| 4 | 1791079 | 2149294
| 5 | 2149295 | 2388105
| 6 | 2388106 | 2865726
| 7 | 2865727 | 3104536
| 8 | 3104537 | 3343347
| 9 | 3343348 | 3701561
| 10 | 3701562 | 4059782
| 11 | 4059783 | 4179183
| 12 | 4179184 | 4417993
| 13 | 4417994 | 4656804
| 14 | 4656805 | 4776209
| 15 | 4776210 | 5373236
| 16 | 5373237 | 5731450
| 17 | 5731451 | 5970261
| 18 | 5970262 | 6328478
| 19 | 6328479 | 6567287
| 20 | 6567288 | 8358367
| 21 | 8358368 | 8955392
| 22 | 8955393 | 9552418
| 23 | 9552419 | 10149445
| 24 | 10149446 | 11343497
| 25 | 11343498 | 12537549
| 26 | 12537550 | 13134575
| 27 | 13134576 | 14925654

## FM-1
FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL PROFESIONAL
DESCRIPCIÓN COSTO | CONVEN | FORMULA DE CALCULO | VALOR(%)
1.REMUNERACIÓN
SALARIOS | S | (S) = 100 | 100
2.PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES
a) Prima anual | P | P= S/12 | 8.3333
b) Cesantias | C | C= S/12 | 8.3333
c) Intereses sobre cesantias | IC | IC= 12% anual | 1
d) Riesgos profesionales | RP | 2.44% del salario | 2.44
e) Seguridad social | SS | 12% pensión del salario | 12
|  | 8,5% salud del salario | 8.5
f) Subsidio familiar | SF | 4,0% del salario | 4
g) ICBF | BF | 3% del salario | 3
h) SENA | SN | 2% del salario | 2
i) Vacaciones | VC | VC= (15 días habiles/360 dias laborales) x 100 | 4.1667
j) Dotación y examenes medicos | DE | 20,0% del salario | 16.6667
j) Auxilio de transporte | AT | 0% del salario | 0
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES | PS |  | 70.44
3. COSTOS INDIRECTOS, GASTOS E IMPREVISTOS
a) Asesorias tecnicas complementarias | ATC |  | 5
b) Servicios publicos y operación | PP |  | 5
c) Comunicaciones | CM |  | 2
d) Otros gastos (legalización, polizas y seguros, entre otros) | OG |  | 3
e) Aseo y cafetería | AC |  | 2
f) Gastos directos no reembolsables | SI |  | 5
g) Asesoria Contable Tributaria y Juridica | I |  | 3
h) Servicios bancarios, juridicos y administrativos adicionales | SBJA |  | 3
i) Preparacion para la propuesta |  |  | 2
SUB TOTAL | CI |  | 30
4. SUBTOTAL | TC | TC=PS+CI | 100.44
5. HONORARIOS O UTILIDAD | H | H=% estimado de (TC) | 15
FACTOR MULTIPLICADOR | FM | FM=(S+TC+H)/100) | 2.15
GASTOS DEDUCCIONALES Y CONTRIBUCIONES |  |  | %
PRO-CULTURA |  |  | 1.5%
PROANCIANOS |  |  | 2%
PRO-HOSPITAL |  |  | 2%
SISTEMATIZACIÓN DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES |  |  | 0.4%
PRO-UIS |  |  | 2%
PRO-DEPORTE |  |  | 1.5%
RETENCION EN LA FUENTE |  |  | 6%
RETENCION ICA |  |  | 0.8%
IMPUESTO AL TIMBRE |  |  | 0.5%
DEDUCCIONES Y CONTRIBUCIONES |  |  | 16.7%
TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR |  |  | 2.3

## FM-3
FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL PROFESIONAL
DESCRIPCIÓN COSTO | CONVEN | FORMULA DE CALCULO | VALOR(%)
1.REMUNERACIÓN
SALARIOS | S | (S) = 100 | 100
2.PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES
a) Prima anual | P | P= S/12 | 8.3333
b) Cesantias | C | C= S/12 | 8.3333
c) Intereses sobre cesantias | IC | IC= 12% anual | 1
d) Riesgos profesionales | RP | 0,52% del salario | 0.52
e) Seguridad social | SS | 12% pensión del salario | 12
|  | 8,5% salud del salario | 8.5
f) Subsidio familiar | SF | 4,0% del salario | 4
g) ICBF | BF | 3% del salario | 3
h) SENA | SN | 2% del salario | 2
i) Vacaciones | VC | VC= (15 días habiles/360 dias laborales) x 100 | 4.1667
j) Dotación | DO | 1,5% del salario | 1.5
k) Auxilio de transporte | AT | 0% del salario | 0
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES | PS |  | 53.3533
3. COSTOS INDIRECTOS, GASTOS E IMPREVISTOS
a) Servicio de vigilancia | SV |  | 2
b) Servicios públicos y operación | PP |  | 1.5
c) Relaciones publicas y gastos de representación | RG |  | 2
d) Pólizas | OG |  | 3
e) Mantenimiento de oficina (servicio de aseo) | AC |  | 1
f) Exámenes médicos | SI |  | 1.5
g) Asesoria Contable Tributaria y Juridica | I |  | 2
h) Gastos legales y bancarios. | SBJA |  | 3
i) Gastos en transporte | GT |  | 2
j) Equipos de cómputo | ECO |  | 3
k) Capacitación del personal | CP |  | 2.5
l) Asesorías técnicas complementarias | AT |  | 2
SUB TOTAL | CI |  | 25.5
4. SUBTOTAL | TC | TC=PS+CI | 78.8533
5. HONORARIOS O UTILIDAD | H | H=% estimado de (TC) | 15
FACTOR MULTIPLICADOR | FM | FM=(S+TC+H)/100) | 1.94
GASTOS DEDUCCIONALES Y CONTRIBUCIONES |  |  | %
PRO-CULTURA |  |  | 1.5%
PROANCIANOS |  |  | 2%
PRO-HOSPITAL |  |  | 2%
SISTEMATIZACIÓN DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES |  |  | 0.4%
PRO-UIS |  |  | 2%
PRO-DEPORTE |  |  | 1.5%
RETENCION EN LA FUENTE |  |  | 6%
RETENCION ICA |  |  | 0.8%
IMPUESTO AL TIMBRE |  |  | 0.5%
DEDUCCIONES Y CONTRIBUCIONES |  |  | 16.7%
TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR |  |  | 2.1

## FM-2
FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL PROFESIONAL
DESCRIPCIÓN COSTO | CONVEN | FORMULA DE CALCULO | VALOR(%)
1.REMUNERACIÓN
SALARIOS | S | (S) = 100 | 100
2.PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES
a) Prima anual | P | P= S/12 | 8.3333
b) Cesantias | C | C= S/12 | 8.3333
c) Intereses sobre cesantias | IC | IC= 12% anual | 1
d) Riesgos profesionales | RP | 2.44% del salario | 2.44
e) Seguridad social | SS | 12% pensión del salario | 12
|  | 8,5% salud del salario | 8.5
f) Subsidio familiar | SF | 4,0% del salario | 4
g) ICBF | BF | 3% del salario | 3
h) SENA | SN | 2% del salario | 2
i) Vacaciones | VC | VC= (15 días habiles/360 dias laborales) x 100 | 4.1667
j) Dotación | DO | 1,5% del salario | 1.5
k) Auxilio de transporte | AT | 0% del salario | 0
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES | PS |  | 55.2733
3. COSTOS INDIRECTOS, GASTOS E IMPREVISTOS
a) Servicio de vigilancia | SV |  | 2
b) Servicios públicos y operación | PP |  | 1.5
c) Relaciones publicas y gastos de representación | RG |  | 2
d) Pólizas | OG |  | 3
e) Mantenimiento de oficina (servicio de aseo) | AC |  | 1
f) Exámenes médicos | SI |  | 1.5
g) Asesoria Contable Tributaria y Juridica | I |  | 2
h) Gastos legales y bancarios. | SBJA |  | 3
i) Gastos en transporte | GT |  | 2
j) Equipos de cómputo | ECO |  | 3
k) Capacitación del personal | CP |  | 2.5
l) Asesorías técnicas complementarias | AT |  | 2
SUB TOTAL | CI |  | 25.5
4. SUBTOTAL | TC | TC=PS+CI | 80.7733
5. HONORARIOS O UTILIDAD | H | H=% estimado de (TC) | 15
FACTOR MULTIPLICADOR | FM | FM=(S+TC+H)/100) | 1.96
GASTOS DEDUCCIONALES Y CONTRIBUCIONES |  |  | %
PRO-CULTURA |  |  | 1.5%
PROANCIANOS |  |  | 2%
PRO-HOSPITAL |  |  | 2%
SISTEMATIZACIÓN DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES |  |  | 0.4%
PRO-UIS |  |  | 2%
PRO-DEPORTE |  |  | 1.5%
RETENCION EN LA FUENTE |  |  | 6%
RETENCION ICA |  |  | 0.8%
IMPUESTO AL TIMBRE |  |  | 0.5%
DEDUCCIONES Y CONTRIBUCIONES |  |  | 16.7%
TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR |  |  | 2.127
TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR |  |  | 1.96

## ENTREGABLES
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA INTECOBA UBICADO EN LA COMUNA 1 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER
ITEM | DESCRIPCIÓN DE ENTREGABLE | ENTREGABLES | % | VALOR
1.1 | ESTUDIO TOPOGRAFIA. | 1 | 5% | 21329609.6639
1.2 | ESTUDIO GEOTECNIA ( INCLUYE ESTUDIO DE SUELOS) | 1 | 5% | 21329609.6639
1.3 | ESTUDIO Y DISEÑO ARQUITECTÓNICA DEL PROYECTO DENTRO DEL LOTE, EN CUMPLIMIENTO DE LA NTC 4595 Y 4596 Y DISEÑO BIOCLIMÁTICO. | 1 | 30% | 127977657.9832
1.4 | DISEÑO ESTRUCTURAL INCLUYE MEMORIA DE CALCULO | 1 | 20% | 85318438.6555
1.5 | DISEÑOS DE REDES DE SERVICIO. (ELECTRICO, VOZ Y DATOS, SANITARIO, HIDRAULICO, RED CONTRA INCENDIOS, MECANICO). | 1 | 10% | 42659219.3277
1.6 | DISEÑO DE ANALISIS DE DESCARGAS, EXTRACCIONES Y LINEAMIENTOS AMBIENTALES MINIMOS | 1 | 5% | 21329609.6639
1.7 | ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS, CRONOGRAMAS, PLANOS Y OTROS DOCUMENTOS DE SOPORTE PARA EL CALCULO DE LAS OBRAS. estimación de los costos del proyecto en cada una de sus fases subsiguientes, con el fin de que se pueda garantizar la financiación de estas. | 1 | 10% | 42659219.3277
1.8 | ESTUDIO DE SEGURIDAD HUMANA. | 1 | 5% | 21329609.6639
1.9 | ESTUDIO DE TITULOS, GESTIÓN DE TRAMITES E INFORME EJECUTIVO GENERAL | 1 | 10% | 42659219.3277
SUB TOTAL COSTO DIRECTOS |  |  | 100% | 426592193.2773
IVA 19% |  |  |  | 81052516.7227
TOTAL CONSULTORIA + IVA |  |  |  | 507644710
JORGE ANDRES RUEDA MOTTA
A30103-2014
ARQUITECTO
CPS - SECRETARIA DE EDUCACIÓN