## GENERAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO J.F. KENNEDY DE LA ZONA URBANA, DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA,SANTANDER. VIGENCIA 2025
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
OBJETIVO ESPECIFICO 1: Elaborar ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO J.F. KENNEDY DE LA ZONA URBANA, DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA,SANTANDER.
PRODUCTO MGA ASOCIADO: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA
|  | Tiempo estimado de ejecucion | 4 | MESES
| 1 | CONSULTORIA
CODIGO DANE |  | PERSONAL PROFESIONAL | CANTIDAD | UNIDAD | FRECUENCIA | VALOR H/M | FM | % DEDICACION | VALOR
| 1.1 | Director de Consultoria (Ingeniero civil o arquitecto) | 1 | Mes | 4 | 8000000 | 2.3 | 50% | 36800000
| 1.2 | Arquitecto Diseñador | 1 | Mes | 4 | 6400000 | 2.3 | 100% | 58880000
| 1.4 | Ingeniero Civil Estructural (diseño estructural) | 1 | Mes | 3 | 6400000 | 2.3 | 70% | 30912000
| 1.5 | Ingeniero Eléctrico o Electricista (red electrica y de iluminación) | 1 | Mes | 3 | 5000000 | 2.3 | 50% | 17250000
| 1.6 | Ingeniero Electronico o Telecomunicaciones (red voz y datos) | 1 | Mes | 2 | 5000000 | 2.3 | 50% | 11500000
| 1.7 | Ingeniero Civil (hidraulico, sanitario, red contra incendio) | 1 | Mes | 2 | 6400000 | 2.3 | 100% | 29440000
| 1.8 | Ingeniero ambiental (manejo ambiental) | 1 | Mes | 2 | 5000000 | 2.3 | 50% | 11500000
196282000
PERSONAL ADMINISTRATIVO
| 1.1 | Trabajador Social | 1 | Mes | 2 | 4000000 | 2.1 | 50% | 8400000
| 1.11 | Secretaria | 1 | Mes | 4 | 2100000 | 2.1 | 50% | 8820000
| 1.12 | Mensajero | 1 | Mes | 4 | 1800000 | 2.1 | 50% | 7560000
24780000
LICENCIA DE CONSTRUCCION
| 1.13 | Gestion de tramite para ejecucion de licencia de construccion (incluye Pago de Cargo Fijo Licencia de construccion; no incluye cargo variable). | 1 | Und | 1 | 20000000 |  |  | 20000000
| 1.14 | Gestión de tramite ante la aeronáutica civil, catastro secretaria de planeación, incluye documentación | 1 | Und | 1 | 7000000 |  |  | 7000000
27000000
EQUIPOS Y VARIOS
| 1.15 | Alquiler de Vehiculo de transporte | 1 | Mes | 3 | 4500000 |  |  | 13500000
|  | Estudio de suelos | 1 | Und | 1 | 15000000 |  |  | 15000000
| 1.16 | Alquiler de Oficina | 1 | Mes | 4 | 1500000 |  |  | 6000000
| 1.17 | Alquiler Camara Fotografica y dron | 1 | Mes | 3 | 1000000 |  |  | 3000000
| 1.18 | Alquiler Equipo de computos | 5 | Und | 4 | 500000 |  |  | 10000000
47500000
IMPRESIONES
| 1.19 | Impresión de informes profesionales ingenierias | 3 | Mes | 4 | 300000 |  |  | 3600000
| 1.2 | Alquiler de ploter incluye ( tinta, papeleria, impresion y demás) Original y copia. | 1 | UND | 4 | 1550750 |  |  | 6203000
9803000
|  | SUBTOTAL (1+2) COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | 305365000
|  | SUBTOTAL SIN IVA | [6 empty] | 305365000
|  | IVA 19% | [6 empty] | 58019350
|  | TOTAL SIN INTERVENTORIA | [6 empty] | 363384350
INTERVENTORIA
|  | TOTAL CON INTERVENTORIA | [6 empty] | 363384350
|  | VALOR TOTAL CONSULTORIA | [6 empty] | 363384350
Jorge Andres Rueda Motta |  | VALOR TOTAL PROYECTO | [6 empty] | 363384350
Arquitecto
CPS - SECRETARIA DE EDUCACIÓN

## VIGENCIA 2026
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO J.F. KENNEDY DE LA ZONA URBANA, DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA,SANTANDER. VIGENCIA 2025
PRESUPUESTO CONSOLIDADO VIGENCIA 2026
OBJETIVO ESPECIFICO 1: Elaborar ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO J.F. KENNEDY DE LA ZONA URBANA, DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA,SANTANDER.
PRODUCTO MGA ASOCIADO: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA
|  | Tiempo estimado de ejecucion | 1 | MESES
| 1 | CONSULTORIA
CODIGO DANE |  | PERSONAL PROFESIONAL | CANTIDAD | UNIDAD | FRECUENCIA | VALOR H/M | FM | % DEDICACION | VALOR
| 1.1 | Director de Consultoria (Ingeniero civil o arquitecto) | 1 | Mes | 1 | 8000000 | 2.3 | 50% | 9200000
| 1.2 | Arquitecto Diseñador | 1 | Mes | 1 | 6400000 | 2.3 | 100% | 14720000
| 1.4 | Ingeniero Civil Estructural (diseño estructural) | 1 | Mes | 0 | 6400000 | 2.3 | 70% | 0
| 1.5 | Ingeniero Eléctrico o Electricista (red electrica y de iluminación) | 1 | Mes | 0 | 5000000 | 2.3 | 50% | 0
| 1.6 | Ingeniero Electronico o Telecomunicaciones (red voz y datos) | 1 | Mes | 0 | 5000000 | 2.3 | 50% | 0
| 1.7 | Ingeniero Civil (hidraulico, sanitario, red contra incendio) | 1 | Mes | 1 | 6400000 | 2.3 | 100% | 14720000
| 1.8 | Ingeniero ambiental (manejo ambiental) | 1 | Mes | 0 | 5000000 | 2.3 | 50% | 0
38640000
PERSONAL ADMINISTRATIVO
| 1.1 | Trabajador Social | 1 | Mes | 0 | 4000000 | 2.1 | 50% | 0
| 1.11 | Secretaria | 1 | Mes | 1 | 2100000 | 2.1 | 50% | 2205000
| 1.12 | Mensajero | 1 | Mes | 1 | 1800000 | 2.1 | 50% | 1890000
4095000
LICENCIA DE CONSTRUCCION
| 1.13 | Gestion de tramite para ejecucion de licencia de construccion (incluye Pago de Cargo Fijo Licencia de construccion; no incluye cargo variable). | 1 | Und | 1 | 20000000 |  |  | 20000000
| 1.14 | Gestión de tramite ante la aeronáutica civil, catastro secretaria de planeación, incluye documentación | 1 | Und | 1 | 7000000 |  |  | 7000000
27000000
EQUIPOS Y VARIOS
| 1.15 | Alquiler de Vehiculo de transporte | 1 | Mes | 0 | 4500000 |  |  | 0
|  | Estudio de suelos | 1 | Und | 0 | 15000000 |  |  | 0
| 1.16 | Alquiler de Oficina | 1 | Mes | 1 | 1500000 |  |  | 1500000
| 1.17 | Alquiler Camara Fotografica y dron | 1 | Mes | 0 | 1000000 |  |  | 0
| 1.18 | Alquiler Equipo de computos | 5 | Und | 1 | 500000 |  |  | 2500000
4000000
IMPRESIONES
| 1.19 | Impresión de informes profesionales ingenierias | 3 | Mes | 1 | 300000 |  |  | 900000
| 1.2 | Alquiler de ploter incluye ( tinta, papeleria, impresion y demás) Original y copia. | 1 | UND | 1 | 1550750 |  |  | 1550750
2450750
|  | SUBTOTAL (1+2) COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | 76185750
|  | SUBTOTAL SIN IVA | [6 empty] | 76185750
|  | IVA 19% | [6 empty] | 14475293
|  | TOTAL SIN INTERVENTORIA | [6 empty] | 90661043
INTERVENTORIA
|  | TOTAL CON INTERVENTORIA | [6 empty] | 90661043
|  | VALOR TOTAL CONSULTORIA | [6 empty] | 90661043
Jorge Andres Rueda Motta |  | VALOR TOTAL PROYECTO | [6 empty] | 90661043
Arquitecto
CPS - SECRETARIA DE EDUCACIÓN

## VIGENCIA 2025
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO J.F. KENNEDY DE LA ZONA URBANA, DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA,SANTANDER. VIGENCIA 2025
PRESUPUESTO CONSOLIDADO VIGENCIA 2025
OBJETIVO ESPECIFICO 1: Elaborar ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO J.F. KENNEDY DE LA ZONA URBANA, DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA,SANTANDER.
PRODUCTO MGA ASOCIADO: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA
|  | Tiempo estimado de ejecucion | 3 | MESES
| 1 | CONSULTORIA
CODIGO DANE |  | PERSONAL PROFESIONAL | CANTIDAD | UNIDAD | FRECUENCIA | VALOR H/M | FM | % DEDICACION | VALOR
| 1.1 | Director de Consultoria (Ingeniero civil o arquitecto) | 1 | Mes | 3 | 8000000 | 2.3 | 50% | 27600000
| 1.2 | Arquitecto Diseñador | 1 | Mes | 3 | 6400000 | 2.3 | 100% | 44160000
| 1.4 | Ingeniero Civil Estructural (diseño estructural) | 1 | Mes | 3 | 6400000 | 2.3 | 70% | 30912000
| 1.5 | Ingeniero Eléctrico o Electricista (red electrica y de iluminación) | 1 | Mes | 3 | 5000000 | 2.3 | 50% | 17250000
| 1.6 | Ingeniero Electronico o Telecomunicaciones (red voz y datos) | 1 | Mes | 2 | 5000000 | 2.3 | 50% | 11500000
| 1.7 | Ingeniero Civil (hidraulico, sanitario, red contra incendio) | 1 | Mes | 1 | 6400000 | 2.3 | 100% | 14720000
| 1.8 | Ingeniero ambiental (manejo ambiental) | 1 | Mes | 2 | 5000000 | 2.3 | 50% | 11500000
157642000
PERSONAL ADMINISTRATIVO
| 1.1 | Trabajador Social | 1 | Mes | 2 | 4000000 | 2.1 | 50% | 8400000
| 1.11 | Secretaria | 1 | Mes | 3 | 2100000 | 2.1 | 50% | 6615000
| 1.12 | Mensajero | 1 | Mes | 3 | 1800000 | 2.1 | 50% | 5670000
20685000
LICENCIA DE CONSTRUCCION
| 1.13 | Gestion de tramite para ejecucion de licencia de construccion (incluye Pago de Cargo Fijo Licencia de construccion; no incluye cargo variable). | 1 | Und | 0 | 20000000 |  |  | 0
| 1.14 | Gestión de tramite ante la aeronáutica civil, catastro secretaria de planeación, incluye documentación | 1 | Und | 0 | 7000000 |  |  | 0
0
EQUIPOS Y VARIOS
| 1.15 | Alquiler de Vehiculo de transporte | 1 | Mes | 3 | 4500000 |  |  | 13500000
|  | Estudio de suelos | 1 | Und | 1 | 15000000 |  |  | 15000000
| 1.16 | Alquiler de Oficina | 1 | Mes | 3 | 1500000 |  |  | 4500000
| 1.17 | Alquiler Camara Fotografica y dron | 1 | Mes | 3 | 1000000 |  |  | 3000000
| 1.18 | Alquiler Equipo de computos | 5 | Und | 3 | 500000 |  |  | 7500000
43500000
IMPRESIONES
| 1.19 | Impresión de informes profesionales ingenierias | 3 | Mes | 3 | 300000 |  |  | 2700000
| 1.2 | Alquiler de ploter incluye ( tinta, papeleria, impresion y demás) Original y copia. | 1 | UND | 3 | 1550750 |  |  | 4652250
7352250
|  | SUBTOTAL (1+2) COSTOS DIRECTOS | [6 empty] | 229179250
|  | SUBTOTAL SIN IVA | [6 empty] | 229179250
|  | IVA 19% | [6 empty] | 43544058
|  | TOTAL SIN INTERVENTORIA | [6 empty] | 272723308
INTERVENTORIA
|  | TOTAL CON INTERVENTORIA | [6 empty] | 272723308
|  | VALOR TOTAL CONSULTORIA | [6 empty] | 272723308
Jorge Andres Rueda Motta |  | VALOR TOTAL PROYECTO | [6 empty] | 272723308
Arquitecto
CPS - SECRETARIA DE EDUCACIÓN

## ENTREGABLES
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO J.F. KENNEDY DE LA ZONA URBANA, DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA,SANTANDER. VIGENCIA 2025
ITEM | DESCRIPCIÓN DE ENTREGABLE | ENTREGABLES | % | VALOR
1.1 | ESTUDIO Y DISEÑO ARQUITECTÓNICA DEL PROYECTO DENTRO DEL LOTE, EN CUMPLIMIENTO DE LA NTC 4595 Y 4596 Y DISEÑO BIOCLIMÁTICO. | 1 | 35% | 106877750
1.2 | DISEÑO ESTRUCTURAL INCLUYE MEMORIA DE CALCULO | 1 | 25% | 76341250
1.3 | DISEÑOS DE REDES DE SERVICIO. (ELECTRICO, VOZ Y DATOS, SANITARIO, HIDRAULICO, RED CONTRA INCENDIOS, MECANICO). | 1 | 10% | 30536500
1.4 | DISEÑO DE ANALISIS DE DESCARGAS, EXTRACCIONES Y LINEAMIENTOS AMBIENTALES MINIMOS | 1 | 5% | 15268250
1.5 | ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS, CRONOGRAMAS, PLANOS Y OTROS DOCUMENTOS DE SOPORTE PARA EL CALCULO DE LAS OBRAS. estimación de los costos del proyecto en cada una de sus fases subsiguientes, con el fin de que se pueda garantizar la financiación de estas. | 1 | 10% | 30536500
1.6 | ESTUDIO DE SEGURIDAD HUMANA. | 1 | 5% | 15268250
1.7 | INFORME EJECUTIVO | 1 | 10% | 30536500
SUB TOTAL COSTO DIRECTOS |  |  | 100% | 305365000
IVA 19% |  |  |  | 58019350
TOTAL CONSULTORIA + IVA |  |  |  | 363384350
Jorge Andres Rueda Motta
Arquitecto
CPS - SECRETARIA DE EDUCACIÓN

## CRONOGRAMA
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO J.F. KENNEDY DE LA ZONA URBANA, DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA,SANTANDER. VIGENCIA 2025
CRONOGRAMA CONSOLIDADO
OBJETIVO ESPECIFICO 1: Elaborar ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO J.F. KENNEDY DE LA ZONA URBANA, DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA,SANTANDER.
PRODUCTO MGA ASOCIADO: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA
| DURACION POR VIGENCIAS | [7 empty] | VIGENCIA 2025 | [11 empty] | VIGENCIA 2026
|  | 4 MESES | [6 empty] | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | TOTAL
1 | CONSULTORIA | [7 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16
| PERSONAL PROFESIONAL | CANTIDAD | UNIDAD | FRECUENCIA | VALOR H/M | FM | % DEDICACION | VALOR | S1: CORTE 1; S5: CORTE 2; S9: CORTE 3; S13: CORTE 4
1.1 | Director de Consultoria (Ingeniero civil o arquitecto) | 1 | Mes | 4 | 8000000 | 2.3 | 50% | 36800000 | S1: 10948000; S5: 10948000; S9: 10948000; S13: 10948000 | 43792000 | 43792000 | 43792000
1.2 | Arquitecto Diseñador | 1 | Mes | 4 | 6400000 | 2.3 | 100% | 58880000 | S1: 17516800; S5: 17516800; S9: 17516800; S13: 17516800 | 70067200 | 70067200 | 70067200
1.4 | Ingeniero Civil Estructural (diseño estructural) | 1 | Mes | 3 | 6400000 | 2.3 | 70% | 30912000 | S1: 12261760; S5: 12261760; S9: 12261760 | 36785280 | 36785280 | 36785280
1.5 | Ingeniero Eléctrico o Electricista (red electrica y de iluminación) | 1 | Mes | 3 | 5000000 | 2.3 | 50% | 17250000 | S1: 6842500; S5: 6842500; S9: 6842500 | 20527500 | 20527500 | 20527500
1.6 | Ingeniero Electronico o Telecomunicaciones (red voz y datos) | 1 | Mes | 2 | 5000000 | 2.3 | 50% | 11500000 | S5: 6842500; S9: 6842500 | 13685000 | 13685000 | 13685000
1.7 | Ingeniero Civil (hidraulico, sanitario, red contra incendio) | 1 | Mes | 2 | 6400000 | 2.3 | 100% | 29440000 | S9: 17516800; S13: 17516800 | 35033600 | 35033600 | 35033600
1.8 | Ingeniero ambiental (manejo ambiental) | 1 | Mes | 2 | 5000000 | 2.3 | 50% | 11500000 | S1: 6842500; S5: 6842500 | 13685000 | 13685000 | 13685000
[8 empty] | 196282000 | [17 empty] | 233575580
PERSONAL ADMINISTRATIVO
1.1 | Trabajador Social | 1 | Mes | 2 | 4000000 | 2.1 | 50% | 8400000 | S1: 4998000; S5: 4998000 | 9996000 | 9996000 | 9996000
1.11 | Secretaria | 1 | Mes | 4 | 2100000 | 2.1 | 50% | 8820000 | S1: 2623950; S5: 2623950; S9: 2623950; S13: 2623950 | 10495800 | 10495800 | 10495800
1.12 | Mensajero | 1 | Mes | 4 | 1800000 | 2.1 | 50% | 7560000 | S1: 2249100; S5: 2249100; S9: 2249100; S13: 2249100 | 8996400 | 8996400 | 8996400
[8 empty] | 24780000 | [17 empty] | 29488200
| LICENCIA DE CONSTRUCCION | [24 empty] | 0
1.13 | Gestion de tramite para ejecucion de licencia de construccion (incluye Pago de Cargo Fijo Licencia de construccion; no incluye cargo variable). | 1 | Und | 1 | 20000000 |  |  | 20000000 | S13: 23800000 | 23800000 |  | 23800000
1.14 | Gestión de tramite ante la aeronáutica civil, catastro secretaria de planeación, incluye documentación | 1 | Und | 1 | 7000000 |  |  | 7000000 | S13: 8330000 | 8330000 | 8330000 | 8330000
27000000
EQUIPOS Y VARIOS
1.15 | Alquiler de Vehiculo de transporte | 1 | Mes | 3 | 4500000 |  |  | 13500000 | S1: 5355000; S5: 5355000; S9: 5355000 | 16065000 |  | 16065000
| Estudio de suelos | 1 | Und | 1 | 15000000 |  |  | 15000000 | S1: 17850000 | 17850000 |  | 17850000
1.16 | Alquiler de Oficina | 1 | Mes | 4 | 1500000 |  |  | 6000000 | S1: 1785000; S5: 1785000; S9: 1785000; S13: 1785000 | 7140000 | 7140000 | 7140000
1.17 | Alquiler Camara Fotografica y dron | 1 | Mes | 3 | 1000000 |  |  | 3000000 | S1: 1190000; S5: 1190000; S9: 1190000 | 3570000 | 3570000 | 3570000
1.18 | Alquiler Equipo de computos | 5 | Und | 4 | 500000 |  |  | 10000000 | S1: 2975000; S5: 2975000; S9: 2975000; S13: 2975000 | 11900000 | 11900000 | 11900000
47500000
IMPRESIONES
1.19 | Impresión de informes profesionales ingenierias | 3 | Mes | 4 | 300000 |  |  | 3600000 | S1: 1071000; S5: 1071000; S9: 1071000; S13: 1071000 | 4284000 | 4284000 | 4284000
1.2 | Alquiler de ploter incluye ( tinta, papeleria, impresion y demás) Original y copia. | 1 | UND | 4 | 1550750 |  |  | 6203000 | S1: 1845392.5; S5: 1845392.5; S9: 1845392.5; S13: 1845392.5 | 7381570 | 7381570 | 7381570
[8 empty] | 9803000 | [17 empty] | 11665570
0
305365000
[8 empty] | 363384350 | S1: PROYECCIÓN MES 1; S5: PROYECCIÓN MES 2; S9: PROYECCIÓN MES 3; S13: PROYECCIÓN MES 4 | 363384350
| SUBTOTAL (1+2) COSTOS DIRECTOS | [7 empty] | S1: 96354002.5; S5: 85346502.5; S9: 91022802.5; S13: 90661042.5 |  | 580398700
| SUBTOTAL SIN IVA | [6 empty] | 0
| IVA 19% | [6 empty] | 0
| TOTAL SIN INTERVENTORIA | [6 empty] | 0
| INTERVENTORIA | [6 empty] | 56040300
| TOTAL CON INTERVENTORIA | [6 empty] | 56040300
| VALOR TOTAL CONSULTORIA | [6 empty] | 0
| VALOR TOTAL PROYECTO | [6 empty] | 56040300
363384350
363384350
Jorge Andres Rueda Motta
Arquitecto
CPS - SECRETARIA DE EDUCACIÓN

## FM PROFESIONALES
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA CINCUENTENERIO UBICADO EN LA COMUNA 4 DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.
FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL PROFESIONAL
DESCRIPCIÓN COSTO | CONVEN | FORMULA DE CALCULO | VALOR(%)
1.REMUNERACIÓN
SALARIOS | S | (S) = 100 | 100
2.PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES
a) Prima anual | P | P= S/12 | 8.3333
b) Cesantias | C | C= S/12 | 8.3333
c) Intereses sobre cesantias | IC | IC= 12% anual | 1
d) Riesgos profesionales | RP | 2.44% del salario | 2.44
e) Seguridad social | SS | 12% pensión del salario | 12
|  | 8,5% salud del salario | 8.5
f) Subsidio familiar | SF | 4,0% del salario | 4
g) ICBF | BF | 3% del salario | 3
h) SENA | SN | 2% del salario | 2
i) Vacaciones | VC | VC= (15 días habiles/360 dias laborales) x 100 | 4.1667
j) Dotación y examenes medicos | DE | 20,0% del salario | 16.6667
j) Auxilio de transporte | AT | 0% del salario | 0
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES | PS |  | 70.44
3. COSTOS INDIRECTOS, GASTOS E IMPREVISTOS
a) Asesorias tecnicas complementarias | ATC |  | 5
b) Servicios publicos y operación | PP |  | 5
c) Comunicaciones | CM |  | 2
d) Otros gastos (legalización, polizas y seguros, entre otros) | OG |  | 3
e) Aseo y cafetería | AC |  | 2
f) Gastos directos no reembolsables | SI |  | 5
g) Asesoria Contable Tributaria y Juridica | I |  | 3
h) Servicios bancarios, juridicos y administrativos adicionales | SBJA |  | 3
i) Preparacion para la propuesta |  |  | 2
SUB TOTAL | CI |  | 30
4. SUBTOTAL | TC | TC=PS+CI | 100.44
5. HONORARIOS O UTILIDAD | H | H=% estimado de (TC) | 15
FACTOR MULTIPLICADOR | FM | FM=(S+TC+H)/100) | 2.15
GASTOS DEDUCCIONALES Y CONTRIBUCIONES |  |  | %
PRO-CULTURA |  |  | 1.5%
PROANCIANOS |  |  | 2%
PRO-HOSPITAL |  |  | 2%
SISTEMATIZACIÓN DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES |  |  | 0.4%
PRO-UIS |  |  | 2%
PRO-DEPORTE |  |  | 1.5%
RETENCION EN LA FUENTE |  |  | 6%
RETENCION ICA |  |  | 0.8%
IMPUESTO AL TIMBRE |  |  | 0.5%
DEDUCCIONES Y CONTRIBUCIONES |  |  | 16.7%
TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR |  |  | 2.3

## FM ADMINISTRATIVO
FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL PROFESIONAL
DESCRIPCIÓN COSTO | CONVEN | FORMULA DE CALCULO | VALOR(%)
1.REMUNERACIÓN
SALARIOS | S | (S) = 100 | 100
2.PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES
a) Prima anual | P | P= S/12 | 8.3333
b) Cesantias | C | C= S/12 | 8.3333
c) Intereses sobre cesantias | IC | IC= 12% anual | 1
d) Riesgos profesionales | RP | 0,52% del salario | 0.52
e) Seguridad social | SS | 12% pensión del salario | 12
|  | 8,5% salud del salario | 8.5
f) Subsidio familiar | SF | 4,0% del salario | 4
g) ICBF | BF | 3% del salario | 3
h) SENA | SN | 2% del salario | 2
i) Vacaciones | VC | VC= (15 días habiles/360 dias laborales) x 100 | 4.1667
j) Dotación | DO | 1,5% del salario | 1.5
k) Auxilio de transporte | AT | 0% del salario | 0
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES | PS |  | 53.3533
3. COSTOS INDIRECTOS, GASTOS E IMPREVISTOS
a) Servicio de vigilancia | SV |  | 2
b) Servicios públicos y operación | PP |  | 1.5
c) Relaciones publicas y gastos de representación | RG |  | 2
d) Pólizas | OG |  | 3
e) Mantenimiento de oficina (servicio de aseo) | AC |  | 1
f) Exámenes médicos | SI |  | 1.5
g) Asesoria Contable Tributaria y Juridica | I |  | 2
h) Gastos legales y bancarios. | SBJA |  | 3
i) Gastos en transporte | GT |  | 2
j) Equipos de cómputo | ECO |  | 3
k) Capacitación del personal | CP |  | 2.5
l) Asesorías técnicas complementarias | AT |  | 2
SUB TOTAL | CI |  | 25.5
4. SUBTOTAL | TC | TC=PS+CI | 78.8533
5. HONORARIOS O UTILIDAD | H | H=% estimado de (TC) | 15
FACTOR MULTIPLICADOR | FM | FM=(S+TC+H)/100) | 1.94
GASTOS DEDUCCIONALES Y CONTRIBUCIONES |  |  | %
PRO-CULTURA |  |  | 1.5%
PROANCIANOS |  |  | 2%
PRO-HOSPITAL |  |  | 2%
SISTEMATIZACIÓN DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES |  |  | 0.4%
PRO-UIS |  |  | 2%
PRO-DEPORTE |  |  | 1.5%
RETENCION EN LA FUENTE |  |  | 6%
RETENCION ICA |  |  | 0.8%
IMPUESTO AL TIMBRE |  |  | 0.5%
DEDUCCIONES Y CONTRIBUCIONES |  |  | 16.7% | 2.1
TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR |  |  | 2.1

## FM APOYO
FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL PROFESIONAL
DESCRIPCIÓN COSTO | CONVEN | FORMULA DE CALCULO | VALOR(%)
1.REMUNERACIÓN
SALARIOS | S | (S) = 100 | 100
2.PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES
a) Prima anual | P | P= S/12 | 8.3333
b) Cesantias | C | C= S/12 | 8.3333
c) Intereses sobre cesantias | IC | IC= 12% anual | 1
d) Riesgos profesionales | RP | 2.44% del salario | 2.44
e) Seguridad social | SS | 12% pensión del salario | 12
|  | 8,5% salud del salario | 8.5
f) Subsidio familiar | SF | 4,0% del salario | 4
g) ICBF | BF | 3% del salario | 3
h) SENA | SN | 2% del salario | 2
i) Vacaciones | VC | VC= (15 días habiles/360 dias laborales) x 100 | 4.1667
j) Dotación | DO | 1,5% del salario | 1.5
k) Auxilio de transporte | AT | 0% del salario | 0
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES | PS |  | 55.2733
3. COSTOS INDIRECTOS, GASTOS E IMPREVISTOS
a) Servicio de vigilancia | SV |  | 2
b) Servicios públicos y operación | PP |  | 1.5
c) Relaciones publicas y gastos de representación | RG |  | 2
d) Pólizas | OG |  | 3
e) Mantenimiento de oficina (servicio de aseo) | AC |  | 1
f) Exámenes médicos | SI |  | 1.5
g) Asesoria Contable Tributaria y Juridica | I |  | 2
h) Gastos legales y bancarios. | SBJA |  | 3
i) Gastos en transporte | GT |  | 2
j) Equipos de cómputo | ECO |  | 3
k) Capacitación del personal | CP |  | 2.5
l) Asesorías técnicas complementarias | AT |  | 2
SUB TOTAL | CI |  | 25.5
4. SUBTOTAL | TC | TC=PS+CI | 80.7733
5. HONORARIOS O UTILIDAD | H | H=% estimado de (TC) | 15
FACTOR MULTIPLICADOR | FM | FM=(S+TC+H)/100) | 1.96
GASTOS DEDUCCIONALES Y CONTRIBUCIONES |  |  | %
PRO-CULTURA |  |  | 1.5%
PROANCIANOS |  |  | 2%
PRO-HOSPITAL |  |  | 2%
SISTEMATIZACIÓN DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES |  |  | 0.4%
PRO-UIS |  |  | 2%
PRO-DEPORTE |  |  | 1.5%
RETENCION EN LA FUENTE |  |  | 6%
RETENCION ICA |  |  | 0.8%
IMPUESTO AL TIMBRE |  |  | 0.5%
DEDUCCIONES Y CONTRIBUCIONES |  |  | 16.7%
TOTAL FACTOR MULTIPLICADOR |  |  | 2.127

## SALARIOS
https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/8017/tabla-de-honorarios---vigencia-2020/
Cargo | Clasificacion | Experiencia | Rango Inf | Rango Sup | Honorarios | Salarios
Director | 23 | 60 | 12418144.7 | 13194278.5 | 12806211.6 | 8000000
Especialistas | 20 | 48 | 8537474.4 | 10865877.1 | 9701675.75 | 6100000
Ingenieros | 19 | 36 | 8537474.4 | 8537473.1 | 8537473.75 | 5300000
2020 | 29260.1 | 877803 | 1.035 |  | 2360 de diciembre 26 de 2019
2021 | 30284.2 | 908526 | 1.1007 |  | 1785 de diciembre 29 de 2020
2022 | 33333.3333 | 1000000 | 1.16 |  | 1724 de diciembre 15 de 2021
2023 | 38666.6667 | 1160000 | 1.1207 |  | 2613 de diciembre 28 de 2022
2024 | 43333.3333 | 1300000 | 1.0953 |  | 2292 de diciembre 29 de 2023
2025 | 47463 | 1423890 |  |  | diciembre 29 de 2023