## Presupuesto general
No. DE ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | CANTIDAD | VALOR | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |  | Comprobación | % Variación | valor referente | Valor total | % Variación
Validar la planeación operativa, financiera y contratar el equipo técnico y proveedores del proyecto. - Avance del Marco normativo en justicia Ordinaria y Justicia transicional.
| Formalización del convenio - Firma del convenio - Constitución de pólizas - Elaboración del Acta de inicio - Ejecución del primer desembolso - Publicar convocatoria de Equipo de trabajo | N/A | N/A | N/A | N/A | FASE 1 25%
| Planeación Administrativa del proyecto: - Selección del equipo de trabajo - Delimitación de roles y funciones - Contratación y afiliaciones del equipo de trabajo - Acuerdos con proveedores | N/A | N/A | N/A | N/A
| Cordinador del Proyecto - Jurídico: Abogado con experiencia mínima de 36 meses en ejecucion de proyectos con comunidades y con conocimientos en comunidades del departamento de Nariño . | Mes | 5 | 5230000 | 26150000 |  | 26150000 | 0% | 5519404 | 27597020 | -5.243%
| Coordinador Juridico: Profesional en Derecho, con experiencia mínima de 24 meses como Coordinador juridico de proyectos o trabajo directo con comunidades del departamento de Nariño. | Mes | 5 | 4000000 | 20000000 |  | 20000000 | 0% | 4629487 | 23147435 | -13.6%
| Coordinador social: Trabajador social con experiencia mínima de 18 meses en trabajo con las comunidades del departamento de Nariño. | Mes | 5 | 4000000 | 20000000 |  | 20000000 | 0% | 4129487 | 20647435 | -3.136%
| Enlace étnico: Profesional en educación superior universitaria en ciencias sociales, humanas, etnoeducación, psicología, administración, trabajo social con experiencia mínima de 24 meses en trabajos como Enlace étnico o trabajo con comunidades del departamento de Nariño | Mes | 5 | 4000000 | 20000000 |  | 20000000 | 0% | 4798250 | 23991250 | -16.64%
| Contador: Contador con experiencia mínima de 18 meses en trabajos con organizaciones del departamento de Nariño. | Mes | 5 | 4000000 | 20000000 |  | 20000000 | 0% | 3920000 | 19600000 | 2.041%
| Auxiliar de Apoyo Logística: Bachiller con experiencia mínima de 36 meses en actividades logísticas. | Mes | 5 | 3000000 | 15000000 |  | 15000000 | 0% | 3026786.5 | 15133932.5 | -0.885%
| Auxiliar Administrativo: Técnico con experiencia mínima de 12 meses como auxiliar administrativo con organizaciones del departamento de Nariño. | Mes | 5 | 3000000 | 15000000 |  | 15000000 | 0% | 3026786.5 | 15133932.5 | -0.885%
| Construir el Plan Operativo y Guía metodológica: - Construcción del plan operativo borrador - Construcción de la guía metodológica | N/A | N/A | N/A | N/A
Objetivo 1. Consolidar un marco normativo de articulación interjurisdiccional necesario para la creación del protocolo de interacción entre la Justicia Propia, la Justicia Ordinaria y la Justicia Transicional, para el pueblo Eperara Siapidaara de Nariño | [5 empty] | FASE 2 49%
1.1 | Realizar una reunión de 3 días en la comunidad vuelta el mero del municipio del Charco con las autoridades y líderes de las 19 comunidades, los 10 miembros directivos de la Asociación ACIESNA y el equipo técnico profesional del Proyecto, con el fin de Consolidar un marco normativo de articulación interjurisdiccional necesario para la creación del protocolo de interacción entre la Justicia Propia, la Justicia Ordinaria y la Justicia Transicional, para el pueblo Eperara Siapidaara de Nariño | [5 empty] | Comprobación | % Variación | valor referente | Valor total | % Variación
1.1.1 | Servicio de logística transporte fluvial intermunicipal en lancha rapida desde Tumaco hacia El Charco (ida y regreso). Para el Equipo Tecnico. $3.800.000 x trayecto Trayecto 1: Tumaco - El Charco Trayecto 2: El Charco - Tumaco | 2 | 3800000 | 7600000 | 7600000 |  | 7600000 | 0% | 4108660.5 | 8217321 | -7.512%
1.1.2 | Servicio de logística transporte interveredal desde Cabecera municipal El Charco hacia la comunidad Vuelta el mero a: - 7 personas del equipo técnico. # de trayectos: 16 Se desplazan 4 canoas pequeñas con capacidad maximo de 4 personas con motor 40 desde la comunidad de Vuelto el mero durante 3 horas hacia la cabecera municipal de El Charco con 2 guardias indigenas (por cuestiones de seguridad al ingreso de los territorios) para recoger al equipo tecnico, luego las Canoas regresan nuevamente a la comunidad de Vuelta el mero en otro trayecto de 3 horas. (Igual el regreso) Valor trayecto: $ 218750 | 16 | 218750 | 3500000 | 3500000 |  | 3500000 | 0% | 231498.375 | 3703974 | -5.507%
1.1.3 | Servicio de logística transporte interveredal desde las 19 comunidades en donde hace presencia el pueblo Eperara Siapidaara hacia la comunidad Vuelta el mero a: - 43 participantes. # de trayectos x comunidad: 4 Se desplazan las canoas pequeñas con capacidad maximo de 4 personas con motor 40 desde las comunidades durante 3 horas hacia la comunidad Vuelta el mero en El Charco con 2 guardias indigenas (por cuestiones de seguridad al ingreso de los territorios) para recoger a los participantes, luego las Canoas regresan nuevamente con la guardía indígena a sus comunidades en otro trayecto de 3 horas. (Igual el regreso) # de trayectos Totales de las 18 comunidades: 70 Valor Trayecto: $ 430.000 | 70 | 430000 | 30100000 | 30100000 |  | 30100000 | 0% | 462198.3214 | 32353882.5 | -6.966%
1.1.4 | Servicio de logística alimentación para 50 personas x 3 días: (Participantes + Equipo técnico) Desayuno: $20.000 x Persona Almuerzo: $25.000 x Persona Cena: $25.000 x Persona Refrigerios: $15.000 x persona | 150 | 85000 | 12750000 | 12750000 |  | 12750000 | 0% | 158703.5 | 23805525 | -46.44%
1.1.5 | Servicio de Logística Hospedaje para Equipo técnico en El Charco por persona: $80.000 x noche 7 Personas equipo tecnico x 4 noches | 28 | 80000 | 2240000 | 2240000 |  | 2240000 | 0% | 109278 | 3059784 | -26.79%
1.1.6 | Servicio de Logística Hospedaje para participantes en la comunidad Vuelta el mero por persona: $50.000 x noche 43 Personas participantes x 4 noches | 172 | 50000 | 8600000 | 8600000 |  | 8600000 | 0% | 109278 | 18795816 | -54.25%
1.1.7 | Papelería y Bioseguridad 30 pliegos de Papel Periódico $21.000 2 Caja de Marcadores Permanentes x 12 unidades $90.000 Caja de Marcadores Borrables x 12 unidades $40.000 3 Huelleros $30.000 3 Tablas de apoyo $ 96.000 3 Cajas de lapiceros $ 45.000 Cinta Ancha Transparente 1x 300mts $13.000 Tapabocas 1 caja x 50 unidades $15.000 Alcohol antiséptico x 1 litro 2 $25.000 Jabón Antibacterial 1 x 500gr $10.000 1 caja de Resmas papel carta 75 gr $315.000 TOTAL: $700.000 | 1 | 700000 | 700000 | 700000 |  | 700000 | 0% | 852487.53 | 852487.53 | -17.89%
1.1.8 | Alquiler del salón | 1 | 1560000 | 1560000 | 1560000 |  | 1560000 | 0% | 2118331.5 | 2118331.5 | -26.36%
OBJETIVO 2. Diseñar y construir el primer capitulo del protocolo de interacción entre la Justicia Propia, la Justicia Ordinaria y la Justicia Transicional, para el pueblo Eperara Siapidaara de Nariño
2.1 | Etapa 1 capitulo Justicia Propia: Realizar cuatro reuniones internas de 3 días en la comunidad Bocas de víbora en el municipio de Olaya Herrera con las autoridades y líderes de las 19 comunidades, los 10 miembros directivos de la Asociación ACIESNA y el equipo técnico profesional del Proyecto, con el fin de asegurar el diseño y construcción integral del protocolo de interacción entre la Justicia Propia, Justicia Ordinaria y Justicia Transicional.
2.1.1 | Realizar un encuentro de 3 días en la comunidad Bocas de víbora en el municipio de Olaya Herrera con las autoridades y líderes de las 19 comunidades, los 10 miembros directivos de la Asociación ACIESNA y el equipo técnico profesional del Proyecto, para realizar la primera etapa de actualización del reglamento de control interno: En esta fase inicial, se realizarán las actualizaciones necesarias para adecuar el reglamento a las necesidades actuales de la comunidad.. | [5 empty] | Comprobación | % Variación | valor referente | Valor total | % Variación
2.1.1.1 | Servicio de logística transporte fluvial intermunicipal en lancha rapida desde Tumaco hacia Olaya Herrera (ida y regreso). Para el Equipo Tecnico. $3.800.000 x trayecto Trayecto 1: Tumaco - Olaya Herrera Trayecto 2: Olaya Herrera - Tumaco | 2 | 3800000 | 7600000 | 7600000 |  | 7600000 | 0% | 4108660.5 | 8217321 | -7.512%
2.1.1.2 | Servicio de logística transporte interveredal desde Cabecera municipal Olaya Herrera hacia la comunidad bocas de vibora a: - 7 personas del equipo técnico. # de trayectos: 16 Se desplazan 4 canoas pequeñas con capacidad maximo de 4 personas con motor 40 desde la comunidad de Bocas de Vibora durante 3 horas hacia la cabecera municipal de Olaya Herrera con 2 guardias indigenas (por cuestiones de seguridad al ingreso de los territorios) para recoger al equipo tecnico, luego las Canoas regresan nuevamente a la comunidad de Bocas de Vibora en otro trayecto de 3 horas. (Igual el regreso) Valor trayecto: $ 218750 | 16 | 218750 | 3500000 | 3500000 |  | 3500000 | 0% | 242857.75 | 3885724 | -9.927%
2.1.1.3 | Servicio de logística transporte interveredal desde las 19 comunidades en donde hace presencia el pueblo Eperara Siapidaara hacia la comunidad bocas de vibora a: - 43 participantes. # de trayectos x comunidad: 4 Se desplazan las canoas pequeñas con capacidad maximo de 4 personas con motor 40 desde las comunidades durante 3 horas hacia la comunidad Bocas de Vibora en Olaya Herrera con 2 guardias indigenas (por cuestiones de seguridad al ingreso de los territorios) para recoger a los participantes, luego las Canoas regresan nuevamente con la guardía indígena a sus comunidades en otro trayecto de 3 horas. (Igual el regreso) # de trayectos Totales de las 18 comunidades: 70 Valor Trayecto: $ 430.000 | 70 | 430000 | 30100000 | 30100000 |  | 30100000 | 0% | 440000 | 30800000 | -2.273%
2.1.1.4 | Servicio de logística alimentación para 50 personas x 3 días: (Participantes + Equipo técnico) Desayuno: $20.000 x Persona Almuerzo: $25.000 x Persona Cena: $25.000 x Persona Refrigerios: $15.000 x persona | 150 | 85000 | 12750000 | 12750000 |  | 12750000 | 0% | 158703.5 | 23805525 | -46.44%
2.1.1.5 | Servicio de Logística Hospedaje para Equipo técnico en Olaya Herrera por persona: $80.000 x noche 7 Personas equipo tecnico x 4 noches | 28 | 80000 | 2240000 | 2240000 |  | 2240000 | 0% | 109278 | 3059784 | -26.79%
2.1.1.6 | Servicio de Logística Hospedaje para participantes en la comunidad Bocas de vibora por persona: $50.000 x noche 43 participantes x 4 noches | 172 | 50000 | 8600000 | 8600000 |  | 8600000 | 0% | 109278 | 18795816 | -54.25%
2.1.1.7 | Papelería y Bioseguridad 30 pliegos de Papel Periódico $21.000 2 Caja de Marcadores Permanentes x 12 unidades $90.000 Caja de Marcadores Borrables x 12 unidades $40.000 3 Huelleros $30.000 3 Tablas de apoyo $ 96.000 3 Cajas de lapiceros $ 45.000 Cinta Ancha Transparente 1x 300mts $13.000 Tapabocas 1 caja x 50 unidades $15.000 Alcohol antiséptico x 1 litro 2 $25.000 Jabón Antibacterial 1 x 500gr $10.000 1 caja de Resmas papel carta 75 gr $315.000 TOTAL: $700.000 | 1 | 700000 | 700000 | 700000 |  | 700000 | 0% | 852487.53 | 852487.53 | -17.89%
2.1.1.8 | Alquiler del salón | 1 | 1560000 | 1560000 | 1560000 |  | 1560000 | 0% | 2118331.5 | 2118331.5 | -26.36%
2.1.2 | Realizar un encuentro de 3 días en la comunidad Bocas de víbora en el municipio de Olaya Herrera con las autoridades y líderes de las 19 comunidades, los 10 miembros directivos de la Asociación ACIESNA y el equipo técnico profesional del Proyecto, para realizar la segunda etapa de actualización del reglamento de control interno: Esta fase buscará incluir aspectos y temas no contemplados previamente, asegurando que el reglamento esté completo y actualizado en su totalidad. | [5 empty] | Comprobación | % Variación | valor referente | Valor total | % Variación
2.1.2.1 | Servicio de logística transporte fluvial intermunicipal en lancha rapida desde Tumaco hacia Olaya Herrera (ida y regreso). Para el Equipo Tecnico. $3.800.000 x trayecto Trayecto 1: Tumaco - Olaya Herrera Trayecto 2: Olaya Herrera - Tumaco | 2 | 3800000 | 7600000 | 7600000 |  | 7600000 | 0% | 4108660.5 | 8217321 | -7.512%
2.1.2.2 | Servicio de logística transporte interveredal desde Cabecera municipal Olaya Herrera hacia la comunidad bocas de vibora a: - 7 personas del equipo técnico. # de trayectos: 16 Se desplazan 4 canoas pequeñas con capacidad maximo de 4 personas con motor 40 desde la comunidad de Bocas de Vibora durante 3 horas hacia la cabecera municipal de Olaya Herrera con 2 guardias indigenas (por cuestiones de seguridad al ingreso de los territorios) para recoger al equipo tecnico, luego las Canoas regresan nuevamente a la comunidad de Bocas de Vibora en otro trayecto de 3 horas. (Igual el regreso) Valor trayecto: $ 218750 | 16 | 218750 | 3500000 | 3500000 |  | 3500000 | 0% | 242857.75 | 3885724 | -9.927%
2.1.2.3 | Servicio de logística transporte interveredal desde las 19 comunidades en donde hace presencia el pueblo Eperara Siapidaara hacia la comunidad bocas de vibora a: - 43 participantes. # de trayectos x comunidad: 4 Se desplazan las canoas pequeñas con capacidad maximo de 4 personas con motor 40 desde las comunidades durante 3 horas hacia la comunidad Bocas de Vibora en Olaya Herrera con 2 guardias indigenas (por cuestiones de seguridad al ingreso de los territorios) para recoger a los participantes, luego las Canoas regresan nuevamente con la guardía indígena a sus comunidades en otro trayecto de 3 horas. (Igual el regreso) # de trayectos Totales de las 18 comunidades: 70 Valor Trayecto: $ 430.000 | 70 | 430000 | 30100000 | 30100000 |  | 30100000 | 0% | 440000 | 30800000 | -2.273%
2.1.2.4 | Servicio de logística alimentación para 50 personas x 3 días: (Participantes + Equipo técnico) Desayuno: $20.000 x Persona Almuerzo: $25.000 x Persona Cena: $25.000 x Persona Refrigerios: $15.000 x persona | 150 | 85000 | 12750000 | 12750000 |  | 12750000 | 0% | 158703.5 | 23805525 | -46.44%
2.1.2.5 | Servicio de Logística Hospedaje para Equipo técnico en Olaya Herrera por persona: $80.000 x noche 7 Personas equipo tecnico x 4 noches | 28 | 80000 | 2240000 | 2240000 |  | 2240000 | 0% | 109278 | 3059784 | -26.79%
2.1.2.6 | Servicio de Logística Hospedaje para participantes en la comunidad Bocas de vibora por persona: $50.000 x noche 43 participantes x 4 noches | 172 | 50000 | 8600000 | 8600000 |  | 8600000 | 0% | 109278 | 18795816 | -54.25%
2.1.2.7 | Papelería y Bioseguridad 30 pliegos de Papel Periódico $21.000 2 Caja de Marcadores Permanentes x 12 unidades $90.000 Caja de Marcadores Borrables x 12 unidades $40.000 3 Huelleros $30.000 3 Tablas de apoyo $ 96.000 3 Cajas de lapiceros $ 45.000 Cinta Ancha Transparente 1x 300mts $13.000 Tapabocas 1 caja x 50 unidades $15.000 Alcohol antiséptico x 1 litro 2 $25.000 Jabón Antibacterial 1 x 500gr $10.000 1 caja de Resmas papel carta 75 gr $315.000 TOTAL: $700.000 | 1 | 700000 | 700000 | 700000 |  | 700000 | 0% | 852487.53 | 852487.53 | -17.89%
2.1.2.8 | Alquiler del salón | 1 | 1560000 | 1560000 | 1560000 |  | 1560000 | 0% | 2118331.5 | 2118331.5 | -26.36%
2.1.3 | Realizar un encuentro de 3 días en la comunidad Bocas de víbora en el municipio de Olaya Herrera con las autoridades y líderes de las 19 comunidades, los 10 miembros directivos de la Asociación ACIESNA y el equipo técnico profesional del Proyecto, para diseñar y comprender la concepción de los centros de Armonización: Es crucial comprender cómo se conciben estos centros desde la cosmovisión del pueblo Eperara Siapidaara, para integrar su función dentro del marco de justicia propia. | [5 empty] | Comprobación | % Variación | valor referente | Valor total | % Variación
2.1.3.1 | Servicio de logística transporte fluvial intermunicipal en lancha rapida desde Tumaco hacia Olaya Herrera (ida y regreso). Para el Equipo Tecnico. $3.800.000 x trayecto Trayecto 1: Tumaco - Olaya Herrera Trayecto 2: Olaya Herrera - Tumaco | 2 | 3800000 | 7600000 | 7600000 |  | 7600000 | 0% | 4108660.5 | 8217321 | -7.512%
2.1.3.2 | Servicio de logística transporte interveredal desde Cabecera municipal Olaya Herrera hacia la comunidad bocas de vibora a: - 7 personas del equipo técnico. # de trayectos: 16 Se desplazan 4 canoas pequeñas con capacidad maximo de 4 personas con motor 40 desde la comunidad de Bocas de Vibora durante 3 horas hacia la cabecera municipal de Olaya Herrera con 2 guardias indigenas (por cuestiones de seguridad al ingreso de los territorios) para recoger al equipo tecnico, luego las Canoas regresan nuevamente a la comunidad de Bocas de Vibora en otro trayecto de 3 horas. (Igual el regreso) Valor trayecto: $ 218750 | 16 | 218750 | 3500000 | 3500000 |  | 3500000 | 0% | 242857.75 | 3885724 | -9.927%
2.1.3.3 | Servicio de logística transporte interveredal desde las 19 comunidades en donde hace presencia el pueblo Eperara Siapidaara hacia la comunidad bocas de vibora a: - 43 participantes. # de trayectos x comunidad: 4 Se desplazan las canoas pequeñas con capacidad maximo de 4 personas con motor 40 desde las comunidades durante 3 horas hacia la comunidad Bocas de Vibora en Olaya Herrera con 2 guardias indigenas (por cuestiones de seguridad al ingreso de los territorios) para recoger a los participantes, luego las Canoas regresan nuevamente con la guardía indígena a sus comunidades en otro trayecto de 3 horas. (Igual el regreso) # de trayectos Totales de las 18 comunidades: 70 Valor Trayecto: $ 430.000 | 70 | 430000 | 30100000 | 30100000 |  | 30100000 | 0% | 440000 | 30800000 | -2.273%
2.1.3.4 | Servicio de logística alimentación para 50 personas x 3 días: (Participantes + Equipo técnico) Desayuno: $20.000 x Persona Almuerzo: $25.000 x Persona Cena: $25.000 x Persona Refrigerios: $15.000 x persona | 150 | 85000 | 12750000 | 12750000 |  | 12750000 | 0% | 158703.5 | 23805525 | -46.44%
2.1.3.5 | Servicio de Logística Hospedaje para Equipo técnico en Olaya Herrera por persona: $80.000 x noche 7 Personas equipo tecnico x 4 noches | 28 | 80000 | 2240000 | 2240000 |  | 2240000 | 0% | 109278 | 3059784 | -26.79%
2.1.3.6 | Servicio de Logística Hospedaje para participantes en la comunidad Bocas de vibora por persona: $50.000 x noche 43 participantes x 4 noches | 172 | 50000 | 8600000 | 8600000 |  | 8600000 | 0% | 109278 | 18795816 | -54.25%
2.1.3.7 | Papelería y Bioseguridad 30 pliegos de Papel Periódico $21.000 2 Caja de Marcadores Permanentes x 12 unidades $90.000 Caja de Marcadores Borrables x 12 unidades $40.000 3 Huelleros $30.000 3 Tablas de apoyo $ 96.000 3 Cajas de lapiceros $ 45.000 Cinta Ancha Transparente 1x 300mts $13.000 Tapabocas 1 caja x 50 unidades $15.000 Alcohol antiséptico x 1 litro 2 $25.000 Jabón Antibacterial 1 x 500gr $10.000 1 caja de Resmas papel carta 75 gr $315.000 TOTAL: $700.000 | 1 | 700000 | 700000 | 700000 |  | 700000 | 0% | 852487.53 | 852487.53 | -17.89%
2.1.3.8 | Alquiler del salón | 1 | 1560000 | 1560000 | 1560000 |  | 1560000 | 0% | 2118331.5 | 2118331.5 | -26.36%
2.1.4 | * Realizar un encuentro de 2 días en la comunidad Bocas de víbora en el municipio de Olaya Herrera con las autoridades y líderes de las 19 comunidades, los 10 miembros directivos de la Asociación ACIESNA y el equipo técnico profesional del Proyecto, para el diseño y construcción del capítulo de Justicia Propia: Es esencial definir los temas clave que se abordarán en este capítulo, garantizando que refleje adecuadamente los principios y prácticas de la justicia propia del pueblo Eperara Siapidaara de Nariño. |  |  |  |  | FASE 3 26% | Comprobación | % Variación | valor referente | Valor total | % Variación
2.1.4.1 | Servicio de logística transporte fluvial intermunicipal en lancha rapida desde Tumaco hacia Olaya Herrera (ida y regreso). Para el Equipo Tecnico. $3.800.000 x trayecto Trayecto 1: Tumaco - Olaya Herrera Trayecto 2: Olaya Herrera - Tumaco | 2 | 3800000 | 7600000 | 7600000 |  | 7600000 | 0% | 4108660.5 | 8217321 | -7.512%
2.1.4.2 | Servicio de logística transporte interveredal desde Cabecera municipal Olaya Herrera hacia la comunidad bocas de vibora a: - 7 personas del equipo técnico. # de trayectos: 16 Se desplazan 4 canoas pequeñas con capacidad maximo de 4 personas con motor 40 desde la comunidad de Bocas de Vibora durante 3 horas hacia la cabecera municipal de Olaya Herrera con 2 guardias indigenas (por cuestiones de seguridad al ingreso de los territorios) para recoger al equipo tecnico, luego las Canoas regresan nuevamente a la comunidad de Bocas de Vibora en otro trayecto de 3 horas. (Igual el regreso) Valor trayecto: $ 218750 | 16 | 218750 | 3500000 | 3500000 |  | 3500000 | 0% | 242857.75 | 3885724 | -9.927%
2.1.4.3 | Servicio de logística transporte interveredal desde las 19 comunidades en donde hace presencia el pueblo Eperara Siapidaara hacia la comunidad bocas de vibora a: - 43 participantes. # de trayectos x comunidad: 4 Se desplazan las canoas pequeñas con capacidad maximo de 4 personas con motor 40 desde las comunidades durante 3 horas hacia la comunidad Bocas de Vibora en Olaya Herrera con 2 guardias indigenas (por cuestiones de seguridad al ingreso de los territorios) para recoger a los participantes, luego las Canoas regresan nuevamente con la guardía indígena a sus comunidades en otro trayecto de 3 horas. (Igual el regreso) # de trayectos Totales de las 18 comunidades: 70 Valor Trayecto: $ 430.000 | 70 | 430000 | 30100000 | 30100000 |  | 30100000 | 0% | 440000 | 30800000 | -2.273%
2.1.4.4 | Servicio de logística alimentación para 50 personas x 2 días: (Participantes + Equipo técnico) Desayuno: $20.000 x Persona Almuerzo: $25.000 x Persona Cena: $25.000 x Persona Refrigerios: $15.000 x persona | 100 | 85000 | 8500000 | 8500000 |  | 8500000 | 0% | 158703.5 | 15870350 | -46.44%
2.1.4.5 | Servicio de Logística Hospedaje para Equipo técnico en Olaya Herrera por persona: $80.000 x noche 7 Personas equipo tecnico x 2 noches | 14 | 80000 | 1120000 | 1120000 |  | 1120000 | 0% | 109278 | 1529892 | -26.79%
2.1.4.6 | Servicio de Logística Hospedaje para participantes en la comunidad Bocas de vibora por persona: $50.000 x noche 43 participantes x 1 noche | 43 | 50000 | 2150000 | 2150000 |  | 2150000 | 0% | 109278 | 4698954 | -54.25%
2.1.4.7 | Papelería y Bioseguridad 30 pliegos de Papel Periódico $21.000 2 Caja de Marcadores Permanentes x 12 unidades $90.000 Caja de Marcadores Borrables x 12 unidades $40.000 3 Huelleros $30.000 3 Tablas de apoyo $ 96.000 3 Cajas de lapiceros $ 45.000 Cinta Ancha Transparente 1x 300mts $13.000 Tapabocas 1 caja x 50 unidades $15.000 Alcohol antiséptico x 1 litro 2 $25.000 Jabón Antibacterial 1 x 500gr $10.000 1 caja de Resmas papel carta 75 gr $315.000 TOTAL: $700.000 | 1 | 700000 | 700000 | 700000 |  | 700000 | 0% | 852487.53 | 852487.53 | -17.89%
2.1.4.8 | Alquiler del salón | 1 | 1560000 | 1560000 | 1560000 |  | 1560000 | 0% | 2118331.5 | 2118331.5 | -26.36%
2.2 | Impresión del Documento: "Protocolo de interacción entre la Justicia Propia, la Justicia Ordinaria y la Justicia Transicional, para el pueblo Eperara Siapidaara de Nariño - Capitulo 1" *** Se entregan 7 Copias por cada uno de los 19 Cabildos y el restante queda en custodia de la Junta Directiva de ACIESNA Cantidad: 100 | 200 | 200000 | 40000000 | 40000000 |  | 40000000 | 0% | 260000 | 52000000 | -23.08%
2.3 | * Realizar un encuentro de 1 día en la comunidad Bocas de víbora en el municipio de Olaya Herrera con las autoridades y líderes de las 19 comunidades, los 10 miembros directivos de la Asociación ACIESNA y el equipo técnico profesional del Proyecto, para la socialización del capítulo de Justicia Propia | [5 empty] | Comprobación | % Variación | valor referente | Valor total | % Variación
2.1.4.1 | Servicio de logística transporte fluvial intermunicipal en lancha rapida desde Tumaco hacia Olaya Herrera (ida y regreso). Para el Equipo Tecnico. $3.800.000 x trayecto Trayecto 1: Tumaco - Olaya Herrera Trayecto 2: Olaya Herrera - Tumaco | 2 | 3800000 | 7600000 | 7600000 |  | 7600000 | 0% | 4108660.5 | 8217321 | -7.512%
2.1.4.2 | Servicio de logística transporte interveredal desde Cabecera municipal Olaya Herrera hacia la comunidad bocas de vibora a: - 7 personas del equipo técnico. # de trayectos: 16 Se desplazan 4 canoas pequeñas con capacidad maximo de 4 personas con motor 40 desde la comunidad de Bocas de Vibora durante 3 horas hacia la cabecera municipal de Olaya Herrera con 2 guardias indigenas (por cuestiones de seguridad al ingreso de los territorios) para recoger al equipo tecnico, luego las Canoas regresan nuevamente a la comunidad de Bocas de Vibora en otro trayecto de 3 horas. (Igual el regreso) Valor trayecto: $ 218750 | 16 | 218750 | 3500000 | 3500000 |  | 3500000 | 0% | 242857.75 | 3885724 | -9.927%
2.1.4.3 | Servicio de logística transporte interveredal desde las 19 comunidades en donde hace presencia el pueblo Eperara Siapidaara hacia la comunidad bocas de vibora a: - 43 participantes. # de trayectos x comunidad: 4 Se desplazan las canoas pequeñas con capacidad maximo de 4 personas con motor 40 desde las comunidades durante 3 horas hacia la comunidad Bocas de Vibora en Olaya Herrera con 2 guardias indigenas (por cuestiones de seguridad al ingreso de los territorios) para recoger a los participantes, luego las Canoas regresan nuevamente con la guardía indígena a sus comunidades en otro trayecto de 3 horas. (Igual el regreso) # de trayectos Totales de las 18 comunidades: 70 Valor Trayecto: $ 430.000 | 70 | 430000 | 30100000 | 30100000 |  | 30100000 | 0% | 440000 | 30800000 | -2.273%
2.1.4.4 | Servicio de logística alimentación para 50 personas x 1 día: (Participantes + Equipo técnico) Desayuno: $20.000 x Persona Almuerzo: $25.000 x Persona Cena: $25.000 x Persona Refrigerios: $15.000 x persona | 50 | 85000 | 4250000 | 4250000 |  | 4250000 | 0% | 158703.5 | 7935175 | -46.44%
2.1.4.5 | Servicio de Logística Hospedaje para Equipo técnico en Olaya Herrera por persona: $80.000 x noche 7 Personas equipo tecnico x 1 noche | 7 | 80000 | 560000 | 560000 |  | 560000 | 0% | 109278 | 764946 | -26.79%
2.1.4.6 | Servicio de Logística Hospedaje para participantes en la comunidad Bocas de vibora por persona: $50.000 x noche 43 participantes x 1 noche | 43 | 50000 | 2150000 | 2150000 |  | 2150000 | 0% | 109278 | 4698954 | -54.25%
2.1.4.7 | Papelería y Bioseguridad 30 pliegos de Papel Periódico $21.000 2 Caja de Marcadores Permanentes x 12 unidades $90.000 Caja de Marcadores Borrables x 12 unidades $40.000 3 Huelleros $30.000 3 Tablas de apoyo $ 96.000 3 Cajas de lapiceros $ 45.000 Cinta Ancha Transparente 1x 300mts $13.000 Tapabocas 1 caja x 50 unidades $15.000 Alcohol antiséptico x 1 litro 2 $25.000 Jabón Antibacterial 1 x 500gr $10.000 1 caja de Resmas papel carta 75 gr $315.000 TOTAL: $700.000 | 1 | 700000 | 700000 | 700000 |  | 700000 | 0% | 852487.53 | 852487.53 | -17.89%
2.1.4.8 | Alquiler del salón | 1 | 1560000 | 1560000 | 1560000 |  | 1560000 | 0% | 2118331.5 | 2118331.5 | -26.36%
TOTAL |  |  |  |  | 550000000 |  | 550000000 | 0% |  | 692009092.68 | -20.52%
|  |  |  | 24.75% | 136150000
|  |  |  | 48.76% | 268200000
|  |  |  | 26.48% | 145650000
550000000

## PERSONAL – TALENTO HUMANO
PERSONAL – TALENTO HUMANO |  |  | VALORES DE REFERENCIA | [5 empty] | PROMEDIO VALOR MENSUAL DE VALORES DE REFERENCIA | VARIACIÓN
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR MES | Fuente 1 |  |  | Fuente 2
EQUIPO TÉCNICO ASESOR |  |  | Proceso o Resolución | Perfil Equivalente | Valor mensual | Proceso o Resolución | Perfil Equivalente | Valor mensual
Coordinador General del Proyecto | 1 | 5230000 | Resolución 2157 de 2024 del Ministerio de Justicia y del Derecho | Profesional 2 | 5038808 | BS228-2023 | Coordinador Operativo | 6000000 | 5519404 | -5.243%
Coordinador Jurídico | 1 | 4000000 | Resolución 2157 de 2024 del Ministerio de Justicia y del Derecho | Profesional 1 | 4258974 | BS228-2023 | Consultor Jurídico | 5000000 | 4629487 | -13.6%
Coordinador Social | 1 | 4000000 | Resolución 2157 de 2024 del Ministerio de Justicia y del Derecho | Profesional 1 | 4258974 | BS228-2023 | Trabajador Social | 4000000 | 4129487 | -3.136%
EQUIPO TÉCNICO TERRITORIAL |  |  | Proceso o Resolución | Perfil Equivalente | Valor mensual | Proceso o Resolución | Perfil Equivalente | Valor mensual | PROMEDIO VALOR MENSUAL DE VALORES DE REFERENCIA | VARIACIÓN
Enlace étnico | 1 | 4000000 | MJD-CD-627-2024 ONIC | Enlace Territorial | 5476500 | CD-1627-2024 | comunero indígena | 4120000 | 4798250 | -16.64%
EQUIPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO |  |  | Proceso o Resolución | Perfil Equivalente | Valor mensual | Proceso o Resolución | Perfil Equivalente | Valor mensual | PROMEDIO VALOR MENSUAL DE VALORES DE REFERENCIA | VARIACIÓN
Contador | 1 | 4000000 | Resolución 2157 de 2024 del Ministerio de Justicia y del Derecho | Profesional 1 | 4258974 | MJD-CD-610-2024 | Contador | 3920000 | 4089487 | -2.188%
Auxiliar administrativo | 1 | 3000000 | Resolución 2157 de 2024 del Ministerio de Justicia y del Derecho | Técnico 1 | 3083573 | MJD-CD-610-2024 | Auxiliar Administrativo | 2970000 | 3026786.5 | -0.885%
Apoyo logístico | 1 | 3000000 | Resolución 2157 de 2024 del Ministerio de Justicia y del Derecho | Técnico 1 | 3083573 | MJD-CD-610-2024 | Apoyo logístico | 2970000 | 3026786.5 | -0.885%

## LOGíSTICA
PROPUESTA ACIESNA |  | VALORES DE REFERENCIA | [5 empty] | PROMEDIO VALOR UNITARIO DE REFERENCIA | VARIACIÓN
ALIMENTACIÓN |  | Fuente 1 |  |  | Fuente 2
DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | Proceso o Resolución | Equivalente | Valor Unitario | Proceso o Resolución | Equivalente | Valor Unitario
Desayuno | 20000 | MJD-CD-610-2024 | Desayuno x persona | 22139 | Precios techo operador | Desayuno tipo Americano | 57516 | 39827.5 | -49.78%
Almuerzo | 25000 | MJD-CD-610-2024 | Almuerzo x persona | 27628 | Precios techo operador | Almuerzo o cena para eventos itinerantes | 70229 | 48928.5 | -48.91%
Refrigerio | 15000 | MJD-CD-610-2024 | Refrigerio por persona | 15788 | Precios techo operador | Refrigerios Básicos | 26250 | 21019 | -28.64%
Cena | 25000 | MJD-CD-610-2024 | Cena x persona | 27628 | Precios techo operador | Almuerzo o cena para eventos itinerantes | 70229 | 48928.5 | -48.91%
PROPUESTA ACIESNA |  |  |  | VALORES DE REFERENCIA | [7 empty] | PROMEDIO VALOR UNITARIO DE REFERENCIA | VARIACIÓN
SERVICIO DE HOSPEDAJE |  |  |  | Fuente 1 |  |  |  | Fuente 2
DESCRIPCIÓN | CANT. | VALOR UNT | VALOR TOTAL | Proceso o Resolución | Equivalente | Valor Unitario | Valor Total | Proceso o Resolución | Equivalente | Valor Unitario | Valor Total
Servicio de Logística Hospedaje para Equipo técnico en El Charco por persona: $80.000 x noche 7 Personas equipo tecnico x 4 noches | 28 | 80000 | 2240000 | MJD-CD-610-2024 | Servicio de Logística Hospedaje | 88556 | 2479568 | BS177-2024 | Alojamiento valor por noche | 130000 | 3640000 | 109278 | -26.79%
Servicio de Logística Hospedaje para participantes en la comunidad Vuelta el mero por persona: $50.000 x noche 43 Personas participantes x 4 noches | 172 | 50000 | 8600000 | MJD-CD-610-2024 | Servicio de Logística Hospedaje | 88556 | 15231632 | BS177-2024 | Alojamiento valor por noche | 130000 | 22360000 | 109278 | -54.25%
Servicio de Logística Hospedaje para Equipo técnico en Olaya Herrera por persona: $80.000 x noche 7 Personas equipo tecnico x 4 noches | 28 | 80000 | 2240000 | MJD-CD-610-2024 | Servicio de Logística Hospedaje | 88556 | 2479568 | BS177-2024 | Alojamiento valor por noche | 130000 | 3640000 | 109278 | -26.79%
Servicio de Logística Hospedaje para participantes en la comunidad Bocas de vibora por persona: $50.000 x noche 43 participantes x 4 noches | 172 | 50000 | 8600000 | MJD-CD-610-2024 | Servicio de Logística Hospedaje | 88556 | 15231632 | BS177-2024 | Alojamiento valor por noche | 130000 | 22360000 | 109278 | -54.25%
Servicio de Logística Hospedaje para Equipo técnico en Olaya Herrera por persona: $80.000 x noche 7 Personas equipo tecnico x 4 noches | 28 | 80000 | 2240000 | MJD-CD-610-2024 | Servicio de Logística Hospedaje | 88556 | 2479568 | BS177-2024 | Alojamiento valor por noche | 130000 | 3640000 | 109278 | -26.79%
Servicio de Logística Hospedaje para participantes en la comunidad Bocas de vibora por persona: $50.000 x noche 43 participantes x 4 noches | 172 | 50000 | 8600000 | MJD-CD-610-2024 | Servicio de Logística Hospedaje | 88556 | 15231632 | BS177-2024 | Alojamiento valor por noche | 130000 | 22360000 | 109278 | -54.25%
Servicio de Logística Hospedaje para Equipo técnico en Olaya Herrera por persona: $80.000 x noche 7 Personas equipo tecnico x 4 noches | 28 | 80000 | 2240000 | MJD-CD-610-2024 | Servicio de Logística Hospedaje | 88556 | 2479568 | BS177-2024 | Alojamiento valor por noche | 130000 | 3640000 | 109278 | -26.79%
Servicio de Logística Hospedaje para participantes en la comunidad Bocas de vibora por persona: $50.000 x noche 43 participantes x 4 noches | 172 | 50000 | 8600000 | MJD-CD-610-2024 | Servicio de Logística Hospedaje | 88556 | 15231632 | BS177-2024 | Alojamiento valor por noche | 130000 | 22360000 | 109278 | -54.25%
Servicio de Logística Hospedaje para Equipo técnico en Olaya Herrera por persona: $80.000 x noche 7 Personas equipo tecnico x 2 noches | 14 | 80000 | 1120000 | MJD-CD-610-2024 | Servicio de Logística Hospedaje | 88556 | 1239784 | BS177-2024 | Alojamiento valor por noche | 130000 | 1820000 | 109278 | -26.79%
Servicio de Logística Hospedaje para participantes en la comunidad Bocas de vibora por persona: $50.000 x noche 43 participantes x 1 noche | 43 | 50000 | 2150000 | MJD-CD-610-2024 | Servicio de Logística Hospedaje | 88556 | 3807908 | BS177-2024 | Alojamiento valor por noche | 130000 | 5590000 | 109278 | -54.25%
Servicio de Logística Hospedaje para Equipo técnico en Olaya Herrera por persona: $80.000 x noche 7 Personas equipo tecnico x 1 noche | 7 | 80000 | 560000 | MJD-CD-610-2024 | Servicio de Logística Hospedaje | 88556 | 619892 | BS177-2024 | Alojamiento valor por noche | 130000 | 910000 | 109278 | -26.79%
Servicio de Logística Hospedaje para participantes en la comunidad Bocas de vibora por persona: $50.000 x noche 43 participantes x 1 noche | 43 | 50000 | 2150000 | MJD-CD-610-2024 | Servicio de Logística Hospedaje | 88556 | 3807908 | BS177-2024 | Alojamiento valor por noche | 130000 | 5590000 | 109278 | -54.25%
PROPUESTA ACIESNA |  | VALORES DE REFERENCIA | [5 empty] | PROMEDIO VALOR UNITARIO DE REFERENCIA | VARIACIÓN
|  | Fuente 1 |  |  | Fuente 2
DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | Proceso o Resolución | Equivalente | Valor unitario | Proceso o Resolución | Equivalente | Valor unitario
ALQUILER DE SALÓN | 1560000 | MJD-CD-610-2024 | Alquiler del salón | 1436663 | CA-2024000537 | Alquiler de salón | 2800000 | 2118331.5 | -26.36%

## SERVICIO DE TRANSPORTE
PROPUESTA ACIESNA |  |  |  | VALORES DE REFERENCIA | [5 empty] | PROMEDIO VALOR DE REFERENCIA | VARIACIÓN
|  |  |  | Fuente 1 |  |  | Fuente 2
SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL | VALOR UNT | CANT. | VALOR TOTAL | Proceso o Resolución | Equivalente | Valor referente | Proceso o Resolución | Equivalente | Valor referente
Servicio de logística transporte fluvial intermunicipal en lancha rapida desde Tumaco hacia El Charco (ida y regreso). Para el Equipo Tecnico. $3.800.000 x trayecto Trayecto 1: Tumaco - El Charco Trayecto 2: El Charco - Tumaco | 3800000 | 2 | 7600000 | MJD-CD-610-2024 | Servicio de logística transporte intermunicipal desde Tumaco hacia el Charco (ida y regreso) | 3912321 | ISAMC-002-2024 | Trasporte fluvial para el equipo tecnico | 4305000 | 4108660.5 | -7.512%
Servicio de logística transporte fluvial intermunicipal en lancha rapida desde Tumaco hacia Olaya Herrera (ida y regreso). Para el Equipo Tecnico. $3.800.000 x trayecto Trayecto 1: Tumaco - Olaya Herrera Trayecto 2: Olaya Herrera - Tumaco | 3800000 | 2 | 7600000 | MJD-CD-610-2024 | Servicio de logística transporte intermunicipal desde Tumaco hacia Olaya Herrera (ida y regreso). | 3912321 | ISAMC-002-2024 | Trasporte fluvial para el equipo tecnico | 4305000 | 4108660.5 | -7.512%
SERVICIO DE TRANSPOR INTEREVEREDAL | VALOR UNT | CANT. | VALOR TOTAL | Proceso o Resolución | Equivalente | Valor referente | Proceso o Resolución | Equivalente | Valor referente | PROMEDIO VALOR DE REFERENCIA | VARIACIÓN
Servicio de logística transporte interveredal desde Cabecera municipal El Charco hacia la comunidad Vuelta el mero a: - 7 personas del equipo técnico. # de trayectos: 16 Se desplazan 4 canoas pequeñas con capacidad maximo de 4 personas con motor 40 desde la comunidad de Vuelto el mero durante 3 horas hacia la cabecera municipal de El Charco con 2 guardias indigenas (por cuestiones de seguridad al ingreso de los territorios) para recoger al equipo tecnico, luego las Canoas regresan nuevamente a la comunidad de Vuelta el mero en otro trayecto de 3 horas. (Igual el regreso) Valor trayecto: $ 218750 | 218750 | 16 | 3500000 | MJD-CD-610-2024 | Servicio de logística transporte interveredal para los participantes | 226215.5 | ISAMC-002-2024 | Desplazamiento desde el charco a el mero | 236781.25 | 231498.375 | -5.507%
Servicio de logística transporte interveredal desde Cabecera municipal Olaya Herrera hacia la comunidad bocas de vibora a: - 7 personas del equipo técnico. # de trayectos: 16 Se desplazan 4 canoas pequeñas con capacidad maximo de 4 personas con motor 40 desde la comunidad de Bocas de Vibora durante 3 horas hacia la cabecera municipal de Olaya Herrera con 2 guardias indigenas (por cuestiones de seguridad al ingreso de los territorios) para recoger al equipo tecnico, luego las Canoas regresan nuevamente a la comunidad de Bocas de Vibora en otro trayecto de 3 horas. (Igual el regreso) Valor trayecto: $ 218750 | 218750 | 16 | 3500000 | MJD-CD-610-2024 | Servicio de logística transporte interveredal para los participantes | 226215.5 | ISAMC-002-2024 | Desplazamiento desde el charco a el mero | 259500 | 242857.75 | -9.927%
Servicio de logística transporte interveredal desde las 19 comunidades en donde hace presencia el pueblo Eperara Siapidaara hacia la comunidad Vuelta el mero a: - 43 participantes. # de trayectos x comunidad: 4 Se desplazan las canoas pequeñas con capacidad maximo de 4 personas con motor 40 desde las comunidades durante 3 horas hacia la comunidad Vuelta el mero en El Charco con 2 guardias indigenas (por cuestiones de seguridad al ingreso de los territorios) para recoger a los participantes, luego las Canoas regresan nuevamente con la guardía indígena a sus comunidades en otro trayecto de 3 horas. (Igual el regreso) # de trayectos Totales de las 18 comunidades: 70 Valor Trayecto: $ 430.000 | 430000 | 70 | 30100000 | MJD-CD-610-2024 | Servicio de logística transporte interveredal desde La comunidad Bocas de Vibora hasta Vuelta el mero | 497571.4286 | ISAMC-002-2024 | Desplazamiento de los pueblos de la comunidad Eperara Siapidaara hacia la comunidad Vuelta el mero | 426825.2143 | 462198.3214 | -6.966%
Servicio de logística transporte interveredal desde las 19 comunidades en donde hace presencia el pueblo Eperara Siapidaara hacia la comunidad bocas de vibora a: - 43 participantes. # de trayectos x comunidad: 4 Se desplazan las canoas pequeñas con capacidad maximo de 4 personas con motor 40 desde las comunidades durante 3 horas hacia la comunidad Bocas de Vibora en Olaya Herrera con 2 guardias indigenas (por cuestiones de seguridad al ingreso de los territorios) para recoger a los participantes, luego las Canoas regresan nuevamente con la guardía indígena a sus comunidades en otro trayecto de 3 horas. (Igual el regreso) # de trayectos Totales de las 18 comunidades: 70 Valor Trayecto: $ 430.000 | 430000 | 70 | 30100000 | MJD-CD-610-2024 | Servicio logístico de trasporte con el acompañamiento de la guarda indígena al equipo técnico hacia la comunidad bocas de víboras | 430000 | ISAMC-002-2024 | Desplazamiento hacia la comunidad bocas de viboras | 450000 | 440000 | -2.273%

## PAPELERÍA Y BIOSEGURIDAD
PROPUESTA ACIESNA |  |  |  |  | VALORES DE REFERENCIA | [11 empty] | PROMEDIO- VALOR DE REFERENCIA | VARIACIÓN
PAPELERÍA Y BIOSEGURIDAD |  |  |  |  | FUENTE 1 | [5 empty] | FUENTE 2
DESCRIPCIÓN | VALOR * UND. | VALOR*ENCUENTRO | CANT. | VALOR TOTAL | Proceso o Resolución | Equivalente | Valor unid | Valor Total * encuntro | Cant de encuntros | Valor Total | Proceso o Resolución | Equivalente | Valor Unitario | Valor x encuntro | Cant de encuntros | Valor Total
Papel periódico (30 und) | 700 | 21000 | 5 | 105000 | Gran Almacén Panamericana | Papel periódico (30 und) | 600 | 18000 | 5 | 90000 | Acuerdo Marco de Precios -Suministro de elementos de Material Pedagógico | Papel edad media | 657.75 | 19732.5 | 5 | 98662.5 | 94331.25 | 11.31%
Marcadores permanentes (2 cajas *12 und) | 45000 | 90000 | 5 | 450000 | Gran Almacén Panamericana | Marcadores permanentes (2 cajas *12 und) | 4800 | 115200 | 5 | 576000 | Acuerdo Marco de Precios -Suministro de elementos de Material Pedagógico | Marcador permanente | 3035 | 72840 | 5 | 364200 | 470100 | -4.276%
Marcadores borrables (1 caja *12 und) | 40000 | 40000 | 5 | 200000 | Gran Almacén Panamericana | Marcadores borrables (1 caja *12 und) | 14900 | 178800 | 5 | 894000 | Acuerdo Marco de Precios -Suministro de elementos de Material Pedagógico | Marcadores borrables | 3247 | 38964 | 5 | 194820 | 544410 | -63.26%
Huelleros 3 und | 10000 | 30000 | 5 | 150000 | Gran Almacén Panamericana | Almohadilla dactilar redonda de tinta negra | 19800 | 59400 | 5 | 297000 | Acuerdo Marco de Precios -Suministro de elementos de Material Pedagógico | Almohadilla dactilar (Huellero) | 7429 | 22287 | 5 | 111435 | 204217.5 | -26.55%
Cinta ancha transparente (1 x 300mts) | 13000 | 13000 | 5 | 65000 | Gran Almacén Panamericana | Cinta ancha transparente (1 x 300mts) | 21000 | 21000 | 5 | 105000 | Acuerdo Marco de Precios -Suministro de elementos de Material Pedagógico | Cinta ancha transparente | 8533 | 8533 | 5 | 42665 | 73832.5 | -11.96%
Tablas de apoyo 3 und | 32000 | 96000 | 5 | 480000 | Gran Almacén Panamericana | Tablas de apoyo 3 und | 30000 | 90000 | 5 | 450000 | Acuerdo Marco de Precios -Suministro de elementos de Material Pedagógico | Tablas para escribir | 32977 | 98931 | 5 | 494655 | 472327.5 | 1.624%
Cajas de lapiceros ( 3 cajas) | 15000 | 45000 | 5 | 225000 | Gran Almacén Panamericana | Cajas de lapiceros ( 3 cajas) | 13900 | 41700 | 5 | 208500 | Acuerdo Marco de Precios -Suministro de elementos de Material Pedagógico | Cajas de lapiceros | 37372.52 | 112117.56 | 5 | 560587.8 | 384543.9 | -41.49%
Tapabocas (1 caja x 50 und) | 15000 | 15000 | 5 | 75000 | MJD-CD-610-2024 | Tapabocas (1 caja x 50 und) | 11060 | 11060 | 5 | 55300 | Gran Almacén Farmatodo | Tapabocas (1 caja x 50 und) | 25000 | 25000 | 5 | 125000 | 90150 | -16.81%
Alcohol antiséptico 1L (*2) | 25000 | 25000 | 5 | 125000 | MJD-CD-610-2024 | Alcohol antiséptico 1L (*2) | 22120 | 22120 | 5 | 110600 | Gran Almacén Farmatodo | Alcohol antiséptico | 25000 | 50000 | 5 | 250000 | 180300 | -30.67%
Jabón antibacterial (1 x 500gr) | 10000 | 10000 | 5 | 50000 | MJD-CD-610-2024 | Jabón antibacterial (1 x 500gr) | 10000 | 10000 | 5 | 50000 | Gran Almacén Farmatodo | Jabón antibacterial (1 x 500gr) | 10000 | 10000 | 5 | 50000 | 50000 | 0%
Resmas papel carta (1 caja * 75 gr) | 31500 | 315000 | 5 | 1575000 | MJD-CD-610-2024 | Resmas papel carta (1 caja * 75 gr) | 33119 | 331190 | 5 | 1655950 | Acuerdo Marco de Precios -Suministro de elementos de Material Pedagógico | Papel bond 75G | 34810 | 348100 | 5 | 1740500 | 1698225 | -7.256%
PAPELERÍA Y BIOSEGURIDAD |  |  | PROMEDIO- VALOR DE REFERENCIA | VARIACIÓN
PROPUESTA ACIESNA | FUENTE 1 | FUENTE 2
VALOR TOTAL *ENCUENTRO | VALOR TOTAL *ENCUENTRO | VALOR TOTAL *ENCUENTRO
700000 | 898470 | 806505.06 | 852487.53 | -17.89%

## IMPRESIÓN DE DOCUMENTO
PROPUESTA ACIESNA |  |  |  | VALORES DE REFERENCIA | [5 empty] | PROMEDIO- VALOR DE REFERENCIA | VARIACIÓN
IMPRESIÓN DE DOCUMENTO |  |  |  | FUENTE 1 |  |  | FUENTE 2
DESCRIPCIÓN | VALOR * UND. | CANT. | VALOR TOTAL | PROCESO O RESOLUCIÓN | EQUIVALENTE | VALOR REF. | PROCESO O RESOLUCIÓN | EQUIVALENTE | VALOR REF.
Impresión del Documento: "Protocolo de interacción entre la Justicia Propia, la Justicia Ordinaria y la Justicia Transicional, para el pueblo Eperara Siapidaara de Nariño - Capitulo 1" *** Se entregan 7 Copias por cada uno de los 19 Cabildos y el restante queda en custodia de la Junta Directiva de ACIESNA Cantidad: 100 | 200000 | 200 | 40000000 | RE2024-013 | Suministro de material impreso | 250000 | 2024001434 | Informe impreso | 270000 | 260000 | -23.08%