## EJECUCIÓN OAJ
ANEXO 1. MATRIZ DEL RIESGO
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General. | Externa. | Contratación. | operacional | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. | No se perfecciona el convenio. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo. | Contratista | Verificación por parte del Departamento de cumplimiento de requisitos, en caso de no cumplirlos, solicitar al contratista dicho cumplimiento. | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | si | Departamento del Quindío. | Desde la etapa de contratación. | Etapa contractual. | Verificando el cumplimiento de los requisitos exigidos. | Cuando se pretenda perfeccionar el convenio.
2 | General. | Externa. | Ejecución. | operacional | Incuplimiento de pagos de las prestaciones sociales por parte del representante legal. | Incumplimiento del régimen legal de seguridad social y parafiscales. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Verificación del pago de prestaciones sociales por parte del supervisor(a) del convenio, solicitud póliza de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | si | supervisor | Desde el inicio del convenio | Plazo de ejecución. | Verificando planillas de pago de seguridad social en la presentación de informes, haciendo efectiva la póliza y la cláusula de indemnidad, en la que el asociado debe mantener indemne al Departamento por reclamaciones de terceros. | Durante toda la ejecución del convenio
3 | General | Externo | Ejecución | operacional | Incumplimiento de obligaciones o actividades del convenio | No se cumpla con la prestación correcta del servicio por parte del asociado según los términos y condiciones pactados. | 2 | 3 | 5 | Riesgo bajo | Contratista | Mediante la adecuada supervisión y, además de ello solicitud póliza de cumplimiento. | 1 | 2 | 2 | Riesgo bajo | si | supervisor | Desde el inicio del convenio | Hasta la liquidación del convenio | El supervisor del convenio dejará constancia de la calidad del servicio, se hace efectiva póliza de cumplimiento. | Durante toda la ejecución del convenio
4 | General. | Externa. | Ejecución. | Económico. | Parálisis en la prestación del servicio o productos que ofrece la ESAL por: No pago de empleados, transporte, incumplimiento de proveedores, entre otros. | Puede generar un incumplimiento contractual. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | ESAL | Solicitud de póliza de cumplimiento y pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | si | Departamento del Quindío. | Desde la etapa de contratación. | Etapa contractual. | Haciendo efectivas las pólizas. | En el caso de ocurrencia del incumplimiento.
5 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Riesgo por cambio del régimen legal que afecte el convenio y las condiciones pactadas en él. | Modificación del convenio/Posible variación en el valor total pactado. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio. | Departamento del Quindío. | Toda norma de obligatorio cumplimiento que modifique las condiciones pactadas en el convenio deberán ser introducidas en el mismo, previo acuerdo de las partes. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | si | Contratista/Supervisor | Desde el inicio del convenio | Hasta la liquidación del convenio | Cumplimiento del ordenamiento legal. | Cada que se presente.