## En curso
Tipo de Incidencia | Clave | Resumen | Estado | Comentarios
Historia | FS20-899 | HU0217-REQ0217-Tomar cancelación a validar | En curso
Historia | FS20-898 | HU0216-REQ0216-Listar cancelaciones | En curso
Historia | FS20-897 | HU0215-REQ0215-Firma la autorización | En curso
Historia | FS20-896 | HU0214-REQ0214-Firma la autorización | En curso
Historia | FS20-895 | HU0213-REQ0213-Valida la información de la solicitud | En curso
Historia | FS20-894 | HU0212-REQ0212-Valida la información de la solicitud | En curso
Historia | FS20-893 | HU0211-REQ0211-Valida la informacion de la solicitud | En curso
Historia | FS20-892 | HU0210-REQ0210-Valida la información de la solicitud | En curso
Historia | FS20-891 | HU0209-REQ0209-Tomar solicitud a validar | En curso
Historia | FS20-890 | HU0208-REQ0208-Filtrar | En curso
Historia | FS20-889 | HU0207-REQ0207-Filtrar | En curso
Historia | FS20-888 | HU0206-REQ0206-Listar solicitudes | En curso
Historia | FS20-887 | HU0205-REQ0205-Enviar solicitud a firma | En curso
Historia | FS20-886 | HU0204-REQ0204-Crear modelo de autorización-Visualizar comentarios internos del director | En curso
Historia | FS20-885 | HU0203-REQ0203-Crear modelo de autorización-Devolver solicitud a operario para corrección | En curso
Historia | FS20-884 | HU0202-REQ0202-Crear modelo de autorización-Visualizar comentarios internos del operario | En curso
Historia | FS20-883 | HU0201-REQ0201-Crear modelo de autorización-Visualizar comentarios internos del especialista | En curso
Historia | FS20-882 | HU0200-REQ0200-Crear modelo de autorización-Diligenciar comentarios internos del especialista | En curso
Historia | FS20-881 | HU0199-REQ0199-Crear modelo de autorización-Descargar documentos adicionales en un comprimido" | En curso
Historia | FS20-880 | HU0198-REQ0198-Crear modelo de autorización-Descargar pdf de la solicitud | En curso
Historia | FS20-879 | HU0197-REQ0197-Crear modelo de autorización-Visualizar pdf del modelo de la autorización | En curso
Historia | FS20-878 | HU0196-REQ0196-Crear modelo de autorización-Tomar la solicitud a validar por especialista | En curso
Historia | FS20-877 | HU0195-REQ0195-Crear modelo de autorización-Reasignar de la solicitud a otro especialista | En curso
Historia | FS20-876 | HU0194-REQ0194-Crear modelo de autorización-Filtrar solicitudes por: radicado, fecha, tipo de solicitud, operario encargado, empresa, piloto, UAS e itinerario | En curso
Historia | FS20-875 | HU0193-REQ0193-Crear modelo de autorización-Ver buzón de todas las solicitudes | En curso
Historia | FS20-874 | HU0192-REQ0192-Crear modelo de autorización-Enviar modelo de la autorización a revisión | En curso
Historia | FS20-873 | HU0191-REQ0191-Crear modelo de autorización-Visualizar comentarios internos del especialista | En curso
Historia | FS20-872 | HU0190-REQ0190-Crear modelo de autorización-Visualizar comentarios internos del operario | En curso
Historia | FS20-871 | HU0189-REQ0189-Crear modelo de autorización-Diligenciar comentarios internos del operario | En curso
Historia | FS20-870 | HU0188-REQ0188-Crear modelo de autorización-Visualizar modelo de autorización | En curso
Historia | FS20-869 | HU0187-REQ0187-Crear modelo de autorización-Adicionar los pilotos en el modelo de la autorización | En curso
Historia | FS20-868 | HU0186-REQ0186-Crear modelo de autorización-Adicionar aeronaves en el modelo de la autorización | En curso
Historia | FS20-867 | HU0185-REQ0185-Crear modelo de autorización-Ingresar notas especiales para el modelo de la autorización | En curso
Historia | FS20-866 | HU0184-REQ0184-Crear modelo de autorización-Diligenciar información del modelo de la autorización | En curso
Historia | FS20-865 | HU0183-REQ0183-Crear modelo de autorización-Visualizar comentarios internos del director | En curso
Historia | FS20-864 | HU0182-REQ0182-Crear modelo de autorización-Rechazar la solicitud al usuario si aplica | En curso
Historia | FS20-863 | HU0181-REQ0181-Crear modelo de autorización-Descargar documentación adjunta de la solicitud | En curso
Historia | FS20-862 | HU0180-REQ0180-Crear modelo de autorización-Validar información de pilotos en UAEAC | En curso
Historia | FS20-861 | HU0179-REQ0179-Crear modelo de autorización-Validar información de UAS en UAEAC | En curso
Historia | FS20-860 | HU0178-REQ0178-Crear modelo de autorización-Enviar notificación por correo de inicio de tramite | En curso
Historia | FS20-859 | HU0177-REQ0177-Crear modelo de autorización-Reasignar la solicitud a otro operario | En curso
Historia | FS20-858 | HU0176-REQ0176-Crear modelo de autorización-Tomar la solicitud por operario | En curso
Historia | FS20-857 | HU0175-REQ0175-Crear modelo de autorización-Filtrar solicitudes devueltas por especialista y director | En curso
Historia | FS20-856 | HU0174-REQ0174-Crear modelo de autorización-Filtrar solicitudes por: radicado, fecha, tipo de solicitud, operario encargado, empresa, piloto, UAS e itinerario. | En curso
Historia | FS20-855 | HU0173-REQ0173-Crear modelo de autorización-Descargar pdf de la solicitud | En curso
Historia | FS20-854 | HU0172-REQ0172-Crear modelo de autorización-Ver buzón de todas las solicitudes | En curso
Historia | FS20-853 | HU0171-REQ0171-Listar solicitudes | En curso
Historia | FS20-852 | HU0170-REQ0170-Listar solicitudes | En curso
Historia | FS20-851 | HU0169-REQ0169-Consulta solicitudes por empresa | En curso
Historia | FS20-850 | HU0168-REQ0168-Consulta solicitudes por empresa | En curso
Historia | FS20-849 | HU0167-REQ0167-Consulta solicitudes por empresa | En curso
Historia | FS20-848 | HU0166-REQ0166-Consulta solicitudes por empresa | En curso
Historia | FS20-847 | HU0165-REQ0165-Consulta solicitudes por empresa | En curso
Historia | FS20-846 | HU0164-REQ0164-Consulta solicitudes por empresa | En curso
Historia | FS20-845 | HU0163-REQ0163-Consulta solicitudes por empresa | En curso
Historia | FS20-844 | HU0162-REQ0162-Consulta solicitudes por empresa | En curso
Historia | FS20-843 | HU0161-REQ0161-Consulta solicitudes por empresa | En curso
Historia | FS20-842 | HU0160-REQ0160-Consulta solicitudes por empresa | En curso
Historia | FS20-841 | HU0159-REQ0159-Consulta solicitudes por empresa | En curso
Historia | FS20-840 | HU0158-REQ0158-Generar solicitud | En curso
Historia | FS20-839 | HU0157-REQ0157-Generar solicitud | En curso
Historia | FS20-838 | HU0156-REQ0156-Generar solicitud | En curso
Historia | FS20-837 | HU0155-REQ0155-Generar solicitud | En curso
Historia | FS20-836 | HU0154-REQ0154-Ingresar información adjunta de requisito | En curso
Historia | FS20-835 | HU0153-REQ0153-Ingresar información de Pilotos de UAS | En curso
Historia | FS20-834 | HU0152-REQ0152-Ingresar información de Pilotos de UAS | En curso
Historia | FS20-833 | HU0151-REQ0151-Ingresar información de Pilotos de UAS | En curso
Historia | FS20-832 | HU0150-REQ0150-Ingresar información de UAS | En curso
Historia | FS20-831 | HU0149-REQ0149-Ingresar información de UAS | En curso
Historia | FS20-830 | HU0148-REQ0148-Ingresar información del polígono | En curso
Historia | FS20-829 | HU0147-REQ0147-Ingresar información del polígono | En curso
Historia | FS20-828 | HU0146-REQ0146-Ingresar información del polígono | En curso
Historia | FS20-827 | HU0145-REQ0145-Ingresar información del polígono | En curso
Historia | FS20-826 | HU0144-REQ0144-Ingresar información del polígono | En curso
Historia | FS20-825 | HU0143-REQ0143-Ingresar información solicitud | En curso
Historia | FS20-824 | HU0142-REQ0142-Iniciar Sesión | En curso
Historia | FS20-823 | HU0141-REQ0141-Solicitar creación | En curso
Historia | FS20-822 | HU0140-REQ0140-Solicitar creación | En curso
Historia | FS20-821 | HU0139-REQ0139-Solicitar creación | En curso
Historia | FS20-820 | HU0138-REQ0138-Solicitar creación | En curso
Historia | FS20-819 | HU0137-REQ0137-Ingresar Información de usuario | En curso
Historia | FS20-818 | HU0136-REQ0136-Recuperar contraseña | En curso
Historia | FS20-817 | HU0135-REQ0135-Cerrar Sesión | En curso
Historia | FS20-816 | HU0134-REQ0134-Actualización información usuario | En curso
Historia | FS20-815 | HU0134-REQ0134-Actualización información usuario | En curso
Historia | FS20-814 | HU0134-REQ0134-Cargar información del Usuario | En curso
Historia | FS20-813 | HU0133-REQ0133-Consultar Autorización | En curso
Historia | FS20-812 | HU0132-REQ0132-Tomar autorización para cancelar | En curso
Historia | FS20-811 | HU0131-REQ0131-Tomar autorización para cancelar | En curso
Historia | FS20-810 | HU0130-REQ0130-Tomar autorización para cancelar | En curso
Historia | FS20-809 | HU0129-REQ0129-Tomar autorización para cancelar | En curso
Historia | FS20-808 | HU0128-REQ0128-Tomar autorización para cancelar | En curso
Historia | FS20-807 | HU0127-REQ0127-Tomar autorización para cancelar | En curso
Historia | FS20-806 | HU0126-REQ0126-Tomar autorización para cancelar | En curso
Historia | FS20-805 | HU0125-REQ0125-Tomar autorización para cancelar | En curso
Historia | FS20-804 | HU0124-REQ0124-Tomar autorización para cancelar | En curso
Historia | FS20-803 | HU0123-REQ0123-Tomar solicitud a validar | En curso
Historia | FS20-802 | HU0122-REQ0122-Tomar solicitud a validar | En curso
Historia | FS20-801 | HU0121-REQ0121-Tomar solicitud a validar | En curso
Historia | FS20-800 | HU0120-REQ0120-Tomar solicitud a validar | En curso
Historia | FS20-799 | HU0119-REQ0119-Tomar solicitud a validar | En curso
Historia | FS20-798 | HU0118-REQ0118-Tomar solicitud a validar | En curso
Historia | FS20-797 | HU0117-REQ0117-Tomar solicitud a validar | En curso
Historia | FS20-796 | HU0116-REQ0116-Tomar solicitud a validar | En curso
Historia | FS20-795 | HU0115-REQ0115-Filtrar | En curso
Historia | FS20-794 | HU0114-REQ0114-Filtrar | En curso
Historia | FS20-793 | HU0113-REQ0113-Listar solicitudes | En curso
Historia | FS20-792 | HU0112-REQ0112-Firmar vuelos ambulancia | En curso
Historia | FS20-791 | HU0111-REQ0111-Enviar solicitud a firma | En curso
Historia | FS20-790 | HU0110-REQ0110-Valida la información de la solicitud | En curso
Historia | FS20-789 | HU0109-REQ0109-Valida la información de la solicitud | En curso
Historia | FS20-788 | HU0108-REQ0108-Valida la información de la solicitud | En curso
Historia | FS20-787 | HU0107-REQ0107-Valida la información de la solicitud | En curso
Historia | FS20-786 | HU0106-REQ0106-Valida la información de la solicitud | En curso
Historia | FS20-785 | HU0105-REQ0105-Valida la información de la solicitud | En curso
Historia | FS20-784 | HU0104-REQ0104-Valida la información de la solicitud | En curso
Historia | FS20-783 | HU0103-REQ0103-Valida la información de la solicitud | En curso
Historia | FS20-782 | HU0102-REQ0102-Tomar solicitud a validar | En curso
Historia | FS20-781 | HU0101-REQ0101-Tomar solicitud a validar | En curso
Historia | FS20-780 | HU0100-REQ0100-Filtrar | En curso
Historia | FS20-779 | HU099-REQ099-Listar solicitudes por operario | En curso
Historia | FS20-778 | HU098-REQ098-Descargar documentos adicionales de la solicitud | En curso
Historia | FS20-777 | HU097-REQ097-Descargar documentos adicionales de la solicitud | En curso
Historia | FS20-776 | HU096-REQ096-Descargar documentos adicionales de la solicitud | En curso
Historia | FS20-775 | HU095-REQ095-Descargar documentos adicionales de la solicitud | En curso
Historia | FS20-774 | HU094-REQ094-Descargar documentos adicionales de la solicitud | En curso
Historia | FS20-773 | HU093-REQ093-Descargar documentos adicionales de la solicitud | En curso
Historia | FS20-772 | HU092-REQ092-Descargar documentos adicionales de la solicitud | En curso
Historia | FS20-771 | HU091-REQ091-Descargar documentos adicionales de la solicitud | En curso
Historia | FS20-770 | HU090-REQ090-Descargar documentos adicionales de la solicitud | En curso
Historia | FS20-769 | HU089-REQ089-Descargar documentos adicionales de la solicitud | En curso
Historia | FS20-768 | HU088-REQ088-Descargar documentos adicionales de la solicitud | En curso
Historia | FS20-767 | HU087-REQ087-Descargar documentos adicionales de la solicitud | En curso
Historia | FS20-766 | HU086-REQ086-Validación automática de certificados antinarcóticos en PONAL | En curso
Historia | FS20-765 | HU085-REQ085-Validación automática de pilotos en UAEAC. | En curso
Historia | FS20-764 | HU084-REQ084-Validación automática de aeronaves en UAEAC. | En curso
Historia | FS20-763 | HU083-REQ083-Validación automática de ruta frente a zonas restringidas FAC. | En curso
Historia | FS20-762 | HU082-REQ082-Visualización de información general de la solicitud. | En curso
Historia | FS20-761 | HU081-REQ081-Notificación por correo al iniciar trámite de solicitud. | En curso
Historia | FS20-760 | HU080-REQ080-Reasignar solicitud a otro operario | En curso
Historia | FS20-759 | HU079-REQ079-Asignar/Tomar solicitud por operario | En curso
Historia | FS20-758 | HU078-REQ078-Filtrar solicitudes devueltas por especialista y director. | En curso
Historia | FS20-757 | HU077-REQ077-Filtrar solicitudes por múltiples criterios | En curso
Historia | FS20-756 | HU076-REQ076-Descargar pdf de la solicitud | En curso
Historia | FS20-755 | HU075-REQ075-Ver buzón de todas las solicitudes | En curso
Historia | FS20-754 | HU074-REQ074-Descargar Autorización | En curso
Historia | FS20-753 | HU073-REQ073-Anular solicitud si aplica | En curso
Historia | FS20-752 | HU072-REQ072-Descargar documentos adicionales de la solicitud | En curso
Historia | FS20-751 | HU071-REQ071-Descargar PDF de la solicitud | En curso
Tarea | FS20-738 | Anexo de Seguridad | En curso
Tarea | FS20-737 | Especificaciones de Atributos de Calidad (NFRs) | En curso
Tarea | FS20-736 | SAD (Software Architecture Document) | En curso
Subtarea | FS20-732 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-329 | HU070-REQ070-Ver PDF de la solicitud | En curso
Subtarea | FS20-726 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-328 | HU069-REQ069-Filtrar solicitudes por su estado | En curso
Subtarea | FS20-720 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-327 | HU068-REQ068-Filtrar solicitudes por Tipo de Solicitud | En curso
Subtarea | FS20-714 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-326 | HU067-REQ067-Filtrar solicitudes por fecha | En curso
Subtarea | FS20-708 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-325 | HU066-REQ066-Filtrar solicitudes por radicado | En curso
Subtarea | FS20-702 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-324 | HU065-REQ065-Consultar | En curso
Subtarea | FS20-320 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-317 | HU064-REQ064-Consultar | En curso
Subtarea | FS20-696 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-316 | HU063-REQ063-Generar solicitud | En curso
Subtarea | FS20-690 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-315 | HU062-REQ062-Generar solicitud | En curso
Subtarea | FS20-684 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-314 | HU061-REQ061-Generar solicitud | En curso
Subtarea | FS20-678 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-313 | HU060-REQ060-Generar solicitud | En curso
Subtarea | FS20-672 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-312 | HU059-REQ059-Ingresar información adjunta de requisitos | En curso
Subtarea | FS20-666 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-311 | HU058-REQ058-Ingresar información de Pilotos | En curso
Subtarea | FS20-660 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-310 | HU057-REQ057-Ingresar información de Pilotos | En curso
Subtarea | FS20-654 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-309 | HU056-REQ056-Ingresar información de Pilotos | En curso
Subtarea | FS20-648 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-308 | HU055-REQ055-Ingresar información de Aeronaves | En curso
Subtarea | FS20-642 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-307 | HU054-REQ054-Ingresar información de Aeronaves | En curso
Subtarea | FS20-636 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-306 | HU053-REQ053-Ingresar información de Aeronaves | En curso
Subtarea | FS20-630 | Desaroollo Back | En curso
Historia | FS20-305 | HU052-REQ052-Ingresar información de Aeronaves | En curso
Subtarea | FS20-624 | Desarollo Back | En curso
Historia | FS20-304 | HU051-REQ051-Ingresar información de ruta | En curso
Subtarea | FS20-618 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-303 | HU050-REQ050-Ingresar información de ruta | En curso
Subtarea | FS20-612 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-302 | HU049-REQ049-Ingresar información de ruta | En curso
Subtarea | FS20-606 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-301 | HU048-REQ048-Ingresar información de ruta | En curso
Subtarea | FS20-600 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-300 | HU047-REQ047-Ingresar información de ruta | En curso
Subtarea | FS20-594 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-299 | HU046-REQ046-Ingresar información de ruta | En curso
Subtarea | FS20-589 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-298 | HU045-REQ045-Radicar Solicitud | En curso
Subtarea | FS20-583 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-297 | HU044-REQ044-Iniciar Sesión | En curso
Subtarea | FS20-577 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-296 | HU043-REQ043-Solicitar creación de usuario empresa | En curso
Subtarea | FS20-571 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-295 | HU042-REQ042-Solicitar creación de usuario empresa | En curso
Subtarea | FS20-565 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-294 | HU041-REQ041-Solicitar creación de usuario empresa | En curso
Subtarea | FS20-559 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-293 | HU040-REQ040-Solicitar creación de usuario empresa | En curso
Subtarea | FS20-553 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-292 | HU039-REQ039-Solicitar creación de usuario empresa | En curso
Subtarea | FS20-547 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-291 | HU038-REQ038-Solicitar creación de usuario empresa | En curso
Subtarea | FS20-541 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-290 | HU037-REQ037-Cerrar Sesión | En curso
Subtarea | FS20-535 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-289 | HU036-REQ036-Consulta trazabilidad de la auditoría | En curso
Subtarea | FS20-529 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-288 | HU035-REQ035-Dashboard estadísticas | En curso
Subtarea | FS20-523 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-287 | HU034-REQ034-Dashboard SISVAE 1.0 | En curso
Subtarea | FS20-517 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-286 | HU033-REQ033-Actualizar información del administrador | En curso
Subtarea | FS20-511 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-285 | HU032-REQ032-Actualizar información del administrador | En curso
Subtarea | FS20-505 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-284 | HU031-REQ031-Actualizar información del administrador | En curso
Subtarea | FS20-499 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-283 | HU030-REQ030-Administración de notas | En curso
Subtarea | FS20-493 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-282 | HU029-REQ029-Administración de notas | En curso
Subtarea | FS20-487 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-281 | HU028-REQ028-Administración de notas | En curso
Subtarea | FS20-481 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-280 | HU027-REQ027-Administración de usuarios y roles | En curso
Subtarea | FS20-475 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-279 | HU026-REQ026-Administración de usuarios y roles | En curso
Subtarea | FS20-469 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-278 | HU025-REQ025-Administración de usuarios y roles | En curso
Subtarea | FS20-463 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-277 | HU024-REQ024-Administración de usuarios y roles | En curso
Subtarea | FS20-457 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-276 | HU023-REQ023-Administración de usuarios y roles | En curso
Subtarea | FS20-451 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-275 | HU022-REQ022-Administración de usuarios y roles | En curso
Subtarea | FS20-445 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-274 | HU021-REQ021-Administración de usuarios y roles | En curso
Subtarea | FS20-439 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-273 | HU020-REQ020-Administración de usuarios y roles | En curso
Subtarea | FS20-433 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-272 | HU019-REQ019-Administración de usuarios y roles | En curso
Subtarea | FS20-427 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-271 | HU018-REQ018-Administración de usuarios y roles | En curso
Subtarea | FS20-421 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-270 | HU017-REQ017-Administración de usuarios y roles | En curso
Subtarea | FS20-415 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-269 | HU016-REQ016- Administración de usuarios y roles | En curso
Subtarea | FS20-409 | Desarollo Back | En curso
Historia | FS20-268 | HU015-REQ015-Aprobar Usuario | En curso
Subtarea | FS20-403 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-267 | HU014-REQ014-Aprobar Usuario | En curso
Subtarea | FS20-397 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-266 | HU013-REQ013-Asignación de roles | En curso
Subtarea | FS20-391 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-265 | HU012-REQ012-Asignación de roles | En curso
Subtarea | FS20-385 | Desarrollo Back | En curso
Historia | FS20-264 | HU011-REQ011-Asignación de roles | En curso
Epic | FS20-5 | Arquitectura Software - Datos - Infraestructura | En curso
Subtarea | FS20-258 | Desarrollo Back | En curso
Subtarea | FS20-332 | Desarrollo Back | En curso
Subtarea | FS20-337 | Desarrollo Back | En curso
Subtarea | FS20-349 | Desarrollo Back | En curso
Subtarea | FS20-355 | Desarrollo Back | En curso
Subtarea | FS20-361 | Desarrollo Back | En curso
Subtarea | FS20-367 | Desarrollo Back | En curso
Subtarea | FS20-373 | Desarrollo Back | En curso
Subtarea | FS20-379 | Desarrollo Back | En curso
Subtarea | FS20-255 | FRONT | En curso

## Tareas por Hacer
Tipo de Incidencia | Clave | Resumen | Estado
Subtarea | FS20-1793 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1791 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1792 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1790 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1787 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1786 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1785 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1784 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1781 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1780 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1779 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1778 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1775 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1774 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1773 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1772 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1769 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1768 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1767 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1766 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1763 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1762 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1761 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1760 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1757 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1756 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1755 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1754 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1751 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1750 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1749 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1748 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1745 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1744 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1743 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1742 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1739 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1738 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1737 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1736 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1733 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1732 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1731 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1730 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1727 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1726 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1725 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1724 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1721 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1720 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1719 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1718 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1715 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1714 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1713 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1712 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1709 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1708 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1707 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1706 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1703 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1702 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1701 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1700 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1697 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1696 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1695 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1694 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1691 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1690 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1689 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1688 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1685 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1684 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1683 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1682 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1679 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1678 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1677 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1676 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1673 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1672 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1671 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1670 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1667 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1666 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1665 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1664 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1661 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1660 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1659 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1658 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1655 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1654 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1653 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1652 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1649 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1648 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1647 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1646 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1643 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1642 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1641 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1640 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1637 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1636 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1635 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1634 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1631 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1630 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1629 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1628 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1625 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1624 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1623 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1622 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1619 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1618 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1617 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1616 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1613 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1612 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1611 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1610 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1607 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1606 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1605 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1604 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1601 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1600 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1599 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1598 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1595 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1594 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1593 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1592 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1589 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1588 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1587 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1586 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1583 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1582 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1581 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1580 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1577 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1576 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1575 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1574 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1571 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1570 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1569 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1568 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1565 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1564 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1563 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1562 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1559 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1558 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1557 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1556 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1553 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1552 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1551 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1550 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1547 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1546 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1545 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1544 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1541 | Doumentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1540 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1539 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1538 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1535 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1534 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1533 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1532 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1529 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1528 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1527 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1526 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1523 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1522 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1521 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1520 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1517 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1516 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1515 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1514 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1511 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1510 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1509 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1508 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1505 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1504 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1503 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1502 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1499 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1498 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1497 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1496 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1493 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1492 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1491 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1490 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1487 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1486 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1485 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1484 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1481 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1480 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1479 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1478 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1475 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1474 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1473 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1472 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1469 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1468 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1467 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1466 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1463 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1462 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1461 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1460 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1457 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1456 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1455 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1454 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1451 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1450 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1449 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1448 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1445 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1444 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1443 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1442 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1439 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1438 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1437 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1436 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1433 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1432 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1431 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1430 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1427 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1426 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1425 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1424 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1421 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1420 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1419 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1418 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1415 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1414 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1413 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1412 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1409 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1408 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1407 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1406 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1403 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1402 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1401 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1400 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1397 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1396 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1395 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1394 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1391 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1390 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1389 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1388 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1385 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1384 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1383 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1382 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1379 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1378 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1377 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1376 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1373 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1372 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1371 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1370 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1367 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1366 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1365 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1364 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1361 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1360 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1359 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1358 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1355 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1354 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1353 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1352 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1349 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1348 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1347 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1346 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1343 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1342 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1341 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1340 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1337 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1336 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1335 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1334 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1331 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1330 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1329 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1328 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1325 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1324 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1323 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1322 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1319 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1318 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1317 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1316 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1313 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1312 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1311 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1310 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1307 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1306 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1305 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1304 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1301 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1300 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1299 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1298 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1295 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1294 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1293 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1292 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1289 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1288 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1287 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1286 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1283 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1282 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1281 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1280 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1277 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1276 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1275 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1274 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1271 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1270 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1269 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1268 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1265 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1264 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1263 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1262 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1259 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1258 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1257 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1256 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1253 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1252 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1251 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1250 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1247 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1246 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1245 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1244 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1241 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1240 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1239 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1238 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1235 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1234 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1233 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1232 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1229 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1228 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1227 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1226 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1223 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1222 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1221 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1220 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1217 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1216 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1215 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1214 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1211 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1210 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1209 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1208 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1205 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1204 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1203 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1202 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1199 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1198 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1197 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1196 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1193 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1192 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1191 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1190 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1187 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1186 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1185 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1184 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1181 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1180 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1179 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1178 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1175 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1174 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1173 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1172 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1169 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1168 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1167 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1166 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1163 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1162 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1161 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1160 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1157 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1156 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1155 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1154 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1151 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1150 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1149 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1148 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1145 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1144 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1143 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1142 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1139 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1138 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1137 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1136 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1133 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1132 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1131 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1130 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1127 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1126 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1125 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1124 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1121 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1120 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1119 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1118 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1115 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1114 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1113 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1112 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1109 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1108 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1107 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1106 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1103 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1102 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1101 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1100 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1097 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1096 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1095 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1094 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1091 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1090 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1089 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1088 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1085 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1084 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1083 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1082 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1079 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1078 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1077 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1076 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1073 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1072 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1071 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1070 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1067 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1066 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1065 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1064 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1061 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1060 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1059 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1058 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1055 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1054 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1053 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1052 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1049 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1048 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1047 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1046 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1043 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1042 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1041 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1040 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1038 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1036 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1035 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1034 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1032 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1030 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1029 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1028 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1025 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1024 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1023 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1022 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1020 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1018 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1017 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1016 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1013 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1012 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1011 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1010 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1007 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1006 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1005 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1004 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1001 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1000 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-999 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-998 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-995 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-994 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-993 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-992 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-989 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-988 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-987 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-986 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-983 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-982 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-981 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-980 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-977 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-976 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-975 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-974 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-971 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-970 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-969 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-968 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-965 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-964 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-963 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-962 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-959 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-958 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-957 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-956 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-953 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-952 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-951 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-950 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-947 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-946 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-945 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-944 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-941 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-940 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-939 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-938 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-935 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-934 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-933 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-932 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-929 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-928 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-927 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-926 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-923 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-922 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-921 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-920 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-919 | Desarrollo Front | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-917 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-916 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-915 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-914 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-905 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-904 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-903 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-902 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-901 | Desarrollo Front | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-900 | Analisis | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-911 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-910 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-909 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-908 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Tarea | FS20-750 | Plan de Pruebas de Arquitectura | Tareas por hacer
Tarea | FS20-749 | Checklist de Cumplimiento Normativo | Tareas por hacer
Tarea | FS20-748 | Evaluación ATAM | Tareas por hacer
Tarea | FS20-747 | Plan de Evolución y Escalabilidad | Tareas por hacer
Tarea | FS20-746 | Documento de Casos de Uso | Tareas por hacer
Tarea | FS20-745 | Modelo de Dominio (DDD) | Tareas por hacer
Tarea | FS20-744 | Guía de CI/CD y Automatización | Tareas por hacer
Tarea | FS20-743 | Manual de Observabilidad | Tareas por hacer
Tarea | FS20-742 | Documento de Infraestructura | Tareas por hacer
Tarea | FS20-741 | Documento de Despliegue (Deployment Guide) | Tareas por hacer
Tarea | FS20-740 | Diagramas de Arquitectura | Tareas por hacer
Tarea | FS20-739 | Documento de Integraciones y APIs | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-735 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-734 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-733 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-729 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-728 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-727 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-723 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-722 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-721 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-717 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-716 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-715 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-711 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-710 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-709 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-705 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-704 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-703 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-323 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-322 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-321 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-699 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-698 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-697 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-693 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-692 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-691 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-687 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-686 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-685 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-681 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-680 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-679 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-675 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-674 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-673 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-669 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-668 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-667 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-663 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-662 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-661 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-657 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-656 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-655 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-651 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-650 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-649 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-645 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-644 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-643 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-639 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-638 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-637 | Integracion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-633 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-632 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-631 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-627 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-626 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-625 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-621 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-620 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-619 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-615 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-614 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-613 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-609 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-608 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-607 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-603 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-602 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-601 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-597 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-596 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-595 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-591 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-590 | Intergración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-586 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-585 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-584 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-580 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-579 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-578 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-574 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-573 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-572 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-568 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-567 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-566 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-562 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-561 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-560 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-556 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-555 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-554 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-550 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-549 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-548 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-544 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-543 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-542 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-538 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-537 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-536 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-532 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-531 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-530 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-526 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-525 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-524 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-520 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-519 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-518 | Intregración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-514 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-513 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-512 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-508 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-507 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-506 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-502 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-501 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-500 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-496 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-495 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-494 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-490 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-489 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-488 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-484 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-483 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-482 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-478 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-477 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-476 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-472 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-471 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-470 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-466 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-465 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-464 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-460 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-459 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-458 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-454 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-453 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-452 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-448 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-447 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-446 | Intergración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-442 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-441 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-440 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-436 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-435 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-434 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-430 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-429 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-428 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-424 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-423 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-422 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-418 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-417 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-416 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-412 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-411 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-410 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-406 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-405 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-404 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-400 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-399 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-398 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-394 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-393 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-392 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-388 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-387 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-386 | Integración | Tareas por hacer
Epic | FS20-7 | Pruebas, Transferencia y Puesta en Marcha | Tareas por hacer
Epic | FS20-263 | Desarrollo Aereonaves No Tripuladas | Tareas por hacer
Epic | FS20-262 | Desarrollo Aereonaves Tripuladas | Tareas por hacer
Epic | FS20-242 | Desarrollo Administración de Usuarios | Tareas por hacer
Historia | FS20-241 | Documentación de lecciones aprendidas y mejoras posteriores | Tareas por hacer
Historia | FS20-240 | Soporte técnico durante el periodo de garantía | Tareas por hacer
Historia | FS20-239 | Registro de incidencias durante estabilización post-producción | Tareas por hacer
Historia | FS20-238 | Generación de actas de puesta en marcha y aceptación | Tareas por hacer
Historia | FS20-237 | Generación de documentos de cierre de pruebas | Tareas por hacer
Historia | FS20-236 | Documentación de operación y administración del sistema | Tareas por hacer
Historia | FS20-235 | Capacitación técnica y operativa a usuarios finales | Tareas por hacer
Historia | FS20-234 | Transferencia de conocimiento al equipo FAC | Tareas por hacer
Historia | FS20-233 | Ejecución de pruebas de infraestructura y contingencia | Tareas por hacer
Historia | FS20-232 | Ejecución de pruebas de interoperabilidad en ambientes reales | Tareas por hacer
Historia | FS20-231 | Ejecución de pruebas de rendimiento y carga | Tareas por hacer
Historia | FS20-230 | Ejecución de pruebas funcionales integradas | Tareas por hacer
Historia | FS20-229 | Diseño de plan de pruebas de seguridad y cumplimiento normativo | Tareas por hacer
Historia | FS20-228 | Diseño de plan de pruebas de interoperabilidad UAEAC-PONAL | Tareas por hacer
Historia | FS20-227 | Diseño del plan maestro de pruebas funcionales | Tareas por hacer
Historia | FS20-226 | Implementación de procesos de actualización segura de versiones | Tareas por hacer
Historia | FS20-225 | Configuración de bloqueo de sesión por inactividad | Tareas por hacer
Historia | FS20-224 | Configuración de políticas de retención de datos | Tareas por hacer
Historia | FS20-223 | Configuración de autenticación de doble factor (MFA) | Tareas por hacer
Historia | FS20-222 | Implementación de auditoría de seguridad sobre sesiones | Tareas por hacer
Historia | FS20-221 | Implementación de observabilidad (métricas y alertas) | Tareas por hacer
Historia | FS20-220 | Implementación de sistema de logs centralizados | Tareas por hacer
Historia | FS20-219 | Configuración de pipelines CI/CD para despliegue automático | Tareas por hacer
Historia | FS20-218 | Despliegue de contenedores Docker para microservicios | Tareas por hacer
Historia | FS20-217 | Implementación de sistema de backups y recuperación | Tareas por hacer
Historia | FS20-216 | Instalación de bases de datos SQL Server productivas y de respaldo | Tareas por hacer
Historia | FS20-215 | Configuración de balanceadores de carga y red | Tareas por hacer
Historia | FS20-214 | Instalación y configuración de servidores on-premise CATAM | Tareas por hacer
Tarea | FS20-50 | Soporte durante garantía | Tareas por hacer
Tarea | FS20-49 | Acompañamiento a producción | Tareas por hacer
Tarea | FS20-48 | Transferencia de conocimiento | Tareas por hacer
Tarea | FS20-47 | Plan de pruebas de interoperabilidad | Tareas por hacer
Tarea | FS20-46 | Plan de pruebas funcionales | Tareas por hacer
Tarea | FS20-45 | Mecanismo de backup y recuperación | Tareas por hacer
Tarea | FS20-44 | Implementación de observabilidad | Tareas por hacer
Tarea | FS20-43 | Seguridad y cumplimiento normativo | Tareas por hacer
Tarea | FS20-42 | Despliegue en contenedores Docker | Tareas por hacer
Tarea | FS20-41 | Preparación de servidores en CATAM | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-260 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-259 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-261 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-1794 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-334 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-333 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-340 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-339 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-338 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-346 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-345 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-344 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-343 | Desarrollo Back | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-342 | Desarrollo Front | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-341 | Analisis | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-352 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-351 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-350 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-358 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-357 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-356 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-364 | Documentacion | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-363 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-362 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-370 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-369 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-368 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-376 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-375 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-374 | Integración | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-382 | Documentación | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-381 | Pruebas | Tareas por hacer
Subtarea | FS20-380 | Integración | Tareas por hacer