## Slide 1
22-05-2025 al 30-09-2025
CLINICA LA INMACULADA

## Slide 2
PROBLEMA
(SELECCIÓN DEL PROBLEMA)
Identificación de Áreas de Oportunidad y Problemas Potenciales
Recopilación y Definición Inicial de Problemas
Análisis y Priorización de Problemas
Selección del Problema
Tasa de caídas por encima de la meta esperada.
Falta de calidez de los colaboradores.
Falta de comunicación asertiva.
Mala administración en las pertenencias de los pacientes.
Ingreso de elementos no permitidos en las visitas de pacientes.
Aumento de insatisfacción de acuerdo con los servicios.
Baja adherencia a los protocolos.
Aumento inasistencia consulta externa.

## Slide 3
PROBLEMA
REDACCIÓN INICIAL DEL
(COMO LO MANIFIESTA LA IPS)
Aumenta inasistencia de la consulta de psicología y psiquiatría

## Slide 4
¿Qué? | Describa la situación a solucionar | La inasistencia a la consulta externa de psicología y psiquiatría
¿Por qué? | Razones que justifican abordar la situación | Necesitamos mejorar productividad, impacta la calidad de servicio, afecta oportunidad de consulta de psiquiatría y psicología, satura el servicio de urgencias, disminuye la adherencia al tratamiento, .
¿Para quién? | Para quién es un problema la situación | Pacientes y familias, asegurador e institución
CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA:
Comprensión del Problema

## Slide 5
¿Cómo? | Cómo se manifiesta la situación (datos, línea de base) | Disminución en la productividad, disminución en el porcentaje de asistencia a consultas , incremento en el uso del servicio de urgencias, incremento en el uso de los servicios de urgencias, tiempos muertos de consultorios
¿Cuándo? | ¿Es permanente? ¿Tiene temporalidad? | Cerca a festividades, vacaciones de los niños, cuando hay cambis climáticos, cuando el paciente no cuenta con acompañante, por problemas de orden publico, por obras
CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA: DESCRIPCIÓN
¿Dónde? | En qué áreas o servicios se presenta | 6 consultorios, tres donde se oferta psiquiatria y psicología
¿Cuánto cuesta? | Qué se pierde en tiempo, dinero u otros recursos | 30 millones al mes dado que su contratación es por evento mayoría en consulta externa

## Slide 6
Se evidencia en la Clínica la Inmaculada en el servicio de consulta externa de psicología un incremento en la inasistencia llegando al 23% ( incremento del 14% con respecto al año anterior) y psiquiatría llegando al 17% (un aumento en comparación al año anterior del 3%) en el primer trimestre del año 2025, asociada a dificultades en la reconfirmación, rotación del personal, inconformidad en la relación del personal de salud y el paciente, generando disminución de la productividad, disminución en el porcentaje de asistencia, incremento del uso de los servicios de urgencias, incremento de los tiempos muertos de los consultorios, y aumento de las recaídas lo que representa unos servicios ofertados y no facturados por valor de treinta millones de pesos al mes impactando significativamente las finanzas de la organización, la oportunidad de la consulta externa de psicología y psiquiatría y la disminución de recaídas.
NUEVA REDACCIÓN DEL PROBLEMA
(CON BASE EN EL 5WH)​

## Slide 7: CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA: ANÁLISIS DE CAUSA
CATEGORÍA | CAUSAS VISIBLES | CAUSAS PROFUNDAS | CAUSAS MÁS PROFUNDAS
MÁQUINA: Son las causas relacionadas con la tecnología y el software para que esta funcione. |  |  | 
MANO DE OBRA: Son las causas relacionadas con las capacidades del talento humano y sus comportamientos. | Falta de empatía por parte del colaborador | No adherencia a la política de humanización. Mala actitud del colaborador. | Falta de adherencia a la cultura organizacional.
MATERIALES: Son las causas relacionadas con la infraestructura y los insumos usados para hacer los productos y servicios ofrecidos. |  |  | 
MÉTODO: Son las causas relacionadas con las directrices, y el diseño y funcionamiento de los procesos y procedimientos. | Insuficiente canales de recolección de información frente la inasistencia. | Inadecuada gerencia de la información | Ausencia de procedimiento de consulta externa de psicología y psiquiatría.
NOTA: No es necesario que haya causas en todas las categorías, y algunas causas profundas o más profundas pueden ser comunes a más de una causa

## Slide 8
CATEGORÍA | CAUSAS VISIBLES | CAUSAS PROFUNDAS | CAUSAS MÁS PROFUNDAS
MEDIO (entorno): Son las causas relacionadas con factores externos a la organización, o aspectos internos de la cultura y el clima organizacional. | Desarticulación de los servicios prestados por el modelo de contratación con el asegurador afectando la oportunidad y la continuidad en el modelo de atención. | Sectorización de paciente de cuerdo a la georeferenciación de los aseguradores. | Cambios del asegurador en las citas de los pacientes a las consultas de psicología y psiquiatría
MONITOREO: Son las causas relacionadas con la medición y control de las directrices, procesos o procedimientos. |  |  | 
MONEDA: Son las causas relacionadas con los recursos financieros, que no están relacionadas en las anteriores. |  |  | 
CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA: ANÁLISIS DE CAUSA
NOTA: No es necesario que haya causas en todas las categorías, y algunas causas profundas o más profundas pueden ser comunes a más de una causa

## Slide 9
EQUIPO DE MEJORAMIENTO​
En la columna F se debe asignar a cada miembro del equipo alguno de los siguientes roles
Líder del equipo. (Solo a uno de los miembros del equipo). Es quien convoca y vela por que el equipo de mejora funcione y las tareas se cumplan. No necesariamente es un directivo.
Facilitador de reuniones. (Solo a uno de los miembros del equipo). Es quien garantiza reuniones ágiles y efectivas.
Notario. (Solo a uno de los miembros del equipo). Es quien lleva la memoria del trabajo del equipo
Guardián del tiempo. (Solo a uno de los miembros del equipo). Es quien vela porque se cumplan la agenda de cada reunión
Participante. (Al resto de los miembros del equipo). Son quienes aportan ideas y trabajo al equipo.
#​ | A NOMBRE​ | B ROL EN LA IPS​ | D PERFIL​ | E RESPONSABILIDADES​ | F ROL EN EL EQUIPO​
1​ | Nicolás solano Medina | Director científico | Psiquiatra | Convoca y vela por que el equipo de mejora funcione y las tareas se cumplan | Líder de Equipo
2​ | José Manuel Sánchez | Coordinador de calidad | Enfermero | Garantiza reuniones ágiles y efectivas. Aparta espacios de reuniones, crea agendas de las reuniones | Facilitador de reuniones

## Slide 10
EQUIPO DE MEJORAMIENTO
​(Continuación)
#​ | A NOMBRE​ | B ROL EN LA IPS​ | D PERFIL​ | E RESPONSABILIDADES​ | F ROL EN EL EQUIPO​
3​ | Maria Camila Orjuela | Coordinadora de enfermería | Enfermera | Leva la memoria del trabajo del equipo, genera actas de las reuniones realizadas | Notario
4​ | Maria Angelica Alfonso | Líder de seguridad al paciente | Enfermera | Vela porque se cumplan la agenda de cada reunión, establece limites de tiempo acorde con la agenda planteada | Guardian del tiempo
5 | Adriana Rojas | Líder de atención al usuario | Administradora en salud | La mirada al usuario, aporta ideas y trabajo al equipo. | Participante
6 |  |  |  |  | 

## Slide 11
EQUIPO FACILITADOR DE LA SDS
#​ | A NOMBRE​ | B ROL EN LA IPS​ | D PERFIL​ | E RESPONSABILIDADES​ | F ROL EN EL EQUIPO​
1​ | Leonardo Fabio Garzón L. | Facilitador | Profesional especializado SDS | Liderar el acompañamiento técnico del programa ruta de mejoramiento basada en el cambio - MECA | Líder
2​ | Diana Patricia Grillo T. | Facilitador | Profesional especializado SDS | Acompañamiento técnico y logístico en el desarrollo de la metodología basada en el cambio - MECA | Apoyo

## Slide 12
META DE MEJORAMIENTO
ENUNCIADO DEL RESULTADO A LOGRAR
Nosotros, el equipo de mejora de la Clínica La Inmaculada, nos hemos propuesto que para el 30 de septiembre de 2025, el porcentaje de inasistencia en la consulta externa de psiquiatría y psicología disminuya. Específicamente, buscamos reducir la inasistencia en psicología del 23% (registrado en el primer trimestre de 2025) al 20% para el periodo de julio a septiembre de 2025, y en psiquiatría del 17% (primer trimestre de 2025) al 15% para el mismo periodo.
NOTA:
Cambie todos los textos que están en color rojo. Guíese por el ejemplo. No olvide que la meta debe ser congruente con el problema de calidad descrito anteriormente
EJEMPLO: Nosotros, el equipo de mejoramiento de la IPS Vivir Sabroso, deseamos lograr para el 31 de octubre de 2024, que en el servicio de ortopedia, las caídas de pacientes disminuyan de 10 casos semanales hasta un mínimo de 5 casos semanales.

## Slide 13: INDICADOR DE LA META DE MEJORAMIENTO
Medida (Nombre del indicador) | Tipo de medida (Resultado, Proceso) | Definición Operacional (Numerador, Denominador, Criterios) | Valor inicial (si existe) | Meta | Población donde se mide | Frecuencia de medición | Instrumento de medición (si aplica) | Fuente de información (Ej. HC, instrumento, software, etc.) | Responsable del indicador
Porcentaje de inasistencia | Proceso | Numero de paciente que no asisten a cita psicología al mes / total de citas asignadas de psicología X 100 Numero de paciente que no asisten a cita psiquiatría al mes / total de citas asignadas de psiquiatría X 100 | psicología un incremento en inasistencia del 11% y psiquiatría 3% en el primer trimestre del año 2025. | Nosotros, el equipo de mejora de la Clínica La Inmaculada, nos hemos propuesto que, para el 30 de septiembre de 2025, el porcentaje de inasistencia en la consulta externa de psiquiatría y psicología disminuya. Específicamente, buscamos reducir la inasistencia en psicología del 23% (registrado en el primer trimestre de 2025) al 20% para el periodo de julio a septiembre de 2025, y en psiquiatría del 17% (primer trimestre de 2025) al 15% para el mismo periodo. | Paciente de consulta externa de psicología y psiquiatría | Mensual | Matriz de seguimiento a inasistencias | Safix | Coordinador departamento de enfermería

## Slide 14: ENCONTRAR “IDEAS DE CAMBIO” DIAGRAMA ORIENTADOR
PASOS PARA ENCONTRAR IDEAS DE CAMBIO
Reformular las causas visibles y redactarlas en positivo como oportunidades de mejora (OM), es decir como grandes actividades que si se implementan, eliminan dichas causas.
Reformular las causas profundas y más profundas, y redactarlas en positivo, es decir, como actividades que cambian lo existente y ayudan a que las OM se implementen.
A partir de las anteriores, se enuncian las acciones concretas o ideas que llevan al cambio, es decir, lo que hace posible los resultados anteriores y debo probar mediante el ciclo PHEA para saber si son eficaces frente a ese propósito.
Organizar todo en un diagrama conductor, a partir de la meta de mejoramiento.y con base en el análisis de causa

## Slide 15
Nosotros, el equipo de mejora de la Clínica La Inmaculada, nos hemos propuesto que para el 30 de septiembre de 2025, el porcentaje de inasistencia en la consulta externa de psiquiatría y psicología disminuya. Específicamente, buscamos reducir la inasistencia en psicología del 23% (registrado en el primer trimestre de 2025) al 20% para el periodo de julio a septiembre de 2025, y en psiquiatría del 17% (primer trimestre de 2025) al 15% para el mismo periodo.
Emplear nuevas estrategias de recolección de datos de información frente a la inasistencia de psicología y psiquiatría.
Fortalecer las competencias comportamentales de los colaboradores de consulta externa de psicología y psiquiatría.
Revisar la articulación de los servicios prestados por el modelo de contratación con el asegurador para mejorar la oportunidad y la continuidad en el modelo de atención.
Definir el protocolo para la gerencia de la información en los servicios de psicología y psiquiatría de consulta externa.
Incrementar la adherencia a la política de humanización.
Diseñar estrategias para garantizar un manejo integral al paciente limitando la asignación de consultas por georeferenciación del asegurador.
Promover la cultura de la hospitalidad.
Construir procedimientos de atención de las áreas de psicología y psiquiatría en consulta externa
Programa interno de capacitaciones con énfasis en humanización.
Revisar y actualizar la política de humanización.
Evaluar viabilidad de tarifa social para atención de psicología y psiquiatría en consulta externa.
Reorganizar la disponibilidad de tiempo para capacitaciones en horario laboral.
META DE MEJORAMIENTO
OPORTUNIDAD DE MEJORA
ACTIVIDADES
Magnitud de la mejora y plazo para lograrla
Actividades para eliminar las causas del problema
Cómo pongo en marcha las oportunidades de mejora​
SENTIDO EN EL QUE SE CONSTRUYE EL DIAGRAMA
INTERPRETACIÓN DEL DIAGRAMA
IDEAS DE CAMBIOS QUE PUEDEN LLEVAR A LOS RESULTADOS
Acciones específicas, que se prueban en un PHEA, para alcanzar los resultados
Implementar estrategias de fidelización del talento humano.
Realizar actividades de benchmarking – referenciación comparativa
Reuniones técnicas de seguimiento con los aseguradores
Resignificar hospitalidad como ADN de la organización

## Slide 16
SENTIDO EN EL QUE SE CONSTRUYE EL DIAGRAMA
INTERPRETACIÓN DEL DIAGRAMA
EJEMPLO
META DE MEJORAMIENTO
OPORTUNIDAD DE MEJORA
RESULTADOS ESPERADOS
IDEAS SOBRE CAMBIOS QUE PUEDEN LLEVAR A LOS RESULTADOS
Magnitud de la mejora y plazo para lograrla
Actividades para eliminar las causas del problema
Cómo pongo en marcha las oportunidades de mejora​
Acciones específicas, que se prueban en un PHEA, para alcanzar los resultados
Diagrama orientador

## Slide 17: MATRIZ DE IDEAS DE CAMBIO (PRIMERA RONDA)
# | ¿Qué? | ¿Para qué? | ¿Quién? | ¿Cómo? | ¿Cuándo? | ¿Dónde? | ¿Cómo sé?
 | Describa el cambio a probar: acción específica, concreta y diferente a lo que se ha hecho | Que se espera con el cambio | Nombres y cargos de quienes probarán el cambio | Tareas para ejecutar la acción | Fecha inicio: Fecha fin: | Áreas o servicios dónde se probará | Indicador que mide el éxito del cambio
1 | Programa interno de capacitaciones con énfasis en humanización. | Mayor apropiación de cultura hospitalaria para los colaboradores que puedan brindar un servicio más humano. | Laura Sastoque - Coordinadora de Talento Humano viviana bustos – Líder de SST y ambiental | Incluir los nuevos temas en el plan de capacitación. Seleccionar los grupos para aplicar este plan. Desplegarlo Evaluar el cumplimiento del plan | 1 de julio 2025 30 de septiembre | Consulta externa psicología – psiquiatría | Número de personas capacitadas en los servicios de psicología y psiquiatría en el área de consulta externa // numero de personas contratadas por los servicios de psicología y psiquiatría en el servicio de consulta externa
2 | Reorganizar la disponibilidad de tiempo para capacitaciones en horario laboral. | Aperturas espacios de formación al talento humano sin interferir la calidad de la prestación del servicio sin afectar la atención del usuario. | María Camila Orjuela – coordinación de enfermería. Mariana collazos – asistente administrativa de consulta externa | Bloquear la agenda de la asignación de citar | 29 de Julio, 15 de agosto 2025 y 4 de septiembre 2025 | Consulta externa psicología – psiquiatría | Número de personas capacitadas en los servicios de psicología y psiquiatría en el área de consulta externa // numero de personas contratadas por los servicios de psicología y psiquiatría en el servicio de consulta externa

## Slide 18
# | ¿Qué? | ¿Para qué? | ¿Quién? | ¿Cómo? | ¿Cuándo? | ¿Dónde? | ¿Cómo sé?
 | Describa el cambio a probar: acción específica, concreta y diferente a lo que se ha hecho | Que se espera con el cambio | Nombres y cargos de quienes probarán el cambio | Tareas para ejecutar la acción | Fecha inicio: Fecha fin: | Áreas o servicios dónde se probará | Indicador que mide el éxito del cambio
3 | Taller de identidad enfocado en los valores institucionales ética en toda actuación, calidad profesional y humanidad en la atención | Para reforzar nuestros valores hospitalarios y mejorar la calidad de atención en el servicio de consulta externa | Andrés López – Líder pastoral de identidad | Realización de taller | 15 de agosto de 2025 | Consulta externa | Número de personas participantes en el taller del servicios de psicología, psiquiatría y personal administrativo en el área de consulta externa // numero de personas invitadas por los servicios de psicología, psiquiatría y personal administrativo psiquiatría del servicio de consulta externa

## Slide 19: MATRIZ DE IDEAS DE CAMBIO (PRIMERA RONDA)
# | ¿Qué? | ¿Para qué? | ¿Quién? | ¿Cómo? | ¿Cuándo? | ¿Dónde? | ¿Cómo sé?
1 | Describa el cambio a probar: acción específica, concreta y diferente a lo que se ha hecho | Que se espera con el cambio | Nombres y cargos de quienes probarán el cambio | Tareas para ejecutar la acción | Fecha inicio: Fecha fin: | Áreas o servicios dónde se probará | Indicador que mide el éxito del cambio
4 | Implementar estrategias de fidelización del talento humano. | Reducir la rotación de personal clave, incrementar el compromiso y la productividad, y fortalecer una cultura organizacional que promueva el crecimiento y la retención del mejor talento. | Laura Sastoque - Coordinadora de Talento Humano | Actividades de bienestar para el talento humano. Diseñar estrategias de reconocimiento del talento humano en las áreas de psicología y psiquiatría en consulta externa. | Permanente y continuo Reconocimiento 29/08/2025 Reconocimiento 30/09/2025 | Consulta externa psicología – psiquiatría | total de colaboradores desvinculados en los servicios de psicología y psiquiatría en el área de consulta externa en el mes // numero de personas contratadas por los servicios de psicología y psiquiatría en el servicio de consulta externa en el mes
5 | Crear política de humanización |  | Adriana Rojas – líder de atención al usuario | Realización de política por fases. | 30 de julio 2024 | Creación: Encuesta (15 de julio-18 de julio), brainstorme (21 de julio), cita comité de atención 23/07/2025), socialización junto con comunicaciones (viernes 8 de agosto), evaluar adherencia con lista de chequeo ( semana del 25 al 29 de agosto) | 

## Slide 20: MATRIZ DE IDEAS DE CAMBIO (PRIMERA RONDA)
# | ¿Qué? | ¿Para qué? | ¿Quién? | ¿Cómo? | ¿Cuándo? | ¿Dónde? | ¿Cómo sé?
 | Describa el cambio a probar: acción específica, concreta y diferente a lo que se ha hecho | Que se espera con el cambio | Nombres y cargos de quienes probarán el cambio | Tareas para ejecutar la acción | Fecha inicio: Fecha fin: | Áreas o servicios dónde se probará | Indicador que mide el éxito del cambio
6 | Revisar y actualizar el plan de humanización | Potenciar la humanización en los procesos de atención integral a las personas con problemas de salud mental sobre la base de un modelo biopsicosocial y comunitario, comprometido con el respeto a los derechos y deberes de los pacientes y sus familias. | Adriana Rojas – líder de atención al usuario | Convocar a los integrantes del equipo de atención al usuario, donde se revisaría la política definiendo sus actividades para que sean aprobadas. | 11 de agosto 2025 | Consulta externa psicología – psiquiatría | Fases de la política implementadas // fases de la política cumplidas

## Slide 21: MATRIZ DE IDEAS DE CAMBIO (PRIMERA RONDA)
# | ¿Qué? | ¿Para qué? | ¿Quién? | ¿Cómo? | ¿Cuándo? | ¿Dónde? | ¿Cómo sé?
 | Describa el cambio a probar: acción específica, concreta y diferente a lo que se ha hecho | Que se espera con el cambio | Nombres y cargos de quienes probarán el cambio | Tareas para ejecutar la acción | Fecha inicio: Fecha fin: | Áreas o servicios dónde se probará | Indicador que mide el éxito del cambio
7 | Resignificar hospitalidad como ADN de la organización. | Generar una socialización y apropiación del concepto de hospitalidad en los colaboradores de psicología y psiquiatría de consulta externa | Andrés López – líder de pastoral. Yazmin cantor – asistente administrativa de comunicaciones | Diseño de un programa de comunicación Fortalecer estrategias de comunicación interna sobre la hospitalidad Realizar socializaciones con el personal del área de consulta externa Métodos de evaluación | del 15 al 18 de julio 2025 | Consulta externa psicología – psiquiatría | Colaboradores del área psicología y psiquiatría que hayan hecho una apropiación con la parte de cultura hospitalaria.
8 | Construir procedimientos de atención de las áreas de psicología y psiquiatría en consulta externa. | Estandarizar el proceso de atención de las áreas de psicología y psiquiatría de consulta externa | José Manuel Sánchez – coordinador de calidad. Nicolás solano – director científico. Camilo Ossa – coordinador de psicología | Diseñar, implementar y socializar el proceso de los procedimientos de atención en las áreas de atención de psicología y psiquiatría de consulta externa | 4 de agosto de 2025 | Consulta externa psicología – psiquiatría | Fases del procedimiento creadas en mes // total de fases del procedimiento creado

## Slide 22: MATRIZ DE IDEAS DE CAMBIO (PRIMERA RONDA)
# | ¿Qué? | ¿Para qué? | ¿Quién? | ¿Cómo? | ¿Cuándo? | ¿Dónde? | ¿Cómo sé?
 | Describa el cambio a probar: acción específica, concreta y diferente a lo que se ha hecho | Que se espera con el cambio | Nombres y cargos de quienes probarán el cambio | Tareas para ejecutar la acción | Fecha inicio: Fecha fin: | Áreas o servicios dónde se probará | Indicador que mide el éxito del cambio
9 | Realizar actividades de benchmarking – referenciación comparativa | Identificar y adoptar estrategias para el mejoramiento de la atención brindada a los pacientes de psicología y psiquiatría de consulta externa | Nicolás solano – director científico. Adriana rojas – líder de atención al usuario. José Manuel Sánchez – coordinador de calidad | Realizar solicitud de referenciación, establecer fechas, realizar ejercicio de referenciación y realizar un informe | Procedimiento de referenciación29 de julio 2025 Referenciaciones: pendiente definir con IPS tutora | Consulta externa psicología – psiquiatría | Total de estrategias de mejoramiento adoptadas como beneficiosas para la organización // Total de estrategias de mejoramiento identificadas como beneficiosas para la organización
10 | Reuniones técnicas de seguimiento con los aseguradores | Buscar estrategias para realizar un seguimiento integral acorde a las necesidades del paciente, buscando evitar la asignación de consultas por georreferenciación | Julio Cesar López Pinilla – gerente. Nicolás solano – director científico. | Reuniones, acercamiento con los aseguradores para identificar la georreferenciación mas pertinente | Verificación hasta el 30 de septiembre de 2025 | Consulta externa psicología – psiquiatría | Incremento de consultas de primera vez.

## Slide 23: PHEA DE LAS IDEAS DE CAMBIO (PRIMERA RONDA)
# | ¿Qué? | ¿Qué cambió? | Indicador de la idea de cambio | Impacto en la meta de mejoramiento | ¿La idea de cambio fue útil? | ¿La idea se puede escalar?
 | Describa el cambio a probar: acción específica, concreta y diferente a lo que se ha hecho | Anote si lo que se esperaba con el cambio se logró | Resultado del indicador de la idea de cambio | ¿El indicador de la meta se modificó? SI / NO ¿Qué tanto? | ¿Según el análisis que decisión se tomará? (adoptarla, descartarla, ajustarla) | SI / NO. Si responde si, ¿en que nuevos horarios, servicios o áreas se puede aplicar?
1 |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  | 

## Slide 24: MATRIZ DE IDEAS DE CAMBIO (SEGUNDA RONDA)
# | ¿Qué? | ¿Para qué? | ¿Quién? | ¿Cómo? | ¿Cuándo? | ¿Dónde? | ¿Cómo sé?
 | Describa el cambio a probar: acción específica, concreta y diferente a lo que se ha hecho | Que se espera con el cambio | Nombres y cargos de quienes probarán el cambio | Tareas para ejecutar la acción | Fecha inicio: Fecha fin: | Áreas o servicios dónde se probará | Indicador que mide el éxito del cambio
1 |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 25: PHEA DE LAS IDEAS DE CAMBIO (SEGUNDA RONDA)
# | ¿Qué? | ¿Qué cambió? | Indicador de la idea de cambio | Impacto en la meta de mejoramiento | ¿La idea de cambio fue útil? | ¿La idea se puede escalar?
 | Describa el cambio a probar: acción específica, concreta y diferente a lo que se ha hecho | Anote si lo que se esperaba con el cambio se logró | Resultado del indicador de la idea de cambio | ¿El indicador de la meta se modificó? ¿Qué tanto? | ¿Según el análisis que decisión se tomará? (adoptarla, descartarla, ajustarla) | SI / NO. Si responde si, ¿en que nuevos horarios, servicios o áreas se puede aplicar?
1 |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  | 

## Slide 26: MATRIZ DE IDEAS DE CAMBIO (TERCERA RONDA)
# | ¿Qué? | ¿Para qué? | ¿Quién? | ¿Cómo? | ¿Cuándo? | ¿Dónde? | ¿Cómo sé?
 | Describa el cambio a probar: acción específica, concreta y diferente a lo que se ha hecho | Que se espera con el cambio | Nombres y cargos de quienes probarán el cambio | Tareas para ejecutar la acción | Fecha inicio: Fecha fin: | Áreas o servicios dónde se probará | Indicador que mide el éxito del cambio
1 |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 27: PHEA DE LAS IDEAS DE CAMBIO (TERCERA RONDA)
# | ¿Qué? | ¿Qué cambió? | Indicador de la idea de cambio | Impacto en la meta de mejoramiento | ¿La idea de cambio fue útil? | ¿La idea se puede escalar?
 | Describa el cambio a probar: acción específica, concreta y diferente a lo que se ha hecho | Anote si lo que se esperaba con el cambio se logró | Resultado del indicador de la idea de cambio | ¿El indicador de la meta se modificó? ¿Qué tanto? | ¿Según el análisis que decisión se tomará? (adoptarla, descartarla, ajustarla) | SI / NO. Si responde si, ¿en que nuevos horarios, servicios o áreas se puede aplicar?
1 |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  | 

## Slide 28: CIERRE DEL “DIARIO DE UN SUEÑO” (INDICADORES DE GESTIÓN DE LA RUTA)
# | Indicador | Datos línea base | Resultado línea base | Datos finales | Resultado final
1 | Cumplimiento de los ciclos cortos de mejoramiento: # de ciclos PHEA completados en la IPS / # de ciclos PHEA iniciados en la IPS |  |  |  | 
2 | Indicador de la meta de mejoramiento: xxxxxx |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 

## Slide 29: GRÁFICO DE CONTROL DEL INDICADOR DE LA META DE MEJORAMIENTO
EJEMPLO
NOTA:
Se debe utilizar el archivo de Excel suministrado, para construir el gráfico.

## Slide 30: CIERRE DEL “DIARIO DE UN SUEÑO” (BALANCE CUALITATIVO)
Aprendizajes (sobre aspectos positivos y negativos)
Anécdotas destacables del proceso
Aspectos innovadores (si los hubo y porqué lo son)

## Slide 31
Creative Gallery
GRACIAS
ESCANEA