## Slide 1
21-05-2025 30-09-2025
VERSANIA PSICOSOCIAL

## Slide 2
PROBLEMA
(SELECCIÓN DEL PROBLEMA)
Identificación de Áreas de Oportunidad y Problemas Potenciales
Recopilación y Definición Inicial de Problemas
Análisis y Priorización de Problemas
Selección del Problema
PROBLEMA
Numero de casos de pacientes adolescentes 89 – prevenibles 20
PRM 48 Incidentes problemas relacionados con medicamentos
Dosis de pacientes
Frecuencia
Manejo inadecuado de emociones
Niños hospitalizados se autolesionan – I trimestre 2024 (25) I trimestre 2025 (12)
Falta de control en la administración de medicamentos (D15)- E (7) -(F12) (M-11) (A-8)
Aumento de incidentes asociados a medicamentos (AB-8) (mayo-4)
No se cuenta con un criterio mas objetivo frente a la definición de si fue o no autolesión por falta de seguimiento y control por parte del equipo.
Falta de reporte de sucesos de seguridad.
Falta de identificación de riesgos en la atención.

## Slide 3
PROBLEMA
REDACCIÓN INICIAL DEL
(COMO LO MANIFIESTA LA IPS)
Disminución en la identificación y reporte de sucesos de seguridad

## Slide 4
¿Qué? | Describa la situación a solucionar | Aumento, en el primer trimestre del año 2025, de la tasa de incidentes relacionados con medicamentos (21 incidentes por cada 100 pacientes atendidos), en comparación la tasa de incidentes relacionados con medicamentos del primer trimestre de 2024 (10 incidentes por cada 100 pacientes atendidos) .
¿Por qué? | Razones que justifican abordar la situación | Porque es importante establecer barreras que impidan la materialización, del riesgo derivado de las acciones inseguras que se están presentando y que están relacionadas con medicamentos.
que | Para quién es un problema la situación | Gerencia, usuario, familia, asegurador
CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA:
Comprensión del Problema

## Slide 5
¿Cómo? | Cómo se manifiesta la situación (datos, línea de base) | En los primeros tres meses del año 2024 se tuvo un total de 13 incidentes relacionados con medicamentos (lo que corresponde a una tasa de 10 incidentes por cada 100 pacientes atendidos) y en el mismo periodo para el 2025 se presenta un incremento del 230% en el número de incidentes, con un total de 30 (lo que corresponden a una tasa de 21 incidentes por cada 100 pacientes atendidos)
¿Cuándo? | ¿Es permanente? ¿Tiene temporalidad? | Año 2025, con seguimiento mensual y consolidación trimestral.
CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA: DESCRIPCIÓN
¿Dónde? | En qué áreas o servicios se presenta | Servicio de hospitalización de salud mental en Versania Psicosocial Ita
¿Cuánto cuesta? | Qué se pierde en tiempo, dinero u otros recursos | Demandas Sanciones administrativas Costos administrativos Probabilidad de materializarse el riesgo y presentarse un evento adverso prevenible Aumento de la estancia hospitalaria evitable

## Slide 6
En la IPS Versania Psicosocial ITA Av 68, en el servicio de hospitalización en salud mental, se identifica para el primer trimestre del 2025 una tasa de 21 incidentes relacionados con medicamentos por cada 100 pacientes atendidos, lo cual representa un incremento en relación con el primer trimestre del 2024, en donde la tasa fue de 10 incidentes por cada 100 pacientes atendidos, impactando esto en la seguridad del paciente, debido que la falta de control en los incidentes aumenta la probabilidad de ocurrencia de eventos adversos prevenibles, demandas, sanciones y costos administrativos.
NUEVA REDACCIÓN DEL PROBLEMA
(CON BASE EN EL 5WH)​

## Slide 7: CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA: ANÁLISIS DE CAUSA
CATEGORÍA | CAUSAS VISIBLES | CAUSAS PROFUNDAS | CAUSAS MÁS PROFUNDAS
MÁQUINA: Son las causas relacionadas con la tecnología y el software para que esta funcione. |  |  | 
MANO DE OBRA: Son las causas relacionadas con las capacidades del talento humano y sus comportamientos. | 1 Causa Omisión, por parte de los médicos generales y especialistas, en las consideraciones establecidas para la prescripción de los medicamentos, al momento de hacer el registro en la formula | Ausencia de procesos de doble verificación al momento de realizar la formulación por parte de los médicos generales y especialistas | Falta de autocontrol, en los procesos de prescripción, por parte de los médicos generales y especialistas
 | 2 Causa Normalización de las fallas relacionadas con prescripción de medicamentos,. | Falta de conciencia frente al impacto de los errores que se comenten en el marco de la prescripción de medicamentos | Ausencia de espacios en donde la organización presente a los colaboradores el impacto de los errores que se dan en el marco de la prestación con el fin de concientizar acerca de las implicaciones de los mismos.
MATERIALES: Son las causas relacionadas con la infraestructura y los insumos usados para hacer los productos y servicios ofrecidos. |  |  | 
MÉTODO: Son las causas relacionadas con las directrices, y el diseño y funcionamiento de los procesos y procedimientos. | 3 Causa El personal asistencial, médicos y psiquiatras de hospitalización en salud mental, de Versania Psicosocial ITA Av 68, no cuentan con un seguimiento que valide su adherencia a lo establecido en el documento “Instructivo de Prescripción de Productos Farmacéuticos”, V1 con fecha de implementación del 1 de Mayo de 2024 | El “Instructivo de Prescripción de Productos Farmacéuticos”, V1 con fecha de implementación del 1 de Mayo de 2024, no incluye la forma como se hará seguimiento a su adherencia. | Las plantillas y lineamientos entregados para elaboración de los documentos no incluyen dentro de su estructuración un apartado en donde se solicite registrar las estrategias de seguimiento o puntos de control a la implementación y adherencia de los lineamientos descritos

## Slide 8: CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA: ANÁLISIS DE CAUSA
MEDIO (entorno): Son las causas relacionadas con factores externos a la organización, o aspectos internos de la cultura y el clima organizacional. |  |  | 
MONITOREO: Son las causas relacionadas con la medición y control de las directrices, procesos o procedimientos. | 5 Causa Insuficiente seguimiento al desempeño de los profesionales que reinciden en los incidentes relacionados con medicamentos y en las fallas en prescripción de medicamentos | No se había identificado la necesidad de establecer indicadores que permitieran identificar si las acciones que se han establecido han impactado en los profesionales que se encuentran relacionados con los incidentes presentados. | Organización joven en proceso de implementación de un modelo de mejoramiento que incluya elementos de seguimiento, monitoreo y control
MONEDA: Son las causas relacionadas con los recursos financieros, que no están relacionadas en las anteriores. |  |  | 
CATEGORÍA | CAUSAS VISIBLES | CAUSAS PROFUNDAS | CAUSAS MÁS PROFUNDAS
MÉTODO: Son las causas relacionadas con las directrices, y el diseño y funcionamiento de los procesos y procedimientos. | 4 Causa Al revisar los soportes no es posible constatar que al ingreso del personal (médicos y psiquiatras) se dé una inducción puntual sobre el “Instructivo de Prescripción de Productos Farmacéuticos” y que esta información es comprendida. | Aún cuando se tiene un “Instructivo para el Diligenciamiento de Entrenamiento en el Puesto de Trabajo” V4 del 1 de Octubre de 2023, que orienta la actividad en mención, y la realización del registro (como evidencia) en la plataforma Conexión Humana , se encuentra que la plataforma no da lugar a especificar los temas tratados en la inducción, su comprensión y a la fecha no se cuenta con un soporte adicional que lo certifique | No es posible constatar que el personal (médicos y psiquiatras) cuenta con el conocimiento de los procedimientos y lineamientos institucionales que lo lleven a desarrollar correctamente las funciones que le fueron asignadas.

## Slide 9
EQUIPO DE MEJORAMIENTO​
#​ | A NOMBRE​ | B ROL EN LA IPS​ | D PERFIL​ | E RESPONSABILIDADES​ | F ROL EN EL EQUIPO​
1​ | Magda Mayerly Riveros | Director Versania Psicosocial ITA Av. 68 | Representante de la Gerencia con capacidad de decisión | Viabilizar decisiones. Gestionar recursos para facilitar la mejora. Reconocer y celebrar los logros del equipo​. Convoca y vela por que el equipo de mejora funcione y las tareas se cumplan | Líder del Equipo
2​ | Dayra Ianova Castellanos | Director de Calidad Versania | Responsable del área de calidad de la institución o persona con conocimiento sobre metodologías de mejoramiento | Orientar al equipo sobre el uso de herramientas para la mejora (análisis de causa, indicadores, elaboración de instrumentos de medición, etc.). vela porque se cumplan la agenda de cada reunión | Notario Guardián del Tiempo

## Slide 10
EQUIPO DE MEJORAMIENTO
​(Continuación)
#​ | A NOMBRE​ | B ROL EN LA IPS​ | D PERFIL​ | E RESPONSABILIDADES​ | F ROL EN EL EQUIPO​
3​ | Jhon Rodríguez | Coordinador de Enfermería | Líder o coordinador del servicio, área o proceso donde tendrá lugar la mejora | Facilita al interior del servicio, área o proceso la prueba de las ideas sobre cambios que pueden llevar a los resultados. | Facilitador de Reuniones
4​ | Juan Boully | Químico Farmacéutico | Líder o coordinador de algún proceso relacionado con el problema, que se considere pertinente involucrar en la mejora | Orientar al equipo sobre el funcionamiento de su proceso, y cómo se relaciona con el problema y los cambios implementados. | Participante

## Slide 11
EQUIPO FACILITADOR DE LA SDS
#​ | A NOMBRE​ | B ROL EN LA IPS​ | D PERFIL​ | E RESPONSABILIDADES​ | F ROL EN EL EQUIPO​
1​ | Leonardo Fabio Garzón L. | Facilitador | Profesional especializado SDS | Liderar el acompañamiento técnico del programa ruta de mejoramiento basada en el cambio - MECA | Líder
2​ | Diana Patricia Grillo T. | Facilitador | Profesional especializado SDS | Acompañamiento técnico y logístico en el desarrollo de la metodología basada en el cambio - MECA | Apoyo

## Slide 12
META DE MEJORAMIENTO
ENUNCIADO DEL RESULTADO A LOGRAR
Nosotros, el equipo de mejoramiento de la IPS VERSANIA PSICOSOCIAL ITA AV 68, deseamos lograr que en el servicio, de Hospitalización de Salud Mental, la tasa de los Incidentes Relacionados con Medicamentos, medida entre julio y septiembre de 2025, disminuya en un 50% con respecto al segundo trimestre del mismo año, pasando de una tasa de 19,6 incidentes relacionados con medicamentos por cada 100 pacientes atendidos, a 9,8 incidentes relacionados con medicamentos por cada 100 pacientes atendidos.
NOTA:
Cambie todos los textos que están en color rojo. Guíese por el ejemplo. No olvide que la meta debe ser congruente con el problema de calidad descrito anteriormente

## Slide 13: INDICADOR DE LA META DE MEJORAMIENTO
Medida (Nombre del indicador) | Tipo de medida (Resultado, Proceso) | Definición Operacional (Numerador, Denominador, Criterios) | Valor inicial (si existe) | Meta | Población donde se mide | Frecuencia de medición | Instrumento de medición (si aplica) | Fuente de información (Ej. HC, instrumento, software, etc.) | Responsable del indicador
Tasa de Incidentes Relacionados con Medicamentos | Resultado | NUMERADOR: Número de incidentes presentados en Versania Psicosocial ITA Av. 68, en el servicio de Hospitalización en salud mental durante el trimestre objeto de seguimiento (Tercer trimestre 2025). DENOMINADOR Pacientes Atendidos en Versania Psicosocial ITA Av. 68, en el servicio de Hospitalización en salud mental durante el trimestre objeto de seguimiento (Tercer trimestre de 2025). | Tasa de 19,6 incidentes relacionados con medicamentos por cada 100 pacientes atendidos, en el servicio de hospitalización en salud mental de Versania Psicosocial ITA Av. 68 durante el segundo trimestre (Abril, Mayo y Junio) de 2025. | Tasa de 9,8 incidentes relacionados con medicamentos por cada 100 pacientes atendidos en el servicio de hospitalización en salud mental de Versania Psicosocial ITA Av. 68 durante el tercer trimestre (Julio, agosto y septiembre) de 2025. | Hospitalización en Salud Mental en Versania psicosocial ITA Av. 68 | Medición mensual con consolidación trimestral del periodo comprendido entre Julio a Septiembre de 2025 | Formato en físico de reporte de seguridad paciente y código QR del reporte de seguridad del paciente | Base de Datos Seguridad del Paciente | Coordinador de enfermería - Coordinador servicio farmacéutico

## Slide 14: ENCONTRAR “IDEAS DE CAMBIO” DIAGRAMA ORIENTADOR
PASOS PARA ENCONTRAR IDEAS DE CAMBIO
Reformular las causas visibles y redactarlas en positivo como oportunidades de mejora (OM), es decir como grandes actividades que si se implementan, eliminan dichas causas.
Reformular las causas profundas y más profundas, y redactarlas en positivo, es decir, como actividades que cambian lo existente y ayudan a que las OM se implementen.
A partir de las anteriores, se enuncian las acciones concretas o ideas que llevan al cambio, es decir, lo que hace posible los resultados anteriores y debo probar mediante el ciclo PHEA para saber si son eficaces frente a ese propósito.
Organizar todo en un diagrama conductor, a partir de la meta de mejoramiento.y con base en el análisis de causa

## Slide 15
Nosotros, el equipo de mejoramiento de la IPS VERSANIA PSICOSOCIAL ITA AV 68, deseamos lograr que en el servicio, de Hospitalización de Salud Mental, la tasa de los Incidentes Relacionados con Medicamentos, medida entre julio y septiembre de 2025, disminuya en un 25% con respecto al tercer trimestre del año anterior, pasando de una tasa de 12 incidentes relacionados con medicamentos por cada 100 pacientes atendidos en 2024, a 9 incidentes relacionados con medicamentos por cada 100 pacientes atendidos en 2025.
Promover la doble verificación por parte de los médicos generales y especialistas a la formulación de medicamentos
Afianzar el cumplimiento del “Instructivo de Prescripción de Productos Farmacéuticos”, por parte de los médicos generales y especialistas.
*Relacionada con 1 Causa
1. Incluir en el Instructivo de Prescripción de Productos Farmacéuticos.
La doble verificación por parte de los médicos generales y especialistas a la formulación de medicamentos
La Identificación de implicaciones y riesgos de realizar una inadecuada prescripción
La identificación de posibles fallos del proceso, así como barreras y puntos de control
META DE MEJORAMIENTO
OPORTUNIDAD DE MEJORA
ACTIVIDADES
Magnitud de la mejora y plazo para lograrla
Actividades para eliminar las causas del problema
(Causa Más Profunda)
Cómo pongo en marcha las oportunidades de mejora​
SENTIDO EN EL QUE SE CONSTRUYE EL DIAGRAMA
INTERPRETACIÓN DEL DIAGRAMA
IDEAS DE CAMBIOS QUE PUEDEN LLEVAR A LOS RESULTADOS
Acciones específicas, que se prueban en un PHEA, para alcanzar los resultados
2. Desplegar socialización de la nueva versión del Instructivo de Prescripción de Productos Farmacéuticos.
3. Validación de la aplicación de la nueva versión del Instructivo de Prescripción de Productos Farmacéuticos. .
4. Toma de decisiones con base en los resultados del seguimiento a la implementación del Instructivo de Prescripción de Productos Farmacéuticos.

## Slide 16
Nosotros, el equipo de mejoramiento de la IPS VERSANIA PSICOSOCIAL ITA AV 68, deseamos lograr que en el servicio, de Hospitalización de Salud Mental, la tasa de los Incidentes Relacionados con Medicamentos, medida entre julio y septiembre de 2025, disminuya en un 25% con respecto al tercer trimestre del año anterior, pasando de una tasa de 12 incidentes relacionados con medicamentos por cada 100 pacientes atendidos en 2024, a 9 incidentes relacionados con medicamentos por cada 100 pacientes atendidos en 2025.
*Relacionada con 2 Causa
Ausencia de espacios en donde la organización presente a los colaboradores el impacto de los errores que se dan en el marco de la prestación con el fin de concientizar acerca de las implicaciones de los mismos.
5. Instaurar espacios en donde se puedan compartir experiencias con los colaboradores, que permitan generar conciencia frente al impacto de los sucesos de seguridad:
Acuerdos de Vida y Servicio
Gestión del Riesgo y Seguridad del Paciente
Hablemos de Salud Mental
META DE MEJORAMIENTO
OPORTUNIDAD DE MEJORA
ACTIVIDADES
Magnitud de la mejora y plazo para lograrla
Actividades para eliminar las causas del problema
(Causa Más Profunda)
Cómo pongo en marcha las oportunidades de mejora​
SENTIDO EN EL QUE SE CONSTRUYE EL DIAGRAMA
INTERPRETACIÓN DEL DIAGRAMA
IDEAS DE CAMBIOS QUE PUEDEN LLEVAR A LOS RESULTADOS
Acciones específicas, que se prueban en un PHEA, para alcanzar los resultados
Concientizar a los médicos especialistas y generales frente a las implicaciones y riesgos de realizar una inadecuada formulación

## Slide 17
Nosotros, el equipo de mejoramiento de la IPS VERSANIA PSICOSOCIAL ITA AV 68, deseamos lograr que en el servicio, de Hospitalización de Salud Mental, la tasa de los Incidentes Relacionados con Medicamentos, medida entre julio y septiembre de 2025, disminuya en un 25% con respecto al tercer trimestre del año anterior, pasando de una tasa de 12 incidentes relacionados con medicamentos por cada 100 pacientes atendidos en 2024, a 9 incidentes relacionados con medicamentos por cada 100 pacientes atendidos en 2025.
Definir estrategias y lineamientos que lleven a que las personas que realicen las etapas de elaboración, revisión y aprobación documental (enfoque) logren identificar posibles fallos en la actividad, con el fin de implementar barreras y puntos de control que permitan tomar acciones frente a las desviaciones
Fortalecer el proceso de planeación y ejecución de las actividades asistenciales (documentación) incluyendo un enfoque preventivo, a través de la implementación de barreras que mitiguen los posibles riesgos
*Relacionada con 3 Causa
6. Crear el manual de Documentos y Registros y ajustar los formatos, incluyendo la identificación de posibles fallos del proceso, así como barreras y puntos de control
* El ajuste del “Instructivo de Prescripción de Productos Farmacéuticos” se despliega a través de la actividad número 1,2,3 y 4 de la anterior diapositiva
META DE MEJORAMIENTO
OPORTUNIDAD DE MEJORA
ACTIVIDADES
Magnitud de la mejora y plazo para lograrla
Actividades para eliminar las causas del problema
(Causa Más Profunda)
Cómo pongo en marcha las oportunidades de mejora​
SENTIDO EN EL QUE SE CONSTRUYE EL DIAGRAMA
INTERPRETACIÓN DEL DIAGRAMA
IDEAS DE CAMBIOS QUE PUEDEN LLEVAR A LOS RESULTADOS
Acciones específicas, que se prueban en un PHEA, para alcanzar los resultados
7 Socializar la nueva versión del manual de Documentos y Registros.

## Slide 18
Nosotros, el equipo de mejoramiento de la IPS VERSANIA PSICOSOCIAL ITA AV 68, deseamos lograr que en el servicio, de Hospitalización de Salud Mental, la tasa de los Incidentes Relacionados con Medicamentos, medida entre julio y septiembre de 2025, disminuya en un 25% con respecto al tercer trimestre del año anterior, pasando de una tasa de 12 incidentes relacionados con medicamentos por cada 100 pacientes atendidos en 2024, a 9 incidentes relacionados con medicamentos por cada 100 pacientes atendidos en 2025.
Fortalecer la inducción al puesto de trabajo, a través de la implementación de soportes que permitan hacer seguimiento a la socialización y comprensión de todos los temas claves que requiere cada cargo para desarrollar las funciones que le fueron asignadas, brindando especial énfasis en la socialización del “Instructivo de Prescripción de Productos Farmacéuticos”, V1 con fecha de implementación del 1 de Mayo de 2024, teniendo en cuenta que es el tema que constituye actualmente el mayor riesgo para el paciente durante la prestación.
Asegurar que el personal asistencial (médicos y psiquiatras), a través del proceso de Inducción al Puesto de Trabajo, cuenten con el conocimiento de los procedimientos y lineamientos institucionales, que lo lleven a desarrollar correctamente las funciones que le fueron asignadas.
*Relacionada con 4 Causa
8. Ajustar el documento “Instructivo para el Diligenciamiento de Entrenamiento en el Puesto de Trabajo” con el fin de que se pueda evidenciar de manera específica los temas que se impartieron en la inducción, asegurando de esta manera que el personal cuenta con el conocimiento para desarrollar las actividades que le fueron asignadas.
10. Determinar los temas requeridos para los médicos generales y especialistas del servicio de hospitalización en salud mental de Psicosocial ITA Av. 68
META DE MEJORAMIENTO
OPORTUNIDAD DE MEJORA
ACTIVIDADES
Magnitud de la mejora y plazo para lograrla
Actividades para eliminar las causas del problema
(Causa Más Profunda)
Cómo pongo en marcha las oportunidades de mejora​
SENTIDO EN EL QUE SE CONSTRUYE EL DIAGRAMA
INTERPRETACIÓN DEL DIAGRAMA
IDEAS DE CAMBIOS QUE PUEDEN LLEVAR A LOS RESULTADOS
Acciones específicas, que se prueban en un PHEA, para alcanzar los resultados
11. Realizar el respectivo post-test de la inducción al puesto de trabajo de (Médicos y Psiquiatras) con el fin de validar la comprensión de los temas tratados
9. Socializar la nueva versión del “Instructivo para el Diligenciamiento de Entrenamiento en el Puesto de Trabajo” a los líderes médicos

## Slide 19
Nosotros, el equipo de mejoramiento de la IPS VERSANIA PSICOSOCIAL ITA AV 68, deseamos lograr que en el servicio, de Hospitalización de Salud Mental, la tasa de los Incidentes Relacionados con Medicamentos, medida entre julio y septiembre de 2025, disminuya en un 25% con respecto al tercer trimestre del año anterior, pasando de una tasa de 12 incidentes relacionados con medicamentos por cada 100 pacientes atendidos en 2024, a 9 incidentes relacionados con medicamentos por cada 100 pacientes atendidos en 2025.
Establecer indicadores que permitan identificar si las acciones que se han establecido han generado una disminución progresiva de los incidentes relacionados con medicamentos, por cada uno de los profesionales involucrados.
Fortalecer los procesos de seguimiento al desempeño de los profesionales que reinciden en los incidentes relacionados con medicamentos y en las fallas en prescripción de medicamentos
*Relacionada con 5 Causa
12. Implementar procedimiento de indicadores de gestión
14. Ajustar procedimiento de mejoramiento continuo con el objetivo de que el aprendizaje organizacional sea la base sobre la cual se fundamenta la mejora.
META DE MEJORAMIENTO
OPORTUNIDAD DE MEJORA
ACTIVIDADES
Magnitud de la mejora y plazo para lograrla
Actividades para eliminar las causas del problema
(Causa Más Profunda)
Cómo pongo en marcha las oportunidades de mejora​
SENTIDO EN EL QUE SE CONSTRUYE EL DIAGRAMA
INTERPRETACIÓN DEL DIAGRAMA
IDEAS DE CAMBIOS QUE PUEDEN LLEVAR A LOS RESULTADOS
Acciones específicas, que se prueban en un PHEA, para alcanzar los resultados
15. Realizar la socialización del procedimiento de mejoramiento continuo
Organización joven en proceso de implementación de un modelo de mejoramiento que incluya elementos de seguimiento, monitoreo y control
13. Desarrollar indicadores de seguimiento a los incidentes relacionados con medicamentos, que permita el análisis de datos por cada uno de los profesionales presuntamente responsables

## Slide 20: MATRIZ DE IDEAS DE CAMBIO (PRIMERA RONDA JULIO)

## Slide 21: MATRIZ DE IDEAS DE CAMBIO (PRIMERA RONDA JULIO)
# | ¿Qué? | ¿Para qué? | ¿Quién? | ¿Cómo? | ¿Cuándo? | ¿Dónde? | ¿Cómo sé?
 | Describa el cambio a probar: acción específica, concreta y diferente a lo que se ha hecho | Que se espera con el cambio | Nombres y cargos de quienes probarán el cambio | Tareas para ejecutar la acción | Fecha inicio: Fecha fin: | Áreas o servicios dónde se probará | Indicador que mide el éxito del cambio
 | 1. Incluir en el Instructivo de Prescripción de Productos Farmacéuticos. La doble verificación por parte de los médicos generales y especialistas a la formulación de medicamentos La Identificación de implicaciones y riesgos de realizar una inadecuada prescripción La identificación de posibles fallos del proceso, así como barreras y puntos de control | Se espera tener un mayor control sobre el proceso, con un enfoque preventivo que permita mitigar los posibles riesgos y desviaciones derivadas de su ejecución. | Juan Boully Químico Farmacéutico Dayra Castellanos Director de Calidad | Ajuste documental del Instructivo, con su respectiva actualización de versión previo proceso de ajuste, revisión y aprobación. | Inicio: 3 de Julio Finalización: 28 de Julio | Hospitalización en Salud Mental Psicosocial ITA Av. 68 | Número de actividades programadas y ejecutadas en cada ronda, de la ruta de mejoramiento, dentro de los tiempos de oportunidad establecidos / Número de actividades programadas para la Ruta de Mejoramiento

## Slide 22: MATRIZ DE IDEAS DE CAMBIO (PRIMERA RONDA JULIO)
# | ¿Qué? | ¿Para qué? | ¿Quién? | ¿Cómo? | ¿Cuándo? | ¿Dónde? | ¿Cómo sé?
 | Describa el cambio a probar: acción específica, concreta y diferente a lo que se ha hecho | Que se espera con el cambio | Nombres y cargos de quienes probarán el cambio | Tareas para ejecutar la acción | Fecha inicio: Fecha fin: | Áreas o servicios dónde se probará | Indicador que mide el éxito del cambio
 | 2. Desplegar socialización del Instructivo de Prescripción de Productos Farmacéuticos | Dar a conocer los nuevos lineamientos frente a la prescripción de medicamentos | Juan Boully Químico Farmacéutico Jhon Mogollon Regente de Farmacia | Reunión de socialización en donde se presente la nueva versión del Instructivo actualizado de Prescripción de Productos farmacéuticos al personal médico y de enfermería del servicio de Hospitalización en Salud Mental | Inicio: 14 de Julio Finalización: 31 de Julio | Hospitalización en Salud Mental Psicosocial ITA Av. 68 | Porcentaje de cobertura de la socialización (Número de personas programadas que asistieron a la capacitación/ Número de personas programadas para la capacitación )
 | 3. Validación de la aplicación del instructivo de Prescripción de Productos Farmacéuticos | Validar que los lineamientos se integraron al desarrollo de la operación y que a la fecha las actividades se están desarrollando según el lineamiento | Juan Boully Químico Farmacéutico Jhon Mogollon Regente de Farmacia | Seguimiento, por parte del servicio farmacéutico, de todas las prescripciones realizadas por los médicos del servicio de Hospitalización en Salud Mental | Inicio: 18 de Julio Finalización: En adelante validación periódica | Hospitalización en Salud Mental Psicosocial ITA Av. 68 | Tasa de incidentes asociados a la prescripción de medicamentos en hospitalización en salud mental (Número de incidentes relacionados con prescripción/ Número de pacientes atendidos)

## Slide 23: MATRIZ DE IDEAS DE CAMBIO (PRIMERA RONDA JULIO)
# | ¿Qué? | ¿Para qué? | ¿Quién? | ¿Cómo? | ¿Cuándo? | ¿Dónde? | ¿Cómo sé?
 | Describa el cambio a probar: acción específica, concreta y diferente a lo que se ha hecho | Que se espera con el cambio | Nombres y cargos de quienes probarán el cambio | Tareas para ejecutar la acción | Fecha inicio: Fecha fin: | Áreas o servicios dónde se probará | Indicador que mide el éxito del cambio
 | 4. Toma de decisiones con base en los resultados del seguimiento de de Prescripción de Productos Farmacéuticos | Asegurar que las desviaciones que se encuentren van a ser intervenidas oportunamente con el fin de garantizar la seguridad del paciente | Juan Boully Químico Farmacéutico Jhon Mogollon Regente de Farmacia Magda Riveros Directora de Sede Dayra Castellanos Directora de Calidad | Llevar el control de los indicadores a través del comité de seguridad del paciente y en este espacio coordinar con la alta gerencia los niveles de intervención de acuerdo a las desviaciones encontradas | Inicio: 18 de Julio Finalización: En adelante validación periódica | Hospitalización en Salud Mental Psicosocial ITA Av. 68 | Porcentaje de indicadores que cumplen con análisis y plan de mejoramiento cuando se presenta una desviación. (Número de indicadores que presentaron desviaciones y tiene análisis y plan de mejora en el Tablero respectivo/ Total de indicadores que presentaron desviaciones)

## Slide 24: MATRIZ DE IDEAS DE CAMBIO (PRIMERA RONDA JULIO)
# | ¿Qué? | ¿Para qué? | ¿Quién? | ¿Cómo? | ¿Cuándo? | ¿Dónde? | ¿Cómo sé?
 | Describa el cambio a probar: acción específica, concreta y diferente a lo que se ha hecho | Que se espera con el cambio | Nombres y cargos de quienes probarán el cambio | Tareas para ejecutar la acción | Fecha inicio: Fecha fin: | Áreas o servicios dónde se probará | Indicador que mide el éxito del cambio
 | 5. Instaurar espacios en donde se puedan compartir experiencias con los colaboradores, que permitan generar conciencia frente al impacto de los sucesos de seguridad: Acuerdos de Vida y Servicio | Se espera generar conciencia en el equipo frente al impacto de los sucesos de seguridad | Experto técnico Coordinador de Calidad Coordinador de Enfermerías | A través de un ciclo de charlas cortas | 21 de julio de 2025 | Hospitalización en Salud Mental Psicosocial ITA Av. 68 | Número de sucesos de seguridad relacionados con prescripción
 | 6. Crear el manual de Documentos y Registros y ajustar los formatos, incluyendo la identificación de posibles fallos del proceso, así como barreras y puntos de control | Estandarizar en la organización los lineamientos que se deben tener en cuenta al momento de documentar, incluyendo un análisis no solo desde la determinación de las acciones a seguir sino también frente a las posibles desviaciones y sus niveles de intervención. | Dayra Castellanos Directora de Calidad | Creación del Manual de Documentos y Registros | Inicio: 1 de Julio Finalización: 31 de Julio | Hospitalización en Salud Mental Psicosocial ITA Av. 68 | Número de actividades programadas y ejecutadas en cada ronda, dentro de los tiempos de oportunidad establecidos / Número de actividades programadas en la ronda
 | 7 Socializar la nueva versión del manual de Documentos y Registros. | Dar a conocer los lineamientos establecidos frente a la documentación. | Dayra Castellanos Directora de Calidad | Reunión de socialización en donde se presente el documento | Inicio y Finalización: 7 Julio | Grupo de empresas de Versania | Porcentaje de cobertura de la capacitación

## Slide 25: MATRIZ DE IDEAS DE CAMBIO (PRIMERA RONDA JULIO)
# | ¿Qué? | ¿Para qué? | ¿Quién? | ¿Cómo? | ¿Cuándo? | ¿Dónde? | ¿Cómo sé?
 | Describa el cambio a probar: acción específica, concreta y diferente a lo que se ha hecho | Que se espera con el cambio | Nombres y cargos de quienes probarán el cambio | Tareas para ejecutar la acción | Fecha inicio: Fecha fin: | Áreas o servicios dónde se probará | Indicador que mide el éxito del cambio
 | 8. Ajustar el documento “Instructivo para el Diligenciamiento de Entrenamiento en el Puesto de Trabajo” con el fin de que se pueda evidenciar de manera específica los temas que se impartieron en la inducción, asegurando de esta manera que el personal cuenta con el conocimiento para desarrollar las actividades que le fueron asignadas. | De acuerdo al aprendizaje organizacional fortalecer los procesos a través del ajuste del “Instructivo para el Diligenciamiento de Entrenamiento en el Puesto de Trabajo” | Juan Guaman Analista de Capacitación Mónica Ovalle Business Partner Carolina Vélez Directora Científica Dayra Castellanos Directora de Calidad | Realizar mesa de trabajo con Talento Humano para realizar el ajuste del documento “Instructivo para el Diligenciamiento de Entrenamiento en el Puesto de Trabajo” | Inicio: 14 Julio Finalización: 31 de Julio | Hospitalización en Salud Mental Psicosocial ITA Av. 68 | Número de actividades programadas y ejecutadas en cada ronda, dentro de los tiempos de oportunidad establecidos

## Slide 26
# | ¿Qué? | ¿Para qué? | ¿Quién? | ¿Cómo? | ¿Cuándo? | ¿Dónde? | ¿Cómo sé?
 | Describa el cambio a probar: acción específica, concreta y diferente a lo que se ha hecho | Que se espera con el cambio | Nombres y cargos de quienes probarán el cambio | Tareas para ejecutar la acción | Fecha inicio: Fecha fin: | Áreas o servicios dónde se probará | Indicador que mide el éxito del cambio
 | . 12. Implementar procedimiento de indicadores de gestión | Brindar una herramienta a los líderes que les ayude a establecer indicadores efectivos de seguimiento a los procesos | Dayra Castellanos Directora de Calidad | Documental el procedimiento de indicadores | Inicio: 1 de Julio Finalización: 31 de Julio | Hospitalización en Salud Mental Psicosocial ITA Av. 68 | Número de actividades programadas y ejecutadas en cada ronda, dentro de los tiempos de oportunidad establecidos
 | 13. Desarrollar indicadores de seguimiento a los incidentes relacionados con medicamentos, que permita el análisis de datos por cada uno de los profesionales presuntamente responsables | Evidenciar el impacto de las acciones en cada uno de los profesionales involucrados en los incidentes relacionados con la medicación, con el objetivo de determinar si se requieren acciones adicionales e individualizadas de acuerdo a la trazabilidad en el tiempo | Juan Boully Químico Farmacéutico Dayra Castellanos Director de Calidad Carolina Vélez Directora Científica Magda Riveros Directora de la institución | Envío semanal, por parte del servicio farmacéutico del récord de errores de prescripción por profesional | Inicio: 1 de Julio Finalización: 31 de Julio | Hospitalización en Salud Mental Psicosocial ITA Av. 68 | Tasa de incidentes relacionados con medicamentos
MATRIZ DE IDEAS DE CAMBIO (PRIMERA RONDA JULIO)

## Slide 27: PHEA DE LAS IDEAS DE CAMBIO (PRIMERA RONDA JULIO)
# | ¿Qué? | ¿Qué cambió? | Indicador de la idea de cambio | Impacto en la meta de mejoramiento | ¿La idea de cambio fue útil? | ¿La idea se puede escalar?
 | Describa el cambio a probar: acción específica, concreta y diferente a lo que se ha hecho | Anote si lo que se esperaba con el cambio se logró | Resultado del indicador de la idea de cambio | ¿El indicador de la meta se modificó? ¿Qué tanto? | ¿Según el análisis que decisión se tomará? (adoptarla, descartarla, ajustarla) | SI / NO. Si responde si, ¿en que nuevos horarios, servicios o áreas se puede aplicar?
1 | 1. Incluir en el Instructivo de Prescripción de Productos Farmacéuticos. La doble verificación por parte de los médicos generales y especialistas a la formulación de medicamentos La Identificación de implicaciones y riesgos de realizar una inadecuada prescripción La identificación de posibles fallos del proceso, así como barreras y puntos de control |  |  |  |  | 

## Slide 28
# | ¿Qué? | ¿Qué cambió? | Indicador de la idea de cambio | Impacto en la meta de mejoramiento | ¿La idea de cambio fue útil? | ¿La idea se puede escalar?
 | Describa el cambio a probar: acción específica, concreta y diferente a lo que se ha hecho | Anote si lo que se esperaba con el cambio se logró | Resultado del indicador de la idea de cambio | ¿El indicador de la meta se modificó? ¿Qué tanto? | ¿Según el análisis que decisión se tomará? (adoptarla, descartarla, ajustarla) | SI / NO. Si responde si, ¿en que nuevos horarios, servicios o áreas se puede aplicar?
1 | 2. Desplegar socialización del Instructivo de Prescripción de Productos Farmacéuticos |  |  |  |  | 
2 | 3. Validación de la aplicación del instructivo de Prescripción de Productos Farmacéuticos |  |  |  |  | 
3 | 4. Toma de decisiones con base en los resultados del seguimiento de de Prescripción de Productos Farmacéuticos |  |  |  |  | 
PHEA DE LAS IDEAS DE CAMBIO (PRIMERA RONDA JULIO)

## Slide 29
# | ¿Qué? | ¿Qué cambió? | Indicador de la idea de cambio | Impacto en la meta de mejoramiento | ¿La idea de cambio fue útil? | ¿La idea se puede escalar?
 | Describa el cambio a probar: acción específica, concreta y diferente a lo que se ha hecho | Anote si lo que se esperaba con el cambio se logró | Resultado del indicador de la idea de cambio | ¿El indicador de la meta se modificó? ¿Qué tanto? | ¿Según el análisis que decisión se tomará? (adoptarla, descartarla, ajustarla) | SI / NO. Si responde si, ¿en que nuevos horarios, servicios o áreas se puede aplicar?
 | 5. Instaurar espacios en donde se puedan compartir experiencias con los colaboradores, que permitan generar conciencia frente al impacto de los sucesos de seguridad: Acuerdos de Vida y Servicio |  |  |  |  | 
 | 6. Crear el manual de Documentos y Registros y ajustar los formatos, incluyendo la identificación de posibles fallos del proceso, así como barreras y puntos de control |  |  |  |  | 
 | 7 Socializar la nueva versión del manual de Documentos y Registros. |  |  |  |  | 
PHEA DE LAS IDEAS DE CAMBIO (PRIMERA RONDA JULIO)

## Slide 30
# | ¿Qué? | ¿Qué cambió? | Indicador de la idea de cambio | Impacto en la meta de mejoramiento | ¿La idea de cambio fue útil? | ¿La idea se puede escalar?
 | Describa el cambio a probar: acción específica, concreta y diferente a lo que se ha hecho | Anote si lo que se esperaba con el cambio se logró | Resultado del indicador de la idea de cambio | ¿El indicador de la meta se modificó? ¿Qué tanto? | ¿Según el análisis que decisión se tomará? (adoptarla, descartarla, ajustarla) | SI / NO. Si responde si, ¿en que nuevos horarios, servicios o áreas se puede aplicar?
1 | 8. Ajustar el documento “Instructivo para el Diligenciamiento de Entrenamiento en el Puesto de Trabajo” con el fin de que se pueda evidenciar de manera específica los temas que se impartieron en la inducción, asegurando de esta manera que el personal cuenta con el conocimiento para desarrollar las actividades que le fueron asignadas. |  |  |  |  | 
PHEA DE LAS IDEAS DE CAMBIO (PRIMERA RONDA JULIO)

## Slide 31
# | ¿Qué? | ¿Qué cambió? | Indicador de la idea de cambio | Impacto en la meta de mejoramiento | ¿La idea de cambio fue útil? | ¿La idea se puede escalar?
 | Describa el cambio a probar: acción específica, concreta y diferente a lo que se ha hecho | Anote si lo que se esperaba con el cambio se logró | Resultado del indicador de la idea de cambio | ¿El indicador de la meta se modificó? ¿Qué tanto? | ¿Según el análisis que decisión se tomará? (adoptarla, descartarla, ajustarla) | SI / NO. Si responde si, ¿en que nuevos horarios, servicios o áreas se puede aplicar?
1 | . 12. Implementar procedimiento de indicadores de gestión |  |  |  |  | 
2 | 13. Desarrollar indicadores de seguimiento a los incidentes relacionados con medicamentos, que permita el análisis de datos por cada uno de los profesionales presuntamente responsables |  |  |  |  | 
PHEA DE LAS IDEAS DE CAMBIO (PRIMERA RONDA JULIO)

## Slide 32: MATRIZ DE IDEAS DE CAMBIO (SEGUNDA RONDA AGOSTO)

## Slide 33: MATRIZ DE IDEAS DE CAMBIO (SEGUNDA RONDA AGOSTO )
# | ¿Qué? | ¿Para qué? | ¿Quién? | ¿Cómo? | ¿Cuándo? | ¿Dónde? | ¿Cómo sé?
 | Describa el cambio a probar: acción específica, concreta y diferente a lo que se ha hecho | Que se espera con el cambio | Nombres y cargos de quienes probarán el cambio | Tareas para ejecutar la acción | Fecha inicio: Fecha fin: | Áreas o servicios dónde se probará | Indicador que mide el éxito del cambio
 | 5. Instaurar espacios en donde se puedan compartir experiencias con los colaboradores, que permitan generar conciencia frente al impacto de los sucesos de seguridad: Gestión del Riesgo y Seguridad del Paciente | Se espera generar conciencia en el equipo frente al impacto de los sucesos de seguridad | Experto técnico Coordinador de Calidad Coordinador de Enfermerías | A través de un ciclo de charlas cortas | Agosto de 2025 | Hospitalización en Salud Mental Psicosocial ITA Av. 68 | Número de sucesos de seguridad relacionados con prescripción
 | 9. Socializar la nueva versión del “Instructivo para el Diligenciamiento de Entrenamiento en el Puesto de Trabajo” a los líderes médicos | Fortalecer el proceso de inducción al puesto de trabajo | Carolina Velez Directora Científica | Reunión con los líderes que tenga a a cargo personal médico con el fin de socializarles los nuevos lineamientos | Inicio: 1 de Agosto Finalización: 4 agosto | Hospitalización en Salud Mental Psicosocial ITA Av. 68 | Porcentaje de cobertura de la capacitación

## Slide 34
# | ¿Qué? | ¿Para qué? | ¿Quién? | ¿Cómo? | ¿Cuándo? | ¿Dónde? | ¿Cómo sé?
 | Describa el cambio a probar: acción específica, concreta y diferente a lo que se ha hecho | Que se espera con el cambio | Nombres y cargos de quienes probarán el cambio | Tareas para ejecutar la acción | Fecha inicio: Fecha fin: | Áreas o servicios dónde se probará | Indicador que mide el éxito del cambio
 | 10. Determinar los temas requeridos para los médicos generales y especialistas del servicio de hospitalización en salud mental de Psicosocial ITA Av. 68 | Identificar cuales son aquellos aspectos que se deben abordar durante la inducción al puesto de trabajo del personal médico con el fin de fortalecer el conocimiento para desarrollar las funciones | Carolina Velez Directora Científica | Establecer una lista de chequeo de los temas relevantes a dar a conocer durante la inducción al puesto de trabajo | Inicio: 1 Agosto Finalización: 15 de Agosto | Hospitalización en Salud Mental Psicosocial ITA Av. 68 | Número de actividades programadas y ejecutadas en cada ronda, dentro de los tiempos de oportunidad establecidos
 | 11. Iniciar la inducción al puesto de trabajo de (Médicos y Psiquiatras) nuevos con el fin de validar la comprensión de los temas tratados | Para colocar en marcha lo establecido en la inducción y asegurar que los temas que fueron priorizados se están dando a conocer de acuerdo a lo programado y como parte del fortalecimiento del Talento Humano en Salud | Lideres definidos en la inducción | Realizar la inducción al puesto de trabajo y dejar soporte de socialización de cada uno de los temas establecidos | Inicio: 15 de Agosto Finalización: Indefinida | Hospitalización en Salud Mental Psicosocial ITA Av. 68 | Porcentaje de cobertura de la inducción al puesto de trabajo (validada a través de la existencia del soporte verificable)
MATRIZ DE IDEAS DE CAMBIO (SEGUNDA RONDA AGOSTO )

## Slide 35
# | ¿Qué? | ¿Qué cambió? | Indicador de la idea de cambio | Impacto en la meta de mejoramiento | ¿La idea de cambio fue útil? | ¿La idea se puede escalar?
 | Describa el cambio a probar: acción específica, concreta y diferente a lo que se ha hecho | Anote si lo que se esperaba con el cambio se logró | Resultado del indicador de la idea de cambio | ¿El indicador de la meta se modificó? ¿Qué tanto? | ¿Según el análisis que decisión se tomará? (adoptarla, descartarla, ajustarla) | SI / NO. Si responde si, ¿en que nuevos horarios, servicios o áreas se puede aplicar?
 | 5. Instaurar espacios en donde se puedan compartir experiencias con los colaboradores, que permitan generar conciencia frente al impacto de los sucesos de seguridad: Gestión del Riesgo y Seguridad del Paciente |  |  |  |  | 
1 | 9. Socializar la nueva versión del “Instructivo para el Diligenciamiento de Entrenamiento en el Puesto de Trabajo” a los líderes médicos |  |  |  |  | 
PHEA DE LAS IDEAS DE CAMBIO (SEGUNDA RONDA AGOSTO)

## Slide 36
# | ¿Qué? | ¿Qué cambió? | Indicador de la idea de cambio | Impacto en la meta de mejoramiento | ¿La idea de cambio fue útil? | ¿La idea se puede escalar?
 | Describa el cambio a probar: acción específica, concreta y diferente a lo que se ha hecho | Anote si lo que se esperaba con el cambio se logró | Resultado del indicador de la idea de cambio | ¿El indicador de la meta se modificó? ¿Qué tanto? | ¿Según el análisis que decisión se tomará? (adoptarla, descartarla, ajustarla) | SI / NO. Si responde si, ¿en que nuevos horarios, servicios o áreas se puede aplicar?
1 | 10. Determinar los temas requeridos para los médicos generales y especialistas del servicio de hospitalización en salud mental de Psicosocial ITA Av. 68 |  |  |  |  | 
2 | 11. Realizar el respectivo post-test de la inducción al puesto de trabajo de (Médicos y Psiquiatras) con el fin de validar la comprensión de los temas tratados |  |  |  |  | 
PHEA DE LAS IDEAS DE CAMBIO (SEGUNDA RONDA AGOSTO)

## Slide 37: MATRIZ DE IDEAS DE CAMBIO (TERCERA RONDA SEPTIEMBRE)

## Slide 38
# | ¿Qué? | ¿Para qué? | ¿Quién? | ¿Cómo? | ¿Cuándo? | ¿Dónde? | ¿Cómo sé?
 | Describa el cambio a probar: acción específica, concreta y diferente a lo que se ha hecho | Que se espera con el cambio | Nombres y cargos de quienes probarán el cambio | Tareas para ejecutar la acción | Fecha inicio: Fecha fin: | Áreas o servicios dónde se probará | Indicador que mide el éxito del cambio
 | 5. Instaurar espacios en donde se puedan compartir experiencias con los colaboradores, que permitan generar conciencia frente al impacto de los sucesos de seguridad: Hablemos de Salud Mental | Se espera generar conciencia en el equipo frente al impacto de los sucesos de seguridad | Experto técnico Coordinador de Calidad Coordinador de Enfermerías | A través de un ciclo de charlas cortas | Septiembre de 2025 | Hospitalización en Salud Mental Psicosocial ITA Av. 68 | Número de sucesos de seguridad relacionados con prescripción
 | 14. Ajustar procedimiento de mejoramiento continuo con el objetivo de que el aprendizaje organizacional sea la base sobre la cual se fundamenta la mejora. | Fortalecer el proceso de mejoramiento continuo de la institución a partir del aprendizaje organizacional y lo evidenciado en la ruta de mejoramiento | Dayra Castellanos Directora de calidad | Realizar el ajuste del documento de mejoramiento contínuo | Inicio: 1 de Septiembre Finalización: 13 de Septiembre | Hospitalización en Salud Mental Psicosocial ITA Av. 68 | Número de actividades programadas y ejecutadas en cada ronda, dentro de los tiempos de oportunidad establecidos
 | 15. Realizar la socialización del procedimiento de mejoramiento continuo | Dar a conocer los nuevos lineamientos bajo los cuales se realizará el mejoramiento en versania | Dayra Castellanos Directora de Calidad | Reunión de socialización de los nuevos lineamientos que se tendrán en cuenta para asegurar la mejora | Inicio: 15 de septiembre Finalización: 30 de septiembre | Hospitalización en Salud Mental Psicosocial ITA Av. 68 | Porcentaje de cobertura de la capacitación
MATRIZ DE IDEAS DE CAMBIO (TERCERA RONDA SEPTIEMBRE)

## Slide 39
# | ¿Qué? | ¿Qué cambió? | Indicador de la idea de cambio | Impacto en la meta de mejoramiento | ¿La idea de cambio fue útil? | ¿La idea se puede escalar?
 | Describa el cambio a probar: acción específica, concreta y diferente a lo que se ha hecho | Anote si lo que se esperaba con el cambio se logró | Resultado del indicador de la idea de cambio | ¿El indicador de la meta se modificó? ¿Qué tanto? | ¿Según el análisis que decisión se tomará? (adoptarla, descartarla, ajustarla) | SI / NO. Si responde si, ¿en que nuevos horarios, servicios o áreas se puede aplicar?
 | 5. Instaurar espacios en donde se puedan compartir experiencias con los colaboradores, que permitan generar conciencia frente al impacto de los sucesos de seguridad: Hablemos de Salud Mental |  |  |  |  | 
1 | 14. Ajustar procedimiento de mejoramiento continuo con el objetivo de que el aprendizaje organizacional sea la base sobre la cual se fundamenta la mejora. |  |  |  |  | 
2 | 15. Realizar la socialización del procedimiento de mejoramiento continuo |  |  |  |  | 
PHEA DE LAS IDEAS DE CAMBIO (TERCERA RONDA SEPTIEMBRE)

## Slide 40: CIERRE DEL “DIARIO DE UN SUEÑO” (INDICADORES DE GESTIÓN DE LA RUTA)
# | Indicador | Datos línea base | Resultado línea base | Datos finales | Resultado final
1 | Cumplimiento de los ciclos cortos de mejoramiento: # de ciclos PHEA completados en la IPS / # de ciclos PHEA iniciados en la IPS |  |  |  | 
2 | Indicador de la meta de mejoramiento: Tasa de Incidentes Relacionados con Medicamentos | Número de incidentes | 30 incidentes relacionados con medicamentos (I trimestre de 2025) |  | 
3 |  | Tasa de incidentes relacionados con medicamentos | 21 incidentes relacionados con medicamentos por cada 100 pacientes atendidos. (I trimestre 2025) |  | 

## Slide 41: GRÁFICO DE CONTROL DEL INDICADOR DE LA META DE MEJORAMIENTO
EJEMPLO
NOTA:
Se debe utilizar el archivo de Excel suministrado, para construir el gráfico.

## Slide 42: CIERRE DEL “DIARIO DE UN SUEÑO” (BALANCE CUALITATIVO)
Aprendizajes (sobre aspectos positivos y negativos)
Anécdotas destacables del proceso
Aspectos innovadores (si los hubo y porqué lo son)

## Slide 43
Creative Gallery
GRACIAS
ESCANEA