EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL

CONTRATO No. 97 DE 2024 MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA

Informe correspondiente al periodo entre el 01 de octubre al 31 de octubre de 2024

Fecha de elaboración: 20/11/2024

- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| NOMBRE DEL CONTRATISTA | BPM CONSULTING S.A.S. |
| --- | --- |
| No. DE IDENTIFICACIÓN | 900.011.395-6 |
| OBJETO | Adquirir los servicios del centro de contacto para la CRC con el fin de atender de forma oportuna las solicitudes telefónicas, la atención presencial de los usuarios, la gestión chat, peticiones, quejas, reclamos o consultas escritas sobre el régimen de protección al usuario, y la orientación a través de redes sociales, con el fin de garantizar a los usuarios un acceso fácil y rápido a los canales de contacto de la entidad. |
| FORMA DE PAGO | El Proveedor contratado deberá facturar mensualmente, a la Comisión, los servicios del Centro de Contacto en efecto prestados, según lo solicitado en la Orden de compra respectiva. |
| PLAZO | 30 de noviembre de 2024 |
| FECHA DE INICIO | 26 de agosto de 2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 30 de noviembre de 2024 |
| VALOR INICIAL | $180.180.000 |
| OTROSÍ | $55.956.206 |
| VALOR TOTAL | $236.136.206 |

- PÓLIZA CONVENIO/CONTRATO

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | #### FECHA INICIO | #### FECHA FINAL |
| NB-100336797 | Cumplimiento | $ 18,018,000 | 26/08/2024 | 30/11/2025 |
|  | Calidad de servicio | $ 18,018,000 | 30/11/2024 | 30/11/2025 |
|  | Salarios y prestaciones sociales | $ 9,009,000 | 26/08/2024 | 30/11/2027 |
| No. 100336797 (OtroSí) | Cumplimiento | $ 23.613.620,60 | 22/10/2024 | 31/12/2025 |
|  | Calidad de servicio | $ 23.613.620,60 | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
|  | Salarios y prestaciones sociales | $ 11.806.810,30 | 22/10/2024 | 31/12/2027 |

- CONTROL Y VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

3.1 ASPECTOS FINANCIEROS – SITUACIÓN ACTUAL EL SUPERVISOR certifica que el CONTRATISTA acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos laborales, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias. EJECUCIÓN FINANCIERA VALOR EJECUTADO (A LA FECHA DE ESTE INFORME); $66.952.776,24. VALOR CERTIFICADO CON ESTE INFORME; $55.924.403,32. VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR; $113.259.026,44. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CON ESTE INFORME; 52%.

3.2 ASPECTOS TÉCNICOS – SITUACIÓN ACTUAL Comprende el control y seguimiento de todas las tareas y labores correspondientes a la ejecución del contrato, el cumplimiento de los estándares de oportunidad y calidad contenidos en el mismo y en los estudios previos, fichas o anexos técnicos, invitación, convocatoria, así como en los pliegos de condiciones: Criterios de evaluación / Resultado; Deficiente: No cumple con los requerimientos y objetivos esperados; Aceptable: Satisface de manera adecuada los requerimientos de la Entidad.; Bueno: Satisface con buenos resultados los requerimientos de la Entidad.; Muy bueno: Satisface con calidad yendo más allá en el resultado de los requerimientos de la Entidad. Oportunidad: Entrega de trabajo en el tiempo requerido de acuerdo con las necesidades y requerimientos establecidos.; El centro de contacto cumple con los tiempos de entrega y de informes relacionados con la gestión de los asesores.. Calidad: Obtención de los resultados esperados y la satisfacción de las necesidades.; Los indicadores se cumplieron conforme a las metas establecidas, debido al seguimiento y control realizado por el líder de calidad y la coordinadora del equipo de trabajo..

3.3. ASPECTOS JURÍDICOS Comprende las actividades encaminadas a garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. Los supervisores e interventores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. ¿Se solicitaron informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual? SI; NO; ¿Cuáles?. X; En caso de que la respuesta sea afirmativa, se deberán relacionar y anexar evidencias al presente informe.. En lo correspondiente a lo corrido del 01 de octubre al 31 de octubre de 2024 el contratista ha cumplido con las siguientes obligaciones derivadas del contrato: Obligaciones contractuales; Actividades ejecutadas; Número de horas ejecutadas; Producto, bien o servicio entregado. Atención de los canales telefónico y chat dando cumplimento a los ANS establecidos en la orden de compra.; - Atención de las llamadas entrantes de las líneas 01 8000 919 278 y la línea fija 601 319 8300 que ingresan a través del PBX de la CRC. - Atención de los chats entrantes de la página web de la CRC. - Almacenamiento y grabación de las llamadas, tipificación de cada llamada y generación de reportes con sus respectivas estadísticas. - Transferencia de llamadas que requieran información más detallada por parte de los funcionarios de la CRC. - Cumplimiento de los ANS establecidos en el canal telefónico y del canal chat.; 7 Agentes en Sitio 1 Supervisor operación Centro de Contacto 9 Troncal SIP 600 Minutos de conexión Outbound/Inbound entre fijos en ciudades principales- En este mes se consumieron 368 minutos 600 Minuto IVR (Interactive Voice Response) – Enrutador - En este se consumieron 374 minutos 8 Plataformas de Centro de Contacto para Agente 8 Componentes Complemento Puesto de Trabajo (Licencia Office) 100 Transferencia de llamadas En este mes se transfirieron 31 llamadas; Informe de canal telefónico. Informe de encuesta satisfacción. Informe de canal chat. Informe de ANS.. Atención redes sociales; - Atención de los usuarios activos en las redes sociales con el fin de orientarlos en sus derechos y deberes, las redes utilizadas son: X, Facebook, Instagram y LinkedIn. - Consolidado de la gestión realizada en cada una de las redes y elaboración de informe al finalizar el mes.; 1 Agente de gestión de redes sociales. 1 puesto de trabajo redes sociales sin agente; Informe de canal redes sociales. Atención Personal; - Atención presencial con el ciudadano y registro de la información brindada en la herramienta destinada para este propósito. - Apoyo de forma transversal en las áreas de la CRC.; 2 Agente Front Office sin herramienta; Informe de atención al usuario. Calidad y Formación; - Seguimiento a los procesos y procedimientos de calidad de la prestación del servicio. - Monitoreo de la prestación del servicio mediante acompañamiento, pantalla remota o de grabaciones. - Seguimiento y elaboración de reportes estadísticos con el número de errores que se generaron en el mes por agente y por equipo, cantidad de Agentes en seguimiento, avances y efectos sobre las retroalimentaciones, fortalezas de cada uno detallando medidas preventivas, para cumplir con los indicadores establecidos, así como la identificación oportunidades de mejora. - Coordinación de la formación de los agentes en temas de producto y habilidades blandas.; 1 Componente Complemento de Trabajo (Herramienta de Calidad); Informe de calidad..

- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Comprende el control de los recursos y el manejo de las comunicaciones en el ejercicio de la función de supervisión e interventoría. El supervisor deberá relacionar las actas que se hayan suscrito durante el periodo reportado. ¿Se suscribieron actas durante este periodo? SI/NO; ¿Cuáles?; ENLACE. SI; Actas de calibración.; P:\RELACIONAMIENTO CON AGENTES\C.A.R.E\CENTRO DE CONTACTO (CALL CENTER)\2024_08 - 2024_11 BPM CONSULTING (SASI)\4. Informes. El supervisor debe asegurarse que la información relativa a la ejecución del contrato se encuentre en el expediente electrónico dispuesto en los servidores de la CRC y en las plataformas dispuestas por la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente (SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano). ¿Se encuentran publicados en la plataforma SECOP II/TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, todos los informes de supervisión, actas, productos entregables y demás documentos de la ejecución contractual? SI/NO; ¿Cuáles? Certificación de pago Octubre.; ENLACE https://www.colombiacompra.gov.co/solicitud-modificacion-orden-de-compra-entidad.

3.5. ASPECTOS AMBIENTALES En caso de que aplique EL SUPERVISOR deberá relacionar el cumplimiento de los aspectos ambientales significativos que hayan sido identificados por EL CONTRATISTA asociados o que se deriven de sus actividades y es su compromiso generar los controles necesarios para mitigar los riesgos que puedan llegar a generar una incidencia ambiental o tengan incidencia en la seguridad y salud en el trabajo cuando requiera acudir a las instalaciones de la entidad, velando por un óptimo tratamiento para disposición final de insumos de impresoras, fotocopiadoras, escáneres y fax, así mismo, por el manejo adecuado de los RAEE -Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos que se generen en el desgate obsolescencia de los activos tecnológicos de la entidad. Si no existen aspectos ambientales para el desarrollo del contrato esta casilla debe quede diligenciada como NO APLICA.

Observaciones Adicionales: ___N/A_______________________________________________________________________

Se requiere entrega de activos fijos por parte del contratista:

SI (Reporte a SAS inventarios) 	      	NO

Aprobación de la factura o cuenta de cobro por parte del supervisor en:

Plataforma SIIF:

SI       	N/A

Plataforma SECOP II:

SI       	N/A

Plataforma Tienda virtual:

SI       	N/A

El informe relativo a las actividades antes relacionadas se encuentra disponible en la ruta I:\CONTRATOS 2024\CONTRATO 97-2024 BPM CONSULTING

En consecuencia, procede el pago de la factura No. SBPM – 4805 del 15 de noviembre de 2024, por la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($55.924.403,32), correspondiente al pago No. 3.

En constancia se firma en Bogotá D.C., el 20 de noviembre de 2024.

HUGO HERNÁN ROMERO GARZÓN

Coordinador de Relacionamiento con Agentes (E)           DIEGO ALEJANDRO DURAN ESPITIA

Supervisor                                                                   Supervisor