## Consolidado Presupuestos v3 jun
PROYECTO: CONTRATO 3856 DE 2024 | [6 empty] | VERIFICACIÓN COMPONENTE M
PARQUE | TIEMPO DE EJECUCIÓN (MESES) CON BASE EN EL AU | COSTOS DIRECTOS | AU | COSTO AU | COSTOS TOTALES | M COMPONENTE DE PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMACION | CANTIDADES DE OBRA | APU | PRESUPUESTO RESUMIDO Y DETALLADO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PROGRAMACIÓN
1 PLAZA DE BOLIVAR | 6 | 3389942704.25 | 36.94% | 1252160800.96 | 4642103505.21 |  | SI | SI | SI | NO | SI
2 LA LIBERTAD | 2 | 3005004262.07 | 44.88 | 1348731001 | 4353735263.07 | No coincide plazo analizado en AU con la programación real de la obra (6 meses Vs 2 meses) | SI | SI | SI | NO | SI
3 EL LAGO | 6 | 2625246628.49 | 41.53 | 1090219970.14 | 3715466598.63 | No coincide plazo analizado en AU con la programación real de la obra (8 meses Vs 6 meses) | SI | SI | SI | NO | SI
4 LAS BRISAS - LA ESPERANZA | 3 | 6467738347.6 | 35.4% | 2289579375.05 | 8757317722.65 | No coincide plazo analizado en AU con la programación real de la obra (9 meses Vs 3 meses) | SI | SI | SI | NO | SI
5 BOSTON LA MAQUINA | 8.5 | 4995567578.88 | 22% | 1099024867.3536 | 6094592446.2336 | A (8%) - I (6%) - U (8%) No contiene detallado AIU Adicionan otros Costos Indirectos (42%) $ 6.262.443.516,88 Programación de acuerdo con Project | SI | SI | SI | SI | SI
6 GUADALUPE ZAPATA | 12 | 2719335424 |  |  | 2719335424 | No hay AU | SI | SI | SI | NO | SI
7 OLAYA HERRERA | 10 | 2257351224.57 |  |  | 2257351224.57 | Presupuesto por zonas de intervención. No hay AIU, únicamente el Módulo de Pergola incluye el AIU sin discriminado, Solo iluminacion tiene APUs | SI | NO | NO | NO | SI
8 CRA 12 | 14 | 4746692776 |  |  | 4746692776 | No hay AU. Programación no esta en formato PDF | SI | SI | SI | SI | SI
9 SESQUICENTENARIO | 12 | 925691201 | 48.4% | 448034541.284 | 1373725742.284 | Adicionan otros Costos Indirectos (13,89%) $ 1.422.698.442,00. Especificaciones por elementos no por item. Programación no esta en formato PDF No coincide plazo analizado en AU con la programación real de la obra (5,5 meses Vs 12 meses) | NO | SI | SI | SI | SI
10 BUENOS AIRES | 12 | 1073818746 | 44.56% | 478493633.2176 | 1552312379.2176 | Adicionan otros Costos Indirectos (13,89%) $ 1.601.285.079,00. Especificaciones por elementos no por item. Programación no esta en formato PDF No coincide plazo analizado en AU con la programación real de la obra (5,5 meses Vs 12 meses) | NO | SI | SI | SI | SI
TOTAL |  | 32206388892.86 |  |  | 40212633081.8652
2091056920.257
42303690002.1222
OBSERVACIONES:
4 de 10 proyectos no cuentan con cálculo detallado de cantidades de obras con base en todos los diseños de acuerdo con los alcances del objeto contractual.
3 de 10 proyectos no cuentan con Análisis de precios unitario y ninguno con Análisis de precios unitario actualizado de acuerdo con los alcances del objeto contractual
1 de 10 proyectos no cuenta con Presupuesto resumido y detallado de acuerdo con los alcances del objeto contractual. Se debe realizar la actualización de precios en todos los presupuestos a vigencia 2025 y deben estar debidamente firmados.
Se deben unificar formatos de entrega de APU, AU y los demás que conforman los presupuestos.
6 de 10 proyectos no cuentan con Especificaciones Técnicas de Construcción para todos y cada uno de los ítems que se deriven de los diseños de acuerdo con los alcances del objeto contractual.
Los 10 proyectos cuentan con Programación de obra (Project, Excel y pdf), sin embargo en 5 proyectos no coincide el plazo analizado en AU con la programación real de la obra.
3 de 10 proyectos no cuentan con Análisis de Costos Indirectos (AU) de acuerdo con los alcances del objeto contractual.