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ANEXO N° 2
Ficha Técnica

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.

110-CM2009-8.

“Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica, a los contratos de formulación e implementación de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico”

A continuación, se señalan las fases del contrato que deben tenerse en cuenta en el desarrollo del mismo:


El contratista deberá realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera acogiéndose al Manual de Interventoría o Supervisión de la Corporación (ruta: J:\Manuales\Interventoria\Manual Interventoría) adoptado por Corantioquia, el cual contiene el cual contiene el marco normativo, funciones y procedimientos técnicos. La interventoría se realizará a los contratos que actualmente adelanta la Corporación para la formulación y ejecución de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH en la jurisdicción de Corantioquia, garantizando que se cumplan con las condiciones de calidad y de acuerdo a las actividades descritas a continuación para el desarrollo de cada alcance.

Alcance 1: Realizar la Interventoría al contrato de Formulación de Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH en las quebradas La Noque, Sabaletas Trinidad, La Vibora, Yarumalito y río Dolores.

Este alcance comprende la verificación de las fases de Declaratoria, Diagnóstico, Prospectiva y Formulación de los PORH de los cuerpos de agua en mención, así como el proceso paralelo de Consulta Previa. La interventoría deberá realizar el seguimiento al cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas de acuerdo a la Guía Técnica expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el ordenamiento del recurso hídrico y a las especificaciones establecidas en el contrato producto del Concurso de Méritos y que tiene por objeto la “Formulación de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico en cuerpos de agua priorizados por la Corporación”.

Para lo anterior, el contratista deberá realizar la interventoría a los siguientes alcances del contrato de formulación:

Alcance 1. Elaborar la fase de Declaratoria en Ordenamiento de los siguientes cuerpos de agua: Las quebradas La Noque, Sabaletas Trinidad, La Viborita, Yarumalito y el río Dolores.

Alcance 2: Realizar el diagnóstico de cada uno de los cuerpos de agua teniendo en cuenta sus aspectos sociales, físicos, bióticos y antrópicos.

Alcance 3: Identificar los usos actuales y potenciales del recurso hídrico.

Alcance 4: Elaborar los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico – PORH de las quebradas La Noque, Sabaletas Trinidad, La Viborita, Yarumalito y el río Dolores.

Alcance 5: Desarrollar y acompañar el proceso de consulta previa con las comunidades étnicas presentes en las cuencas.

A continuación, se presentan los productos que tendrá que revisar y validar la interventoría: 

PRODUCTOS ESPERADOS:

· Plan de trabajo.
· Registro de usuarios del recurso hídrico y obras hidráulicas (legales e ilegales) para cada una de las cuencas.
· Diagnóstico social: caracterización de usuarios.
· Diagnóstico ambiental: modelación de cantidad y calidad de agua.
· Relatorías y memorias fotográficas de talleres realizados de acuerdo a la estrategia de gestión de la cultura y educación ambiental “territorio zona de vida”
· Bases de datos con información colectada en campo.
· Modelos de cantidad y calidad de agua por cuerpo de agua con el registro de capacitación a los técnicos de las territoriales correspondientes para la realización de los tramites ambientales asociados al recurso hídrico (concesiones, permisos de vertimiento, definición de metas de carga contaminante).
· Diseños originales de piezas comunicacionales.
· Base de datos cartográfica conteniendo: puntos de monitoreo, clasificación de corrientes por tramo, criterios de calidad, actores claves y otras capas que se considere relevantes, las cuales deben incluirse al portal geográfico de la Corporación, y siguiendo los formatos establecidos por la Corporación.
· Definición sustentada de usos del agua y criterios de calidad por tramos en cada cuerpo de agua.
· Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico.
· Micrositio de recurso hídrico enlazado a PIRAGUA en la web Corporativa y al geoportal.
· Sistematización del proceso de la consulta previa.

Para lo anterior, la interventoría desarrollará dos actividades

Actividad 1.1 Acompañamiento fases de formulación del PORH

El contratista deberá realizar la interventoría a las fases de formulación, para lo cual contará con recursos para el acompañamiento, considerando 20 gastos de viaje que deberá distribuir para cada fase y según los municipios que hacen parte del cuerpo objeto de ordenamiento del recurso. Para lo anterior, se consideran 4 acompañamientos por cuerpo de agua para dos profesionales de la interventoría. 

Actividad 2.1 Recorridos fases de formulación del PORH

El contratista deberá realizar la interventoría a los recorridos de las fases de formulación del PORH, para lo cual contará con recursos para el transporte de los acompañamientos contemplados por fase, en total se consideran 20 transportes de ida y regreso para dos profesionales de la interventoría. Igualmente se consideran 60 recorridos internos por cuerpo de agua, para lo cual la interventoría definirá el acompañamiento de 2 profesionales de la interventoría. En dichos recorridos, la interventoría validará los registros de usuarios del recurso hídrico, las socializaciones de cada fase y los resultados obtenidos en el proceso de formulación. 

En términos generales para dar cumplimiento a este alcance, la interventoría deberá realizar:

· Control del cumplimiento de las condiciones técnicas que se realizarán en la FASE DE DIAGNÓSTICO, en esta fase se busca establecer la situación ambiental actual de cuerpo de agua, teniendo en cuenta sus aspectos sociales, físicos, bióticos y antrópicos, con el fin de establecer las potencialidades, conflictos y restricciones del mismo, implica desarrollar actividades de recopilación, organización y clasificación de información histórica y ejecutar programas de monitoreo, recolección y procesamiento de información de las condiciones actuales.
· Verificación del cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en la FASE DE IDENTIFICACION DE LOS USOS POTENCIALES DEL RECURSO, la cual comprende el análisis de los usos potenciales del recurso, para diseñar los escenarios futuros de uso coordinado y sostenible del recurso hídrico.
· Validación de la FASE DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO – PORH, en esta fase se consolida el documento que constituye el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico en el que se recogen los aspectos a que se refiere el numeral 4 del artículo 2.2.3.3.1.8. del DUR 1076 de 2015 con un especial desarrollo en las directrices de planificación y orientadoras de la administración, control y vigilancia del recurso hídrico para los 10 años siguientes a su aprobación.
· Validación de la fase de Consulta Previa con las comunidades étnicas.

La interventoría deberá acompañar las visitas requeridas para la ejecución de las anteriores actividades, de acuerdo al cronograma de trabajo del contratista ejecutor del proyecto. 

Igualmente, la interventoría deberá garantizar que el contratista de cumplimiento al anexo FT-FAF-117 Fichas Técnicas del proceso de formulación de los PORH.

Producto:
	Descripción
	% de Importancia
	Unidad de medida
	Cantidad Programada  

	
	
	
	

	Realizar la interventoría al proceso de formulación de los PORH
	60%
	Informe
	30

	Seguimiento al cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas a la FASE DE DECLARATORIA
	5%
	Informe de revisión y validación
	5

	Acompañamiento al cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas a la FASE DE DIAGNÓSTICO
	15%
	Informe de revisión y validación
	5

	Verificación al cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas Interventoría a la FASE DE IDENTIFICACION DE LOS USOS POTENCIALES DEL RECURSO
	15%
	Informe de revisión y validación
	5

	Validación a la FASE DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO - PORH
	15%
	Informe de revisión y validación
	5

	Acompañamientos y verificación al proceso de consultas previas 
	8%
	Informe de revisión y validación
	1

	Liquidación del contrato relacionado con el alcance 1
	2%
	Acta
	1




Alcance 2: Realizar la Interventoría al contrato de implementación de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico formulados en la jurisdicción de Corantioquia.

Los PORH a intervenir en su implementación son: Río Aurra, Río Guadalupe, Río Grande, Río Piedras, Río San Juan, Río Poblanco, Quebrada La Sopetrana, Quebrada La Cianurada, Quebrada Magallo, Quebrada San Mateo, Quebrada Sinifaná, Rio Mulatos, Río Ité, Río Amaga, Río San Andres, Río Anorí, Río Tarazá y Río Aburrá, para un total de 18 PORH, contrato producto del Concurso de Méritos y que tiene por objeto la “implementación de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH”.

Para lo anterior, el contratista deberá realizar la interventoría a los siguientes alcances del contrato de implementación:

Alcance 1. Evaluación y seguimiento a captaciones y vertimientos en el marco de la actualización y ampliación del inventario y caracterización de usuarios (formales y no formales) del recurso hídrico en las cuencas y registro en el Sistema de Información de Recursos Naturales –SIRENA de la entidad por el contratista.

Alcance 2. gestión para ahorro y uso eficiente del agua, reconversión tecnológica, BPA y adaptabilidad a la variabilidad climática.

Alcance 3. fortalecimiento institucional y gobernanza del recurso hídrico por el ejecutor.

Alcance 4. seguimiento a los acuerdos protocolizados con comunidades étnicas.

A continuación, se presentan los productos que tendrá que revisar y validar la interventoría: 

Productos

1011 actuaciones relacionadas con captaciones o vertimientos.

Una (1) base de datos actualizada para los dieciocho (18) cuerpos de agua en implementación.

14 Jornadas de capacitación con las respectivas memorias, actas y listados de asistencia de PUEAA, BPA y planes de reconversión tecnológica

420 usuarios capacitados en PUEAA, BPA y planes de reconversión tecnológica

102 campañas reconocimiento y evaluación del desequilibrio suelo-coberturas-agua enfocada a la estrategia de adaptación al cambio climático.

7 jornadas de socialización con las Oficinas Territoriales para que conozcan el estado de cada cuenca y pueda generarse mayor orientación a los municipios en materia de adaptación al cambio climático

51 informes de análisis a los municipios en estrategia de adaptación al cambio climático.

8 actas de entrega y socialización de resultados en las Oficinas Territoriales con participación de las Subdirecciones de Ecosistemas, Regionalización y Gestión Ambiental.

14 actas de jornadas de capacitación y fortalecimiento a las Oficinas Territoriales de la Corporación en autoridad ambiental

14 actas de jornadas de fortalecimiento a los usuarios del recurso hídrico de la Corporación en autoridad ambiental

105 usuarios capacitados en planificación, ordenamiento y modelación

24 funcionarios capacitados en modelación de calidad y cantidad del agua. 

47 encuentros con guardianes de la naturaleza enmarcado en los PRAE.

30 encuentros con los grupos de la red de liderazgo juvenil enmarcado en los PRAE.

1250 niños formados en cuidado del agua

450 jóvenes formados en cuidado del agua

8 procesos de seguimiento a los acuerdos protocolizados con las comunidades étnicas.

1 plan de comunicaciones que sea transversal a los alcances del contrato y con el cual se logre:

La generación de contenidos en diferentes formatos y lenguajes sobre los avances y resultados de todos los alcances del contrato, los cuales serán publicados en los canales digitales corporativos.  

La realización de material pedagógico sobre los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH). 

La producción de piezas radiales. 

La producción de videos de alta calidad. 

La construcción de un banco de imágenes que considere el registro gráfico y audiovisual de los cuerpos de agua y de las actividades que considera el contrato.  

El apoyo comunicativo a otras labores de convocatoria, así como el registro gráfico y audiovisual de actividades, según las necesidades del proyecto.

Una (1) estrategia con enfoque educomunicativo que fortalezca los procesos pedagógicos del contrato. 
La interventoría deberá garantizar el cumplimiento por parte de los contratistas del Manual de Identidad Gráfica de Corantioquia

1 plan de medios que integre como actividades mínimas: 

La emisión de piezas radiales que faciliten las convocatorias masivas y la visibilidad del contrato en los 51 municipios del área de influencia.

La emisión televisiva de videos de alta calidad que evidencien los avances del contrato y la gestión del recurso hídrico en el territorio.

La gestión de prensa para la difusión de contenidos asociados al contrato de implementación de los PORH, en los medios de comunicación que determine la  Oficina Asesora de Comunicaciones. 
Para lo anterior, la interventoría deberá mantener una permanente comunicación para la validación de los planes de medio y comunicacionales con la Oficina Asesora de Comunicaciones.

Nota: Como complemento al desarrollo del plan de medios, el contratista encargado de la interventoría validará los contenidos temáticos virtuales de 16 horas para la propuesta de Universidad Virtual al interior de la entidad, acorde a las orientaciones de la Subdirección de Planeación en los siguientes temas;
· Modelación
· Consultas previas
· Planificación y ordenamiento (hidrología y calidad)
· Variabilidad climática

Para el desarrollo del presente alcance se contempla el reconocimiento de transporte y gastos de viaje acorde con los rendimientos promedios para la realización de visitas, contempladas para los contratos intervenidos, las cuales se resumen en promedio, en 5 visitas al día, en los municipios que tienen relación con los PORH. Adicionalmente se contempla un rendimiento para la elaboración de actuaciones técnicas en el contrato de implementación de PORH de 14 al mes y jurídicas de 55 al mes, acorde con las cifras que se manejan por la Subdireccion de Regionalización y las Oficinas Territoriales en la atención a tramites, razón por la cual, se estima el rendimiento para la revisión de la interventoría en 3 veces más, es decir para revisión 42 actuaciones técnicas y 165 juridicas al mes.

Para lo anterior, la interventoría desarrollará las siguientes actividades:

Actividad 2.1.1 Acompañamiento e interventoría a visitas para actuaciones técnicas.

El contratista deberá realizar la interventoría a las visitas realizadas para la elaboración de las actuaciones técnicas, para lo cual contará con recursos para el acompañamiento, considerando 25 gastos de viaje que deberá distribuir por cada cuenca según las Oficinas Territoriales donde tiene jurisdicción los cuerpos de agua objeto de implementación de los PORH, acorde con la tabla que se presenta a continuación:

	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	Gastos de viaje del personal - Aburra Sur (incluye alimentación dia)
	Día
	4

	Gastos de viaje del personal - Aburra Norte (incluye alimentación dia)
	Día
	4

	Gastos de viaje del personal - Hevexicos  (incluye hospedaje y alimentación dia)
	Día
	4

	Gastos de viaje del personal - Cartama  (incluye hospedaje y alimentación dia)
	Día
	2

	Gastos de viaje del personal - Zenufana  (incluye hospedaje y alimentación dia)
	Día
	3

	Gastos de viaje del personal - Citará (incluye hospedaje y alimentación dia)
	Día
	4

	Gastos de viaje del personal - Tahamies  (incluye hospedaje y alimentación dia)
	Día
	3

	Gastos de viaje del personal - Panzenu  (incluye hospedaje y alimentación dia)
	Día
	1




Actividad 2.1.2 Recorridos a municipios para interventoría a las visitas requeridas para actuaciones técnicas

El contratista deberá realizar recorridos en el proceso de evaluación y seguimiento a captaciones y vertimientos en el marco de la actualización y ampliación del inventario y caracterización de usuarios, para lo cual contará con recursos para el transporte de los acompañamientos contemplados, en total se consideran 14 viajes de ida y regreso, de la siguiente manera por Oficina Territorial. 

	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	Transporte a la zona Aburra Sur
	Viajes
	2

	Transporte a la zona Aburra Norte
	Viajes
	2

	Transporte a la zona Hevexicos
	Viajes
	2

	Transporte a la zona Cartama
	Viajes
	1

	Transporte a la zona Zenufana
	Viajes
	2

	Transporte a la zona Citara
	Viajes
	2

	Transporte a la zona Tahamies
	Viajes
	2

	Transporte a la zona Panzenú
	Viajes
	1



Para el desarrollo de esta actividad, la interventoría mantendrá una comunicación con la Subdirección de Regionalización constante para validar la base de datos de los expedientes que requieren actuación tanto técnica como jurídica, y garantizará el orden y control de la misma, mediante actas semanales con el enlace designado de dicha dependencia y los Jefes Territoriales. 

Actividad 2.2.1 Interventoría a Desarrollo de escenarios de capacitación para formulación de PUEAA, BPA y planes de reconversión tecnológica

El contratista deberá realizar la interventoría a los escenarios de capacitación para formulación de programas de uso eficiente y ahorro del agua -PUEAA, en buenas prácticas ambientales –BPA y planes de reconversión tecnológica, para lo cual contará con recursos para el transporte de los acompañamientos contemplados, en total se consideran 6 viajes de ida y regreso, acorde con la tabla que se presenta a continuación:

	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	Transporte a la zona Cartama
	Viajes
	1

	Transporte a la zona Zenufana
	Viajes
	1

	Transporte a la zona Citara
	Viajes
	1

	Transporte a la zona Tahamies
	Viajes
	1

	Transporte a la zona Hevexicos
	Viajes
	1

	Transporte a la zona Panzenu
	Viajes
	1



Actividad 2.2.2 Interventoría a procesos de capacitación.

El contratista deberá realizar la interventoría a los procesos de capacitación relacionados con el alcance 2 del contrato de implementación de los PORH, para lo cual contará con recursos para el acompañamiento, considerando 6 gastos de viaje que deberá distribuir por Oficinas Territoriales donde tiene jurisdicción los cuerpos de agua objeto de implementación de los PORH, acorde con la tabla que se presenta a continuación:

	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	Gastos de viaje del personal - Hevexicos  ( hospedaje y alimentación dia)
	Día
	1

	Gastos de viaje del personal - Cartama  (incluye hospedaje y alimentación dia)
	Día
	1

	Gastos de viaje del personal - Zenufana  (incluye hospedaje y alimentación dia)
	Día
	1

	Gastos de viaje del personal - Citará (incluye hospedaje y alimentación dia)
	Día
	1

	Gastos de viaje del personal - Tahamies  (incluye hospedaje y alimentación dia)
	Día
	1

	Gastos de viaje del personal - Panzenu  (incluye hospedaje y alimentación dia)
	Día
	1



Actividad 2.2.3 Interventoría a campañas de campo en socialización, reconocimiento y evaluación del desequilibrio suelo-coberturas-agua enfocada a la estrategia de adaptación al cambio climático

El contratista deberá garantizar y validar la realización de las campañas socialización, reconocimiento y evaluación del desequilibrio suelo-coberturas-agua enfocada a la estrategia de adaptación al cambio climático, así como los productos asociados a ese alcance, para lo cual contará con 28 transportes de ida y regreso a la zona, con los respectivos de gastos de viaje. Igualmente, la interventoría acompañara las socializaciones de los resultados en cada oficina territorial, garantizando la calidad de los productos a entregar por parte del ejecutor del contrato de implementación de los PORH. 

	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	OBRA FISICA, MATERIALES Y SUMINISTROS
	 
	 

	Transporte a la zona
	Viajes
	28

	Gastos de viaje del personal - (incluye hospedaje y alimentación dia)
	Día
	22

	Socialización resultados en O.T por cuerpo de agua Cartama
	Jornada
	1

	Socialización resultados en O.T por cuerpo de agua Zenufaná
	Jornada
	1

	Socialización resultados en O.T por cuerpo de agua Citará
	Jornada
	1

	Socialización resultados en O.T por cuerpo de agua Tahamíes
	Jornada
	1

	Socialización resultados en O.T por cuerpo de agua Hevéxicos
	Jornada
	1

	Socialización resultados en O.T por cuerpo de agua Panzenú
	Jornada
	1



Para las socializaciones en Aburrá Sur y Aburrá Norte, no se contempla reconocimiento de transporte ni gastos de viaje.

Actividad 2.3.1 Interventoría al Fortalecimiento a la autoridad ambiental y usuarios del recurso hídrico en planificación y modelación de la calidad de agua.

El contratista deberá validar el proceso de fortalecimiento a la autoridad ambiental y a los usuarios del recurso hídrico, para lo cual revisará los contenidos temáticos y las jornadas de fortalecimiento. Para esta actividad la interventoría contará con 12 transportes de ida y regreso a la zona, 2 viajes por cada Oficina Territorial, con los respectivos de gastos de viaje, dos días por cada Oficina Territorial, para lo cual deberá coordinar el cronograma con el ejecutor de la implementación de los PORH y la agenda con los respectivos jefes de las O.T. Igualmente, la interventoría realizará las socializaciones de los resultados con la Subdirección de Regionalización y Gestión Ambiental, dejando constancia del fortalecimiento efectuado en la Corporación en planificación y modelación.  

	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	OBRA FISICA, MATERIALES Y SUMINISTROS
	 
	 

	Transporte a la zona Cartama 
	Viajes
	2

	Transporte a la zona Zenufana
	Viajes
	2

	Transporte a la zona Citara
	Viajes
	2

	Transporte a la zona Tahamies
	Viajes
	2

	Transporte a la zona Hevexicos
	Viajes
	2

	Transporte a la zona Panzenu
	Viajes
	2

	Gastos de viaje del personal - Hevexicos  (incluye hospedaje y alimentación dia)
	Día
	2

	Gastos de viaje del personal - Cartama  (incluye hospedaje y alimentación dia)
	Día
	2

	Gastos de viaje del personal - Zenufana  (incluye hospedaje y alimentación dia)
	Día
	2

	Gastos de viaje del personal - Citará (iincluye hospedaje y alimentación dia)
	Día
	2

	Gastos de viaje del personal - Tahamies  (incluye hospedaje y alimentación dia)
	Día
	2

	Gastos de viaje del personal - Panzenu  (incluye hospedaje y alimentación dia)
	Día
	2



Para el desarrollo de la actividad en Aburrá Sur y Aburrá Norte, no se contempla reconocimiento de transporte ni gastos de viaje.

Actividad 2.3.2 Interventoría proceso de guardianes de la naturaleza y la red de liderazgo juvenil con énfasis en planificación y gestión integral del recurso hídrico

El contratista deberá realizar la interventoría a los encuentros establecidos con los guardianes de la naturaleza y a la red de liderazgo juvenil, para lo cual deberá interactuar con la Subdirección de Cultura Ambiental y garantizar que las fichas metodológicas de los encuentros y todo lo relacionado con ejecución de los mismos, se cumpla a cabalidad, y garantizar la aplicación de la estrategia de gestión de la cultura y educación ambiental “Territorio zona de vida”. Para el desarrollo de esta actividad, la interventoría contará con recursos para el transporte de los acompañamientos contemplados, en total se 24 viajes de ida y regreso, acorde con la tabla que se presenta a continuación:

	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	OBRA FISICA, MATERIALES Y SUMINISTROS
	 
	 

	Transporte a la zona Cartama 
	Viajes
	4

	Transporte a la zona Zenufana
	Viajes
	2

	Transporte a la zona Citara
	Viajes
	4

	Transporte a la zona Aburra Sur
	Viajes
	4

	Transporte a la zona Tahamies
	Viajes
	6

	Transporte a la zona Hevexicos
	Viajes
	2

	Transporte a la zona Panzenu
	Viajes
	1

	Transporte a la zona Aburra Norte
	Viajes
	1




2.3.3 Interventoría a encuentros Guardianes y Red Liderazgo Juvenil 

El contratista deberá realizar la interventoría a los encuentros con los niños y jóvenes relacionados con el alcance 3 del contrato de implementación de los PORH, para lo cual contará con recursos para el acompañamiento, considerando 15 gastos de viaje que deberá distribuir por Oficinas Territoriales donde tiene jurisdicción los cuerpos de agua objeto de implementación de los PORH, garantizando la aplicación de la estrategia de gestión de la cultura y educación ambiental “Territorio zona de vida” acorde con la tabla que se presenta a continuación:

	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	OBRA FISICA, MATERIALES Y SUMINISTROS
	 
	 

	Gastos de viaje del personal - Aburra Sur (incluye  alimentación dia)
	Día
	3

	Gastos de viaje del personal - Aburra Norte (incluye alimentación dia)
	Día
	1

	Gastos de viaje del personal - Hevexicos  ( hospedaje y alimentación dia)
	Día
	2

	Gastos de viaje del personal - Cartama  (incluye hospedaje y alimentación dia)
	Día
	3

	Gastos de viaje del personal - Zenufana  (incluye hospedaje y alimentación dia)
	Día
	3

	Gastos de viaje del personal - Citará (incluye hospedaje y alimentación dia)
	Día
	1

	Gastos de viaje del personal - Tahamies  (incluye hospedaje y alimentación dia)
	Día
	1

	Gastos de viaje del personal - Panzenu  (incluye hospedaje y alimentación dia)
	Día
	1



2.4 Interventoría a los Procesos de seguimiento a los acuerdos protocolizados con comunidades étnicas.

Para la interventoría del proceso de seguimiento a los acuerdos protocolizados con las comunidades étnicas, se deberá velar que se cumpla todo lo establecido con el Ministerio del Interior y las comunidades étnicas para dichos espacios, acorde con lo definido en el alcance 4 del contrato de ejecución de los PORH. Para lo anterior, se consideran los transportes y gastos de viaje correspondientes para asistir a las jornadas de seguimiento con las comunidades étnicas por cuerpo de agua. 

	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	OBRA FISICA, MATERIALES Y SUMINISTROS
	 
	 

	Transporte Ciudad Bolivar
	Viaje
	1

	Transporte Jardin
	Viaje
	1

	Gastos de viaje profesional para encuentro San Juan
	dia
	2

	Transporte Remedios
	Viaje
	1

	Gastos de viaje profesional para encuentro Ité
	dia
	1

	Transporte Tarso
	Viaje
	1

	Gastos de viaje profesional para encuentro  Mulatos
	dia
	1

	Transporte Sopetran
	Viaje
	1

	Gastos de viaje profesional para encuentro  Aurra y Sopetrana
	dia
	1

	Transporte Taraza
	Viaje
	1

	Gastos de viaje profesional para encuentro Taraza
	dia
	1

	Transporte Belmira
	Viaje
	1

	Gastos de viaje profesional para encuentro  R. Grande
	dia
	1


 
Para ambos alcances:

Los informes que se presenten como producto de la interventoría deben contener aspectos administrativos, técnicos, financieros, contables, contractuales y jurídicos, con seguimiento al plan de ejecución de los contratos, el avance, físico y financieros, con inclusión de los elementos administrativos y técnicos, incluyendo los datos sobre su desarrollo, así como las documentaciones de las inversiones realizadas y los recursos utilizados por los contratistas.

Aspectos a considerar en los informes por contrato:

· Descripción y unidades de las actividades ejecutadas
· Resumen y gráficos de avance del contrato
· Control de las programaciones y convocatorias
· Remisión de actas de seguimiento 
· Información sobre el personal, materiales y equipos
· Registro fotográfico
· Control del presupuesto e inversión
· Comentarios y recomendaciones
· Concepto de aprobación o no de los contenidos y ejecución de los procesos en fase de elaboración para la formulación y ejecución de acciones asociadas a los PORH.

La interventoría debe realizar el seguimiento y control al componente de comunicaciones en los contenidos temáticos y técnicos de los contratos producto del Concurso de Méritos en proceso de elaboración para la formulación y ejecución de los PORH, para lo cual deberá trabajar de manera coordinada con la Oficina Asesora de Comunicaciones..


Producto

	Descripción
	% de Importancia
	Unidad de medida
	Cantidad Programada  

	Realizar la interventoría al proceso de Ejecución de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico a través del seguimiento a usuarios y los procesos de participación
	40%
	Informe
	19

	Interventoría a la Evaluación y seguimiento a usuarios del recurso hídrico
	20%
	Informe de revisión y validación
	1011

	Interventoría a Gestión para ahorro y uso eficiente del agua, reconversión tecnológica, BPA y adaptabilidad a la variabilidad climática
	10%
	Informe de revisión y validación
	123

	Interventoría a Fortalecimiento institucional y gobernanza del recurso hídrico
	6%
	Revisión y validación de registros
	105

	Interventoría a Seguimiento a los acuerdos protocolizados con comunidades étnicas.
	2%
	Informe de revisión y validación
	8

	Liquidación del contrato relacionado con el alcance 2
	2%
	Acta
	1



A continuación, se presentan la cantidad requerida de profesionales o técnicos que con la dedicación estimada y el tiempo de participación.

	EQUIPO TÉCNICO
	CANTIDAD
	DEDICACIÓN 
	TIEMPO REQUERIDO (MES)

	Coordinador de interventoría
	1
	100%
	14

	Profesional especialista en el área social
	1
	100%
	13

	Profesional especialista en el área ambiental  
	1
	100%
	13

	Tecnólogo ambiental
	1
	100%
	9

	Profesional especialista en el área jurídica  
	1
	100%
	3





3.3	Autorizaciones, permisos y licencias requeridas
No aplica.


3.4	Diseños, si el proyecto a ejecutar los requiere
No aplica.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co.
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.
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