## Cronograma AJUSTADO
PROGRAMA DISTRITAL DE APOYOS CONCERTADOS
CÓDIGO DEL PROYECTO | 210
NOMBRE DEL PROYECTO | Folcírco: Ritmos en la Ruralidad 2.0
NOMBRE DE LA ENTIDAD PARTICIPANTE | CORPORACION AL ALBA PRODUCCIONES
MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN EN EL PDAC | Proyectos locales e Interlocales-Convocatoria abierta
LÍNEA DE PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO | 2. Procesos de producción y circulación de espectáculos de las artes escénicas. Recursos de la Contribución Parafiscal Cultural - Ley de Espectáculos Públicos (LEP)
CRONOGRAMA | [7 empty] | Fecha entrega Informe Parcial: | Fecha entrega Informe Final:
|  |  | Cronograma INICIAL |  | Cronograma AJUSTADO |  |  | 2025-08-25 | 2025-11-20
Objetivo específico | Meta | Actividad | Fecha inicio de ejecución | Fecha fin ejecución | Fecha inicio de ejecución | Fecha fin de ejecución | Observaciones | Evidencias a Entregar Informe Parcial | Evidencias a Entregar Informe Final
Ampliar el acceso cultural a través de la circulación de espectáculos artísticos en espacios públicos y alternativos de las localidades rurales seleccionadas. | • Meta 2.1: Realizar 40 intervenciones de espectáculos públicos que sean accesibles para la población local, incluyendo actividades como "Tomas bailadas", "Encuentros inesperados" y "Bailes públicos". • Meta 2.2: Atraer a un total estimado de 3,600 personas de las localidades de Ciudad Bolívar, Usaquén y Santa Fe a los eventos programados, diversificando los espacios culturales y el tipo de actividades. | Coordinar el desarrollo del proyecto durante el periodo de ejecución | 2025-06-01 | 2025-11-30 | 2025-07-01 | 2025-11-30 |  | 1) Parrilla preliminar de programación artística con detalle de intervenciones realizadas. 2) Registro fotográfico de las intervenciones realizadas. 3) Actas de coordinación con entidades locales (si aplica). 4) Invitaciones y reseñas de agrupaciones participantes. | 1) Parrilla final de programación artística que incluya la participación total de 40 intervenciones artistica. 2) Registro fotografico de las intervenciones realizadas. 3) Consolidado de asistencia general por localidad (Ciudad Bolívar, Usaquén y Santa Fe).
Fortalecer los procesos de producción artística en danza y circo para la realización de espectáculos en las localidades rurales de Bogotá. | • Meta 1.1: Desarrollar 40 intervenciones artísticas que involucren las disciplinas de las artes escénicas de danza y circo y que sean adaptadas a las características de los espacios de las localidades seleccionadas. • Meta 1.2: Proveer los recursos técnicos necesarios para cada intervención, incluyendo equipos de iluminación, sonido, vestuario y escenografía. | 1. Llevar a cabo la producción general del proyecto durante el periodo de ejecución | 2025-06-05 | 2025-11-30 | 2025-07-01 | 2025-11-30 |  | 1) Informe de producción parcial con evidencia de registro fotográfico | 1) Informe de producción final con evidencia de registro fotográfico
Fortalecer los procesos de producción artística en danza y circo para la realización de espectáculos en las localidades rurales de Bogotá. | • Meta 1.1: Desarrollar 40 intervenciones artísticas que involucren las disciplinas de las artes escénicas de danza y circo y que sean adaptadas a las características de los espacios de las localidades seleccionadas. • Meta 1.2: Proveer los recursos técnicos necesarios para cada intervención, incluyendo equipos de iluminación, sonido, vestuario y escenografía. | 2. Garantizar la gestión de escenarios, equipos técnicos y personal de apoyo para las actividades del proyecto | 2025-06-15 | 2025-11-30 | 2025-07-01 | 2025-11-30 |  | 1) Actas de selección de espacios (una por cada localidad intervenida). 2) Listado parcial de requerimientos técnicos por espacio y por localidad 3) Permisos obtenidos para las intervenciones realizadas hasta la fecha, emitidos por las entidades locales pertinentes. | 1) Consolidado de espacios utilizados con fichas técnicas por localidad. 2) Actas de devolución de espacios
Ampliar el acceso cultural a través de la circulación de espectáculos artísticos en espacios públicos y alternativos de las localidades rurales seleccionadas. | • Meta 2.1: Realizar 40 intervenciones de espectáculos públicos que sean accesibles para la población local, incluyendo actividades como "Tomas bailadas", "Encuentros inesperados" y "Bailes públicos". • Meta 2.2: Atraer a un total estimado de 3,600 personas de las localidades de Ciudad Bolívar, Usaquén y Santa Fe a los eventos programados, diversificando los espacios culturales y el tipo de actividades. | Realizar 18 Tomas bailadas con agrupaciones de danza de Bogotá en espacios públicos de las localidades del proyecto | 2025-07-15 | 2025-11-30 | 2025-08-01 | 2025-11-30 |  | 1) Listado de las agrupaciones de danza seleccionadas para las primeras tomas bailadas. 2) Registro fotográfico y/o audiovisual de las tomás bailadas realizadas en el periodo 3) Material de difusión usado (publicaciones digitales). | 1) Registro fotográfico y/o audiovisual de las tomas bailadas del periodo hasta completar un total de 18 en el marco del proyecto 2) Consolidado final de participación de las agrupaciones de danza seleccionadas 3) Material de difusión usado (publicaciones digitales).
Ampliar el acceso cultural a través de la circulación de espectáculos artísticos en espacios públicos y alternativos de las localidades rurales seleccionadas. | • Meta 2.1: Realizar 40 intervenciones de espectáculos públicos que sean accesibles para la población local, incluyendo actividades como "Tomas bailadas", "Encuentros inesperados" y "Bailes públicos". • Meta 2.2: Atraer a un total estimado de 3,600 personas de las localidades de Ciudad Bolívar, Usaquén y Santa Fe a los eventos programados, diversificando los espacios culturales y el tipo de actividades. | 3. Garantizar 12 Encuentros inesperados de artistas de circo en diversos puntos de las localidades del proyecto. | 2025-07-15 | 2025-11-30 | 2025-08-01 | 2025-11-30 |  | 1) Listado de las agrupaciones de artístas de circo seleccionadas para las primeros encuentros inesperados. 2) Registro fotográfico y/o audiovisual de los encuentros inesperados realizados en el periodo 3) Material de difusión usado (publicaciones digitales). | 1) Registro fotográfico y/o audiovisual de los encuentros inesperados del periodo hasta completar un total de 12 en el marco del proyecto 2) Consolidado final de participación de las artístas de circo seleccionadas 3) Material de difusión usado (publicaciones digitales).
Fomentar la participación activa de los residentes rurales en actividades culturales que promuevan la integración social y el sentido de pertenencia. | Meta 3.1: Lograr que al menos el 60% de los participantes en cada intervención cultural provengan de las comunidades rurales directamente beneficiadas por el proyecto (Ciudad Bolívar, Usaquén, Santa Fe). • Meta 3.2: Incluir a un mínimo de 30 artistas locales en las intervenciones artísticas, brindándoles oportunidades de visibilidad y desarrollo profesional. • Meta 3.3: Desarrollar 3 talleres de formación artística para jóvenes y adultos, con una participación estimada de 150 personas | Implementar una estrategia de comunicación digital para promover las intervenciones artísticas, asegurando que las comunidades sean informadas sobre las actividades programadas. | 2025-07-15 | 2025-11-30 | 2025-07-01 | 2025-11-30 | Realizar la solicitud de aprobación de piezas gráficas | 1) Evidencia de publicaciones realizadas en redes (capturas, enlaces, estadísticas). 2) Piezas gráficas diseñadas (afiches digitales, reels, banners, etc.). 3) copia de los email de la solicitud y aprobación de piezas gráficas. | 1) Evidencia de publicaciones realizadas en redes (capturas, enlaces). 2) Piezas gráficas diseñadas (afiches digitales, reels, banners, etc.). 3) copia de los email de la solicitud y aprobación de piezas gráficas. 4) Informe de redes sociales 5) Encuesta de impacto
Ampliar el acceso cultural a través de la circulación de espectáculos artísticos en espacios públicos y alternativos de las localidades rurales seleccionadas. | • Meta 2.1: Realizar 40 intervenciones de espectáculos públicos que sean accesibles para la población local, incluyendo actividades como "Tomas bailadas", "Encuentros inesperados" y "Bailes públicos". • Meta 2.2: Atraer a un total estimado de 3,600 personas de las localidades de Ciudad Bolívar, Usaquén y Santa Fe a los eventos programados, diversificando los espacios culturales y el tipo de actividades. | 4. Realizar 10 Bailes públicos con grupos internacionales de danza folclórica de México, Costa Rica y Paraguay. | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 2025-10-01 | 2025-10-30 |  | 1) fichas técnicas de los grupos internacionales que participan en las acciones de bailes públicos 2) Invitaciones a agrupaciones internacionales participantes. | 1) Registro fotográfico y/o audiovisual de los 10 bailes públicos en el marco del proyecto 2) Material de difusión usado (publicaciones digitales). 3) Relación de intervenciones
Fomentar la participación activa de los residentes rurales en actividades culturales que promuevan la integración social y el sentido de pertenencia. | Meta 3.1: Lograr que al menos el 60% de los participantes en cada intervención cultural provengan de las comunidades rurales directamente beneficiadas por el proyecto (Ciudad Bolívar, Usaquén, Santa Fe). • Meta 3.2: Incluir a un mínimo de 30 artistas locales en las intervenciones artísticas, brindándoles oportunidades de visibilidad y desarrollo profesional. • Meta 3.3: Desarrollar 3 talleres de formación artística para jóvenes y adultos, con una participación estimada de 150 personas | Organizar y ejecutar 3 talleres de formación artística sobre danza, circo y otros aspectos culturales, en los cuales se fomente la participación activa de los residentes. | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 2025-07-01 | 2025-11-30 |  | No aplica | 1) Fotografias 2) Listados de asistencia 3) Reseña de los talleres