## Cronograma AJUSTADO
PROGRAMA DISTRITAL DE APOYOS CONCERTADOS
CÓDIGO DEL PROYECTO | 84
NOMBRE DEL PROYECTO | CARNAVAL DE PATIO BONITO 2025
NOMBRE DE LA ENTIDAD PARTICIPANTE | FUNDACIÓN ESCUELA CULTURAL, COMÚN & ARTE - FUCCA
MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN EN EL PDAC | Proyectos locales e Interlocales-Convocatoria abierta
LÍNEA DE PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO | 1. Bogotá, mi ciudad, mi casa: lugar de encuentros y festivales
CRONOGRAMA | [7 empty] | Fecha entrega Informe Parcial: | Fecha entrega Informe Final:
|  |  | Cronograma INICIAL |  | Cronograma AJUSTADO |  |  | 2025-08-26 | 2025-11-24
Objetivo específico | Meta | Actividad | Fecha inicio de ejecución | Fecha fin ejecución | Fecha inicio de ejecución | Fecha fin de ejecución | Observaciones | Evidencias a Entregar Informe Parcial | Evidencias a Entregar Informe Final
Realizar el proceso de Formación durante 3 meses, en temas de música, vestuario, plástica, maquillaje y elaboración de mascaras y mascarones para personajes festivos y de calle. | Formar a 40 jóvenes de la localidad de Kennedy, en los temas mencionados, fortaleciendo sus habilidades y capacidades durante tres meses y que como resultado se obtenga el montaje de 2 comparsas que serán presentadas en el desfile del evento central del Carnaval de Patio Bonito. | Realizar reuniones de planeación y programación con el equipo de trabajo | 2025-05-01 | 2025-05-15 | 2025-07-04 | 2025-07-30 |  | Acta de Reunión Fotografias de la reunión | No aplica
Realizar el proceso de Formación durante 3 meses, en temas de música, vestuario, plástica, maquillaje y elaboración de mascaras y mascarones para personajes festivos y de calle. | Formar a 40 jóvenes de la localidad de Kennedy, en los temas mencionados, fortaleciendo sus habilidades y capacidades durante tres meses y que como resultado se obtenga el montaje de 2 comparsas que serán presentadas en el desfile del evento central del Carnaval de Patio Bonito. | Diseño e impresión de 2 pendones y un pasacalle con información del Carnaval de Patio Bonito | 2025-05-11 | 2025-10-25 | 2025-07-06 | 2025-07-15 |  | Diseño de las piezas Solicitud y aprobación de piezas | Fotografias del pendón y pasacalles Factura o soporte de la impresión
Realizar un encuentro con los directores de los grupos participantes en el Carnaval, los culturales interesados y comunidad en general, en donde se aborde el tema de alianzas y herramientas para el sostenimiento del ecosistema festivo en la ciudad de Bogotá. | Realizar un encuentro dirigido por dos Maestros con amplia trayectoria en temas de cultura festiva en el país, dirigido a 30 lideres y artistas, con duración de 4 horas con el propósito de brindar herramientas, llegar a consensos y alianzas con los gestores y artistas buscando estrategias que permitan proyectar y mantener los procesos festivos en la ciudad de Bogotá. | Realizar el registro fílmico y fotográfico de todas las actividades, proceso de formación, tomas culturales y edición de piezas de difusión, comunicación y video final. | 2025-05-17 | 2025-10-04 | 2025-07-06 | 2025-10-04 |  | Fotografico de las actividades de las actividades ejecutadas hasta la fecha | Registro fílmico y fotografico de todas las actividades
Realizar el proceso de Formación durante 3 meses, en temas de música, vestuario, plástica, maquillaje y elaboración de mascaras y mascarones para personajes festivos y de calle. | Formar a 40 jóvenes de la localidad de Kennedy, en los temas mencionados, fortaleciendo sus habilidades y capacidades durante tres meses y que como resultado se obtenga el montaje de 2 comparsas que serán presentadas en el desfile del evento central del Carnaval de Patio Bonito. | Realizar el lanzamiento del Carnaval de Patio Bonito, en un lugar representativo de la localidad, a esta actividad se invitara a la administración local, la base cultural y la comunidad en general. | 2025-05-18 | 2025-05-30 | 2025-07-20 | 2025-07-24 | Se realizará la última semana del mes de julio | Registro fotografico Registro audiovisual y testimonios Acta de invitación al Fondo Local de Cultura y la alcaldía Listado de asistencia Encuesta de impacto | No aplica
Realizar el proceso de Formación durante 3 meses, en temas de música, vestuario, plástica, maquillaje y elaboración de mascaras y mascarones para personajes festivos y de calle. | Formar a 40 jóvenes de la localidad de Kennedy, en los temas mencionados, fortaleciendo sus habilidades y capacidades durante tres meses y que como resultado se obtenga el montaje de 2 comparsas que serán presentadas en el desfile del evento central del Carnaval de Patio Bonito. | Iniciar proceso de inscripción a proceso formativo | 2025-05-30 | 2025-06-07 | 2025-07-06 | 2025-07-15 |  | Pantallazo del formulario Base de datos de personas Inscritas | No aplica
Realizar el proceso de Formación durante 3 meses, en temas de música, vestuario, plástica, maquillaje y elaboración de mascaras y mascarones para personajes festivos y de calle. | Formar a 40 jóvenes de la localidad de Kennedy, en los temas mencionados, fortaleciendo sus habilidades y capacidades durante tres meses y que como resultado se obtenga el montaje de 2 comparsas que serán presentadas en el desfile del evento central del Carnaval de Patio Bonito. | Reconocimiento Económico a Director General del Carnaval de Patio Bonito. por 5 meses | 2025-05-31 | 2025-09-30 | 2025-07-31 | 2025-10-30 |  | Contrato Perfil del director Pagos hasta la fecha | Pagos realizados
Realizar el proceso de Formación durante 3 meses, en temas de música, vestuario, plástica, maquillaje y elaboración de mascaras y mascarones para personajes festivos y de calle. | Formar a 40 jóvenes de la localidad de Kennedy, en los temas mencionados, fortaleciendo sus habilidades y capacidades durante tres meses y que como resultado se obtenga el montaje de 2 comparsas que serán presentadas en el desfile del evento central del Carnaval de Patio Bonito. | Reconocimiento Económico a Coordinadora Administrativa y Financiera del Carnaval de Patio Bonito. por 5 meses | 2025-05-31 | 2025-09-30 | 2025-07-31 | 2025-10-30 |  | Contrato Perfil del coordinadora administrativa Pagos hasta la fecha | Pagos realizados
Realizar el proceso de Formación durante 3 meses, en temas de música, vestuario, plástica, maquillaje y elaboración de mascaras y mascarones para personajes festivos y de calle. | Formar a 40 jóvenes de la localidad de Kennedy, en los temas mencionados, fortaleciendo sus habilidades y capacidades durante tres meses y que como resultado se obtenga el montaje de 2 comparsas que serán presentadas en el desfile del evento central del Carnaval de Patio Bonito. | Reconocimiento Económico a Comunicadora Social del Carnaval de Patio Bonito. por 5 meses | 2025-05-31 | 2025-09-30 | 2025-07-31 | 2025-10-30 |  | Contrato Perfil del comunicador social Pagos hasta la fecha | Pagos realizados
Realizar el proceso de Formación durante 3 meses, en temas de música, vestuario, plástica, maquillaje y elaboración de mascaras y mascarones para personajes festivos y de calle. | Formar a 40 jóvenes de la localidad de Kennedy, en los temas mencionados, fortaleciendo sus habilidades y capacidades durante tres meses y que como resultado se obtenga el montaje de 2 comparsas que serán presentadas en el desfile del evento central del Carnaval de Patio Bonito. | Compra de Materiales para encuentros de Música, "Golpeadores, 2 juegos de tambores, 4 instrumentos de viento. 1 juego de tambores y dos instrumentos de viento para cada grupo formativo. | 2025-06-01 | 2025-06-14 | 2025-07-06 | 2025-07-20 |  | Listado de materiales comprados Fotografias | No aplica
Realizar el proceso de Formación durante 3 meses, en temas de música, vestuario, plástica, maquillaje y elaboración de mascaras y mascarones para personajes festivos y de calle. | Formar a 40 jóvenes de la localidad de Kennedy, en los temas mencionados, fortaleciendo sus habilidades y capacidades durante tres meses y que como resultado se obtenga el montaje de 2 comparsas que serán presentadas en el desfile del evento central del Carnaval de Patio Bonito. | Compra de Materiales para encuentros de Creación de Vestuario y Maquillaje para personajes festivos e itinerantes, "Telas, kit de maquillaje) | 2025-06-01 | 2025-06-14 | 2025-07-06 | 2025-07-20 |  | Listado de materiales comprados Fotografias | No aplica
Realizar el proceso de Formación durante 3 meses, en temas de música, vestuario, plástica, maquillaje y elaboración de mascaras y mascarones para personajes festivos y de calle. | Formar a 40 jóvenes de la localidad de Kennedy, en los temas mencionados, fortaleciendo sus habilidades y capacidades durante tres meses y que como resultado se obtenga el montaje de 2 comparsas que serán presentadas en el desfile del evento central del Carnaval de Patio Bonito. | Desarrollar primer modulo de formación | 2025-06-14 | 2025-07-05 | 2025-07-15 | 2025-07-30 |  | Perfil de talleristas Fotografias Cronograma de formación Plan de trabajo listado de asistencia
Realizar el proceso de Formación durante 3 meses, en temas de música, vestuario, plástica, maquillaje y elaboración de mascaras y mascarones para personajes festivos y de calle. | Formar a 40 jóvenes de la localidad de Kennedy, en los temas mencionados, fortaleciendo sus habilidades y capacidades durante tres meses y que como resultado se obtenga el montaje de 2 comparsas que serán presentadas en el desfile del evento central del Carnaval de Patio Bonito. | Entrega de refrigerios a cada uno de los asistentes a los encuentros formativos. 2 grupos cada uno de 20 personas, 32 encuentros. 1280 refrigerios. | 2025-06-14 | 2025-09-13 | 2025-07-15 | 2025-10-30 |  | Listado de asistencia Fotografias | Listado de asistencia Fotografias
Realizar el proceso de Formación durante 3 meses, en temas de música, vestuario, plástica, maquillaje y elaboración de mascaras y mascarones para personajes festivos y de calle. | Formar a 40 jóvenes de la localidad de Kennedy, en los temas mencionados, fortaleciendo sus habilidades y capacidades durante tres meses y que como resultado se obtenga el montaje de 2 comparsas que serán presentadas en el desfile del evento central del Carnaval de Patio Bonito. | Compra de materiales para el modulo Elaboración de máscaras, mascarones y muñecones para calle y comparsa. (Bandas de yeso, yeso, papel, colbón, cuero, disolventes, espuma, jumbolom) | 2025-06-15 | 2025-06-28 | 2025-07-15 | 2025-07-30 |  | Listado de materiales comprados Fotografias
Realizar el proceso de Formación durante 3 meses, en temas de música, vestuario, plástica, maquillaje y elaboración de mascaras y mascarones para personajes festivos y de calle. | Formar a 40 jóvenes de la localidad de Kennedy, en los temas mencionados, fortaleciendo sus habilidades y capacidades durante tres meses y que como resultado se obtenga el montaje de 2 comparsas que serán presentadas en el desfile del evento central del Carnaval de Patio Bonito. | Reconocimiento Económico a Coordinador de Logística del Carnaval de Patio Bonito. por 4 meses | 2025-06-28 | 2025-09-30 | 2025-07-30 | 2025-10-30 |  | Contrato Perfil del coordinadora de logistica Pagos hasta la fecha | Pagos realizados
Realizar el proceso de Formación durante 3 meses, en temas de música, vestuario, plástica, maquillaje y elaboración de mascaras y mascarones para personajes festivos y de calle. | Formar a 40 jóvenes de la localidad de Kennedy, en los temas mencionados, fortaleciendo sus habilidades y capacidades durante tres meses y que como resultado se obtenga el montaje de 2 comparsas que serán presentadas en el desfile del evento central del Carnaval de Patio Bonito. | Reconocimiento Económico a Coordinador de Programación del Carnaval de Patio Bonito. por 4 meses | 2025-06-28 | 2025-09-30 | 2025-07-30 | 2025-10-30 |  | Contrato Perfil Pagos hasta la fecha | Pagos realizados
Realizar el proceso de Formación durante 3 meses, en temas de música, vestuario, plástica, maquillaje y elaboración de mascaras y mascarones para personajes festivos y de calle. | Formar a 40 jóvenes de la localidad de Kennedy, en los temas mencionados, fortaleciendo sus habilidades y capacidades durante tres meses y que como resultado se obtenga el montaje de 2 comparsas que serán presentadas en el desfile del evento central del Carnaval de Patio Bonito. | Reconocimiento Económico a Coordinador del proceso de formación del Carnaval de Patio Bonito. por 5 meses | 2025-06-28 | 2025-09-30 | 2025-07-30 | 2025-10-30 |  | Contrato Perfil Pagos hasta la fecha | Pagos realizados
Realizar el proceso de Formación durante 3 meses, en temas de música, vestuario, plástica, maquillaje y elaboración de mascaras y mascarones para personajes festivos y de calle. | Formar a 40 jóvenes de la localidad de Kennedy, en los temas mencionados, fortaleciendo sus habilidades y capacidades durante tres meses y que como resultado se obtenga el montaje de 2 comparsas que serán presentadas en el desfile del evento central del Carnaval de Patio Bonito. | Montaje puestas en escena, la propuesta para la puesta en escena será el resultado de un ejercicio de creación colectiva, resultado del proceso de formación, a medida que los talleres avancen el montaje se ira realizando. | 2025-07-05 | 2025-09-13 | 2025-08-10 | 2025-08-30 |  | Registro fotografico Registro audiovisual
Realizar el proceso de Formación durante 3 meses, en temas de música, vestuario, plástica, maquillaje y elaboración de mascaras y mascarones para personajes festivos y de calle. | Formar a 40 jóvenes de la localidad de Kennedy, en los temas mencionados, fortaleciendo sus habilidades y capacidades durante tres meses y que como resultado se obtenga el montaje de 2 comparsas que serán presentadas en el desfile del evento central del Carnaval de Patio Bonito. | Realizar el pago de los talleristas de cada uno de los módulos, 4 talleristas, 8 módulos, 2 grupos, 16 encuentros en total por tallerista. | 2025-07-05 | 2025-09-13 | 2025-07-30 | 2025-08-30 |  | Pagos a los talleristas perfil de los talleristas Bitacora de actividades por tallerista | No aplica
Realizar el proceso de Formación durante 3 meses, en temas de música, vestuario, plástica, maquillaje y elaboración de mascaras y mascarones para personajes festivos y de calle. | Formar a 40 jóvenes de la localidad de Kennedy, en los temas mencionados, fortaleciendo sus habilidades y capacidades durante tres meses y que como resultado se obtenga el montaje de 2 comparsas que serán presentadas en el desfile del evento central del Carnaval de Patio Bonito. | Desarrollar el segundo modulo de formación | 2025-07-12 | 2025-07-26 | 2025-07-30 | 2025-08-15 |  | Perfil de talleristas Fotografias Cronograma de formación Plan de trabajo listado de asistencia | No aplica
Realizar el proceso de circulación artística amplio, en diferentes lugares de la UPZ de Patio Bonito y de la localidad de Kennedy, actividades de intercambio con tres localidades, desfile de comparsas y evento central en el marco del Carnaval de Patio Bonito. | Realizar 35 presentaciones artísticas, para las diferentes actividades del Carnaval de Patio Bonito de la siguiente manera: 14 grupos semana de pre carnaval, 3 tomas de Intercambio cultural en 3 localidades, 11 grupos de comparsa para el desfile 7 grupos para el evento de cierre. beneficiando a más de 250 artistas y más de 2.500 espectadores. | Realizar convocatoria para seleccionar los grupos participantes en cada una de las actividades del Carnaval de Patio Bonito | 2025-07-12 | 2025-07-30 | 2025-07-25 | 2025-08-10 |  | Pantallazo de formulario Pieza grafica proceso de curaduria de los grupos Base de grupos inscritos Reseña de los grupos
Realizar el proceso de circulación artística amplio, en diferentes lugares de la UPZ de Patio Bonito y de la localidad de Kennedy, actividades de intercambio con tres localidades, desfile de comparsas y evento central en el marco del Carnaval de Patio Bonito. | Realizar 35 presentaciones artísticas, para las diferentes actividades del Carnaval de Patio Bonito de la siguiente manera: 14 grupos semana de pre carnaval, 3 tomas de Intercambio cultural en 3 localidades, 11 grupos de comparsa para el desfile 7 grupos para el evento de cierre. beneficiando a más de 250 artistas y más de 2.500 espectadores. | Realizar enlace con tres festivales locales, uno de la localidad de la Candelaria, uno de Ciudad Bolívar y uno de Tunjuelito, para desarrollar actividades de intercambio cultural | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 2025-08-11 | 2025-08-25 |  | Oficio de invitación y aceptación registro fotografico
Realizar el proceso de circulación artística amplio, en diferentes lugares de la UPZ de Patio Bonito y de la localidad de Kennedy, actividades de intercambio con tres localidades, desfile de comparsas y evento central en el marco del Carnaval de Patio Bonito. | Realizar 35 presentaciones artísticas, para las diferentes actividades del Carnaval de Patio Bonito de la siguiente manera: 14 grupos semana de pre carnaval, 3 tomas de Intercambio cultural en 3 localidades, 11 grupos de comparsa para el desfile 7 grupos para el evento de cierre. beneficiando a más de 250 artistas y más de 2.500 espectadores. | Realizar las visitas técnicas para seleccionar los espacios para las 7 tomas culturales | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 2025-08-11 | 2025-08-25 |  | Registro fotografico | Relación de espacios seleccionados
Realizar el proceso de Formación durante 3 meses, en temas de música, vestuario, plástica, maquillaje y elaboración de mascaras y mascarones para personajes festivos y de calle. | Formar a 40 jóvenes de la localidad de Kennedy, en los temas mencionados, fortaleciendo sus habilidades y capacidades durante tres meses y que como resultado se obtenga el montaje de 2 comparsas que serán presentadas en el desfile del evento central del Carnaval de Patio Bonito. | Desarrollar el tercer modulo de formación | 2025-08-02 | 2025-08-23 | 2025-08-11 | 2025-08-30 |  | Perfil de talleristas Fotografias Cronograma de formación Plan de trabajo listado de asistencia | No aplica
Realizar el proceso de circulación artística amplio, en diferentes lugares de la UPZ de Patio Bonito y de la localidad de Kennedy, actividades de intercambio con tres localidades, desfile de comparsas y evento central en el marco del Carnaval de Patio Bonito. | Realizar 35 presentaciones artísticas, para las diferentes actividades del Carnaval de Patio Bonito de la siguiente manera: 14 grupos semana de pre carnaval, 3 tomas de Intercambio cultural en 3 localidades, 11 grupos de comparsa para el desfile 7 grupos para el evento de cierre. beneficiando a más de 250 artistas y más de 2.500 espectadores. | Publicación de grupos seleccionados para participación en carnaval de Patio Bonito | 2025-08-10 | 2025-08-16 | 2025-08-15 | 2025-08-30 |  | Listado de grupos seleccionados Pantallazos de redes sociales | No aplica
Realizar el proceso de circulación artística amplio, en diferentes lugares de la UPZ de Patio Bonito y de la localidad de Kennedy, actividades de intercambio con tres localidades, desfile de comparsas y evento central en el marco del Carnaval de Patio Bonito. | Realizar 35 presentaciones artísticas, para las diferentes actividades del Carnaval de Patio Bonito de la siguiente manera: 14 grupos semana de pre carnaval, 3 tomas de Intercambio cultural en 3 localidades, 11 grupos de comparsa para el desfile 7 grupos para el evento de cierre. beneficiando a más de 250 artistas y más de 2.500 espectadores. | Radicar permisos para desfile y evento central del Carnaval de Patio Bonito | 2025-08-10 | 2025-08-23 | 2025-08-15 | 2025-09-05 |  | No aplica | Permisos para desfile Planimetria
Realizar el proceso de circulación artística amplio, en diferentes lugares de la UPZ de Patio Bonito y de la localidad de Kennedy, actividades de intercambio con tres localidades, desfile de comparsas y evento central en el marco del Carnaval de Patio Bonito. | Realizar 35 presentaciones artísticas, para las diferentes actividades del Carnaval de Patio Bonito de la siguiente manera: 14 grupos semana de pre carnaval, 3 tomas de Intercambio cultural en 3 localidades, 11 grupos de comparsa para el desfile 7 grupos para el evento de cierre. beneficiando a más de 250 artistas y más de 2.500 espectadores. | Realizar la programación de grupos y espacios donde se desarrollara el Carnaval de Patio Bonito y publicarla en redes sociales | 2025-08-17 | 2025-08-31 | 2025-08-25 | 2025-09-05 |  | Programación Piezas de difusión pantallazos en redes sociales | Informe de redes sociales
Realizar el proceso de circulación artística amplio, en diferentes lugares de la UPZ de Patio Bonito y de la localidad de Kennedy, actividades de intercambio con tres localidades, desfile de comparsas y evento central en el marco del Carnaval de Patio Bonito. | Realizar 35 presentaciones artísticas, para las diferentes actividades del Carnaval de Patio Bonito de la siguiente manera: 14 grupos semana de pre carnaval, 3 tomas de Intercambio cultural en 3 localidades, 11 grupos de comparsa para el desfile 7 grupos para el evento de cierre. beneficiando a más de 250 artistas y más de 2.500 espectadores. | Realizar la contratación y pago de reconocimiento a los grupos participantes en las actividades del Carnaval | 2025-08-24 | 2025-08-30 | 2025-08-25 | 2025-09-05 |  | Relación de grupos seleccinados | Soportes de pago
Realizar el proceso de Formación durante 3 meses, en temas de música, vestuario, plástica, maquillaje y elaboración de mascaras y mascarones para personajes festivos y de calle. | Formar a 40 jóvenes de la localidad de Kennedy, en los temas mencionados, fortaleciendo sus habilidades y capacidades durante tres meses y que como resultado se obtenga el montaje de 2 comparsas que serán presentadas en el desfile del evento central del Carnaval de Patio Bonito. | Desarrollo Cuarto Modulo de Formación | 2025-08-30 | 2025-09-13 | 2025-09-01 | 2025-09-13 |  | No aplica | Perfil de talleristas Fotografias Cronograma de formación Plan de trabajo listado de asistencia
Realizar el proceso de circulación artística amplio, en diferentes lugares de la UPZ de Patio Bonito y de la localidad de Kennedy, actividades de intercambio con tres localidades, desfile de comparsas y evento central en el marco del Carnaval de Patio Bonito. | Realizar 35 presentaciones artísticas, para las diferentes actividades del Carnaval de Patio Bonito de la siguiente manera: 14 grupos semana de pre carnaval, 3 tomas de Intercambio cultural en 3 localidades, 11 grupos de comparsa para el desfile 7 grupos para el evento de cierre. beneficiando a más de 250 artistas y más de 2.500 espectadores. | Contratar Logística para evento central del Carnaval de Patio Bonito (Tarima, vayas, sonido, luces, planta) | 2025-09-01 | 2025-09-06 | 2025-09-01 | 2025-09-06 |  | Contratos | Soportes Registro fotografico
Realizar el proceso de circulación artística amplio, en diferentes lugares de la UPZ de Patio Bonito y de la localidad de Kennedy, actividades de intercambio con tres localidades, desfile de comparsas y evento central en el marco del Carnaval de Patio Bonito. | Realizar 35 presentaciones artísticas, para las diferentes actividades del Carnaval de Patio Bonito de la siguiente manera: 14 grupos semana de pre carnaval, 3 tomas de Intercambio cultural en 3 localidades, 11 grupos de comparsa para el desfile 7 grupos para el evento de cierre. beneficiando a más de 250 artistas y más de 2.500 espectadores. | Logística para las tomas culturales locales (Transporte, Sonido, Carpas) | 2025-09-01 | 2025-09-20 | 2025-09-01 | 2025-09-30 |  | Contratos | Soportes Registro fotografico Relación de transporte
Realizar el proceso de circulación artística amplio, en diferentes lugares de la UPZ de Patio Bonito y de la localidad de Kennedy, actividades de intercambio con tres localidades, desfile de comparsas y evento central en el marco del Carnaval de Patio Bonito. | Realizar 35 presentaciones artísticas, para las diferentes actividades del Carnaval de Patio Bonito de la siguiente manera: 14 grupos semana de pre carnaval, 3 tomas de Intercambio cultural en 3 localidades, 11 grupos de comparsa para el desfile 7 grupos para el evento de cierre. beneficiando a más de 250 artistas y más de 2.500 espectadores. | Realizar 7 tomas culturales de pre carnaval en la UPZ de Patio Bonito y en la localidad de Kennedy | 2025-09-01 | 2025-09-20 | 2025-09-01 | 2025-09-30 |  | No aplica | Registro fotografico Registro audiovisual Piezas de difusión-con aprobación
Realizar el proceso de circulación artística amplio, en diferentes lugares de la UPZ de Patio Bonito y de la localidad de Kennedy, actividades de intercambio con tres localidades, desfile de comparsas y evento central en el marco del Carnaval de Patio Bonito. | Realizar 35 presentaciones artísticas, para las diferentes actividades del Carnaval de Patio Bonito de la siguiente manera: 14 grupos semana de pre carnaval, 3 tomas de Intercambio cultural en 3 localidades, 11 grupos de comparsa para el desfile 7 grupos para el evento de cierre. beneficiando a más de 250 artistas y más de 2.500 espectadores. | Contratación y legalización de participación de grupos de comparsa para desfile Carnaval de Patio Bonito. (6 comparsas por convocatoria, 3 invitadas intercambios locales, 2 del procesos formativo) | 2025-09-06 | 2025-09-13 | 2025-09-06 | 2025-09-13 |  | Relación de grupos | Soportes contables registro fotografico Programación
Realizar un encuentro con los directores de los grupos participantes en el Carnaval, los culturales interesados y comunidad en general, en donde se aborde el tema de alianzas y herramientas para el sostenimiento del ecosistema festivo en la ciudad de Bogotá. | Realizar un encuentro dirigido por dos Maestros con amplia trayectoria en temas de cultura festiva en el país, dirigido a 30 lideres y artistas, con duración de 4 horas con el propósito de brindar herramientas, llegar a consensos y alianzas con los gestores y artistas buscando estrategias que permitan proyectar y mantener los procesos festivos en la ciudad de Bogotá. | Contratar 2 expertos en cultura festiva del país para desarrollar el encuentro | 2025-09-06 | 2025-09-13 | 2025-09-06 | 2025-09-20 |  | No aplica | Cartas de invitación Perfil de los expertos
Realizar el proceso de circulación artística amplio, en diferentes lugares de la UPZ de Patio Bonito y de la localidad de Kennedy, actividades de intercambio con tres localidades, desfile de comparsas y evento central en el marco del Carnaval de Patio Bonito. | Realizar 35 presentaciones artísticas, para las diferentes actividades del Carnaval de Patio Bonito de la siguiente manera: 14 grupos semana de pre carnaval, 3 tomas de Intercambio cultural en 3 localidades, 11 grupos de comparsa para el desfile 7 grupos para el evento de cierre. beneficiando a más de 250 artistas y más de 2.500 espectadores. | Realizar el pago a los grupos participantes en las tomas culturales | 2025-09-06 | 2025-09-20 | 2025-09-01 | 2025-10-04 |  | Relación de grupos | Soportes contables registro fotografico Programación
Realizar el proceso de circulación artística amplio, en diferentes lugares de la UPZ de Patio Bonito y de la localidad de Kennedy, actividades de intercambio con tres localidades, desfile de comparsas y evento central en el marco del Carnaval de Patio Bonito. | Realizar 35 presentaciones artísticas, para las diferentes actividades del Carnaval de Patio Bonito de la siguiente manera: 14 grupos semana de pre carnaval, 3 tomas de Intercambio cultural en 3 localidades, 11 grupos de comparsa para el desfile 7 grupos para el evento de cierre. beneficiando a más de 250 artistas y más de 2.500 espectadores. | Logística para realizar actividades de intercambio cultural con tres festivales de otras localidades de Bogotá. (Transporte, sonido, carpas) | 2025-09-06 | 2025-09-20 | 2025-09-15 | 2025-09-30 |  | No aplica | Relación de transporte Cronograma de actividades y plan logistico Registro fotografico
Realizar el proceso de circulación artística amplio, en diferentes lugares de la UPZ de Patio Bonito y de la localidad de Kennedy, actividades de intercambio con tres localidades, desfile de comparsas y evento central en el marco del Carnaval de Patio Bonito. | Realizar 35 presentaciones artísticas, para las diferentes actividades del Carnaval de Patio Bonito de la siguiente manera: 14 grupos semana de pre carnaval, 3 tomas de Intercambio cultural en 3 localidades, 11 grupos de comparsa para el desfile 7 grupos para el evento de cierre. beneficiando a más de 250 artistas y más de 2.500 espectadores. | Contratar grupos seleccionados para evento central del Carnaval de Patio Bonito | 2025-09-07 | 2025-09-13 | 2025-09-07 | 2025-09-13 |  | La relación grupos seleccionados | Soportes Registro fotografico Listado de asistencia de los artistas
Realizar un encuentro con los directores de los grupos participantes en el Carnaval, los culturales interesados y comunidad en general, en donde se aborde el tema de alianzas y herramientas para el sostenimiento del ecosistema festivo en la ciudad de Bogotá. | Realizar un encuentro dirigido por dos Maestros con amplia trayectoria en temas de cultura festiva en el país, dirigido a 30 lideres y artistas, con duración de 4 horas con el propósito de brindar herramientas, llegar a consensos y alianzas con los gestores y artistas buscando estrategias que permitan proyectar y mantener los procesos festivos en la ciudad de Bogotá. | Enviar invitaciones a participar en el conversatorio | 2025-09-07 | 2025-09-20 | 2025-09-29 | 2025-10-07 |  | No aplica | Cartas de invitación Piezas de difusión
Realizar el proceso de circulación artística amplio, en diferentes lugares de la UPZ de Patio Bonito y de la localidad de Kennedy, actividades de intercambio con tres localidades, desfile de comparsas y evento central en el marco del Carnaval de Patio Bonito. | Realizar 35 presentaciones artísticas, para las diferentes actividades del Carnaval de Patio Bonito de la siguiente manera: 14 grupos semana de pre carnaval, 3 tomas de Intercambio cultural en 3 localidades, 11 grupos de comparsa para el desfile 7 grupos para el evento de cierre. beneficiando a más de 250 artistas y más de 2.500 espectadores. | Realizar el desfile de comparsas del Carnaval de Patio Bonito | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 2025-09-27 |  | No aplica | Registro fotografico registro audiovisual piezas de difusión
Realizar el proceso de circulación artística amplio, en diferentes lugares de la UPZ de Patio Bonito y de la localidad de Kennedy, actividades de intercambio con tres localidades, desfile de comparsas y evento central en el marco del Carnaval de Patio Bonito. | Realizar 35 presentaciones artísticas, para las diferentes actividades del Carnaval de Patio Bonito de la siguiente manera: 14 grupos semana de pre carnaval, 3 tomas de Intercambio cultural en 3 localidades, 11 grupos de comparsa para el desfile 7 grupos para el evento de cierre. beneficiando a más de 250 artistas y más de 2.500 espectadores. | Realizar el evento central del Carnaval de Patio Bonito | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 2025-09-28 |  | No aplica | Registro fotografico registro audiovisual piezas de difusión
Realizar el proceso de circulación artística amplio, en diferentes lugares de la UPZ de Patio Bonito y de la localidad de Kennedy, actividades de intercambio con tres localidades, desfile de comparsas y evento central en el marco del Carnaval de Patio Bonito. | Realizar 35 presentaciones artísticas, para las diferentes actividades del Carnaval de Patio Bonito de la siguiente manera: 14 grupos semana de pre carnaval, 3 tomas de Intercambio cultural en 3 localidades, 11 grupos de comparsa para el desfile 7 grupos para el evento de cierre. beneficiando a más de 250 artistas y más de 2.500 espectadores. | Pago de comparsas por convocatoria | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Base de selección comparsas | Registro fotografico Soportes contables
Realizar el proceso de circulación artística amplio, en diferentes lugares de la UPZ de Patio Bonito y de la localidad de Kennedy, actividades de intercambio con tres localidades, desfile de comparsas y evento central en el marco del Carnaval de Patio Bonito. | Realizar 35 presentaciones artísticas, para las diferentes actividades del Carnaval de Patio Bonito de la siguiente manera: 14 grupos semana de pre carnaval, 3 tomas de Intercambio cultural en 3 localidades, 11 grupos de comparsa para el desfile 7 grupos para el evento de cierre. beneficiando a más de 250 artistas y más de 2.500 espectadores. | Pago de comparsas de intercambio local | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Base de selección comparsas | Registro fotografico Soportes contables
Realizar el proceso de circulación artística amplio, en diferentes lugares de la UPZ de Patio Bonito y de la localidad de Kennedy, actividades de intercambio con tres localidades, desfile de comparsas y evento central en el marco del Carnaval de Patio Bonito. | Realizar 35 presentaciones artísticas, para las diferentes actividades del Carnaval de Patio Bonito de la siguiente manera: 14 grupos semana de pre carnaval, 3 tomas de Intercambio cultural en 3 localidades, 11 grupos de comparsa para el desfile 7 grupos para el evento de cierre. beneficiando a más de 250 artistas y más de 2.500 espectadores. | Pago de grupos participantes en evento central por convocatoria | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Base de grupos participantes | Registro fotografico Soportes contables
Realizar el proceso de circulación artística amplio, en diferentes lugares de la UPZ de Patio Bonito y de la localidad de Kennedy, actividades de intercambio con tres localidades, desfile de comparsas y evento central en el marco del Carnaval de Patio Bonito. | Realizar 35 presentaciones artísticas, para las diferentes actividades del Carnaval de Patio Bonito de la siguiente manera: 14 grupos semana de pre carnaval, 3 tomas de Intercambio cultural en 3 localidades, 11 grupos de comparsa para el desfile 7 grupos para el evento de cierre. beneficiando a más de 250 artistas y más de 2.500 espectadores. | Pago Invitado Nacional evento de cierre Carnaval de Patio Bonito | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  | Reseña de artista o agrupación contrato | Registro fotografico Registro audiovisual Soportes contables
Realizar un encuentro con los directores de los grupos participantes en el Carnaval, los culturales interesados y comunidad en general, en donde se aborde el tema de alianzas y herramientas para el sostenimiento del ecosistema festivo en la ciudad de Bogotá. | Realizar un encuentro dirigido por dos Maestros con amplia trayectoria en temas de cultura festiva en el país, dirigido a 30 lideres y artistas, con duración de 4 horas con el propósito de brindar herramientas, llegar a consensos y alianzas con los gestores y artistas buscando estrategias que permitan proyectar y mantener los procesos festivos en la ciudad de Bogotá. | Realizar el conversatorio y hacer entrega de certificados de participación en el Carnaval del Patio Bonito. | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 2025-10-18 | 2025-10-18 |  | No aplica | Registro fotografico Listado de asistencia videos de testimonios Encuesta de impacto
Realizar un encuentro con los directores de los grupos participantes en el Carnaval, los culturales interesados y comunidad en general, en donde se aborde el tema de alianzas y herramientas para el sostenimiento del ecosistema festivo en la ciudad de Bogotá. | Realizar un encuentro dirigido por dos Maestros con amplia trayectoria en temas de cultura festiva en el país, dirigido a 30 lideres y artistas, con duración de 4 horas con el propósito de brindar herramientas, llegar a consensos y alianzas con los gestores y artistas buscando estrategias que permitan proyectar y mantener los procesos festivos en la ciudad de Bogotá. | Refrigerio para participantes en conversatorio | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 2025-10-18 | 2025-10-18 |  |  | registro fotografico Listado de asistencia
Realizar un encuentro con los directores de los grupos participantes en el Carnaval, los culturales interesados y comunidad en general, en donde se aborde el tema de alianzas y herramientas para el sostenimiento del ecosistema festivo en la ciudad de Bogotá. | Realizar un encuentro dirigido por dos Maestros con amplia trayectoria en temas de cultura festiva en el país, dirigido a 30 lideres y artistas, con duración de 4 horas con el propósito de brindar herramientas, llegar a consensos y alianzas con los gestores y artistas buscando estrategias que permitan proyectar y mantener los procesos festivos en la ciudad de Bogotá. | Entrega de Informe Final de Actividades | 2025-10-12 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-30 |  |  | Informe de actividades