## Cronograma AJUSTADO
PROGRAMA DISTRITAL DE APOYOS CONCERTADOS
CÓDIGO DEL PROYECTO | 82
NOMBRE DEL PROYECTO | CIRCUITO SUR BACATÁ 2.0 “ARTISTAS DEL BARRIO PARA LA CIUDAD”
NOMBRE DE LA ENTIDAD PARTICIPANTE | CORPORACIÓN CULTURAL BACATÁ
MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN EN EL PDAC | Proyectos locales e Interlocales-Convocatoria abierta
LÍNEA DE PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO | 2. Procesos de producción y circulación de espectáculos de las artes escénicas. Recursos de la Contribución Parafiscal Cultural - Ley de Espectáculos Públicos (LEP)
CRONOGRAMA | [7 empty] | Fecha entrega Informe Parcial: | Fecha entrega Informe Final:
|  |  | Cronograma INICIAL |  | Cronograma AJUSTADO |  |  | 2025-09-25 | 2025-11-25
Objetivo específico | Meta | Actividad | Fecha inicio de ejecución | Fecha fin ejecución | Fecha inicio de ejecución | Fecha fin de ejecución | Observaciones | Evidencias a Entregar Informe Parcial | Evidencias a Entregar Informe Final
Promover espacios de circulación en vivo con artistas emergentes del ecosistema de la música de la ruralidad, del transporte público, mujeres, jóvenes de la ciudad de Bogotá, con el propósito de aportale a su inclusión, contratación y dinamización por medio de la experiencia de integración artística y cultural CIRCUITO SUR BACATÁ 2.0 “ARTISTAS DEL BARRIO PARA LA CIUDAD” con los festivales RURAL FEST 5 y TRANSMI FEST 3. | Al cuarto mes de ejecución del proyecto, se garantizará la circulación en vivo de 16 agrupaciones artísticas emergentes en los festivales RURAL FEST 5 y TRANSMI FEST 3 en el marco del CIRCUITO SUR BACATÁ 2.0 “ARTISTAS DEL BARRIO PARA LA CIUDAD”, que contribuya a la dinamización e inclusión del 100% de las agrupaciones locales participantes. | Contratación Coordinador General | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 2025-07-14 | 2025-07-31 |  | Hoja de vida Contrato | Reporte ejecutivo de la gestión adelantada
Promover espacios de circulación en vivo con artistas emergentes del ecosistema de la música de la ruralidad, del transporte público, mujeres, jóvenes de la ciudad de Bogotá, con el propósito de aportale a su inclusión, contratación y dinamización por medio de la experiencia de integración artística y cultural CIRCUITO SUR BACATÁ 2.0 “ARTISTAS DEL BARRIO PARA LA CIUDAD” con los festivales RURAL FEST 5 y TRANSMI FEST 3. | Al cuarto mes de ejecución del proyecto, se garantizará la circulación en vivo de 16 agrupaciones artísticas emergentes en los festivales RURAL FEST 5 y TRANSMI FEST 3 en el marco del CIRCUITO SUR BACATÁ 2.0 “ARTISTAS DEL BARRIO PARA LA CIUDAD”, que contribuya a la dinamización e inclusión del 100% de las agrupaciones locales participantes. | Contratación Coordinador Operativo | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 2025-07-14 | 2025-07-31 |  | Hoja de vida Contrato | Reporte ejecutivo de la gestión adelantada
Promover espacios de circulación en vivo con artistas emergentes del ecosistema de la música de la ruralidad, del transporte público, mujeres, jóvenes de la ciudad de Bogotá, con el propósito de aportale a su inclusión, contratación y dinamización por medio de la experiencia de integración artística y cultural CIRCUITO SUR BACATÁ 2.0 “ARTISTAS DEL BARRIO PARA LA CIUDAD” con los festivales RURAL FEST 5 y TRANSMI FEST 3. | Al cuarto mes de ejecución del proyecto, se garantizará la circulación en vivo de 16 agrupaciones artísticas emergentes en los festivales RURAL FEST 5 y TRANSMI FEST 3 en el marco del CIRCUITO SUR BACATÁ 2.0 “ARTISTAS DEL BARRIO PARA LA CIUDAD”, que contribuya a la dinamización e inclusión del 100% de las agrupaciones locales participantes. | Coordinadora Alianzas Estratégicas | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 2025-07-14 | 2025-07-31 |  | Hoja de vida Contrato | Reporte ejecutivo de la gestión adelantada
Realizar una producción que integre el uso de tecnologías y un enfoque amigable con el ambiente, así como, condiciones técnicas necesarias para la dignificación de los artistas emergentes de la música participantes en el CIRCUITO SUR BACATÁ 2.0 “ARTISTAS DEL BARRIO PARA LA CIUDAD” con los festivales RURAL FEST 5 y TRANSMI FEST 3, encaminada a que se potencie su profesionalización y la amplificación de su propuesta artística y cultural. | Al finalizar el proyecto, se facilitará el material audiovisual y sonoro al 100% de las agrupaciones artísticas emergentes producido con las condiciones técnicas necesarias en el CIRCUITO SUR BACATÁ 2.0 “ARTISTAS DEL BARRIO PARA LA CIUDAD” en los festivales RURAL FEST 5 y TRANSMI FEST 3, para contribuir a la profesionalización y amplificación de sus propuestas artísticas. | Contratación de Coordinadora de Experiencias y Sostenibilidad para el desarrollo de una producción innovadora y para la reducción del impacto contaminante generado por los residuos sólidos de los festivales | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 2025-07-14 | 2025-07-31 |  | Hoja de vida Contrato | Reporte ejecutivo de la gestión adelantada
Implementar una estrategia comunicativa integral en redes sociales con el fin de que se promocione la inclusión y participación activa de públicos conscientes en el CIRCUITO SUR BACATÁ 2.0 "ARTISTAS DEL BARRIO PARA LA CIUDAD", donde se promueva el diálogo sobre la relevancia de los espacios culturales, como los festivales RURAL FEST 5 y TRANSMI FEST 3, mediante campañas digitales dinámicas que faciliten la integración de la comunidad en los festivales | Al finalizar el proyecto, se logrará un incremento del 50% en las interacciones del público en las redes sociales del CIRCUITO SUR BACATÁ, mediante la implementación de una estrategia comunicativa enfocada en la promoción de las agrupaciones artísticas emergentes de Bogotá y en la generación de apropiación de los espacios culturales, contribuyendo al fortalecimiento de la convivencia y el sentido de pertenencia de la comunidad. | Contratación Coordinadora de Comunicaciones | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 2025-07-14 | 2025-07-31 |  | Hoja de vida Contrato | Reporte ejecutivo de la gestión adelantada
Implementar una estrategia comunicativa integral en redes sociales con el fin de que se promocione la inclusión y participación activa de públicos conscientes en el CIRCUITO SUR BACATÁ 2.0 "ARTISTAS DEL BARRIO PARA LA CIUDAD", donde se promueva el diálogo sobre la relevancia de los espacios culturales, como los festivales RURAL FEST 5 y TRANSMI FEST 3, mediante campañas digitales dinámicas que faciliten la integración de la comunidad en los festivales | Al finalizar el proyecto, se logrará un incremento del 50% en las interacciones del público en las redes sociales del CIRCUITO SUR BACATÁ, mediante la implementación de una estrategia comunicativa enfocada en la promoción de las agrupaciones artísticas emergentes de Bogotá y en la generación de apropiación de los espacios culturales, contribuyendo al fortalecimiento de la convivencia y el sentido de pertenencia de la comunidad. | Contratación Diseñadora Gráfica | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 2025-07-14 | 2025-07-31 |  | Hoja de vida Contrato | Relación de piezas gráficas diseñadas
Implementar una estrategia comunicativa integral en redes sociales con el fin de que se promocione la inclusión y participación activa de públicos conscientes en el CIRCUITO SUR BACATÁ 2.0 "ARTISTAS DEL BARRIO PARA LA CIUDAD", donde se promueva el diálogo sobre la relevancia de los espacios culturales, como los festivales RURAL FEST 5 y TRANSMI FEST 3, mediante campañas digitales dinámicas que faciliten la integración de la comunidad en los festivales | Al finalizar el proyecto, se logrará un incremento del 50% en las interacciones del público en las redes sociales del CIRCUITO SUR BACATÁ, mediante la implementación de una estrategia comunicativa enfocada en la promoción de las agrupaciones artísticas emergentes de Bogotá y en la generación de apropiación de los espacios culturales, contribuyendo al fortalecimiento de la convivencia y el sentido de pertenencia de la comunidad. | Contratación de realizador audiovisual para el cubrimiento fotográfico del proyecto y creación de memoria | 2025-05-05 | 2025-05-09 | 2025-07-14 | 2025-07-31 |  | Hoja de vida Contrato | Registro fotográfico Producto memoria
Promover espacios de circulación en vivo con artistas emergentes del ecosistema de la música de la ruralidad, del transporte público, mujeres, jóvenes de la ciudad de Bogotá, con el propósito de aportale a su inclusión, contratación y dinamización por medio de la experiencia de integración artística y cultural CIRCUITO SUR BACATÁ 2.0 “ARTISTAS DEL BARRIO PARA LA CIUDAD” con los festivales RURAL FEST 5 y TRANSMI FEST 3. | Al cuarto mes de ejecución del proyecto, se garantizará la circulación en vivo de 16 agrupaciones artísticas emergentes en los festivales RURAL FEST 5 y TRANSMI FEST 3 en el marco del CIRCUITO SUR BACATÁ 2.0 “ARTISTAS DEL BARRIO PARA LA CIUDAD”, que contribuya a la dinamización e inclusión del 100% de las agrupaciones locales participantes. | Contratación Dinamizador Cultural | 2025-05-05 | 2025-11-28 | 2025-07-14 | 2025-07-31 |  | Hoja de vida Contrato | Reporte ejecutivo de la gestión adelantada
Implementar una estrategia comunicativa integral en redes sociales con el fin de que se promocione la inclusión y participación activa de públicos conscientes en el CIRCUITO SUR BACATÁ 2.0 "ARTISTAS DEL BARRIO PARA LA CIUDAD", donde se promueva el diálogo sobre la relevancia de los espacios culturales, como los festivales RURAL FEST 5 y TRANSMI FEST 3, mediante campañas digitales dinámicas que faciliten la integración de la comunidad en los festivales | Al finalizar el proyecto, se logrará un incremento del 50% en las interacciones del público en las redes sociales del CIRCUITO SUR BACATÁ, mediante la implementación de una estrategia comunicativa enfocada en la promoción de las agrupaciones artísticas emergentes de Bogotá y en la generación de apropiación de los espacios culturales, contribuyendo al fortalecimiento de la convivencia y el sentido de pertenencia de la comunidad. | Implementación estrategia de convocatoria territorial para inscripción de artistas emergentes | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-14 | 2025-08-31 |  | Plan estrategia de convocatoria territorial Pieza gráfica Registro fotográfico
Implementar una estrategia comunicativa integral en redes sociales con el fin de que se promocione la inclusión y participación activa de públicos conscientes en el CIRCUITO SUR BACATÁ 2.0 "ARTISTAS DEL BARRIO PARA LA CIUDAD", donde se promueva el diálogo sobre la relevancia de los espacios culturales, como los festivales RURAL FEST 5 y TRANSMI FEST 3, mediante campañas digitales dinámicas que faciliten la integración de la comunidad en los festivales | Al finalizar el proyecto, se logrará un incremento del 50% en las interacciones del público en las redes sociales del CIRCUITO SUR BACATÁ, mediante la implementación de una estrategia comunicativa enfocada en la promoción de las agrupaciones artísticas emergentes de Bogotá y en la generación de apropiación de los espacios culturales, contribuyendo al fortalecimiento de la convivencia y el sentido de pertenencia de la comunidad. | Implementación estrategia de convocatoria digital para inscripción de artistas emergentes | 2025-06-02 | 2025-06-27 | 2025-07-14 | 2025-08-31 |  | Plan estrategia de convocatoria digital Pieza gráfica Informe de comunicaciones
Realizar una producción que integre el uso de tecnologías y un enfoque amigable con el ambiente, así como, condiciones técnicas necesarias para la dignificación de los artistas emergentes de la música participantes en el CIRCUITO SUR BACATÁ 2.0 “ARTISTAS DEL BARRIO PARA LA CIUDAD” con los festivales RURAL FEST 5 y TRANSMI FEST 3, encaminada a que se potencie su profesionalización y la amplificación de su propuesta artística y cultural. | Al finalizar el proyecto, se facilitará el material audiovisual y sonoro al 100% de las agrupaciones artísticas emergentes producido con las condiciones técnicas necesarias en el CIRCUITO SUR BACATÁ 2.0 “ARTISTAS DEL BARRIO PARA LA CIUDAD” en los festivales RURAL FEST 5 y TRANSMI FEST 3, para contribuir a la profesionalización y amplificación de sus propuestas artísticas. | Contratación Ingeniero de Producción General | 2025-06-30 | 2025-07-04 | 2025-08-15 | 2025-10-31 |  | Contrato de prestación de servicios Hoja de vida/portafolio
Promover espacios de circulación en vivo con artistas emergentes del ecosistema de la música de la ruralidad, del transporte público, mujeres, jóvenes de la ciudad de Bogotá, con el propósito de aportale a su inclusión, contratación y dinamización por medio de la experiencia de integración artística y cultural CIRCUITO SUR BACATÁ 2.0 “ARTISTAS DEL BARRIO PARA LA CIUDAD” con los festivales RURAL FEST 5 y TRANSMI FEST 3. | Al cuarto mes de ejecución del proyecto, se garantizará la circulación en vivo de 16 agrupaciones artísticas emergentes en los festivales RURAL FEST 5 y TRANSMI FEST 3 en el marco del CIRCUITO SUR BACATÁ 2.0 “ARTISTAS DEL BARRIO PARA LA CIUDAD”, que contribuya a la dinamización e inclusión del 100% de las agrupaciones locales participantes. | Desarrollo de audiciones para selección de artistas | 2025-07-07 | 2025-08-08 | 2025-09-01 | 2025-09-30 |  | Link de vídeo audiciones Planilla de Evaluación | Programación oficial de los festivales
Realizar una producción que integre el uso de tecnologías y un enfoque amigable con el ambiente, así como, condiciones técnicas necesarias para la dignificación de los artistas emergentes de la música participantes en el CIRCUITO SUR BACATÁ 2.0 “ARTISTAS DEL BARRIO PARA LA CIUDAD” con los festivales RURAL FEST 5 y TRANSMI FEST 3, encaminada a que se potencie su profesionalización y la amplificación de su propuesta artística y cultural. | Al finalizar el proyecto, se facilitará el material audiovisual y sonoro al 100% de las agrupaciones artísticas emergentes producido con las condiciones técnicas necesarias en el CIRCUITO SUR BACATÁ 2.0 “ARTISTAS DEL BARRIO PARA LA CIUDAD” en los festivales RURAL FEST 5 y TRANSMI FEST 3, para contribuir a la profesionalización y amplificación de sus propuestas artísticas. | Registro y solicitud de permisos para el desarrollo de los festivales RURAL FEST y TRANSMI FEST en el marco del CIRCUITO SUR BACATÁ 2.0 “ARTISTAS DEL BARRIO PARA LA CIUDAD | 2025-07-07 | 2025-10-10 | 2025-08-15 | 2025-10-31 |  | Avance de gestión de permisos | Cartas y/o correos de solicitud Cartas y/o correo de aprobación
Realizar una producción que integre el uso de tecnologías y un enfoque amigable con el ambiente, así como, condiciones técnicas necesarias para la dignificación de los artistas emergentes de la música participantes en el CIRCUITO SUR BACATÁ 2.0 “ARTISTAS DEL BARRIO PARA LA CIUDAD” con los festivales RURAL FEST 5 y TRANSMI FEST 3, encaminada a que se potencie su profesionalización y la amplificación de su propuesta artística y cultural. | Al finalizar el proyecto, se facilitará el material audiovisual y sonoro al 100% de las agrupaciones artísticas emergentes producido con las condiciones técnicas necesarias en el CIRCUITO SUR BACATÁ 2.0 “ARTISTAS DEL BARRIO PARA LA CIUDAD” en los festivales RURAL FEST 5 y TRANSMI FEST 3, para contribuir a la profesionalización y amplificación de sus propuestas artísticas. | Contratación de Operador Logístico | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 2025-10-31 |  |  | Contrato de prestación de servicios
Realizar una producción que integre el uso de tecnologías y un enfoque amigable con el ambiente, así como, condiciones técnicas necesarias para la dignificación de los artistas emergentes de la música participantes en el CIRCUITO SUR BACATÁ 2.0 “ARTISTAS DEL BARRIO PARA LA CIUDAD” con los festivales RURAL FEST 5 y TRANSMI FEST 3, encaminada a que se potencie su profesionalización y la amplificación de su propuesta artística y cultural. | Al finalizar el proyecto, se facilitará el material audiovisual y sonoro al 100% de las agrupaciones artísticas emergentes producido con las condiciones técnicas necesarias en el CIRCUITO SUR BACATÁ 2.0 “ARTISTAS DEL BARRIO PARA LA CIUDAD” en los festivales RURAL FEST 5 y TRANSMI FEST 3, para contribuir a la profesionalización y amplificación de sus propuestas artísticas. | Contratación operador de producción | 2025-08-04 | 2025-08-08 | 2025-08-15 | 2025-10-31 |  | Hoja de vida | Contrato de prestación de servicios
Implementar una estrategia comunicativa integral en redes sociales con el fin de que se promocione la inclusión y participación activa de públicos conscientes en el CIRCUITO SUR BACATÁ 2.0 "ARTISTAS DEL BARRIO PARA LA CIUDAD", donde se promueva el diálogo sobre la relevancia de los espacios culturales, como los festivales RURAL FEST 5 y TRANSMI FEST 3, mediante campañas digitales dinámicas que faciliten la integración de la comunidad en los festivales | Al finalizar el proyecto, se logrará un incremento del 50% en las interacciones del público en las redes sociales del CIRCUITO SUR BACATÁ, mediante la implementación de una estrategia comunicativa enfocada en la promoción de las agrupaciones artísticas emergentes de Bogotá y en la generación de apropiación de los espacios culturales, contribuyendo al fortalecimiento de la convivencia y el sentido de pertenencia de la comunidad. | Difusión con medios locales de los festivales CIRCUITO SUR BACATÁ 2.0 "ARTISTAS DEL BARRIO PARA LA CIUDAD", para incrementar la visibilidad del evento y fomentar la participación de la ciudadanía | 2025-08-04 | 2025-10-12 | 2025-08-01 | 2025-10-31 |  | Piezas gráficas Enlaces de publicación medios locales | Informe de comunicaciones
Realizar una producción que integre el uso de tecnologías y un enfoque amigable con el ambiente, así como, condiciones técnicas necesarias para la dignificación de los artistas emergentes de la música participantes en el CIRCUITO SUR BACATÁ 2.0 “ARTISTAS DEL BARRIO PARA LA CIUDAD” con los festivales RURAL FEST 5 y TRANSMI FEST 3, encaminada a que se potencie su profesionalización y la amplificación de su propuesta artística y cultural. | Al finalizar el proyecto, se facilitará el material audiovisual y sonoro al 100% de las agrupaciones artísticas emergentes producido con las condiciones técnicas necesarias en el CIRCUITO SUR BACATÁ 2.0 “ARTISTAS DEL BARRIO PARA LA CIUDAD” en los festivales RURAL FEST 5 y TRANSMI FEST 3, para contribuir a la profesionalización y amplificación de sus propuestas artísticas. | Contratación de operador MEC | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 2025-08-15 | 2025-10-31 |  | Hoja de vida | Contrato de prestación de servicios
Promover espacios de circulación en vivo con artistas emergentes del ecosistema de la música de la ruralidad, del transporte público, mujeres, jóvenes de la ciudad de Bogotá, con el propósito de aportale a su inclusión, contratación y dinamización por medio de la experiencia de integración artística y cultural CIRCUITO SUR BACATÁ 2.0 “ARTISTAS DEL BARRIO PARA LA CIUDAD” con los festivales RURAL FEST 5 y TRANSMI FEST 3. | Al cuarto mes de ejecución del proyecto, se garantizará la circulación en vivo de 16 agrupaciones artísticas emergentes en los festivales RURAL FEST 5 y TRANSMI FEST 3 en el marco del CIRCUITO SUR BACATÁ 2.0 “ARTISTAS DEL BARRIO PARA LA CIUDAD”, que contribuya a la dinamización e inclusión del 100% de las agrupaciones locales participantes. | Desarrollo de la experiencia de circulación RURAL FEST con 8 artistas seleccionados por convocatoria abierta y un artista invitado de trayectoria distrital, durante un día. | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 2025-09-15 | 2025-10-31 |  | Listado de agrupaciones y artistas seleccionados para circular en RURAL FEST | Piezas gráficas Registro fotográfico y audiovisual Listas de asistencia
Realizar una producción que integre el uso de tecnologías y un enfoque amigable con el ambiente, así como, condiciones técnicas necesarias para la dignificación de los artistas emergentes de la música participantes en el CIRCUITO SUR BACATÁ 2.0 “ARTISTAS DEL BARRIO PARA LA CIUDAD” con los festivales RURAL FEST 5 y TRANSMI FEST 3, encaminada a que se potencie su profesionalización y la amplificación de su propuesta artística y cultural. | Al finalizar el proyecto, se facilitará el material audiovisual y sonoro al 100% de las agrupaciones artísticas emergentes producido con las condiciones técnicas necesarias en el CIRCUITO SUR BACATÁ 2.0 “ARTISTAS DEL BARRIO PARA LA CIUDAD” en los festivales RURAL FEST 5 y TRANSMI FEST 3, para contribuir a la profesionalización y amplificación de sus propuestas artísticas. | Desarrollo de la proyección en vivo de las presentaciones en vivo es espacios de circulación no convencional en puntos estratégicos de la ciudad | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-09-15 | 2025-10-31 |  |  | Socialización de la memoria Listados de asistencia Registro fotográfico
Promover espacios de circulación en vivo con artistas emergentes del ecosistema de la música de la ruralidad, del transporte público, mujeres, jóvenes de la ciudad de Bogotá, con el propósito de aportale a su inclusión, contratación y dinamización por medio de la experiencia de integración artística y cultural CIRCUITO SUR BACATÁ 2.0 “ARTISTAS DEL BARRIO PARA LA CIUDAD” con los festivales RURAL FEST 5 y TRANSMI FEST 3. | Al cuarto mes de ejecución del proyecto, se garantizará la circulación en vivo de 16 agrupaciones artísticas emergentes en los festivales RURAL FEST 5 y TRANSMI FEST 3 en el marco del CIRCUITO SUR BACATÁ 2.0 “ARTISTAS DEL BARRIO PARA LA CIUDAD”, que contribuya a la dinamización e inclusión del 100% de las agrupaciones locales participantes. | Desarrollo de la experiencia de circulación TRANSMI FEST con 8 artistas seleccionados por convocatoria abierta y un artista invitado de trayectoria distrital, durante un día. | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 2025-09-15 | 2025-10-31 |  | Listado de agrupaciones y artistas seleccionados para circular en TRANSMI FEST | Piezas gráficas Registro fotográfico y audiovisual Listas de asistencia