SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS – GGN

LUIS JAIME DIAZ

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

| Asunto: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.4579 - 2023. |
| --- | --- |
| Periodo: | ENERO/2024 |
| No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | Resolución de designación No. 3309 de fecha 23 de octubre de 2021. |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMOS O SECTORES A INTERVENIR MUNICIPIO DE PIVIJAY:

- CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

  - INFORMACIÓN GENERAL

CORREGIMIENTO DE LAS PLACITAS

| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 3892 - 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OAC: | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO PLACITAS MUNICIPIO DE SANSEBASTIAN DPTO DEL MAGDALENA | NIT: |  |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PLACITAS, MUNICIPIO DE PIVIJAI, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL |  |  |
| FECHA DE INICIO: | 26/12/2023 |  |  |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: | 31/12/2023 |  |  |
| VALOR INICIAL: | $ 197.225.281,00 |  |  |  |
| VALOR ACTUAL: | $ 197.225.281,00 |  |  |
| PLAZO INICIAL: | 31/12/2023 |  |  |
| SUSPENSIÓN 1: | 28/12/2023 |  |  |
| REINICIO: | 16/01/2024 |  |  |
| FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSP: | 21/01/2024 |  |  |
| PRORROGA 1: | 30/04/2024 |  |  |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 30/04/2024 |  |  |

CORREGIMIENTO LA AVIANCA

| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 3905 - 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OAC: | ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIONES COMUNALES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY | NIT: |  |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIONES COMUNALES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |  |  |
| FECHA DE INICIO: | SIN ORDEN DE INICIO. |  |  |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: | N/A |  |  |
| VALOR INICIAL: | $ 196.977.447,00 |  |  |  |
| VALOR ACTUAL: | $ 196.977.447,00 |  |  |
| PLAZO INICIAL: | N/A |  |  |
| SUSPENSIÓN 1: | N/A |  |  |
| REINICIO: | N/A |  |  |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | N/A |  |  |

  - ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

CORREGIMIENTO DE LAS PLACITAS

| REGISTRO | RECURSO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1172123 | 10 | $ 197.225.281,00 | $ 0 | $ 197.225.281,00 - |

CORREGIMIENTO LA AVIANCA

| REGISTRO | RECURSO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1178823 | 10 | $ 196.977.447 | $ 0 | $ 196.977.447,00 - |

  - ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

No se presentan actas de obras y ajustes tramitados durante el mes de enero, ya que no se han registrado avances en las obras.

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …. | …. | …. | …… | …… |

  - AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.2, para el periodo enero de 2024, se reporta un avance para los convenios solidarios, relacionado a continuación:

    - INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

CORREGIMIENTO DE LAS PLACITAS

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
| --- | --- | --- |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 146.058.444,00 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 0 | 0 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 0 | 0 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 0 | 0 |

CORREGIMIENTO LA AVIANCA

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
| --- | --- | --- |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 144.851.641,00 | 100 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 0 | 0 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 0 | 0 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 0 | 0 |

    - ANTICIPO

| Otorgado | $ 0 |
| --- | --- |
| Amortizado | $ 0 |
| Saldo | - |

    - AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

CORREGIMIENTO DE LAS PLACITAS

Meta física programada 0%

Meta física ejecutada 0%

CORREGIMIENTO LA AVIANCA

Meta física programada 0%

Meta física ejecutada 0%

  - ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

En el mes No se gestionaron ítem no previstos por parte de ninguna de las OAC.

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
| --- | --- | --- |
| … | … | … |

  - ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
| --- | --- |
| … | … |

  - PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACIÓN | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
| --- | --- | --- |
| … | … | … |

  - ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

CORREGIMIENTO DE LAS PLACITAS

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACIÓN No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA | FECHA DE REANUDACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28/12/2023 | 1 | … | 28/12/23 – 16/01/24 | 16/01/24 |

CORREGIMIENTO LA AVIANCA

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACIÓN No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA | FECHA DE REANUDACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … |

  - ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

CORREGIMIENTO DE LAS PLACITAS

| Convenio Adicional No. | Fecha | Periodo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Desde (Día/mes/Año) | Hasta (Día/mes/Año) |
| 1 | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 30/04/2024 |

CORREGIMIENTO LA AVIANCA

MODIFICACIONES

| Modificación No. | Fecha | Breve descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 28/12/2023 | Modificación de plazo con relación al cumplimiento de requisitos contractuales. |

  - ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O  NO

CORREGIMIENTO DE LAS PLACITAS

| CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia |  |
|  |  |  | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 39.445.056,20 | NB-100294804 | 12/10/2023 | 31/10/2024 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | $ 9.861.264,05 | NB-100294804 | 12/10/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | $ 59.167.584,30 | NB-100294804 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Desde | Hasta |
| Predios Labores Y Operaciones | $ 232.000.000,00 | NB-100072762 | 12/10/2023 | 31/12/2023 |
| Patronal | $ 232.000.000,00 | NB-100072762 | 12/10/2023 | 31/12/2023 |
| Contratistas y subcontratistas | $ 232.000.000,00 | NB-100072762 | 12/10/2023 | 31/12/2023 |
| Vehículos propios y no propios | $ 232.000.000,00 | NB-100072762 | 12/10/2023 | 31/12/2023 |

CORREGIMIENTO LA AVIANCA

| CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia |  |
|  |  |  | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 39.395.489,40 | NB-100288650 | 17/10/2023 | 31/10/2024 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | $ 9.848.872,35 | NB-100288650 | 17/10/2023 | 31/12/2026 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | $ 59.093.234,10 | NB-100288650 | 31/12/2023 | 31/12/2028 |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Desde | Hasta |
| Predios Labores Y Operaciones | $ 232.000.000,00 | NB-100071961 | 17/10/2023 | 31/12/2023 |
| Patronal | $ 232.000.000,00 | NB-100071961 | 17/10/2023 | 31/12/2023 |
| Contratistas y subcontratistas | $ 232.000.000,00 | NB-100071961 | 17/10/2023 | 31/12/2023 |
| Vehículos propios y no propios | $ 232.000.000,00 | NB-100071961 | 17/10/2023 | 31/12/2023 |

  - PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … | … | … | … | … |

  - CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

No se relaciona correspondencia en el presente mes.

  - DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

- CONTRATO DE INTERVENTORÍA

  - INFORMACIÓN GENERAL

| CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. | 4579 - 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTRATISTA: | CORPORACION DE IGENIERIA DEL CARIBE S.A.S. | NIT: | 900.155.280-6 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL): |  |  |  |
| OBJETO: | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PIVIJAY DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |  |  |
| FECHA DE INICIO: | 14/12/2023 |  |  |  |
| PLAZO INICIAL: | 31/12/2023 |  |  |  |
| VALOR INICIAL: | $ 63.036.090,00 |  |  |
| VALOR ADICIONES: | $ 17.176.455,00 |  |  |
| ADICIÓN 1: | $ 17.176.455,00 |  |  |
| VALOR ACTUAL: | $ 80.212.545,00 |  |  |
| SUSPENSIÓN 1: | 29/12/2023 |  |  |
| REINICIO SUSP 1: | 18/01/2024 |  |  |
| Prorroga 1: | 04/04/2024 |  |  |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 04/04/2024 |  |  |

  - ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1294723 | 10 | NACIÓN | $ 63.036.090,00 | $ 0 | $ 63.036.090,00 |
| 1294723 | 10 | NACIÓN | $ 17.176.455,00 | $ 0 | $ 17.176.455,00 |
| TOTAL | … | … | $ 80.212.545,00 | $ 0 | $ 80.212.545,00 |

  - ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | Mes/Año de Ejecución | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTA COSTOS 1 | dic-23 | $ 0 | $ 0 | … | $ 0 |
| ACTA COSTOS 2 | ene-24 | $ 0 | $ 0 | … | $ 0 |
| TOTALES | … | $ 0 | $ 0 | … | $ |

  - AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.2 para el período de enero de 2024 el contrato reporta un avance de 0%

  - INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: $	N/A

Total, inversión ejecutada: $    	0%

  - ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
| --- | --- |
| … | … |

  - ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29/12/2023 | 1 | … | 29/12/23 - 18/01/24 | 18/01/2024 |

  - ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

ADICIONES

| Contrato Adicional No. | Fecha | Valor |
| --- | --- | --- |
| 1 | 14/12/2023 | $ 17.176.455,00 |

PRORROGAS

| Convenio Adicional No. | Fecha | Periodo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Desde (Día/mes/Año) | Hasta (Día/mes/Año) |
| 1 | 18/01/2024 | 20/01/2024 | 04/04/2024 |

  - ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| GARANTÍA NOMBRE: SEGUROS CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No.0 | Vigencia |  |
|  |  |  | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 6.303.609,00 | 75-46-101012370 | 21/11/2023 | 30/06/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | N/A |  |  |  |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $ 12.607.218,00 | 75-46-101012370 | 21/11/2023 | 31/12/2026 |
| Calidad del Servicio | $ 18.910.827,00 | 75-46-101012370 | 21/11/2023 | 31/12/2024 |

PÓLIZA SEGÚN ADICIÓN:

| CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No.1 | Vigencia |  |
|  |  |  | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 8.021.254,50 | 75-46-101012370 | 21/11/2023 | 30/06/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | N/A |  |  |  |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $ 16.042.509,00 | 75-46-101012370 | 21/11/2023 | 31/12/2026 |
| Calidad del Servicio | $ 24.063.763,50 | 75-46-101012370 | 21/11/2023 | 31/12/2024 |

PÓLIZA SEGÚN SUSPENSIÓN Y REINICIO:

| CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No.2 | Vigencia |  |
|  |  |  | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 8.021.254,50 | 75-46-101012370 | 21/11/2023 | 20/07/2024 |
| Buen Manejo Anticipo | N/A |  |  |  |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales. | $ 16.042.509,00 | 75-46-101012370 | 21/11/2023 | 20/01/2027 |
| Calidad del Servicio | $ 24.063.763,50 | 75-46-101012370 | 21/11/2023 | 20/01/2025 |

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O   NO

  - PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … | … | … | … | … |

  - DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
| --- | --- | --- | --- |

  - OFICIOS GESTIONADOS POR LA SUPERVISIÓN

En el periodo no se gestionaron oficios.

- INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA O CONVENIO.

  - ASPECTOS TÉCNICOS.

  - ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

  - OTROS ASPECTOS.

Cordialmente,

______________________________

FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA

Director Territorial Magdalena.

Supervisor del contrato 1714-2016

MP N° 13202-097750 BLV