## MATRIZ DE RIESGO
ANEXO
MATRIZ Y ADMINISTRACION O MANEJO DE RIESGOS PREVISIBLES
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCION | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | Tratamiento/Controles a ser implantados | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por Implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el Tratamiento | Fecha estimada en que se Finaliza el Tratamiento | MONITOREO Y REVISIÓN
[5 empty] | (Que puede pasar y, si es posible cómo puede pasar) | [7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Selección-Ejecución | Operacional | El Oferente no cuente con la idoneidad, experiencia, infraestructura en cumplimiento del objeto contractual | Retraso en el cumplimiento del objeto contractual. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Secretaria Gestora | Hacer efectivas las garantías del proceso de selección y del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | El Municipio previo informe supervisor o quien se designe. | Desde la suscripción del acta de inicio | Con la terminación del contrato | Control a traves del supervisor designado del contrato | Mensual
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional-Jurídico | El oferente cumpla con las obligaciones estipulados en el contrato. | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Proponente | Hacer efectivas las garantías del proceso de selección y del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | El Municipio, previo informe supervisor o quien se designe. | Desde la suscripción del acta de inicio | Con la terminación del contrato | El supervisor o quien se designe verifique que las características del servicio | Al momento de la prestación del servicio y en forma mensual
3 | General | Externo | Ejecución | Económico-Operacional | Problemas en el trámite de entrega del bien o servicio. | Atrasos en la entrega de los bienes o servicio por incumplimiento de las obligaciones pactadas | 1 | 3 | 4 | Bajo | Proponente | Hacer efectivas las garantías del proceso de selección y del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | El Municipio, previo informe del supervisor designado. | Desde la firma del contrato. | Hasta el acta de terminación del contrato. | Seguimiento del supervisor o quien se designe, con los plazos pactados | Al momento de la prestación del servicio y en forma mensual
4 | General | Externo | Selección-Ejecución | Operacional-Jurídico | Que se tarde la presentación de las garantías para la legalización del contrato. | No cumplimiento de los plazos establecidos para la legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de la ejecución del mismo. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Exigir en los pliegos que la garantía de la seriedad de la oferta quede estipulado multas por la no presentación de las garantías en los plazos establecidos. | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | El Municipio, previo informe del Comité evaluador designado y asesoría Jurídica | En la legalización del contrato | N/A | Iniciar tramite administrativo por posible incumplimiento hacer efectiva garantia de seriedad de la oferta que cubre el riesgo de no legalización del contrato. | En la redacción de los documentos del proceso de selección.
Oficiar al proponente seleccionado una vez adjudicado el proceso especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías
5 | General | Interno | Selección-Ejecución | Económico-Operacional | Riesgo asociado a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | Retrasos para la adjudicación del contrato y/o celebración del mismo. | 3 | 1 | 4 | Bajo | Compartido | Atención y respuesta oportuna de los reclamos. | 3 | 1 | 4 | Bajo | No | El Municipio, previo informe del Comité evaluador designado y asesoría Jurídica. | En la adjudicación y perfeccionamiento del contrato | N/A | Respuesta a todos los reclamos. | En la adjudicación y perfeccionamiento del contrato.
6 | General | Interno | Selección | Operacional | Inconvenientes o demora en la adjudicación del contrato. | La no suscripción del acta de inicio en los plazos inicialmente establecidos por la entidad. | 4 | 2 | 6 | Alto | Contratante | La entidad deberá asumir el tiempo de espera necesario para que se pueda subsanar el inconveniente justificado. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | El Municipio. | En la legalización del contrato | N/A | Adelantar de forma paralela el contrato, mientras se tramita la adjudicación | Durante el proceso de selección.
7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Aceptación de los estudios que forman parte integral del proceso de contratación. | Puede presentarse que el contratista argumente que los estudios previos y especificaciones del proceso no son los adecuados y solicita el cambio de los mismos. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | El contratista al momento de presentar su propuesta se entiende que conoce todos los aspectos técnicos, financieros y demás del proceso de contratación incluidos en el proyecto. | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Contratista | En la ejecución del contrato | N/A | En la elaboración de los documentos de la etapa pre-contractual | En la elaboración de los términos y estudios previos.
En los documentos del proceso se dejara constancia de que el futuro contratista acepta los aspectos técnicos, diseños, financieros y demás del proceso publicados, y será responsable de revisar y ajustar los aspectos técnicos, financieros y demás del proceso publicados, como parte de la obligación contractual, costo incluido dentro de sus gastos administrativos.
8 | General | Externo | Ejecución | Económico-Operacional | Cuando los bienes o servicios entregados no cuentan con la calidad, ni especificaciones contratadas, es decir la aptitud de los mismos no satisfacen las necesidades para las cuales han sido contratados. | El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría recibir a satisfacción los bienes o servicios hasta que no haga los cambios necesarios con lo que se retrasaría el proceso. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Garantizar el seguimiento dde la ejeccución del contrato a través de la supervisión y/o interventoria, quienes en el evento de existir dudas frente a los requerimientos y especificaciones de los bienes o servicios contratados y ejecutados exigirá las mejoras que hayan lugar. | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Compartida | En la ejecución del contrato | N/A | El Municipio mediante el Supervisor/interventor o quien se designe verifique que las características del bien o servicio cumpla, acta de recepción del contrato a celebrar y documentación soporte. | Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.
Elaboración de acta de entrega a satisfacción de los bienes o servicios.
8 | General | Externo | Ejecución | Económico-Operacional | Cuando no se entrega el bien o servicio en los tiempos establecidos para la ejecución del proceso. Falta de gestión para el correcto desarrollo del contrato. | El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría hacer entrega en los plazos establecidos afectando así la entrega en los plazos establecidos afectando así la entrega del bien o servicio para el servicio el Municipio. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento continuo de la entrega del bien o servicio, y si es el caso hacer la reprogramación de la misma a fin de cumplir con el plazo establecido. | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Compartida | En la ejecución del contrato | N/A | Control de la programación en la entrega del bien o servicio mediante seguimiento por el Municipio, Supervisor/interventor o quien se designe, en la programación. | Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.
10 | General | Interno | Ejecución | Económico-Operacional | Variación en las actividades y cantidades del bien o servicio objeto del contrato. | Afectación del alcance inicial del proceso. | 4 | 2 | 6 | Alto | Compartida | Se hará seguimiento sobre la progresión de las actividades ejecutadas vs proyectadas, donde se tomaran decisiones sobre el alcance de las labores, siempre se buscara la calidad y seguridad que ofrece el bien o servicio y su funcionalidad. | 3 | 1 | 4 | Bajo | No | Compartida | En la ejecución del contrato | N/A | El Municipio, Supervisor o quien se designe, periódicamente hará visitas donde se ejecuta el trabajo del bien o servicio, a fin de verificar la calidad y aptitud priorizando la ejecución del contrato si es el caso. | Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.
11 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Ejecución de actividades no aprobadas ni estipuladas por el Municipio | Reclamación por parte del contratista al Municipio. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Se dejara constancia de que actividades y especificaciones técnicas aprueba el Municipio. | 3 | 1 | 4 | Bajo | No | Compartida | En la ejecución del contrato | N/A | Documento donde se dejara constancia de las actividades aprobadas. | Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.
12 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato | Se afectaría las condiciones iniciales del proceso, afectando el equilibrio económico del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratante | Cuantificar y cancelar los incrementos causados por el cambio de normatividad. | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Compartida | En la ejecución del contrato | N/A | Actualización permanente de las nuevas disposiciones en cuanto a nueva normatividad. | Durante la ejecución del contrato y en forma mensual
13 | General | Externo | Ejecución | Económico | Ofertas artificialmente bajas. | Se podría presentar en la ejecución del contrato una deficiencia de calidad y seguridad en los trabajos. | 3 | 1 | 4 | Bajo | Contratista | Solicitar soporte que justifique los valores ofrecidos en la oferta. | 3 | 1 | 4 | Bajo | No | El Municipio, previo informe del Comité evaluador designado y asesoría Jurídica. | En la ejecución del contrato | N/A | Revisión de las justificaciones dadas por el oferente. | Durante la selección y ejecución del contrato y en forma mensual.
[5 empty] | Le corresponde al oferente garantizar que a condiciones del mercado con los precios cumpla las condiciones técnicas y de calidad de las actividades a desarrollar en el contrato. | [6 empty] | Seguimiento a la ejecución del contrato a fin de que se cumpla con las especificaciones técnicas a cabalidad. | [8 empty] | Seguimiento de las labores ejecutadas.
14 | General | Externo | Ejecución | Económico | Que haya fluctuación en precios de insumos/actividades. | Incremento en los precios ofertados por el contratista o decrecimiento de los mismos. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Compartida | Seguimiento a las fluctuaciones más representativas. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | El Municipio, previo informe del supervisor o quien se designe | En la ejecución del contrato | N/A | Solicitando periódicamente cotizaciones de precios en el mercado de acuerdo a las condiciones del mismo. | De acuerdo al plazo de ejecución del contrato debe ser definidio por el supervisor/interventor
15 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Fluctuación de las tasa de interés, tasa de cambio, variaciones cambiantes y financieras por causa micro o macro créditos. | Posible liquidez del contratista que traería consigo el no cumplimiento del proyecto e incumplimiento del mismo. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Si bien es cierto es un riesgo 100% del contratista, el Municipio se compromete al pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista. | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Compartida | En la ejecución del contrato | N/A | Cumplimiento con las fechas establecidas para el pago del contratista de manera oportuna. | Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.
16 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Demora en el pago de las actas y/o cuentas una vez sean radicadas en debida forma en la oficina de presupuesto de la entidad. | Insolvencia dl contratista para la ejecución de las actividades propias del contrato. | 3 | 2 | 5 | Medio | El Municipio | El Municipio se compromete al pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista en los plazos establecidos para su pago. | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Secretaria de Hacienda | En la ejecución del contrato | N/A | Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno. | Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.
17 | General | Externo | Ejecución | Sociales y Políticos | Afectación en el desarrollo del proceso a causa de huelga, asonadas, paros generales de trabajadores o de transporte. | El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría hacer entrega en los plazos establecidos afectando así la entrega del bien o servicio para el Municipio | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Garantizar y verificar que el contratista tenga en existencia los materiales e insumos que permitan el normal desarrollo de las actividades del contrato. | 3 | 1 | 4 | Bajo | No | Compartida | En la ejecución del contrato | N/A | Controlar y verificar que se cuente en bodega con un stock de materiales e insumos referentes al objeto y especificaciones técnicas del contrato. | Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.
18 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Desabastecimiento de bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, como consecuencia o efecto directo o indirecto de pandemias o situaciones catastroficas. | Retrasos en la ejecución del trabajo e incumplimiento en la entrega en los plazos establecidos. | 4 | 2 | 6 | Alto | Compartida | El proponente y/o futuro contratista deberá contar con planes de contingencia para mitigar este riesgo, el cual deberá contener información actualizada de fuentes y proveedores para establecer sustitutos o lista e intercambios para ser aprobada por el Municipio. La entidad deberá hacerle estricto seguimiento. | 3 | 1 | 4 | Bajo | No | Compartida | En la ejecución del contrato | N/A | El Municipio, Supervisor o quien se designe, periódicamente hará revisiones, a fin de verificar la calidad y aptitud priorizando la ejecución del contrato si es el caso. | Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.
Nota: los riesgos previsibles asignados al oferente o contratista se deberán entender siempre establecidos en la propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se ocurra haya sido aceptado por el contratista, NO podría alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato.
En caso de que la entidad estatal Municipio de Chaparral-Tolima no reciba observaciones a la presente matriz se entenderá como ACEPTADA por los interesados en el presente proceso

## MANEJO DEL RIESGO
ADMINISTRACION O MANEJO DEL RIESGO
PROCESO: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
CONTEXTO
OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION: “ADQUISICIÓN DE BANCO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO; MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA”
LA NORMATIVA APLICABLE AL OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION: El proceso de contratación tiene el siguiente fundamento jurídico: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y demás normas complementarias.
IDENTIFICACION Y CLASIFICACION
| RIESGO 1 | El Oferente no cuente con la idoneidad, experiencia, infraestructura en cumplimiento del objeto contractual
| CLASE: | GENERAL
| FUENTE: | EXTERNO
| ETAPA: | SELECCIÓN-EJECUCION
| TIPO DE RIESGO: | RIESGO OPERACIONAL
| CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO: | Retraso en el cumplimiento del objeto contractual.
| RIESGO 2 | El oferente cumpla con las obligaciones estipulados en el contrato.
| CLASE: | GENERAL
| FUENTE: | EXTERNO
| ETAPA: | EJECUCION
| TIPO DE RIESGO: | RIESGO OPERACIONAL-JURIDICO
| CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO: | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el contrato.
| RIESGO 3 | Problemas en el trámite de entrega del bien o servicio.
| CLASE: | GENERAL
| FUENTE: | EXTERNO
| ETAPA: | EJECUCION
| TIPO DE RIESGO: | RIESGO ECONOMICO-OPERACIONAL
| CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO: | Atrasos en la entrega de los bienes o servicio por incumplimiento de las obligaciones pactadas.
| RIESGO 4 | Tardia presentación de las garantías para la legalización del contrato.
| CLASE: | GENERAL
| FUENTE: | EXTERNO
| ETAPA: | SELECCIÓN-EJECUCION
| TIPO DE RIESGO: | RIESGO OPERACIONAL-JURIDICO
| CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO: | No cumplimiento de los plazos establecidos para la legalización del contrato y en consecuencia demora en el inicio de la ejecución del mismo.
| RIESGO 5 | Riesgo asociado a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
| CLASE: | GENERAL
| FUENTE: | INTERNO
| ETAPA: | SELECCIÓN-EJECUCION
| TIPO DE RIESGO: | RIESGO ECONOMICO-OPERACIONAL
| CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO: | Retrasos para la adjudicación del contrato y/o celebración del mismo.
| RIESGO 6 | Inconvenientes o demora en la adjudicación del contrato.
| CLASE: | GENERAL
| FUENTE: | INTERNO
| ETAPA: | SELECCIÓN
| TIPO DE RIESGO: | RIESGO OPERACIONAL
| CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO: | La no suscripción del acta de inicio en los plazos inicialmente establecidos por la entidad.
| RIESGO 7 | Aceptación de los estudios que forman parte integral del proceso de contratación.
| CLASE: | GENERAL
| FUENTE: | EXTERNO
| ETAPA: | EJECUCION
| TIPO DE RIESGO: | RIESGO OPERACIONAL
| CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO: | Puede presentarse que el contratista argumente que los estudios previos y especificaciones del proceso no son los adecuados y solicita el cambio de los mismos.
| RIESGO 8 | Cuando los bienes o servicios entregados no cuentan con la calidad, ni especificaciones contratadas, es decir la aptitud de los mismos no satisfacen las necesidades para las cuales han sido contratados.
| CLASE: | ESPECIFICO
| FUENTE: | EXTERNO
| ETAPA: | EJECUCION
| TIPO DE RIESGO: | RIESGO ECONOMICO-OPERACIONAL
| CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO: | El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría recibir a satisfacción los bienes o servicios hasta que no haga los cambios necesarios con lo que se retrasaría el proceso.
| RIESGO 9 | Cuando no se entrega el bien o servicio en los tiempos establecidos para la ejecución del proceso. Falta de gestión para el correcto desarrollo del contrato.
| CLASE: | GENERAL
| FUENTE: | EXTERNO
| ETAPA: | EJECUCION
| TIPO DE RIESGO: | RIESGO ECONOMICO-OPERACIONAL
| CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO: | El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría hacer entrega en los plazos establecidos afectando así la entrega en los plazos establecidos afectando así la entrega del bien o servicio para el Municipio.
| RIESGO 10 | Variación en las actividades y cantidades del bien o servicio objeto del contrato.
| CLASE: | GENERAL
| FUENTE: | INTERNO
| ETAPA: | EJECUCION
| TIPO DE RIESGO: | RIESGO ECONOMICO-OPERACIONAL
| CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO: | Afectación del alcance inicial del proceso.
| RIESGO 11 | Ejecución de actividades no aprobadas ni establecidas por el Municipio.
| CLASE: | GENERAL
| FUENTE: | EXTERNO
| ETAPA: | EJECUCION
| TIPO DE RIESGO: | RIESGO OPERACIONAL
| CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO: | Genera variación de las cantidades de obra previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades de obra, para ceñirse al presupuesto contractual.
| RIESGO 12 | Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato.
| CLASE: | GENERAL
| FUENTE: | EXTERNO
| ETAPA: | EJECUCION
| TIPO DE RIESGO: | RIESGO REGULATORIO
| CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO: | Impacto económico al Contratista
| RIESGO 13 | Ofertas artificialmente bajas. Le corresponde al oferente garantizar que a condiciones del mercado con los precios cumpla las condiciones técnicas y de calidad de las actividades a desarrollar en el contrato.
| CLASE: | GENERAL
| FUENTE: | EXTERNO
| ETAPA: | EJECUCION
| TIPO DE RIESGO: | RIESGO ECONOMICO
| CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO: | Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección
| RIESGO 14 | Que haya fluctuación en precios de insumos/actividades.
| CLASE: | GENERAL
| FUENTE: | EXTERNO
| ETAPA: | EJECUCION
| TIPO DE RIESGO: | RIESGO ECONOMICO
| CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO: | Retraso en la Ejecucion de los trabajos
| RIESGO 15 | Fluctuación de las tasa de interés, tasa de cambio, variaciones cambiantes y financieras por causa micro o macro créditos.
| CLASE: | GENERAL
| FUENTE: | EXTERNO
| ETAPA: | EJECUCION
| TIPO DE RIESGO: | RIESGO FINANCIERO
| CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO: | Genera incumplimiento ambiental que puede afectar la ejecución del proyecto y ocasiona sanciones de las entidades ambientales competentes.
| RIESGO 16 | Demora en el pago de las actas y/o cuentas una vez sean radicadas en debida forma en la oficina de presupuesto de la entidad.
| CLASE: | GENERAL
| FUENTE: | INTERNO
| ETAPA: | EJECUCION
| TIPO DE RIESGO: | RIESGO FINANCIERO
| CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO: | Genera incumplimiento ambiental que puede afectar la ejecución del proyecto y ocasiona sanciones de las entidades ambientales competentes.
| RIESGO 17 | Afectación en el desarrollo del proceso a causa de huelga, asonadas, paros generales de trabajadores o de transporte.
| CLASE: | GENERAL
| FUENTE: | EXTERNO
| ETAPA: | EJECUCION
| TIPO DE RIESGO: | SOCIALES Y POLITICOS
| CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO: | El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría hacer entrega en los plazos establecidos afectando así la entrega del bien o servicio para el Municipio
| RIESGO 18 | Desabastecimiento de bienes y servicios necesarios para la operación del servicio, como consecuencia o efecto directo o indirecto de la pandemia.
| CLASE: | ESPECIFICO
| FUENTE: | EXTERNO
| ETAPA: | EJECUCION
| TIPO DE RIESGO: | OPERACIONAL
| CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO: | Retrasos en la ejecución del trabajo e incumplimiento en la entrega en los plazos establecido.

## RIESGO 1
EVALUACION Y CALIFICACION
RIESGO 1 | El Oferente no cuente con la idoneidad, experiencia, infraestructura en cumplimiento del objeto contractual.
CATEGORIA
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5
IMPACTO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CATEGORIA
VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
6 y 7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo
Nota: para el presente riesgo, la valoracion del riesgo da 2. Es un hecho que puede ocurrir ocasionalmente y dado el caso en que ocurra los sobre costos no superan el 1% del valor del contrato.
ASIGNACION DEL RIESGO
JEFE DEL AREA.
TRATAMIENTO DEL RIESGO
Hacer efectiva la póliza.
MONITOREAR LOS RIESGOS
Control a traves del supervisor designado del contrato. Periodicidad: Mensual.

## RIESGO 2
EVALUACION Y CALIFICACION
RIESGO 2 | El oferente cumpla con las obligaciones estipulados en el contrato.
CATEGORIA
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5
IMPACTO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CATEGORIA
VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
6 y 7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo
Nota: para el presente riesgo, la valoracion del riesgo da 3. Es un hecho que puede ocurrir ocasionalmente y dado el caso en que ocurra los sobre costos no superan el 5% del valor del contrato.
ASIGNACION DEL RIESGO
PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.
TRATAMIENTO DEL RIESGO
Hacer efectivas las garantias del proceso de selección y del contrato.
MONITOREAR LOS RIESGOS
Control a traves del supervisor designado del contrato. Periodicidad: Mensual.

## RIESGO 3
EVALUACION Y CALIFICACION
RIESGO 3 | Problemas en el trámite de entrega del bien o servicio.
CATEGORIA
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5
IMPACTO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CATEGORIA
VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
6 y 7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo
Nota: para el presente riesgo, la valoracion del riesgo da 4. Es un hecho que puede ocurrir ocasionalmente y dado el caso en que ocurra los sobre costos no superan el 5% del valor del contrato y con el control de tratamiento establecido en la fase precontractual se puede mitigar este 5%
ASIGNACION DEL RIESGO
PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.
TRATAMIENTO DEL RIESGO
Hacer efectivas las garantías del proceso de selección y del contrato.
MONITOREAR LOS RIESGOS
Control a traves del supervisor designado del contrato. Periodicidad: Mensual.

## RIESGO 4
EVALUACION Y CALIFICACION
RIESGO 4 | Tardia presentación de las garantías para la legalización del contrato.
CATEGORIA
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5
IMPACTO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CATEGORIA
VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
6 y 7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo
Nota: para el presente riesgo, la valoracion del riesgo da 5. Es un hecho que puede ocurrir ocasionalmente y dado el caso en que ocurra los sobre costos pueden estar entre el rango del 5% al 15% del valor del contrato y con el control de tratamiento establecido en la fase precontractual se puede mitigar este rango de porcentaje.
ASIGNACION DEL RIESGO
PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.
TRATAMIENTO DEL RIESGO
Exigir en los pliegos que la garantía de la seriedad de la oferta quede estipulado multas por la no presentación de las garantías en los plazos establecidos. Oficiar al proponente seleccionado una vez adjudicada la Licitación especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías
MONITOREAR LOS RIESGOS
Exigir que con la póliza de seriedad de la oferta se cubra la suscripción y presentación de las garantías en los plazos establecidos. Seguimiento a las fechas establecidas como perentorias para la realización de los trámites de legalización. Periodicidad: En la redacción de los documentos del proceso de selección.

## RIESGO 5
EVALUACION Y CALIFICACION
RIESGO 5 | Riesgo asociado a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
CATEGORIA
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5
IMPACTO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CATEGORIA
VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
6 y 7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo
Nota: para el presente riesgo, la valoracion del riesgo da 4. Es un hecho que puede ocurrir ocasionalmente y dado el caso en que ocurra los sobre costos no superan el 5% del valor del contrato y con el control de tratamiento establecido en la fase precontractual se puede mitigar este 5%.
ASIGNACION DEL RIESGO
EL MUNICIPIO 50% Y/O PROPONENTE Y/O CONTRATISTA 50%.
TRATAMIENTO DEL RIESGO
Atención y respuesta oportuna de los reclamos.
MONITOREAR LOS RIESGOS
Respuesta a todos los reclamos. Periodicidad: En la adjudicación y perfeccionamiento del contrato.

## RIESGO 6
EVALUACION Y CALIFICACION
RIESGO 6 | Inconvenientes o demora en la adjudicación del contrato.
CATEGORIA
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5
IMPACTO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CATEGORIA
VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
6 y 7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo
Nota: Los riesgos en esta primera etapa su probabilidad de ocurrencia e impacto puede ser probable, es decir, que se puede presentar durante la ejecucion del contrato, afectando su ejecucion e impactando economicamente el contrato entre el 5% y 15%. Por lo anterior al realizar la valoración completa del riesgo esta tiene un puntaje de 6 es decir se considera un riesgo alto para el proceso.
ASIGNACION DEL RIESGO
EL MUNICIPIO.
TRATAMIENTO DEL RIESGO
La entidad deberá asumir el tiempo de espera necesario para que se pueda subsanar el inconveniente justificado.
MONITOREAR LOS RIESGOS
Adelantar de forma paralela el contrato, mientras se tramita la adjudicación. Periodicidad: Durante el proceso de selección.

## RIESGO 7
EVALUACION Y CALIFICACION
RIESGO 7 | Aceptación de los estudios que forman parte integral del proceso de contratación.
CATEGORIA
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5
IMPACTO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CATEGORIA
VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
6 y 7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo
Nota: para el presente riesgo, la valoracion del riesgo da 5. Es un hecho que puede ocurrir ocasionalmente y dado el caso en que ocurra los sobre costos pueden estar entre el rango del 5% al 15% del valor del contrato y con el control de tratamiento establecido en la fase precontractual se puede mitigar este rango de porcentaje.
ASIGNACION DEL RIESGO
PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.
TRATAMIENTO DEL RIESGO
El contratista al momento de presentar su propuesta se entiende que conoce todos los aspectos técnicos, financieros y demás del proceso de contratación incluidos en el proyecto. En los documentos del proceso se dejara constancia de que el futuro contratista acepta los aspectos técnicos, diseños, financieros y demás del proceso publicados, y será responsable de revisar y ajustar los aspectos técnicos, financieros y demás del proceso publicados, como parte de la obligación contractual, costo incluido dentro de sus gastos administrativos.
MONITOREAR LOS RIESGOS
En la elaboración de los documentos de la etapa pre-contractual. En la aprobación tanto del contratista como el Seguimiento del Comité evaluador designado o quien se designe, con los plazos pactados. Periodicidad: En la elaboración de los términos y estudios previos y en la ejecución del contrato y en forma mensual.

## RIESGO 8
EVALUACION Y CALIFICACION
RIESGO 8 | Cuando los bienes o servicios entregados no cuentan con la calidad, ni especificaciones contratadas, es decir la aptitud de los mismos no satisfacen las necesidades para las cuales han sido contratados.
CATEGORIA
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5
IMPACTO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CATEGORIA
VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
6 y 7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo
Nota: Los riesgos en esta primera etapa su probabilidad de ocurrencia e impacto puede ser probable, es decir, que se puede presentar durante la ejecucion del contrato, afectando su ejecucion e impactando economicamente el contrato entre el 5% y 15%. Por lo anterior al realizar la valoración completa del riesgo esta tiene un puntaje de 7 es decir se considera un riesgo alto para el proceso.
ASIGNACION DEL RIESGO
PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.
TRATAMIENTO DEL RIESGO
Garantizar el seguimiento de los trabajos realizados por el contratista a través del Comité evaluador designado y asesoría Jurídica, la cual en caso de existir dudas frente a los requerimientos y especificaciones de los bienes o servicios contratados y ejecutados exigirá las mejoras que hayan lugar. Elaboración de acta de entrega a satisfacción de los bienes o servicios.
MONITOREAR LOS RIESGOS
El MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS, Supervisor o quien se designe verifique que las características del bien, acta de recepción del contrato a celebrar y documentación soporte. Periodicidad: Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.

## RIESGO 9
EVALUACION Y CALIFICACION
RIESGO 9 | Cuando no se entrega el bien o servicio en los tiempos establecidos para la ejecución del proceso. Falta de gestión para el correcto desarrollo del contrato.
CATEGORIA
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5
IMPACTO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CATEGORIA
VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
6 y 7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo
Nota: Los riesgos en esta primera etapa su probabilidad de ocurrencia e impacto puede ser probable, es decir, que se puede presentar durante la ejecucion del contrato, afectando su ejecucion e impactando economicamente el contrato entre el 5% y 15%. Por lo anterior al realizar la valoración completa del riesgo esta tiene un puntaje de 6 es decir se considera un riesgo alto para el proceso.
ASIGNACION DEL RIESGO
PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.
TRATAMIENTO DEL RIESGO
Seguimiento continúo de la entrega del bien o servicio, y si es el caso hacer la reprogramación de la misma a fin de cumplir con el plazo establecido.
MONITOREAR LOS RIESGOS
Control de la programación en la entrega del bien o servicio mediante seguimiento por el MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS, Supervisor o quien se designe, en la programación. Periodicidad: Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.

## RIESGO 10
EVALUACION Y CALIFICACION
RIESGO 10 | Variación en las actividades y cantidades del bien o servicio objeto del contrato.
CATEGORIA
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5
IMPACTO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CATEGORIA
VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
6 y 7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo
Nota: Los riesgos en esta primera etapa su probabilidad de ocurrencia e impacto puede ser probable, es decir, que se puede presentar durante la ejecucion del contrato, afectando su ejecucion e impactando economicamente el contrato entre el 5% y 15%. Por lo anterior al realizar la valoración completa del riesgo esta tiene un puntaje de 6 es decir se considera un riesgo alto para el proceso.
ASIGNACION DEL RIESGO
EL MUNICIPIO 50% Y/O PROPONENTE Y/O CONTRATISTA 50%.
TRATAMIENTO DEL RIESGO
Se hará seguimiento sobre la progresión de las actividades ejecutadas vs proyectadas, donde se tomaran decisiones sobre el alcance de las labores, siempre se buscara la calidad y seguridad que ofrece el bien o servicio y su funcionalidad.
MONITOREAR LOS RIESGOS
El MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS, Supervisor o quien se designe, periódicamente hará visitas donde se ejecuta el trabajo del bien o servicio, a fin de verificar la calidad y aptitud priorizando la ejecución del contrato si es el caso. Periodicidad: Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.

## RIESGO 11
EVALUACION Y CALIFICACION
RIESGO 11 | Ejecución de actividades no aprobadas ni estipuladas por el Departamento del Valle del Cauca.
CATEGORIA
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5
IMPACTO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CATEGORIA
VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
6 y 7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo
Nota: para el presente riesgo, la valoracion del riesgo da 5. Es un hecho que puede ocurrir ocasionalmente y dado el caso en que ocurra los sobre costos pueden estar entre el rango del 5% al 15% del valor del contrato y con el control de tratamiento establecido en la fase precontractual se puede mitigar este rango de porcentaje.
ASIGNACION DEL RIESGO
PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.
TRATAMIENTO DEL RIESGO
Se dejara constancia de que actividades y especificaciones técnicas aprueba el MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS.
MONITOREAR LOS RIESGOS
Documento donde se dejara constancia de las actividades aprobadas. Periodicidad: Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.

## RIESGO 12
EVALUACION Y CALIFICACION
RIESGO 12 | Cambio de normatividad durante la ejecución del contrato.
CATEGORIA
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5
IMPACTO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CATEGORIA
VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
6 y 7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo
Nota: para el presente riesgo, la valoracion del riesgo da 4. Es un hecho que puede ocurrir ocasionalmente y dado el caso en que ocurra los sobre costos no superan el 5% del valor del contrato y con el control de tratamiento establecido en la fase precontractual se puede mitigar este 5%.
ASIGNACION DEL RIESGO
PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.
TRATAMIENTO DEL RIESGO
Cuantificar y cancelar los incrementos causados por el cambio de normatividad.
MONITOREAR LOS RIESGOS
Actualización permanente de las nuevas disposiciones en cuanto a nueva normatividad. Periodicidad: Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.

## RIESGO 13
EVALUACION Y CALIFICACION
RIESGO 13 | Ofertas artificialmente bajas. Le corresponde al oferente garantizar que a condiciones del mercado con los precios cumpla las condiciones técnicas y de calidad de las actividades a desarrollar en el contrato.
CATEGORIA
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5
IMPACTO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CATEGORIA
VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
6 y 7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo
Nota: para el presente riesgo, la valoracion del riesgo da 4. Es un hecho que puede ocurrir ocasionalmente y dado el caso en que ocurra los sobre costos no superan el 5% del valor del contrato y con el control de tratamiento establecido en la fase precontractual se puede mitigar este 5%.
ASIGNACION DEL RIESGO
PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.
TRATAMIENTO DEL RIESGO
Solicitar soporte que justifique los valores ofrecidos en la oferta. Seguimiento a la ejecución del contrato a fin de que se cumpla con las especificaciones técnicas a cabalidad.
MONITOREAR LOS RIESGOS
Revisión de las justificaciones dadas por el oferente. Seguimiento de las labores ejecutadas. Periodicidad: Durante la selección y ejecución del contrato y en forma mensual.

## RIESGO 14
EVALUACION Y CALIFICACION
RIESGO 14 | Fluctuación en precios de insumos/actividades.
CATEGORIA
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5
IMPACTO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CATEGORIA
VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
6 y 7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo
Nota: para el presente riesgo, la valoracion del riesgo da 4. Es un hecho que puede ocurrir ocasionalmente y dado el caso en que ocurra los sobre costos no superan el 5% del valor del contrato y con el control de tratamiento establecido en la fase precontractual se puede mitigar este 5%.
ASIGNACION DEL RIESGO
EL MUNICIPIO 50% Y/O PROPONENTE Y/O CONTRATISTA 50%.
TRATAMIENTO DEL RIESGO
Seguimiento a las fluctuaciones más representativas.
MONITOREAR LOS RIESGOS
Solicitando periódicamente cotizaciones de precios en el mercado de acuerdo a las condiciones del mismo. Periodicidad: Cada seis (06) meses.

## RIESGO 15
EVALUACION Y CALIFICACION
RIESGO 15 | Fluctuación de las tasa de interés, tasa de cambio, variaciones cambiantes y financieras por causa micro o macro créditos.
CATEGORIA
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5
IMPACTO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CATEGORIA
VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
6 y 7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo
Nota: para el presente riesgo, la valoracion del riesgo da 4. Es un hecho que puede ocurrir ocasionalmente y dado el caso en que ocurra los sobre costos no superan el 5% del valor del contrato y con el control de tratamiento establecido en la fase precontractual se puede mitigar este 5%.
ASIGNACION DEL RIESGO
PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.
TRATAMIENTO DEL RIESGO
Si bien es cierto es un riesgo 100% del contratista, el MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS se compromete al pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista.
MONITOREAR LOS RIESGOS
Cumplimiento con las fechas establecidas para el pago del contratista de manera oportuna. Periodicidad: Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.

## RIESGO 16
EVALUACION Y CALIFICACION
RIESGO 16 | Demora en el pago de las actas y/o cuentas una vez sean radicadas en debida forma en la oficina de presupuesto de la entidad.
CATEGORIA
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5
IMPACTO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CATEGORIA
VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
6 y 7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo
Nota: para el presente riesgo, la valoracion del riesgo da 5. Es un hecho que puede ocurrir ocasionalmente y dado el caso en que ocurra los sobre costos pueden estar entre el rango del 5% al 15% del valor del contrato y con el control de tratamiento establecido en la fase precontractual se puede mitigar este rango de porcentaje.
ASIGNACION DEL RIESGO
DEPARTAMENTO
TRATAMIENTO DEL RIESGO
El MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS se compromete al pago oportuno de las actividades ejecutadas por el contratista en los plazos establecidos para su pago.
MONITOREAR LOS RIESGOS
Seguimiento al tiempo empleado por la entidad para el pago oportuno. Periodicidad: Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.

## RIESGO 17
EVALUACION Y CALIFICACION
RIESGO 17 | Afectación en el desarrollo del proceso a causa de huelga, asonadas, paros generales de trabajadores o de transporte.
CATEGORIA
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5
IMPACTO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CATEGORIA
VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
6 y 7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo
Nota: Los riesgos en esta primera etapa su probabilidad de ocurrencia e impacto puede ser probable, es decir, que se puede presentar durante la ejecucion del contrato, afectando su ejecucion e impactando economicamente el contrato entre el 5% y 15%. Por lo anterior al realizar la valoración completa del riesgo esta tiene un puntaje de 7 es decir se considera un riesgo alto para el proceso.
ASIGNACION DEL RIESGO
PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.
TRATAMIENTO DEL RIESGO
Garantizar y verificar que el contratista tenga en existencia los materiales e insumos que permitan el normal desarrollo de las actividades del contrato.
MONITOREAR LOS RIESGOS
Controlar y verificar que se cuente en bodega con un stock de materiales e insumos referentes al objeto y especificaciones técnicas del contrato. Periodicidad: Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.

## RIESGO 18
EVALUACION Y CALIFICACION
RIESGO 18
Desabastecimiento de bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, como consecuencia o efecto directo o indirecto de pandemias o situaciones catastroficas.
CATEGORIA
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5
IMPACTO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución de la selección de manera intrascendente | Dificulta la ejecución de la selección de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución de la selección sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución de la selección sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución de la selección de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan mas del 1% del valor del contrato | Los sobrecostos no representan mas del 5% del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30% | Impacto sobre el valor del contrato en mas del 30%
CATEGORÍA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CATEGORIA
VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
6 y 7 | Riesgo Alto
5 | Riesgo Medio
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo
Nota: Los riesgos en esta primera etapa su probabilidad de ocurrencia e impacto puede ser probable, es decir, que se puede presentar durante la ejecucion del contrato, afectando su ejecucion e impactando economicamente el contrato entre el 5% y 15%. Por lo anterior al realizar la valoración completa del riesgo esta tiene un puntaje de 6 es decir se considera un riesgo alto para el proceso.
ASIGNACION DEL RIESGO
EL DEPARTAMENTO 50% Y/O PROPONENTE Y/O CONTRATISTA 50%.
TRATAMIENTO DEL RIESGO
El proponente y/o futuro contratista deberá contar con planes de contingencia para mitigar este riesgo, el cual deberá contener información actualizada de fuentes y proveedores para establecer sustitutos o lista e intercambios para ser aprobada por el MUNICIPIO. La entidad deberá hacerle estricto seguimiento.
MONITOREAR LOS RIESGOS
El MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS, Supervisor o quien se designe, periódicamente hará visitas donde se ejecuta el trabajo del bien o servicio, a fin de verificar la calidad y aptitud priorizando la ejecución del contrato si es el caso. Periodicidad: Durante la ejecución del contrato y en forma mensual.