## Plan de trabajo MCRC
PLAN DE TRABAJO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES No. 4232000-18-2025 suscrito con la Secretaría General de la Alcaldía mayor de Bogotá, D.C
OBJETO: OBJETO: Prestar servicios profesionales en la Dirección de Talento Humano de la Secretaría General, para apoyar la gestión jurídica de los actos administrativos, tramites y asuntos en el marco del procedimiento de Gestión Organizacional.
MODALIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO | La prestación del servicio se realizará en las instalaciones de la entidad en por lo menos 3 días a la semana, de igual forma la prestación del servicio se hará remotamente
HERRAMIENTAS REQUERIDADS | Equipo de computo, herramientas ofimaticas básicas y puesto de trabajo.
OBLIGACIÓN | ACTIVIDAD: | PRODUCTO: | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1. Elaborar y presentar a la supervisión para aprobación el plan de trabajo para el desarrollode las actividades del contrato, realizar seguimiento mensual y realizar los correspondientes ajustes que se acuerden con el supervisor en caso de que así se requiera. | Se realizará informe con el respectivo plan de trabajo que se llevará a cabo durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025. | Plan de Trabajo | bar: ENERO S1; FEBRERO S1; MARZO S1; ABRIL S1; MAYO S1; JUNIO S1; JULIO S1; AGOSTO S1; SEPTIEMBRE S1; OCTUBRE S1; NOVIEMBRE S1; DICIEMBRE S1; FEBRERO S1; MARZO S1; ABRIL S1; MAYO S1; JUNIO S1
2. Desarrollar las actividades requeridas dentro del proceso de Gestión del Talento Humano, en especial, el procedimiento de Gestión Organizacional. vacantes, plan anual de provisión de recursos humanos, provisión de empleos, posesión. | a. Identificación y seguimiento al estado de los empleos de la planta de personal, vacantes generadas, para enviar a los servidores que se desvinculan la información correspondiente al trámite de paz y salvo. | Base de datos - Desvinculaciones, vacancias definitivas o temporales, como renuncias, licencias, entre otros. | bar: ENERO S2 to ENERO S4; FEBRERO S2 to FEBRERO S4; MARZO S2 to DICIEMBRE S4; FEBRERO S2 to FEBRERO S4; MARZO S2 to MARZO S4; ABRIL S2 to ABRIL S4; MAYO S2 to MAYO S4; JUNIO S2 to JUNIO S4
| b. Teniendo en cuenta las vacantes existente, hacer seguimiento y tramite de provisión de las mismas y las novedades que se puedan generar. | Identificación de vacantes para: Proceso de encargos Nombramientos provisionales Proyección y/o revisión de Resoluciones de nombramientos en sus distintos tipos de vinculación. Identificación de empleos para reubicaciones, traslados o permutas Tramite de aceptaciones de renuncia | bar: ENERO S2 to ENERO S4; FEBRERO S2 to FEBRERO S4; MARZO S2 to DICIEMBRE S4; FEBRERO S2 to FEBRERO S4; MARZO S2 to MARZO S4; ABRIL S2 to ABRIL S4; MAYO S2 to MAYO S4; JUNIO S2 to JUNIO S4
| c. Identificación y reporte de Vacates Definitivas para proceso de convocatoria con la CNSC | Reporte en SIMO de las vacantes definitivas generadas en la planta de personal. | bar: ENERO S2 to ENERO S4; FEBRERO S2 to FEBRERO S4; MARZO S2 to DICIEMBRE S4; FEBRERO S2 to FEBRERO S4; MARZO S2 to MARZO S4; ABRIL S2 to ABRIL S4; MAYO S2 to MAYO S4; JUNIO S2 to JUNIO S4
3. Proyectar y revisar los actos administrativos y prestar el apoyo jurídico que se requiera. | Proyección y revisión de alos distintos actos admistrativos, que se generan dentro del procedimiento de Gestión Organizacional. | Proyeccion de actos administrativos de Resoluciones de nombramientos en sus distintos tipos de vinculación. Reconocimiento o Incrementos de Primas tecnicas. Vacancias temporales o definitivas. Aceptaciones de Renuncias Reubicaciones | bar: ENERO S2 to ENERO S4; FEBRERO S2 to FEBRERO S4; MARZO S2 to DICIEMBRE S4; FEBRERO S2 to FEBRERO S4; MARZO S2 to MARZO S4; ABRIL S2 to ABRIL S4; MAYO S2 to MAYO S4; JUNIO S2 to JUNIO S4
4. Elaborar y/o revisar respuestas a peticiones y requerimientos de tipo jurídico que le sean asignadas por la supervisión del contrato. | Elaboracion y/o prouección de las respuestas a Derechos de Petición Informes solicitados para dar respuestas a solicitudes, proósiciones, reportes o Derechos de Petición. | Respuesta a solicitudes Respuesta a Derechos de Petición Insumos de propósiciones y consultas (internas o externas relacionadas con el procedimiento de Gestión Organizacional) Se envian informes requeridos por los diferentes procedimientos o dependencias, como insumos para dar respuestas a DP o solicitudes. | bar: ENERO S2 to ENERO S4; FEBRERO S2 to FEBRERO S4; MARZO S2 to DICIEMBRE S4; FEBRERO S2 to FEBRERO S4; MARZO S2 to MARZO S4; ABRIL S2 to ABRIL S4; MAYO S2 to MAYO S4; JUNIO S2 to JUNIO S4
5. Presentar oportunamente y con periodicidad mensual o cuando la supervisión lo requiera los informes, los informes con la totalidad de las actividades surtidas en los asuntos a los cargo. | Informes requerios por el supervisior del contrato Informes requeridos por Dependencias | Informes requerios por el supervisior del contrato Informes requeridos los compañeros de otros procedimientos | bar: ENERO S2 to ENERO S4; FEBRERO S2 to FEBRERO S4; MARZO S2 to DICIEMBRE S4; FEBRERO S2 to FEBRERO S4; MARZO S2 to MARZO S4; ABRIL S2 to ABRIL S4; MAYO S2 to MAYO S4; JUNIO S2 to JUNIO S4
6. Cumplir con las actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato, inherentes a la naturaleza de las obligaciones del contrato | Apoyo en la Revisión de Actos administrativos proyectados por compañeros de otros procedimientos y que tengan alguna relación con el procedimiento de Gestión Organizacional. Apoyo en la Revisión de cumplimiento de hojas de vida Validación de información de otros procedimientos Apoyo en la revisión de Actos administrativos de modificaciones a planta, manuales de funciones La diferentes acvidades requeridad por el supervisor del contrato | El producto se generará dependiendo de La diferentes acvidades requeridad por el supervisor del contrato | bar: ENERO S2 to ENERO S4; FEBRERO S2 to FEBRERO S4; MARZO S2 to DICIEMBRE S4; FEBRERO S2 to FEBRERO S4; MARZO S2 to MARZO S4; ABRIL S2 to ABRIL S4; MAYO S2 to MAYO S4; JUNIO S2 to JUNIO S4