## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | General | Interno | Ejecución | Riesgos economicos | Situaciones derivadas del comportamiento del mercado (fluctuación del precio, desabastecimiento y especulación del mercado) | Cambio en las circusntancias que pueden afectar el cumplimiento del objeto convenido | 1 | 5 | 3 | Riesgo Bajo | Compartido | Las partes deberan evaluar los cambios que genera el comportamiento del mercado y realizar las modificaciones contractuales a que haya lugar | 1 | 5 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisores | En la etapa de ejecución | Al finalizar la ejecución del convenio | Supervisando el tratamiento del riego y verificando el comportamiento del mercado a efectos de evitar que afecte el objeto convenido | Semestralmente
2 | Especifico | Interno | Contratación | Riesgos operacionales | Demora en la iniciación del convenio | Retraso en la obtención de los productos, contemplados en los tiempos de planeación. | 2 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Compartido | Reducir la probabilidad: 1. Aclarando los requisitos, requerimientos, especificaciones y obligaciones convenidas, así como los requisitos necesarios para iniciar la ejecución contractual 2. Exhortando a las partes a la suscripción del convenio | 1 | 2 | 1 | Riesgo Bajo | no | Entidades públicas intervinientes | En la etapa precontractual | Al inicio de la ejecución del convenio | Realizando seguimiento a la suscripción del convenio, así como dando respuesta a las dudas que se tengan sobre las cláusulas del mismo | Durante el periodo establecido para el inicio del convenio
3 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Cambio de normatividad ambiental, de gestión del riesgo o cualquier otra que eventualmente llegue a afectar el Convenio. | Puede afectar o retrasar el cumplimiento del objeto convenido | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Compartido | Durante la ejecución contractual, las partes deberán estar plenamente informadas de las posibles políticas que puedan surgir a nivel territorial y/o nacional y que estén relacionadas con el objeto del convenio, para poder determinar de manera conjunta las medidas que reduzcan la ocurrencia del riesgo. | 1 | 3 | 2 | Riesgo Bajo | si | Supervisores | En la etapa de ejecución | Al finalizar la ejecución del convenio | Supervisando el tratamiento del riego y verificando el comportamiento de las políticas y normativa | Semestralmente
4 | General | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes | Incumplimiento de los objetivos y las metas, o retraso en la consecución de las especificaciones técnicas convenidas | 1 | 1 | 5 | Riesgo Medio | Compartido | Periodicamente se debe realizar una revisión del personal y equipos técnicos utilizados a efectos de validar su eficiencia y en caso de que se requiera aumentar o ajustar su desempeño. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | no | Supervisores | En la etapa de ejecución | Al finalizar la ejecución del convenio | Supervisando el tratamiento del riego y verificando el desempeño del personal y equipos técnicos | Mensualmente
5 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos operacionales | Riesgos relacionados con la indemnidad de las partes, por cuenta de las obras artísticas o activos de propiedad industrial, que deban ser licenciados o adquiridos a través de contratos, con terceros propietarios o creadores de estos. | Controversias respecto de la autoría o propiedad intelectial | 1 | 4 | 4 | Riesgo Bajo | Compartido | Se debera verificar a quien corresponde la titulariadad de los derechos patrimoniales de autor o de explotación de las obras y activos de propiedad industrial que sean aportados. Tambien garantizar el uso de aquellas obras que sea creadas en función del convenio, por medio de cesiones o licencias. | 1 | 4 | 3 | Riesgo Bajo | si | Supervisores | En la etapa de ejecución | Al finalizar la ejecución del convenio | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de Ejecución
| General | Interno | Planeación | Riegos económicos | 1 | 1 | Riesgo extremo |  |  | Contratista | Evitar el riesgo |  |  |  |  | si
| Especifico | Externo | Selección | Riesgos Sociales o Políticos | 2 | 2 | Riesgo alto |  |  | Servicio Geológico Colombiano | Transferir el riesgo |  |  |  |  | no
|  |  | Contratación | Riesgos operacionales | 3 | 3 | Riesgo medio |  |  | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Aceptar el riesgo
|  |  | Ejecución | Riesgos Financieros | 4 | 4 | Riesgo Bajo |  |  | Supervisor | Reducir la probabilidad
|  |  |  | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 |  |  |  | Interventor | Reducir las Consecuencias
|  |  |  | Riesgos de la Naturaleza | [5 empty] | Oficina de Contratos
|  |  |  | Riesgos Ambientales |  |  |  | 1 |  | Oficina Jurídica
|  |  |  | Riesgos Tecnológicos |  |  |  | 2 |  | Área Técnica
[8 empty] | 3 |  | Oficina de Recursos Financieros
4
5
6
7
8
9
10

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 20000000
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 198000
|  | Menor | 1% | 4.49% | 200000 | 898000
|  | Moderado | 5% | 14.49% | 1000000 | 2898000
|  | Mayor | 15% | 30% | 3000000 | 6000000
|  | Catastrófico | 100% | Mayor | 20000000

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | El SGC hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | El SGC acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato