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GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA

ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS
	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
ACTA No. 4 DE FINALIZACION DE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCION
	MAJA01.02.02.18.P06.F01

	
	
	VERSIÓN
	1

	
	
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA
	09/dic/2014
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GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA

GESTION CONTRACTUAL 


	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)
MODIFICACIÓN AL CONTRATO / 
	MAJA01.04.03.18.P03.F02

	
	
	VERSIÓN
	1

	
	
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA
	01/oct/2019



MODIFICACIÓN No. ______
	
	
	
	
	
	
	

	ADICIÓN   
	
	PRÓRROGA
	
	ACLARACIÓN
	x
	

	
	
	
	
	
	
	


	CONTRATO NO. 
	4162.010.26.1.5444-2019

	NOMBRE DE CONTRATISTA Y CC/NIT.
	FUNDACION VIDA NUEVA 

NIT 805030308-1

	NOMBRE REP LEGAL Y No DE IDENTIFICACION
	LEIDY ANDREA BURBANO ANDRADE 

CC No. 1086360768

	OBJETO

	“EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA OF REAJUSTE LAS SIGUIENTES OBRAS: A) REALIZAR ADECUACION MODULO DE CUBIERTA Y GRADERIA METALICA, CANCHA URBANIZACION AGUACATAL, AVENIDA 12 OESTE ENTRE RO AGUACATAL Y CALLE 15 OESTE, COMUNA 1. B.P. 26000380.. B) ADECUACION GRADERIA Y CUBIERTA, CORREGIMIENTO EL SALADITO. B.P. 26000479. DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOSPREVIOS, FORMULACION DE LOS PROYECTOS Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TECNICOS”

	VALOR DEL CONTRATO
	  CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE ($147.778.118) incluido A.U


	PLAZO DE EJECUCIÓN
	El plazo del presente Contrato será hasta el 27 de diciembre de 2019, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, fecha en Ia cual se podrá realizar Ia suscripción del acta de inicio.

	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:
	26 de noviembre de 2019

	FECHA ACTA DE INICIO
	05/diciembre /2019

	FECHA DE SUSPENSION 
	N/A

	FECHA DE REANUDACION 
	N/A


Entre los suscritos CARLOS ALBERTO DIAGO ALZATE identificado (a) con cedula de ciudadanía  No. 14.838.634 expedida en Cali (V), quien actúa en su calidad de Secretario del Deporte y la Recreación del Municipio de Santiago de Cali, con NIT. 890399011-3 según Decreto de nombramiento No. 4112.010.20.0001 del 1 de enero de 2020 y Acta de Posesión No. 0031 del 1 de enero de 2020, facultado para celebrar este tipo de contratos según Decreto No. 411.0.20.0516 del 28 septiembre de 2016, y  Decreto 4112.010.20.0115 del 28 de Febrero de 2019, quien en lo sucesivo se denominará el MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN y   FUNDACION VIDA NUEVA, identificada con Nit. No. 805030308-1, representada legalmente por la señora LEIDY ANDREA BURBANO ANDRADE, identificada con cédula de ciudadanía No. 1086360768, quien para los efectos del presente acto se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente MODIFICACIÓN No. 2 al contrato No. 4162.010.26.1.5444-2019, con fundamento en las siguientes
CONSIDERACIONES:

1. Que el Municipio de Santiago de Cali - Secretaría del Deporte y la Recreación adelantó mediante proceso de Selección abreviada de menor cuantía No.4162.010.32.1.593-2019, proyecto que tuvo por objeto: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA OF REAJUSTE LAS SIGUIENTES OBRAS: A) REALIZAR ADECUACION MODULO DE CUBIERTA Y GRADERIA METALICA, CANCHA URBANIZACION AGUACATAL, AVENIDA 12 OESTE ENTRE RO AGUACATAL Y CALLE 15 OESTE, COMUNA 1. B.P. 26000380.. B) ADECUACION GRADERIA Y CUBIERTA, CORREGIMIENTO EL SALADITO. B.P. 26000479. DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOSPREVIOS, FORMULACION DE LOS PROYECTOS Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TECNICOS”. 
2. Que la entidad el pasado 23 de diciembre de 2019 efectuó la Modificación  al Contrato- Prorroga No 1 al Contrato No. 4162.010.26.1.5444-2019, toda vez que la interventoría del Contrato 4162.010.26.1.5444-2019, recibió de parte del Contratista FUNDACION VIDA NUEVA, carta de fecha 17 de diciembre de 2019 solicitando prorroga al mencionado contrato por un término de 60 días, argumentando, entre otros las siguientes circunstancias: “. Con base en el ítem representativo de la estructura metálica, me permito informar que el suministro de ese tipo de material no se tiene todavía en el taller (estructuras metálicas C.T.P) ya que apenas el 9 de diciembre de 2019 se realizó reunión en donde se mostraron los diseños y observaciones del contrato, por ende, era imposible hacer el despiece para hacer las graderías ya que los proveedores no contaban con los recursos porque manejan una fecha límite de pedido del 13 de diciembre de 2019…”

Que teniendo en cuenta la necesidad de continuar con el contrato de obra, y conforme a la justificación señalada, se hace necesario prorrogar el presente contrato hasta el día 26 de febrero de 2020, teniendo en cuenta que lo anterior corresponde a hechos imprevisibles, que no pudieron ser identificados con anterioridad.
3. Por lo anteriormente expuesto el interventor consideró los siguiente:  
“…Con base en el ítem representativo de la estructura metálica, me permito informar que el suministro de ese tipo de material no se tiene todavía en el taller (estructuras metálicas C.T.P) ya que apenas el 9 diciembre del 2019 se realizó la reunión en donde se mostraron los diseños y observaciones del contrato, por ende, era imposible hacer el despiece para hacer las graderías ya que los proveedores no contaban con los recursos porque manejan una fecha límite de pedido del 13 de diciembre del 2019. Por las razones antes mencionadas y en espera de su comprensión, solicito nos sea otorgada una prórroga de 60 días para poder tener el tiempo suficiente para poder ejecutar, instalar y entregar las graderías a la comunidad…”
4. Que conforme a lo anterior, la entidad en la consideración No 6 del precitado documento de Modificación al Contrato- Prorroga No 1 estableció los siguiente:
“…Que teniendo en cuenta la necesidad de continuar con el contrato de obra, y conforme a la justificación señalada, se hace necesario prorrogar el presente contrato hasta el día 26 de febrero de 2020, teniendo en cuenta que lo anterior corresponde a hechos imprevisibles, que no pudieron ser identificados con anterioridad…” 
5. Que por error de transcripción se estableció en el Numeral Primero del acuerdo, prorrogar el Contrato 4162.010.26.1.5444-2019 hasta el día 26 de enero de 2020, siendo la fecha correcta el día 26 de febrero de 2020 tal y como se estableció en las Consideraciones del documento de Modificación al Contrato- Prorroga No 1, lo cual puede confirmarse igualmente con la Justificación emitida por el interventor, así como por la solicitud realizada por el Contratista, en la cual se solicitó un plazo adicional de sesenta (60) días.
ACUERDAN:
PRIMERO: 
ACLARAR  que el  Contrato No. 4162.010.26.1.5444-2019 se PRORROGA hasta el día 26 de febrero de 2020
TERCERO: 
VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS NO MODIFICADAS. Quedan vigentes todas  las estipulaciones del Contrato No. 4162.01026.1.4190-2019, que no se modifican mediante la presente Modificación No.2.
CUARTO:
PÓLIZAS: El contratista se compromete ampliar las pólizas del contrato por el término de ampliación del mismo.

QUINTO:      PERFECCIONAMIENTO.  La presente Modificación No. 2 se perfecciona con aprobación de las partes a través de la plataforma del SECOP II.

SEXTO:
PUBLICACIÓN: El Municipio de Santiago de Cali – Secretaría del Deporte y la Recreación publicará la presente Modificación No.2, en la plataforma del SECOP II. 
El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por ambas partes el contrato electrónico a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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