## Hoja1
Si no maneja consecutivo coloque N.A. |  |  | COMITÉ/REUNIÓN: REUNÍON GONERNABZA SEDE PRINCIPAL IDRD. | [8 empty] | DD | MM | AA
ACTA No. 97 | [11 empty] | 12 | 6 | 2024
LUGAR: |  | PRESENCIAL |  |  |  | HORA DE INICIO: |  |  | 8:00 |  |  | HORA FIN: |  | 9:00
ASISTENTES
NOMBRE |  |  |  |  | CARGO |  |  |  |  | DEPENDENCIA
MILDRED BENAVIDES TOVAR |  |  |  |  | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 07 |  |  |  |  | STRD
PAULA ANDREA VITERI |  |  |  |  | CONTRATISTA - PROFESIONALGOBERNANZA |  |  |  |  | STRD
JORGE HERNADO RICO VERA |  |  |  |  | CONTRATISTA - PROFESIONALGOBERNANZA |  |  |  |  | STRD
VIVIANA CATALINA CASALLAS |  |  |  |  | CONTRATISTA - PROFESIONALGOBERNANZA |  |  |  |  | STRD
JOHN AUGUSTO BLANCO ROJAS |  |  |  |  | CONTRATISTA - APOYO ADMINISTRATIVO GOBERNANZA |  |  |  |  | STRD
LORRAINE MARTÍNEZ |  |  |  |  | CONTRATISTA - APOYO ADMINISTRATIVO GOBERNANZA |  |  |  |  | STRD
JAINER RAFAEL CANTILLO |  |  |  |  | CONTRATISTA - APOYO ADMINISTRATIVO GOBERNANZA |  |  |  |  | STRD
ORDEN DEL DIA
1. Saludo. | [5 empty] | 4.
2. Socialización avances semanal equipo gobernaza. | [5 empty] | 5.
3. compromisos | [5 empty] | 6.
TEMAS TRATADOS
1. Se da Inicio a la reinión con un cordial saludo a los integrantes del equipo, el cual se reporta sin ninguna novedad en el equipo en el trabajo. 2. Resumen y avances semanal gobernaza.. DESCRIPCIÓN GENERAL. Jainer Rafael Cantillo Güette, el profesional inicia la reunión siendo exactamente las 8:00 a.m. del 12 de junio de 2024, en la sede principal -IDRD, donde se da lectura a los compromisos adquiridos en el acta anterior verificando con cada profesional su realización y cumplimiento de estos. Reporte de acciones en la semana equipo gobernanza.
Viviana Casallas Cruz. La profesional inicia su reporte durante la semana referente ligas paralímpicas. 1. Discapacidad cognitiva. 06-06-24 Se realiza reunión con Sandra Durán metodóloga del sector paralímpico se realiza barrido por cada una de las ligas en la liga de Cognitivos se concluya que se debe enviar comunicación oficial a la liga para conocer el estado de los clubes y la liga referente a la adecuación al Decreto 520, se informa que en articulación Gobernanza y SCRD la liga no ha llegado la publicación a la SCRD y no ha realizado la inscripción del miembro con discapacidad o representante de la discapacidad en el órgano de administración. // Los clubes CALBERG y RENACER tampoco han realizado en ajuste al Decreto 520. Se realiza llamada al presidente Alexander no contesta. 2. Discapacidad Físicos, 06-06-24 Se realiza reunión con Sandra Durán metodóloga del sector paralímpica se realiza barrido por cada una de las ligas. 3. LIGA DE DEPORTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL. 04-06-24 Se asiste a reunión con el club Real Puente Aranda, al cual se le informa que debe realizar la adecuación al Decreto 520, 05-06-24 Se realiza solicitud vía WhatsApp asesoría personalizada para al club a la OAJ. 06-06-24 Se realiza reunión con Sandra Durán metodóloga del sector paralímpico se informa que faltan dos clubes por realizar la adecuación al Decreto 520. Pendiente reunión presencial con los clubes y la liga de visuales el día 15 de junio. 4. Parálisis cerebral. 06-06-24 Se realiza reunión con Sandra Durán metodóloga del sector paralímpico se realiza barrido por cada una de las ligas. 5. Boccia Club Águilas doradas. El día 13 de junio se realizará reunión de acuerdo con la solicitud del radicado 20242100171432 6. Acciones administrativas
7. Apoyo supervisión de contratos, 10-06-24 LA SOLICITUD SUSPENSIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS IDRD-CTO-0742-2024 SE ENCUENTRA CON LA ABOGADA YAMILE ADRIANA SIERRA BEJARANO DE CONTRATACIÓN DESDE EL 29-05-24. LA MODIFICACIÓN YA ESTA FIRMADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO Y LA SUPERVISIÓN. 8. Contratación 2024, programa Gobernanza. 07-06-24 Se realiza remisión acta de inicio contratos de presentación de servicios N° 776, 1168 y 1037 bajo los radicados 20245000267663 20245000267683 20245000267703 07-06-24 Se genera acta de inicio de la contratista Lorraine Martínez 9. Seguimiento Memorando Orfeo. 05-06-24 Se realiza memorandos de remisión informes de actividades No.1 y 2 correspondiente al contrato de prestación de servicios No. 0742, 0784, 0776, 1168 y 1037 bajo los radicados 20245000265183 20245000265263 20245000265283 20245000267273 20245000267343. 10. Seguimiento SCRD. Triatlón, Boccia, Voleibol y Rugby Inscripción de Dignatarios.
Paula Andrea Viteri Judo. Se habla con Lina Pineda indica que tienen asamblea universal suministra contacto de Yadira, pero ella no responde e indagar estado legal de la Liga. 1. Karate Do, tiene reunión 13 junio. 2. Lucha olímpica, 13 junio a las 12:00 pm 3. Con Taekwondo, se tenía aplicación de instrumento con sus clubes, pero no se conectaron por torneo, se reagenda. 4. Futsal, el 16 de junio tienen reunión de comité 5. Disco volador, se tiene este viernes a las 12:00 con el representante legal señor Arley. 6. Se tiene reunión con césped, se conoce de este deporte a nivel nacional solo hay dos ligas. 7. Lorraine Martínez, la profesional se da bienvenida de nuevo al equipo con un cordial saludo a todos y todas. 8. Dando su reporte en primer día sostiene reunión con Cámara de Comercio dándole contextualización de fundamentos de los organismos deportivos y del sistema nacional del deporte.
Jorge Hernando Rico Vera, el profesional inicia su reporte durante la semana dando un saludo para todos y todas Acciones 3 de junio al 9 de junio, lunes y martes 10 y 11 de junio: 1. miércoles 5 de junio, envío de presentación con resumen mensual de acciones en el programa de Gobernanza 2. miércoles 5 de junio, Seguimiento al plan de acción de las ligas de Actividades subacuáticas, Bádminton y Escalada y Montañismo 3. miércoles 5 de junio, Aplicación de instrumento a clubes Rugby y voleibol 4. jueves 6 de junio, envío de directorio de ligas deportivas a Felipe Suarez de Rendimiento 5. jueves 6 de junio, Seguimiento a Liga de Motociclismo 6. viernes 7 de junio, Aplicación de instrumento a clubes tenis de mesa y Triatlón 7. viernes 7 de junio, socialización de formatos 8. lunes 10 de junio, envío de documentación a ligas de Escalada y Rugby para ajustes en el plan de acción 9. martes 11 de junio, reunión previa a reunión con Cámara de Comercio 10. martes 11 de junio, reunión con Cámara de Comercio
John Augusto Blanco Rojas, el profesional inicia el reporte con agradecimiento por apoyo de parte de los compañeros 1. Se asiste a las reunión que he sido convocado: aplicación instrumento ibgdb a clubes afiliados a ligas, seguimiento planes de acción ligas deport asignadas, acompañamiento estado legal y jurídico, y las demás reuniones que surgen del equipo de trabajo. 2. Se adelanta, carga y actualiza el cuadro de actas y carpetas drive de las reuniones a mi cargo. 3. Se proyectó y envío para continuar trámite RTA a orfeos a mi cargo, al momento están en trámite para firma según la revisión de trazabilidad realizado. 4. Se actualiza información de organismo deportivos que se ha recibido en matriz gober y SIM. 5. Se tiene proyectado asistir a las reuniones que con los compañeros del equipo se tienen agendadas con od asignados como las demás acciones labores. Se solicita información si falta algún integrante del equipo por recibir el pago ménsula. Envío de planillas de pago y cert cumplimiento para trámite respectivo
Jainer Rafael Cantillo, el profesional inicia su reporte durante la semana con un saludo cordial a todos y todas. 1. Asistencia al seguimiento del plan acción de la Liga de Actividades Subacuáticas, Montañismo- y Escalada Y Liga de Badminton. 3. Se recibe CERL de la Liga de Tenis Mesa expedido por SCRD, el cual se actualiza en nuestra base de datos Matriz Gobernanza. 4. Se recepciona en carpeta virtual del organismo drive Gobernanza. 5. También se recepciona res. Reforma. Estatutaria de la liga de Badminton en su expediente o carpeta virtual Gobernanza. 6. Se envía alerta a la liga de Badminton sobre el estado de uno de sus clubes deportivos afiliados. 7. Asistencia aplicación del instrumento IBGDB, a clubes 9. Se realizan actas a mi cargo hasta la fecha las cuales se cargan en drive gobernanza. 10. Se registra radicado IDRD en control Orfeo drive Gobernanza. 11. Asistencia a reunión presencial seguimiento gobernanza y plan de acción a liga de Motociclismo. 12. Se comparte pieza de divulgación de invitación al lanzamiento de la ruta de innovación del sector deporte y recreación. A las ligas deportivas. 13. Se crea enlace para aplicación del instrumento a clubes afiliados de Arquería.
El profesional Jainer Rafael cantillo, da por terminada la reunión deseando un feliz dia Para todos y todas.
TEMAS
Socialización avances Equipo Gobernaza..
Compromisos
COMPROMISOS
TEMA | [7 empty] | RESPONSABLE |  |  |  |  | FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
1. Enviar documento propuesta para darle ajuste por parte de Mujer y Género. | [7 empty] | Jorge Hernando Rico |  |  |  |  | Transcurso semana
2. Indagar con la parte técnica sobre tema de física, para resolver con comité pro-liga con la Liga de Físicos | [7 empty] | Viviana Casallas |  |  |  |  | Transcurso semana
3. Dejar trazabilidad con Liga de Sordos para evitar inconvenientes. | [7 empty] | Viviana Casallas |  |  |  |  | Todo el tiempo
4. Asistir a reunión de la Liga de Futsal este viernes 8:00 a.m con Dirección. | [7 empty] | Paula Andrea Viteri |  |  |  |  | 2024-06-14
5.Agendar reunión con SCRD, OAJ y Gobernanza incluir temas a tratar en la reunión. | [7 empty] | Lorraine Martínez |  |  |  |  | Transcurso semana
EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN
¿Se logró el objetivo? | [9 empty] | SI | x | NO
Observaciones
SIN NINGUNA NOVEDAD DURANTE EL DESARROLLO DE LA REUNIÓN.
Siendo las 9:02 a m. se da por terminada la/reunión.
PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA |  |  |  | SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.
FIRMA |  | N/A |  | FIRMA |  | N/A
NOMBRE | MILDRED BENAVIDES TOVAR. |  |  | NOMBRE
CARGO |  | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 07 |  | CARGO
NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: | [6 empty] | JAINER RAFAEL CANTILLO GÜETTE