## Hoja1
Si no maneja consecutivo coloque N.A. |  |  | COMITÉ/REUNIÓN: REUNÍON SEMANAL GOBERNANZA | [8 empty] | DD | MM | AA
ACTA No. 116 | [11 empty] | 24 | 6 | 2024
LUGAR: |  | meet.google.com/yyw-jiyz-nrn |  |  |  | HORA DE INICIO: |  |  | 9:00 |  |  | HORA FIN: |  | 10:00
ASISTENTES
NOMBRE |  |  |  |  | CARGO |  |  |  |  | DEPENDENCIA
MILDRED BENAVIDES TOVAR |  |  |  |  | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 07 |  |  |  |  | STRD
MILENA SANTAMARIA ROMERO |  |  |  |  | CONTRATISTA - PROFESIONALGOBERNANZA |  |  |  |  | STRD
EMMA ROCIÓ SILVA |  |  |  |  | CONTRATISTA - PROFESIONALGOBERNANZA |  |  |  |  | STRD
JORGE HERNADO RICO VERA |  |  |  |  | CONTRATISTA - PROFESIONALGOBERNANZA |  |  |  |  | STRD
VIVIANA CATALINA CASALLAS |  |  |  |  | CONTRATISTA - PROFESIONALGOBERNANZA |  |  |  |  | STRD
JOHN AUGUSTO BLANCO ROJAS |  |  |  |  | CONTRATISTA - APOYO ADMINISTRATIVO GOBERNANZA |  |  |  |  | STRD
LORRAINE MARTÍNEZ |  |  |  |  | CONTRATISTA - APOYO ADMINISTRATIVO GOBERNANZA |  |  |  |  | STRD
JAINER RAFAEL CANTILLO |  |  |  |  | CONTRATISTA - APOYO ADMINISTRATIVO GOBERNANZA |  |  |  |  | STRD
ORDEN DEL DIA
1. Saludo. | [5 empty] | 4.
2. Socialización avances semanal equipo gobernaza. | [5 empty] | 5.
3. compromisos | [5 empty] | 6.
TEMAS TRATADOS
1. Se da Inicio a la reinión con un cordial saludo a los integrantes del equipo, el cual se reporta sin ninguna novedad en el equipo en el trabajo. 2. Resumen y avances semanal gobernaza.. DESCRIPCIÓN GENERAL. Mildred Benavides Tovar La supervisa inicia reunión a las 9:00 am, del 24/6/2024, agradeciendo la asistencia de todos al encuentro dando paso a los profesionales a dar cada uno sus acciones durante la semana anterior. Reporte de acciones en la semana equipo gobernanza.
MILENA SANTAMARIA ROMERO 1. Asiste a reunión con Jorge donde recibe capacitación referente al contexto de Gobernanza a los organismos deportivos. Indicando que quedaron temas por tratar. 2. También indica que tiene reunión el día de hoy con Dina sobre retroalimentación de escuelas de formación deportiva. 3. Se asiste a reunión de rendimiento donde trataron sobre manejo de recursos públicos y como mejorar manejo de para evitar ser estafados a los dirigentes de dichos recursos públicos. Viviana Casallas Cruz.. La profesional inicia reporte de acciones durante la semana con un saludo cordial a todos. Referente a ligas paralímpicas, 1. Cognitivos, 20-06-24 Está programas dos reuniones con la liga y sus clubes para seguimiento plan de acción y ajuste al Decreto 520 los días 25 y 26 de junio/ se envió correo electrónico a la liga deportiva de solicitud de reunión. 2. Discapacidades físicas, Se realiza comunicación con John Rojas informa que se habló con la federación el tema de solicitar comité por liga, pero como los dos clubes están de acuerdo en reorganizar la liga se esperar la programación de la asamblea universal una vez se encuentre con las personas mínimas de la estructura de la liga. 3. LIGA DE DEPORTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL, 18-06-24 Se envía documento modelos para el trámite del reconocimiento deportivo de los clubes de Fania Star y Real puente Aranda, se realiza acompañamiento en la revisión a la documentación del club de fania Star
4. Sordos, Se reprograma reunión de aplicación de IBGDB dado que las intérpretes que ya estaba confirmadas cancelaron el servicio por motivos de una solicitud de la dirección del IDRD, se asistió el día 20 al seguimiento del plan de acción, pero el presidente Jairo Zapata no se conectó, se excusó después de la misma informado que presentaba una situación personal. 5. Baloncesto, Se programa reunión de empalme con Jorge Rico para el lunes 24 de junio. 6. Boccia, Águilas Doradas, Se agendo reunión de SEGUIMIENTO VIRTUAL PLAN DE ACCIÓN GOBERNANZA DEL CLUB DE AGUILAS DORADAS DE BOGOTA jueves, 20 junio⋅3:00 – 4:00pm pero nadie se conectó al seguimiento, indica la nueva presidenta que no fue informada de la reunión, por parte de la secretaria de la liga 7. Administrativos, 21-06-24 Se realiza remisión acta de inicio contratos de presentación de servicios N° 2041 y 2324 8. Se asiste a reuniones que he sido citada y las impuestas en el calendario Google.
Jorge Hernando Rico Vera, el profesional realiza reporte de acciones referente semana anterior 1. Lunes 17 de junio, Reunión semanal de Gobernanza 2. Lunes 17 de junio, Reunión con Jaime Córdoba y William Nieto 3. Martes 18 de junio, difusión en WhatsApp de curso de la SCRD “Elementos claves en la presentación de Estados Financieros al cierre de vigencia Anual" 4. Martes 18 de junio, reunión de articulación SCRD, Oficina Jurídica, y Gobernanza de IDRD 5. Martes 18 de junio, capacitación de Orfeo 6. Miércoles 19 de junio, capacitación de Orfeo 7. Miércoles 19 de junio, inducción a Milena Santamaría sobre el programa de Gobernanza. 8. Miércoles 19 de junio, Aplicación de instrumento a clubes de escalada y Montañismo 9. Jueves 20 de junio, capacitación presencial en plaza de artesanos sobre derechos de petición 10. Jueves 20 de junio, acompañamiento a la exposición del plan de acción de la Liga de Motociclismo
11. En el transcurso de la semana se programó reunión de capacitación inicialmente a la liga de ciclismo y actores relacionados con el tema de Manejo de bienes por comodato el lunes 24 de junio de 4 a 4:30 pm de manera virtual. El viernes 21 de junio, se programó la reunión con el equipo de mujer y género para revisar el proceso de construcción de rutas internas en ligas deportivas de atención a violencias de género y estrategias de prevención.
John Augusto Blanco Rojas, el profesional realiza su reporte desarrollado durante la semana. 12. Se asiste a las reuniones que he sido convocado, con equipos interdisciplinarios del IDRD, entidades externas SDCRD cámara de comercio y OD para procesos propios del equipo Gobernanza. 13. Se levantan actas de reuniones asignadas, se actualiza cuadro y se cargan en las respectivas carpetas. 14. Se actualiza cuadro de seguimiento procesos Orfeo, se proyectan respuestas y se envían para continuar el proceso. 15. Se proyectó informe semanal para socializar en reunión de rendimiento, acciones propias del equipo Gobernanza 16. Se hace el sto a la liga de judo para la realización de la asamblea y restaurar su estado legal. 17. Se propicia contacto con la liga de Wushu sin que se pueda tener contacto con los mismos, se espera en el transcurso del día insistir. 18. Se hace la entrega de los soportes para pagos del equipo y formato supervisión a enlace de la strd, sin que haya novedad al momento. 19. Se recibe el certificado de pago de la compañera Paula para tramitar el pago de manera individual, por lo que se adelantara la acción durante el día.
Lorraine Martínez, la abogada del equipo Gobernanza, inicia su reporte realizado durante la semana. 1. Se asistió a la reunión programada por el profesional Juan Manuel Poveda de la -SCRD, y la oficina jurídica con el fin de hacer la revisión y ajustes en el articulado del estatuto del Decreto 520 -2021 2. Se asistió a la reunión de rendimiento el día 17 de junio de manera presencial. 3. Seguimiento a solicitudes de reconocimiento deportivo que se encuentran en Ministerio, conversó con la Dra Karen Susana y se dio indicaciones respecto a las Ligas de Montañismo y escalada y Wushu. 4. La liga de Montañismo y Escalada se conversó de manera telefónica con la presidenta de la Liga y se le manifestó las observaciones realizadas por ministerio. 5. Liga de Wushu: se solicitó a John agendar una reunión con la Liga de wushu con el fin de revisar las observaciones realizadas por el Ministerio. 6. Se realizó seguimiento a las Ligas que se encuentran en SCRD: 7. Se realizó la revisión de la revisión de la comunicación allegada por la Liga de Boxeo y se está proyectado respuesta, 8. Reunión de articulación SCRD, IDRD - oficina jurídica, gobernanza y Cámara de comercio 18 de junio,
9. Seguimiento SCRD: 10. - Nuaythai: personería 11. - Squash inscripción 12. - Hapkido: inscripción
Emma Roció Silva, la profesional inicia reporte de las acciones durante la semana, 1. Se asiste a reunión de Gobernanza 2. Se asiste a reunión de rendimiento 3. Se hace pequeña reunión con el profe de recuperación física del complejo acuático. 4. Se asistió a una pequeña capacitación sobre vialización de escenarios. 5. Se asiste de manera presencial al instituto, plaza de artesanos. 6. Se realizan los memorandos de salida de espacios para parqueaderos relacionados con parques. 7. se tiene reunión con Edwin Pinzón, sobre tema de espacio para parqueaderos donde se socializa contratos de parqueaderos. 8. Se realizan memorando de conceptos con la Liga de Patinaje relacionado con selectivo distrital que se llevara a cabo esta semana. 9. Seguimientos a memorandos de voleibol. 10. Y se retoma el tema de franjas institucionales en diferentes parques.
La supervisora del programa, da por terminada la reunión deseando un feliz dia Para todos y todas.
TEMAS
Socialización avances Equipo Gobernaza..
Compromisos
COMPROMISOS
TEMA | [7 empty] | RESPONSABLE |  |  |  |  | FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
1. Recordando los que faltan por capacitación de sistema Orfeo lo deben hacer en la próxima a realizarse. | [7 empty] | Equipo Gobernanza |  |  |  |  | Transcurso semana
2. Recomendación se debe escribir a la federación para solicitar comité pro-liga Liga Físcos, ya que este organismo lleva demasiado tiempo y se requiere solicitar este. | [7 empty] | Viviana Casallas |  |  |  |  | Transcurso semana
3. Prestar la debida atención a las observaciones sobre la planilla de pagos para no generar retrasos en el trámite. | [7 empty] | Equipo Gobernanza |  |  |  |  | Todo el tiempo
4. Buscar charla sobre el nuevo sistema de pago a contratistas. | [7 empty] | John Blanco Rojas |  |  |  |  | 2024-06-24
5. Solicito indagar sobre situación de la Liga de Vela. | [7 empty] | Jorge Hernando Rico |  |  |  |  | Transcurso semana
EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN
¿Se logró el objetivo? | [9 empty] | SI | x | NO
Observaciones
SIN NINGUNA NOVEDAD DURANTE EL DESARROLLO DE LA REUNIÓN.
Siendo las 10:28 a m. se da por terminada la/reunión.
PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA |  |  |  | SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.
FIRMA |  | N/A |  | FIRMA |  | N/A
NOMBRE | MILDRED BENAVIDES TOVAR. |  |  | NOMBRE
CARGO |  | PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 07 |  | CARGO
NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: | [6 empty] | JAINER RAFAEL CANTILLO GÜETTE