## FORMATO
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA
DATOS DEL INFORME
Fecha de Presentación |  |  |  | Periodo del Informe |  |  |  | Nombre del Contratista | [9 empty] | Nombre del Supervisor
2025-08-12 |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | INSTITUTO COLOMBIANO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS S.A.S | [9 empty] | LINDA LUCIA SIERRA BELEÑO
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO
Contrato Nº |  | CT04-35-2025 |  | Tipo: Prestación de Servicios | [6 empty] | Convenio Nº.: |  |  |  | Tipo.:
Rubro o Proyecto | [7 empty] | Vigencia |  |  | CDP Nº |  |  | Fecha de CDP |  |  |  | Valor
C-2701-0800-39-20111D-2701048-02 | [7 empty] | 2025 |  |  | 1025 |  |  |  | 2025-04-03 |  |  | 75.558.800
Valor Contrato Inicial |  |  | Valor total |  | Fecha de Suscripción |  |  |  | Plazo |  |  |  | Fecha de Iniciación |  |  |  |  | Fecha de Terminación
75558800 |  |  | 75.558.800 |  | 2025-05-20 |  |  |  | 222Días |  |  |  | 2025-05-27 |  |  |  |  | 2025-12-31
Requisitos para el perfeccionamiento
Póliza Nº |  |  |  |  | Fecha de aprobación |  |  |  | Nº de Registro Presupuestal |  |  |  | Fecha Registro Presupuestal |  |  |  |  | Fecha Suscripción Acta de Inicio
CHU-100048464 |  |  |  |  | 2025-05-26 |  |  |  | 1525 |  |  |  | 2025-05-22 |  |  |  |  | 2025-05-27
CHU-100009079
Modificaciones al Contrato
| Numero |  |  |  | Fecha |  |  | Tiempo |  |  | Valor |  |  | Tema de aclaración o de alcance
Adición
Información Financiera
Valor Total de Contrato y/o Convenio | [10 empty] | 75558800 |  |  |  |  | % Anticipo: |  |  |  | N.A
PAGOS | [10 empty] | AVANCE EN LA EJECUCIÓN
Fecha |  |  | Forma de Pago |  |  |  | % Pagado | Valor |  |  | % |  | Valor |  |  | Total ejecución |  |  |  | Soporte
JUNIO |  |  | Abono a cuenta |  |  |  | 33,59 | 25383800 |  |  | 33,59 |  |  |  | 25383800 | 25383800 |  |  |  | FACTURA: FE348
JULIO |  |  | Abono a cuenta |  |  |  | 66,80% | 25087500 |  |  | 66,80% |  | 25087500 |  |  | 25087500 |  |  |  | FACTURA: FE350
AGOSTO |  |  | Abono a cuenta |  |  |  | 100% | 25087500 |  |  | 100% |  | 25087500 |  |  | 25087500 |  |  |  | FACTURA: FEVN-32
[11 empty] | Saldo por ejecutar |  |  |  |  | 0
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO
Obligaciones Contractuales | [8 empty] | Actividades Realizadas | [9 empty] | Soportes
Prestación del servicio de taller en san Andres Islas | [8 empty] | Prestación del servicio de taller en san Andres Islas | [9 empty] | INFORME DEL TALLER, LISTADO DE ASISTENCIA Y CERTIFICADO DE VoBo por parte de la coordinadora de San Andres Islas Iveth
Productos a entregar | [7 empty] | Fecha | Productos entregados | [7 empty] | Fecha |  | % de Ejecución
INFORME DEL TALLER, LISTADO DE ASISTENCIA Y CERTIFICADO DE VoBo por parte de la coordinadora de San Andres Islas Iveth | [7 empty] | AGOSTO | INFORME DEL TALLER, LISTADO DE ASISTENCIA Y CERTIFICADO DE VoBo por parte de la coordinadora de San Andres Islas Iveth | [7 empty] | AGOSTO |  | 100%
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periódo reportado)
Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual
Causas | [5 empty] | Alternativa solución |  |  |  | Fecha solución |  | Gestión | [5 empty] | Resultados
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
LINDA LUCIA SIERRA BELEÑO__en calidad de supervisor del contrato, de acuerdo al informe de actividades presentado por la contratista INSTITUTO COLOMBIANO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS S.A.S, certifica que la contratista cumplió los requisitos establecidos en la clausula cuarta del contrato No. _CT04-35-2025 _ forma de pago, para efectuar el pago de Agosto, por valor de $25.087.500 para afectar el registro presupuestal No.1525 del 2025-05-22
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
Contratista
Nombre.: |  | INSTITUTO COLOMBIANO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS S.A.S
Cargo.: |  | Contratista
Firma.:
Supervisor
Nombre.: |  | LINDA LUCIA SIERRA BELEÑO
Cargo.: |  | Coordinadora SST
Firma.:
Original: Expediente del Contrato |  |  |  | Copias: Supervisor del Contrato y Asistencia Legal