## MATRIZ
Objeto: Adquirir la póliza de accidentes personales para deportistas convencionales y paralímpicos del registro de Bogotá, que pertenecen al programa rendimiento deportivo.
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASARY, CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISÓN
[23 empty] | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | EXTREMO | CONTRATANTE | SI | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONOMICO
[23 empty] | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 3 | ALTO | CONTRATISTA | NO | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | SOCIAL O POLÍTICO
[23 empty] | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 4 | MEDIO | CONTRATANTE-CONTRATISTA |  |  |  | CONTRATCIÓN | OPERACIONAL
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO? | PROBABLE (4) | MAYOR (4) | 5 | BAJO | CORREDOR DE SEGUROS |  |  |  | EJECUCIÓN | FINANCIERO
[23 empty] | CASI CIERTO (5) | CATASTROFICO (5) | 6 | [6 empty] | REGULATORIO
[25 empty] | 7 | [6 empty] | NATURALEZA
[25 empty] | 8 | [6 empty] | AMBIENTAL
[25 empty] | 9 | [6 empty] | TECNOLÓGICO
1 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | TECNOLÓGICO | Fallas en la disponibilidad del sistema de contratación pública SECOP, en el momento de publicar los documentos del proceso de contratación | Retraso e incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados de los procesos contractuales | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | CONTRATANTE | 1. Realizar el procedimiento de la elaboración del documento a publicar con la debida antelación. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | NO | Encargado del proceso de contratación | Desde la elaboración del cronograma | Hasta la publicación del documento | Subdirector de Contratación Estatal | un dia antes de la publicación de cada documento de acuerdo con el cronograma establecido |  |  | 10 | [7 empty] | 2 | 2 | 1 | 1
2 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONOMICO | Riesgo de Colusión. Que dos o más oferentes, realicen acuerdos de manera fraudulenta, con el fin de lograr que el proceso sea adjudicado a un proponente en particular | Que el proceso de selección se vea afectado en cuanto a objetividad y transparencia. | RARO (1) | MODERADO (3) | 4 | BAJO | CONTRATANTE | Establecer en el pliego condiciones que permitan pluralidad de oferentes | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | NO | Comité estructurador | Desde la elaboración de los estudios previos | Adjudicación del contrato | Gerente de Proyecto | Previo a cada publicación que afecte el pliego de condiciones | [10 empty] | 1 | 3 | 1 | 1
3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Ejecución del Contrato con niveles deficientes del servicio | La calidad del servicio no cumple los estándares exigidos | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | CONTRATANTE | Ejercer una debida supervisión sobre la ejecución del contrato. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Supervisor desginado | A partir de la adjudicación del contrato. | Inicio de la supervisión. | Informes de supervisión. | Mensual | [10 empty] | 2 | 2 | 1 | 1
4 | GENERAL | INTERNO | CONTRATCIÓN | OPERACIONAL | Inclumplimiento de los requisitos legales en la celebración del contrato | 1. Investigaciones disciplinarias de los servidores públicos 2. No realización del objeto contractual | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | CONTRATANTE-CONTRATISTA | Validación de los documentos exigidos en pliego de condiciones para el perfeccionamiento y legalización del contrato. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Comités evaluadores del proceso. | A partir de la fecha de evaluación de las ofertas. | Cumplimiento en lo establecido en la ley para adelantar el debido proceso. | Revisión de los informes de evaluación. | Una vez al momento de validar los documentos. | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
5 | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Deficiencias en la estructuración de la necesidad en la etapa precontractual, por parte de los intermediarios de seguros de la Entidad | 1. No contar con una adecuada cobertura para los bienes e intereses de la entidad 2. Incremento en el costo de los seguros | RARO (1) | MAYOR (4) | 5 | MEDIO | CORREDOR DE SEGUROS | Análisis de las necesidades de la Entidad por parte de un grupo interdiciplinario del corredor de seguros. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | NO | Corredor de Seguros | A la estructuración de las condiciones técnicas del proceso. | A la adjudicación. | Verificando detalladamente las condiciones técnicas del contrato de seguros. | Semanal durante la etapa de estructuración |  |  | 10 | [7 empty] | 1 | 4 | 1 | 2
6 | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Volatilidad de las condiciones del mercado obtenidas durante la etapa de planeación | 1. Incremento en los costos 2. Posible declaratoria de desierto 3. Reproceso que implica salir nuevamente al mercado para definir las condiciones de la contratación 4. Ausencia de cobertura de los bienes e intereses de la Entidad, entre tanto se surte nuevamente el proceso | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | ALTO | CONTRATANTE | Monitoreo y ajuste de las condiciones técnicas del pliego hasta antes del cierre del proceso. | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | NO | Comités estructuradores | Desde la publicación del proyecto de pliego | Tres días anteriores al cierre del proceso | Con las observaciones presentadas por los interesados | de conformidad con el cronograma del proceso.
7 | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | Que no se presenten compañías aseguradoras, por no encontrar atractivo el negocio | Ausencia de cobertura de los bienes e intereses de la Entidad, entre tanto se surte nuevamente el proceso. | IMPROBABLE (2) | MODERADO (3) | 5 | MEDIO | CONTRATANTE | Analizar detenidamente las observaciones formuladas por los interesados y ajustar conforme al mercado asegurador y la necesidad del MDN | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | NO | Comité estructurador | A la publicación de los documentos del proceso | Al cierre del proceso | Con las observaciones presentadas por los interesados | de conformidad con el cronograma del proceso.
8 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONOMICO | Inadecuado manejo de la reclamación por parte de los corredores de seguros | No obtener la indemnización u obtener una inferior a la equivalente de acuerdo con las condiciones de la póliza | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | CORREDOR DE SEGUROS | Validación de la documentación por parte de cada técnico, previo al envío a la compañía aseguradora | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | NO | Corredor de Seguros | Al inicio del contrato | Al finalizar el contrato de seguros | Analizando la siniestralidad mensual reportada por las aseguradoras | Mensual
Note on B2: CLASE: Se debe diferenciar si el riesgo es GENERAL es decir un riesgos de todos los procesos de contratación estatal o es ESPECIFICO y propio del proceso de contratación objeto de análisis.
Note on C2: FUENTE: Se debe diferenciar si es un riesgo INTERNO, asociado a la operación de la Entidad o es un riesgo EXTERNO asociado al sector o entorno y no referido a los asuntos de la entidad
Note on D2: ETAPA: Se debe identificar en que etapa del proceso se puede presentar materialización del riesgo, se establecen cuatro etapas generales: PLANEACIÓN, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN y EJECUCIÓN
Note on E2: TIPO: De acuerdo con el documento Conpes 3714 de 2011 se clasifica los riesgos de acuerdo a los siguientes tipos: Económicos Sociales o Políticos Operacionales Financieros Regulatorios Riesgos de la Naturaleza Ambientales Tecnológicos
Note on F2: DESCRIPCIÓN: Se deben definir los posibles escenarios de materialización del riesgo, bajo que circunstancias se puede presentar y cuales serían los eventos que desencadenarían en dicha situación
Note on G2: CONSECUECIA: Se deben definir las consecuencias generadas por la materialización del riesgo
Note on H2: PROBABILIDAD: Posibilidad de materialización del riesgo, se definen las siguientes posibilidades en escala de uno a cinco: RARO = 1 IMPROBABLE = 2 POSIBLE = 3 PROBABLE = 4 CASI CIERTO = 5
Note on I2: IMPACTO: Producto de un evento expresado cuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio o desventaja, se definen las siguientes posibilidades en escala de uno a cinco: INSIGNIFICANTE = 1 MENOR = 2 MODERADO = 3 MAYOR = 4 CATASTROFICO = 5
Note on J2: VALORACIÓN DEL RIESGO: Es el resultado de sumar la valoración de Probabilidad e Impacto, por lo cual es un número entre dos y diez
Note on K2: CATEGORÍA: Se categoriza el riesgo de acuerdo a la valoración obtenida, se define de la siguiente forma: RIESGO EXTREMO = 8, 9 Y 10 RIESGO ALTO = 6 Y 7 RIESGO MEDIO = 5 RIESGO BAJO = 2, 3 Y 4
Note on L2: DOLIENTE: Se debe asignar un doliente o asignado que para el caso puede ser el Contratista, el Contratante o ambas partes
Note on M2: TRATAMIENTO: Se debe diseñar y ejecutar un plan de prevención o tratamiento del riesgo el cual disminuya la valoración de este, ya sea evitando el riesgo o con la disminución de su probabilidad, impacto o ambas;
Note on N2: Se debe realizar una nueva valoración de los aspectos abajo mencionados, para dicha labor se debe tener en cuenta como se espera que evlucionen los aspectos al implementar el tratamiento
Note on R2: Se debe especificar si la materialización del riesgo afecta la ejecución del contrato o no
Note on S2: Se debe especificar al responsable de la ejecución del plan de tratamiento
Note on N6: PROBABILIDAD: Posibilidad de materialización del riesgo, se definen las siguientes posiblidades en escala de uno a cinco, cabe resaltar que esta calificación debe ser igual o menor a la asignada sin tratamiento: RARO = 1 IMPROBABLE = 2 POSIBLE = 3 PROBABLE = 4 CASI CIERTO = 5
Note on O6: IMPACTO: Producto de un evento expresado cuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio o desventaja, se definen las siguientes posibilidades en escala de uno a cinco, cabe resaltar que esta calificación debe ser igual o menor a la asignada sin tratamiento: INSIGNIFICANTE = 1 MENOR = 2 MODERADO = 3 MAYOR = 4 CATASTROFICO = 5
Note on P6: VALORACIÓN DEL RIESGO: Es el resultado de sumar la valoración de Probabilidad e Impacto, por lo cual es un número entre dos y diez
Note on Q6: CATEGORÍA: Se categoriza el riesgo de acuerdo a la valoración obtenida, se define de la siguiente forma: RIESGO EXTREMO = 8, 9 Y 10 RIESGO ALTO = 6 Y 7 RIESGO MEDIO = 5 RIESGO BAJO = 2, 3 Y 4
Note on V6: Se debe especifircar como se realiza el monitoreo del riesgo y su tratamiento, en el esapcio se debe diligenciar el encargado del monitoreo y el metodo utilizado para este
Note on W6: Se debe especificar cada cuanto se realizara la labor de monitoreo del riesgo