## PRESUPUESTO CASA DE LA CULTURA
2015.1 | 2022.1 |  |  | www.sagut.com | Duración Obra 0 Días | 99320817 | Unit CD | Unit CT | Decimales | Durac | CT | CD | CASA | CD | DOBLECLIC AQUÍ PARA OCULTAR | [6 empty] | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |  |  | Inicio | Precios Base | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | CAP. 1: OBRAS | 14 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
CD | CD |  |  |  |  | #REF! | 2 | 3 | 0 |  |  |  | 1 | [16 empty] | Fin |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU
[23 empty] | CAP. : | 4
| ALCALDIA MUNICIPAL DE PATIA |  |  | PRESUPUESTO | [10 empty] | ITEMS POR COMPONENTES
|  |  |  | DE OBRA | [10 empty] | Otros | Equipo | M. de Obra | Materiales | Unit CD |  | 1
| Obra: | REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PATÍA CAUCA |  |  | FECHA: | 2025-08-08
ENCAB | ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNIT | VR.TOTAL | C.D. | C.T. |  | DURAC | VR. TOTAL | VR. C.D. | Vr. 1 CASAS |  | Otros | Equipo | M. de Obra | Materiales | Unit CD |  | 1
CAP | 1 | OBRAS | [10 empty] | 22664067 | [6 empty] | 0 | . |  | CAP. 1: OBRAS | 14
COD | [22 empty] | CAP. 1: OBRAS | 14
IM0141 | 1.1 | SEÑALIZACION CON CINTA | ML | 120 | 1692 | 203040 | #REF! | #REF! | 1 |  | #REF! | #REF! | 203040 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | CAP. 1: OBRAS | 14
081007-1P | 1.2 | DESMONTE DE CUBIERTA H<= 4M (INCLUYE ACARREO MENOR A 2KM Y DISPOSICION) | M2 | 0 | 11370 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | CAP. 1: OBRAS | 14
080104-2P | 1.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA ZINC TRAPEZOIDAL | M2 | 0 | 44323 | 0 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | CAP. 1: OBRAS | 14
| 1.2 | DESMONTE DE CUBIERTA H<= 4M (INCLUYE ACARREO MENOR A 2KM Y DISPOSICION) | M2 | 296 | 11370 | 3365520
| 1.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA ZINC TRAPEZOIDAL | M2 | 296 | 44323 | 13119608
| 1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALES METALICOS GALVANIZADO | ML | 117 | 27729 | 3244293
| 1.5 | DESMONTE DE CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA (INCLUYE ACARREO MENOR A 2KM Y DISPOSICION) | M2 | 327.5 | 9619 | 3150223
| 1.6 | CIELO FALSO ETERBOARD 244X122x4MM PERFILERIA ALUMINIO | M2 | 295 | 69631 | 20541145
| 1.7 | REPARACIONES DE CIELO FALSO BOARD 122 X 244 X 4MM | M2 | 150 | 57283 | 8592450
080207-3P | 1.8 | SUMINISTRO E INTALACION DE PANEL LED 24W LUZ COLOR BLANCO | UND | 50 | 39175 | 1958750 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 1958750 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | CAP. 1: OBRAS | 14
080207-3P | 1.9 | APLICACIÓN DE PINTURA VINILO MURO TIPO 1 COLOR BLANCO | M2 | 310.3969 | 14848 | 4608774 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 4608774 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | CAP. 1: OBRAS | 14
080207-3P | 1.10 | REPARACIÓN Y/O INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN ALUMINIO .1F(2# 10) ,1/2" - 3/4" | ML | 250 | 12660 | 3165000 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 3165000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | CAP. 1: OBRAS | 14
080207-3P | 1.11 | INSTALACION O CAMBIO DE PUNTO ELECTRICO (INTERRUPTOR Y/O TOMA) #10 1/2" | UND | 35 | 61912 | 2166920 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 2166920 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | CAP. 1: OBRAS | 14
080207-3P | 1.12 | REPARACIÓN DE CUBIERTA Y CANAL DE AGUAS LLUVIAS CON SELLADO DE GOTERAS Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DETERIORADOS (INCLUYE ANDAMIO Y EQUIPO DE SEGURIDAD TRABAJO EN ALTURAS) | UND | 8 | 18167 | 145336 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 145336 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | CAP. 1: OBRAS | 14
080207-3P | 1.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COFRE ELECTRICO EXTERIORES DOBLE FONDO 80X70X30 | UND | 1 | 975127 | 975127 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 975127 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | CAP. 1: OBRAS | 14
080207-3P | 1.14 | CONSTRUCCION DE PORTON DE 7.00 X 2.50 M COLOR NEGRO PERFILERIA METALICA SEGÚN ESPECIFICACIONES, ZAPATA Y DADO EN CONCRETO REFORZADO | UND | 1 | 4885416 | 4885416 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 4885416 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | CAP. 1: OBRAS | 14
080207-3P | 1.15 | REALIZACION DE RASQUETEO, LIJADO Y RESANE DE DE PAREDES | M2 | 120 | 14468 | 1736160 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 1736160 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | CAP. 1: OBRAS | 14
080207-3P | 1.16 | PREPARACION DE SUPERFICIE, SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE (50X50) PARA PISO EN CERAMICA TIPO 5 COLOR BEIGE | M2 | 28 | 100698 | 2819544 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 2819544 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | CAP. 1: OBRAS | 14
COD | 1.17 | [21 empty] | CAP. 1: OBRAS | 14
SUBTTL |  |  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS | 74677306 |  |  |  |  | 0 | 0 | 74677306 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTIND |  | COSTOS INDIRECTOS
TTLOC |  |  |  |  | COSTO TOTAL OBRA CIVIL | #REF!
TTLSM |  |  |  |  | COSTO TOTAL SUMINISTRO | #REF!
TTLCD |  |  |  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS | 74677306 | [6 empty] | 74677306
ADM |  |  |  | ADMINISTRACION | 25% | 18669327 | [6 empty] | 18669327
IMPR |  |  |  | IMPREVISTOS | 3% | 2240319 | [5 empty] | 1.28 | 2240319
UTL |  |  |  | UTILIDAD | 0% | 0 | [6 empty] | 0
|  |  |  | UTILIDAD | 5% | 3733865
TTLAIU |  |  |  | TOTAL AIU | 33% | 24643511 | [5 empty] | 95586951.68 | 24643511
IVA |  |  |  | IVA SOBRE LA UTILIDAD | 0% | 0 | [6 empty] | 0
TTLPPTO |  |  |  |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | 99320817 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 99320817
0
IVAMANT |  |  |  | IVA SOBRE COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS | 0% | 0
OUT_AIU |  | ITEMS POR FUERA DE AIU:
CAP | # | ESCRIBA AQUÍ EL NOMBRE DEL CAPITULO |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | . |  | CAP. #: ESCRIBA AQUÍ EL NOMBRE DEL CAPITULO | 53
COD | [22 empty] | CAP. #: ESCRIBA AQUÍ EL NOMBRE DEL CAPITULO | 53
[23 empty] | CAP. #: ESCRIBA AQUÍ EL NOMBRE DEL CAPITULO | 53
STCAP |  |  |  |  | SUBTOTAL | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | CAP. #: ESCRIBA AQUÍ EL NOMBRE DEL CAPITULO | 53
STOUTAIU |  |  |  |  | VALOR TOTAL ITEMS POR FUERA DE AIU: | 0
INTERV |  |  |  | INTERVENTORIA | 0% | 0
SUBTTLF |  |  |  |  | TOTAL | 99320817
TTLPPTOF |  |  |  |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | 99320817 | [21 empty] | 99320817 | 0
VRLTR |  | VALOR TOTAL PRESUPUESTO:
NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE
DURAC |  |  | PLAZO DE ENTREGA: (DIAS CALENDARIO) |  |  | 0
0
JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA
Secretario de infraestructura y Vivieda Municipal

## ANALISIS
| 1 |  | Aplicación SAGUT Cel. 310 824 6976 |  | Duración0 Días | Vr. Presup. | 99320817 | [7 empty] | calima
CD | [7 empty] | 1 | [6 empty] | calima | 0.1
1 |  |  | CD | 28% | 25% | 3% | 0% | 0% | MODIF
|  | ALCALDIA MUNICIPAL DE PATIA |  |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
|  | REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PATÍA CAUCA |  |  |  | FECHA: | 2025-08-08
ITEM IM0141 |  | SEÑALIZACION CON CINTA |  |  |  |  | Unidad: ML | CANT. TOTAL | VR. TOTAL
[7 empty] | ITEM: 1,2 | 36
CODIGO |  | DESCRIPCION | UND | CANT. | DESP.% | PRECIO UNIT | VALOR TOTAL |  | VALOR TOTAL
G1 |  | MATERIALES
ME0109 | BASICO | MANO DE OBRA | M3 | 0.001 | 0 | 4285.7143 | 4.28 | 0.036 | 154.08
101008 | HIERROS | HIERRO de 60000 PSI 420 MPA | KLS | 0.1 | 0 | 7500 | 750 | 3.6 | 27000
105037 | VARIOS | CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA ROLLO 500M - 7CM | ROL | 0.0022 | 0 | 35000 | 77 | 0.0792 | 2772
STG1 | [5 empty] | SUBTOTAL MATERIALES | 831.28 |  | 29926.08
G2 |  | MANO DE OBRA
|  | M.O. ALBAÑILERIA 1 AYUDANTE | DIA | 0.1 | 1 | 11563 | 1156.3
G3 |  | EQUIPO
300026 | EQUIPO | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0.167 |  | 1690 | 282.23 | 6.012 | 10160.28
STG3 | [5 empty] | SUBTOTAL EQUIPO | 282.23 |  | 10160.28
C.D. |  |  |  |  | COSTO DIRECTO |  | 1692 | 40086.36 | 40086
ITEM 240505 |  | DESMONTE DE CUBIERTA H<= 4M (INCLUYE ACARREO MENOR A 2KM Y DISPOSICION) |  |  |  |  | Unidad: M2 | CANT. TOTAL | VR. TOTAL
CODIGO |  | DESCRIPCION | UND | CANT. | DESP.% | PRECIO UNIT | VALOR TOTAL |  | VALOR TOTAL
G2 |  | MANO DE OBRA
200006 | MANO DE OBRA | M.O. ALBAÑILERIA 1 AYUDANTE | HC | 0.28 |  | 11563 | 3237.64 | 0 | 0
200017 | MANO DE OBRA | M.O. CARGUE Y DESCARGUE 1 AYUDANTE-1 OFI | HC | 0.1 |  | 30000 | 3000 | 0 | 0
STG2 | [5 empty] | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 6237.64 |  | 0
G3 |  | TRANSPORTE
300026 | EQUIPO | ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE < 2KM | M3 | 0.3 |  | 14285.7143 | 4285.7143 | 0 | 0
STG3 | [5 empty] | SUBTOTAL TRANSPORTE | 4285.7143 |  | 0
G3 |  | EQUIPO
300026 | EQUIPO | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0.501 |  | 1690 | 846.69 | 0 | 0
STG3 | [5 empty] | SUBTOTAL EQUIPO | 846.69 |  | 0
G4 |  | OTROS
STG4 | [5 empty] | SUBTOTAL OTROS | 0 |  | 0
C.D. |  |  |  |  | COSTO DIRECTO | 18924.14 | 11370 | 0 | 0
EM_AIU |  | COSTOS INDIRECTOS
ADM |  | ADMINISTRACION |  |  | 25% |  | 0 |  | 0
IMP |  | IMPREVISTOS |  |  | 3% |  | 0 |  | 0
UTL |  | UTILIDAD |  |  | 0% |  | 0 |  | 0
IVA |  | IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  | 0% |  | 0 |  | 0
STAIU |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0 |  | 0
TTL |  |  |  |  | VALOR TOTAL ITEM | 18920 | 18920 |  | 0
ITEM 180816 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA ZINC TRAPEZOIDAL |  |  |  |  | Unidad: M2 | CANT. TOTAL | VR. TOTAL
CODIGO |  | DESCRIPCION | UND | CANT. | DESP.% | PRECIO UNIT | VALOR TOTAL |  | VALOR TOTAL
G1 |  | MATERIALES
101876 | CUBIERTA | TEJA ZINC TRAPEZOIDAL UTIL 6M X 0,8M | UND | 0.20833 |  | 90440 | 18841.6667 | 0 | 0
100084 | CUBIERTA | TORNILLO ZIN 3/4 | UND | 4 |  | 200 | 800 | 0 | 0
STG1 | [5 empty] | SUBTOTAL MATERIALES | 19641.6667 |  | 0
G2 |  | MANO DE OBRA
200017 | MANO DE OBRA | M.O. ALBAÑILERIA 1 AYUDANTE 1 - OFI | HC | 0.8 |  | 30063 | 24050.4 | 0 | 0
STG2 | [5 empty] | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 24050.4 |  | 0
G3 |  | EQUIPO
300002 | EQUIPO | ANDAMIO METALICO TUBULAR | U/D | 0.199 |  | 1162 | 231.238 | 0 | 0
300002 | EQUIPO | ESLINGAS, ARNES Y LINEA DE VIDA | GLB | 1 |  | 400 | 400 | 0 | 0
STG3 | [5 empty] | SUBTOTAL EQUIPO | 631.238 |  | 0
G4 |  | OTROS
STG4 | [5 empty] | SUBTOTAL OTROS | 0 |  | 0
C.D. |  |  |  |  | COSTO DIRECTO | 24856.23 | 44323 | 0 | 0
ITEM 180816 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALES METALICOS GALVANIZADO |  |  |  |  | Unidad: ML | CANT. TOTAL | VR. TOTAL
CODIGO |  | DESCRIPCION | UND | CANT. | DESP.% | PRECIO UNIT | VALOR TOTAL |  | VALOR TOTAL
G1 |  | MATERIALES
101876 | CUBIERTA | CANAL GALVANIZADO PINTADO | ML | 1 |  | 21000 | 21000 | 0 | 0
100084 | CUBIERTA | TORNILLO ZIN 3/4 | UND | 2 |  | 200 | 400 | 0 | 0
STG1 | [5 empty] | SUBTOTAL MATERIALES | 21400 |  | 0
G2 |  | MANO DE OBRA
200017 | MANO DE OBRA | M.O. ALBAÑILERIA 1 AYUDANTE 1 - OFI | HC | 0.2 |  | 30063 | 6012.6 | 0 | 0
STG2 | [5 empty] | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 6012.6 |  | 0
G3 |  | EQUIPO
300002 | EQUIPO | ANDAMIO METALICO TUBULAR | U/D | 0.1 |  | 1162 | 116.2 | 0 | 0
300002 | EQUIPO | ESLINGAS, ARNES Y LINEA DE VIDA | GLB | 0.5 |  | 400 | 200 | 0 | 0
STG3 | [5 empty] | SUBTOTAL EQUIPO | 316.2 |  | 0
G4 |  | OTROS
STG4 | [5 empty] | SUBTOTAL OTROS | 0 |  | 0
C.D. |  |  |  |  | COSTO DIRECTO | 24856.23 | 27729 | 0 | 0
EM_AIU |  | COSTOS INDIRECTOS
ADM |  | ADMINISTRACION |  |  | 25% |  | 0 |  | 0
IMP |  | IMPREVISTOS |  |  | 3% |  | 0 |  | 0
UTL |  | UTILIDAD |  |  | 0% |  | 0 |  | 0
IVA |  | IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  | 0% |  | 0 |  | 0
STAIU |  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0 |  | 0
TTL |  |  |  |  | VALOR TOTAL ITEM | 1910 | 1910 |  | 0
ITEM 100543 |  | DESMONTE DE CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA (INCLUYE ACARREO MENOR A 2KM Y DISPOSICION) |  |  |  |  | Unidad: M2 | TOTAL ITEM | Unidad:
CODIGO |  | DESCRIPCION | UND | CANT. | DESP.% | PRECIO UNIT | VALOR TOTAL |  | VALOR TOTAL
G2 |  | MANO DE OBRA
200008 |  | M.O. ALBAÑILERIA 2 AYUDANTE | HC | 0.15 |  | 23126 | 3468.9 | 0 | 0
STG2 | [5 empty] | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 3468.9 |  | 0
G3 |  | TRANSPORTE
300026 | EQUIPO | ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE < 2KM | M3 | 0.3 |  | 14285.7143 | 4285.7143 | 0 | 0
G3 |  | EQUIPO
300026 |  | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 1 |  | 1690 | 1690 | 0 | 0
300002 |  | ANDAMIO METALICO TUBULAR | U/D | 0.15 |  | 1162 | 174.3 | 0 | 0
STG3 | [5 empty] | SUBTOTAL EQUIPO | 1864.3 |  | 0
G4 |  | OTROS
STG4 | [5 empty] | SUBTOTAL TRANSPORTE | 0 |  | 0
C.D. |  |  |  |  | COSTO DIRECTO | 7476.0571 | 9619 |  | 0
ITEM 180437 |  | CIELO FALSO ETERBOARD 244X122x4MM PERFILERIA ALUMINIO |  |  |  |  | Unidad: M2 | CANT. TOTAL | VR. TOTAL
CODIGO |  | DESCRIPCION | UND | CANT. | DESP.% | PRECIO UNIT | VALOR TOTAL |  | VALOR TOTAL
G1 |  | MATERIALES
100894 | PINTURAS | ESTUCO PLASTICO PASTA | KLS | 2.05 |  | 5500 | 11275 | 0 | 0
102435 | PINTURAS | VINILO ACRILTEX TIPO 2 | GLN | 0.04 |  | 60000 | 2400 | 0 | 0
105135 | HIERROS | PUNTILLA 1.1/2 AC | LBS | 0.05 |  | 6500 | 325 | 0 | 0
100101 | HIERROS | Omega 2-5/16 x 3/4" x 0.35mm x 2.44m | ML | 3 | 1.05 | 2050 | 6457.5 | 0 | 0
100101 | HIERROS | Vigueta 1-1/2 x 3/4" x 0.35mm x 2.44m | ML | 2 | 1.05 | 2050 | 4305 | 0 | 0
100101 | HIERROS | Angulo 30 x 20 x 0.38mm 2.44m | ML | 1 | 1.05 | 1200 | 1260 | 0 | 0
101572 | ALUMINIOS | TORNILLO DE 3/4" + CINTA MALLA | GLB | 1 |  | 500 | 500 | 0 | 0
101378 | OTROS MATERIALES | Placa Fibrocemento 6mm 244x122cm 26.61kg aprox | UND | 0.33 | 1.05 | 38000 | 13167 | 0 | 0
100075 | ELECTRICOS | ALAMBRE GALVANIZADO # 18 | KG | 0.35 |  | 10456 | 3659.6 | 0 | 0
STG1 | [5 empty] | SUBTOTAL MATERIALES | 43349.1 |  | 0
G2 |  | MANO DE OBRA
200004 | MANO DE OBRA | M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE-1 OFI | HC | 0.35 |  | 36075.6 | 9528.05 | 0 | 0
200017 | MANO DE OBRA | M.O. 1 AYUDANTE-1 OFI | HC | 0.5 |  | 30063 | 12854.5 | 0 | 0
200026 | MANO DE OBRA | M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI | HC | 0.08 |  | 30063 | 2056.72 | 0 | 0
STG2 | [5 empty] | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 24439.27 |  | 0
G3 |  | EQUIPO
300026 | EQUIPO | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 1.015 |  | 1690 | 1715.35 | 0 | 0
300002 | EQUIPO | ANDAMIO METALICO TUBULAR | U/D | 0.1 |  | 1162 | 116.2 | 0 | 0
300019 | EQUIPO | CRUCETA ANDAMIO | DIA | 0.1 |  | 106 | 10.6 | 0 | 0
STG3 | [5 empty] | SUBTOTAL EQUIPO | 1842.15 |  | 0
G4 |  | OTROS
STG4 | [5 empty] | SUBTOTAL OTROS | 0 |  | 0
C.D. |  |  |  |  | COSTO DIRECTO | 54701.22 | 69631 | 0 | 0
ITEM 180437 |  | REPARACIONES DE CIELO FALSO BOARD 122 X 244 X 4MM |  |  |  |  | Unidad: M2 | CANT. TOTAL | VR. TOTAL
CODIGO |  | DESCRIPCION | UND | CANT. | DESP.% | PRECIO UNIT | VALOR TOTAL |  | VALOR TOTAL
G1 |  | MATERIALES
100894 | PINTURAS | ESTUCO PLASTICO PASTA | KLS | 2.05 |  | 5500 | 11275 | 0 | 0
102435 | PINTURAS | VINILO ACRILTEX TIPO 2 | GLN | 0.04 |  | 60000 | 2400 | 0 | 0
101572 | ALUMINIOS | TORNILLO DE 3/4" + CINTA MALLA | GLB | 1 |  | 500 | 500 | 0 | 0
101378 | OTROS MATERIALES | Placa Fibrocemento 6mm 244x122cm 26.61kg aprox | UND | 0.33 | 1.05 | 38000 | 13167 | 0 | 0
100075 | ELECTRICOS | ALAMBRE GALVANIZADO # 18 | KG | 0.35 |  | 10456 | 3659.6 | 0 | 0
STG1 | [5 empty] | SUBTOTAL MATERIALES | 31001.6 |  | 0
G2 |  | MANO DE OBRA
200004 | MANO DE OBRA | M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE-1 OFI | HC | 0.35 |  | 36075.6 | 9528.05 | 0 | 0
200017 | MANO DE OBRA | M.O. ALBAÑILERIA 1 AYUDANTE 1 - OFI | HC | 0.5 |  | 30063 | 12854.5 | 0 | 0
200026 | MANO DE OBRA | M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI | HC | 0.08 |  | 30063 | 2056.72 | 0 | 0
STG2 | [5 empty] | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 24439.27 |  | 0
G3 |  | EQUIPO
300026 | EQUIPO | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 1.015 |  | 1690 | 1715.35 | 0 | 0
300002 | EQUIPO | ANDAMIO METALICO TUBULAR | U/D | 0.1 |  | 1162 | 116.2 | 0 | 0
300019 | EQUIPO | CRUCETA ANDAMIO | DIA | 0.1 |  | 106 | 10.6 | 0 | 0
STG3 | [5 empty] | SUBTOTAL EQUIPO | 1842.15 |  | 0
G4 |  | OTROS
STG4 | [5 empty] | SUBTOTAL OTROS | 0 |  | 0
C.D. |  |  |  |  | COSTO DIRECTO | 54701.22 | 57283 | 0 | 0
ITEM 170659 |  | SUMINISTRO E INTALACION DE PANEL LED 24W LUZ COLOR BLANCO |  |  |  |  | Unidad: UND | TOTAL ITEM | Unidad:
CODIGO |  | DESCRIPCION | UND | CANT. | DESP.% | PRECIO UNIT | VALOR TOTAL |  | VALOR TOTAL
G1 |  | MATERIALES
119104 |  | Panel Led 24w Incrustar Luz Blanca Retilap Color Blanco | UND | 1 |  | 25000 | 25000 | 0 | 0
100601 |  | CINTA AISLANTE # 33 | UND | 0.05 |  | 15737 | 786.85 | 0 | 0
STG1 | [5 empty] | SUBTOTAL MATERIALES | 25786.85 |  | 0
G2 |  | MANO DE OBRA
200018 |  | M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI | HC | 0.35 |  | 36075.6 | 12626.46 | 0 | 0
STG2 | [5 empty] | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 12626.46 |  | 0
G3 |  | EQUIPO
300026 |  | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0.45068 |  | 1690 | 761.65 | 0 | 0
STG3 | [5 empty] | SUBTOTAL EQUIPO | 761.65 |  | 0
G4 |  | OTROS
STG4 | [5 empty] | SUBTOTAL TRANSPORTE | 0 |  | 0
C.D. |  |  |  |  | COSTO DIRECTO | 39174.96 | 39175 |  | 0
ITEM 290304 |  | APLICACIÓN DE PINTURA VINILO MURO TIPO 1 COLOR BLANCO |  |  |  |  | Unidad: M2 | CANT. TOTAL | VR. TOTAL
CODIGO |  | DESCRIPCION | UND | CANT. | DESP.% | PRECIO UNIT | VALOR TOTAL |  | VALOR TOTAL
G1 |  | MATERIALES
117033 |  | BROCHA CERDA MONA 4 | UND | 0.01 |  | 12674 | 126.74 | 0 | 0
100053 | OTROS MATERIALES | AGUA | LTS | 0.035 |  | 32 | 1.12 | 0 | 0
115013 |  | RODILLO FELPA | UND | 0.03 |  | 10361 | 310.83 | 0 | 0
100606 | VARIOS | CINTA ENMASCARAR | ROL | 0.01 |  | 5175 | 51.75 | 0 | 0
102436 | PINTURAS | VINILO TIPO 1 | GLN | 0.075 | 1.05 | 85000 | 6693.75 | 0 | 0
STG1 | [5 empty] | SUBTOTAL MATERIALES | 7184.19 |  | 0
G2 |  | MANO DE OBRA
200026 | MANO DE OBRA | M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI | HC | 0.25 |  | 30063 | 7515.75 | 0 | 0
STG2 | [5 empty] | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 7515.75 |  | 0
G3 |  | EQUIPO
300026 | EQUIPO | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0.019 |  | 1690 | 32.11 | 0 | 0
300002 | EQUIPO | ANDAMIO METALICO TUBULAR | U/D | 0.1 |  | 1162 | 116.2 | 0 | 0
STG3 | [5 empty] | SUBTOTAL EQUIPO | 148.31 |  | 0
G4 |  | OTROS
STG4 | [5 empty] | SUBTOTAL OTROS | 0 |  | 0
C.D. |  |  |  |  | COSTO DIRECTO | 9506.77 | 14848 | 0 | 0
ITEM 290115 |  | REALIZACION DE RASQUETEO, LIJADO Y RESANE DE DE PAREDES |  |  |  |  | Unidad: M2 | CANT. TOTAL | VR. TOTAL
CODIGO |  | DESCRIPCION | UND | CANT. | DESP.% | PRECIO UNIT | VALOR TOTAL |  | VALOR TOTAL
G1 |  | MATERIALES
119021 |  | ESTUCO PLASTICO PASTA | KLS | 0.2 |  | 5500 | 1100 | 0 | 0
100018 |  | ACRONAL | GLN | 0.05 |  | 46000 | 2300 | 0 | 0
101117 | OTROS MATERIALES | LIJA 400 AGUA | PLI | 0.01 |  | 1500 | 15 | 0 | 0
STG1 | [5 empty] | SUBTOTAL MATERIALES | 3415 |  | 0
G2 |  | MANO DE OBRA
200026 | MANO DE OBRA | M.O. ALB. ACABADOS 2 AYUDANTE-1 OFI | HC | 0.3 |  | 36075.6 | 10822.68 | 0 | 0
STG2 | [5 empty] | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 10822.68 |  | 0
G3 |  | EQUIPO
300026 | EQUIPO | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0.102 |  | 1690 | 172.38 | 0 | 0
300002 | EQUIPO | ANDAMIO METALICO TUBULAR | U/D | 0.05 |  | 1162 | 58.1 | 0 | 0
STG3 | [5 empty] | SUBTOTAL EQUIPO | 230.48 |  | 0
G4 |  | OTROS
STG4 | [5 empty] | SUBTOTAL OTROS | 0 |  | 0
C.D. |  |  |  |  | COSTO DIRECTO | 1886.95 | 14468 | 0 | 0
ITEM 170304 |  | REPARACIÓN Y/O INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN ALUMINIO .1F(2# 10) ,1/2" - 3/4" |  |  |  |  | Unidad: ML | CANT. TOTAL | VR. TOTAL
CODIGO |  | DESCRIPCION | UND | CANT. | DESP.% | PRECIO UNIT | VALOR TOTAL |  | VALOR TOTAL
G1 |  | MATERIALES
101658 |  | SOLDADURA PVC ,1/ 4 GLN | UND | 0.003 | 1.02 | 90728 | 277.6277 | 0 | 0
100381 | ELECTRICOS | CABLE ALUMINIOTHW # 10 | ML | 2 | 1.05 | 2000 | 4200 | 0 | 0
101128 | OTROS MATERIALES | LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL | UND | 0.003 | 1.02 | 45628 | 139.6217 | 0 | 0
102145 | ELECTRICOS | TUBO PVC ,1/2" X 3 MTS | UND | 0.333 | 1.05 | 6000 | 2097.9 | 0 | 0
STG1 | [5 empty] | SUBTOTAL MATERIALES | 6715.1494 |  | 0
G2 |  | MANO DE OBRA
200018 | MANO DE OBRA | M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI | HC | 0.16 |  | 36075.6 | 5772.096 | 0 | 0
STG2 | [5 empty] | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 5772.096 |  | 0
G3 |  | EQUIPO
300026 | EQUIPO | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0.102 |  | 1690 | 172.38 | 0 | 0
STG3 | [5 empty] | SUBTOTAL EQUIPO | 172.38 |  | 0
G4 |  | OTROS
STG4 | [5 empty] | SUBTOTAL OTROS | 0 |  | 0
C.D. |  |  |  |  | COSTO DIRECTO | 20889.68 | 12660 | 0 | 0
ITEM 170304 |  | INSTALACION O CAMBIO DE PUNTO ELECTRICO (INTERRUPTOR Y/O TOMA) #10 1/2" |  |  |  |  | Unidad: UND | CANT. TOTAL | VR. TOTAL
CODIGO |  | DESCRIPCION | UND | CANT. | DESP.% | PRECIO UNIT | VALOR TOTAL |  | VALOR TOTAL
G1 |  | MATERIALES
102145 | ELECTRICOS | TUBO PVC ,1/2" X 3 MTS | UND | 1 | 1.05 | 6000 | 6300 | 0 | 0
100381 | ELECTRICOS | CABLE COBRE THW # 10 | ML | 2 | 1.05 | 5574 | 11705.4 | 0 | 0
101658 |  | CAJA PLASTICA 2X4 | UND | 1 | 1 | 2500 | 2500 | 0 | 0
101128 | OTROS MATERIALES | TOMA O INTERRUPTOR 10A | UND | 1 | 1 | 25000 | 25000 | 0 | 0
STG1 | [5 empty] | SUBTOTAL MATERIALES | 45505.4 |  | 0
G2 |  | MANO DE OBRA |  |  |  |  | ,
200018 | MANO DE OBRA | M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI | HC | 0.45 |  | 36075.6 | 16234.02 | 0 | 0
STG2 | [5 empty] | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 16234.02 |  | 0
G3 |  | EQUIPO
300026 | EQUIPO | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0.102 |  | 1690 | 172.38 | 0 | 0
STG3 | [5 empty] | SUBTOTAL EQUIPO | 172.38 |  | 0
G4 |  | OTROS
STG4 | [5 empty] | SUBTOTAL OTROS | 0 |  | 0
C.D. |  |  |  |  | COSTO DIRECTO | 20889.68 | 61912 | 0 | 0
ITEM 170304 |  | REPARACIÓN DE CUBIERTA Y CANAL DE AGUAS LLUVIAS CON SELLADO DE GOTERAS Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DETERIORADOS (INCLUYE ANDAMIO Y EQUIPO DE SEGURIDAD TRABAJO EN ALTURAS) |  |  |  |  | Unidad: UND | CANT. TOTAL | VR. TOTAL
CODIGO |  | DESCRIPCION | UND | CANT. | DESP.% | PRECIO UNIT | VALOR TOTAL |  | VALOR TOTAL
G1 |  | MATERIALES
102145 | ELECTRICOS | CINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE | ML | 0.3 | 1 | 11500 | 3450 | 0 | 0
100381 | ELECTRICOS | LAMINA METALICA SOLAPA | UND | 0.2 | 1 | 16800 | 3360 | 0 | 0
101658 |  | TORNILLO AUTOPERFORANTE CON ARANDELA DE NEOPRENO | UND | 3 | 1 | 1050 | 3150 | 0 | 0
STG1 | [5 empty] | SUBTOTAL MATERIALES | 9960 |  | 0
G2 |  | MANO DE OBRA |  |  |  |  | ,
200018 | MANO DE OBRA | M.O. ALBAÑILERIA 1 AYUDANTE 1 | HC | 0.45 |  | 11563 | 5203.35 | 0 | 0
STG2 | [5 empty] | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 5203.35 |  | 0
G3 |  | EQUIPO
300002 | EQUIPO | ANDAMIO METALICO TUBULAR | U/D | 0.5 |  | 1162 | 581 | 0 | 0
300026 | EQUIPO | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0.102 |  | 1690 | 172.38 | #VALUE! | 0
300026 | EQUIPO | KIT DE SEGURIDAD TRABAJO EN ALTURAS | GLB | 0.15 |  | 15000 | 2250 | 0 | 0
STG3 | [5 empty] | SUBTOTAL EQUIPO | 3003.38 |  | 0
G4 |  | OTROS
STG4 | [5 empty] | SUBTOTAL OTROS | 0 |  | 0
C.D. |  |  |  |  | COSTO DIRECTO | 20889.68 | 18167 | 0 | 0
ITEM 190546-9P |  | PREPARACION DE SUPERFICIE, SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE (50X50) PARA PISO EN CERAMICA TIPO 5 COLOR BEIGE |  |  |  |  | Unidad: M2 | TOTAL ITEM | Unidad: | 318 | 31 | 190546-9P | 3,1: ENCHAPE CERAMICA 30-40 (50X60) PARA PISO EN CERAMICA TIPO 5 | CAP. 3: ENCHAPES | 29
[7 empty] | ITEM: 3,1 | 77.75 |  | 319 | 31 | 190546-9P | 3,1: ENCHAPE CERAMICA 30-40 (50X60) PARA PISO EN CERAMICA TIPO 5 | CAP. 3: ENCHAPES | 29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CODIGO |  | DESCRIPCION | UND | CANT. | DESP.% | PRECIO UNIT | VALOR TOTAL |  | VALOR TOTAL | 320 | 31 | 190546-9P | 3,1: ENCHAPE CERAMICA 30-40 (50X60) PARA PISO EN CERAMICA TIPO 5 | CAP. 3: ENCHAPES | 29
[10 empty] | 321 | 31 | 190546-9P | 3,1: ENCHAPE CERAMICA 30-40 (50X60) PARA PISO EN CERAMICA TIPO 5 | CAP. 3: ENCHAPES | 29
G1 |  | MATERIALES | [7 empty] | 322 | 31 | 190546-9P | 3,1: ENCHAPE CERAMICA 30-40 (50X60) PARA PISO EN CERAMICA TIPO 5 | CAP. 3: ENCHAPES | 29
100053 |  | AGUA | LTS | 2 |  | 30 | 60 | 155.5 | 4665 | 323 | 31 | 190546-9P | 3,1: ENCHAPE CERAMICA 30-40 (50X60) PARA PISO EN CERAMICA TIPO 5 | CAP. 3: ENCHAPES | 29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
105133 |  | CERAMICO ANTIDESLIZANTE | M2 | 1 | 1 | 61000 | 61000 | 78.5275 | 4790177.5 | 324 | 31 | 190546-9P | 3,1: ENCHAPE CERAMICA 30-40 (50X60) PARA PISO EN CERAMICA TIPO 5 | CAP. 3: ENCHAPES | 29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
105103 |  | PEGANTE PORCELANATO B.ABSO | KLS | 4 |  | 1833 | 7332 | 311 | 570063 | 325 | 31 | 190546-9P | 3,1: ENCHAPE CERAMICA 30-40 (50X60) PARA PISO EN CERAMICA TIPO 5 | CAP. 3: ENCHAPES | 29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
102439 |  | PREPARADOR DE SUPERFICIE WIPE | KLS | 0.1 |  | 6995 | 699.5 | 7.775 | 54386.125 | 326 | 31 | 190546-9P | 3,1: ENCHAPE CERAMICA 30-40 (50X60) PARA PISO EN CERAMICA TIPO 5 | CAP. 3: ENCHAPES | 29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
100861 |  | EMBOQUILLADOR | KLS | 0.3 |  | 6337 | 1901.1 | 23.325 | 147810.525 | 327 | 31 | 190546-9P | 3,1: ENCHAPE CERAMICA 30-40 (50X60) PARA PISO EN CERAMICA TIPO 5 | CAP. 3: ENCHAPES | 29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
STG1 | [5 empty] | SUBTOTAL MATERIALES | 70992.6 |  | 5567102.15 | 328 | 31 | 190546-9P | 3,1: ENCHAPE CERAMICA 30-40 (50X60) PARA PISO EN CERAMICA TIPO 5 | CAP. 3: ENCHAPES | 29
G2 |  | MANO DE OBRA | [7 empty] | 329 | 31 | 190546-9P | 3,1: ENCHAPE CERAMICA 30-40 (50X60) PARA PISO EN CERAMICA TIPO 5 | CAP. 3: ENCHAPES | 29
200004 |  | M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE-1 OFI | HC | 0.8 |  | 36075.6 | 28860.48 | 62.2 | 1693270.6 | 330 | 31 | 190546-9P | 3,1: ENCHAPE CERAMICA 30-40 (50X60) PARA PISO EN CERAMICA TIPO 5 | CAP. 3: ENCHAPES | 29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
STG2 | [5 empty] | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 28860.48 |  | 1693270.6 | 331 | 31 | 190546-9P | 3,1: ENCHAPE CERAMICA 30-40 (50X60) PARA PISO EN CERAMICA TIPO 5 | CAP. 3: ENCHAPES | 29
G3 |  | EQUIPO | [7 empty] | 332 | 31 | 190546-9P | 3,1: ENCHAPE CERAMICA 30-40 (50X60) PARA PISO EN CERAMICA TIPO 5 | CAP. 3: ENCHAPES | 29
300026 |  | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 0.5 |  | 1690 | 845 | 38.875 | 65698.75 | 333 | 31 | 190546-9P | 3,1: ENCHAPE CERAMICA 30-40 (50X60) PARA PISO EN CERAMICA TIPO 5 | CAP. 3: ENCHAPES | 29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
STG3 | [5 empty] | SUBTOTAL EQUIPO | 845 |  | 65698.75 | 334 | 31 | 190546-9P | 3,1: ENCHAPE CERAMICA 30-40 (50X60) PARA PISO EN CERAMICA TIPO 5 | CAP. 3: ENCHAPES | 29
G4 |  | OTROS | [7 empty] | 335 | 31 | 190546-9P | 3,1: ENCHAPE CERAMICA 30-40 (50X60) PARA PISO EN CERAMICA TIPO 5 | CAP. 3: ENCHAPES | 29
[10 empty] | 336 | 31 | 190546-9P | 3,1: ENCHAPE CERAMICA 30-40 (50X60) PARA PISO EN CERAMICA TIPO 5 | CAP. 3: ENCHAPES | 29
STG4 | [5 empty] | SUBTOTAL TRANSPORTE | 0 |  | 0 | 337 | 31 | 190546-9P | 3,1: ENCHAPE CERAMICA 30-40 (50X60) PARA PISO EN CERAMICA TIPO 5 | CAP. 3: ENCHAPES | 29
[10 empty] | 338 | 31 | 190546-9P | 3,1: ENCHAPE CERAMICA 30-40 (50X60) PARA PISO EN CERAMICA TIPO 5 | CAP. 3: ENCHAPES | 29
C.D. |  |  |  |  | COSTO DIRECTO | 94226 | 100698 |  | 7326072 | 339 | 31 | 190546-9P | 3,1: ENCHAPE CERAMICA 30-40 (50X60) PARA PISO EN CERAMICA TIPO 5 | CAP. 3: ENCHAPES | 29
ITEM 190546-9P |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COFRE ELECTRICO EXTERIORES DOBLE FONDO 80X70X30 |  |  |  |  | Unidad: M2 | TOTAL ITEM | Unidad: | 341 | 31 | 190546-9P | 3,1: ENCHAPE CERAMICA 30-40 (50X60) PARA PISO EN CERAMICA TIPO 5 | CAP. 3: ENCHAPES | 29
[7 empty] | ITEM: 3,1 | 77.75 |  | 342 | 31 | 190546-9P | 3,1: ENCHAPE CERAMICA 30-40 (50X60) PARA PISO EN CERAMICA TIPO 5 | CAP. 3: ENCHAPES | 29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CODIGO |  | DESCRIPCION | UND | CANT. | DESP.% | PRECIO UNIT | VALOR TOTAL |  | VALOR TOTAL | 343 | 31 | 190546-9P | 3,1: ENCHAPE CERAMICA 30-40 (50X60) PARA PISO EN CERAMICA TIPO 5 | CAP. 3: ENCHAPES | 29
[10 empty] | 344 | 31 | 190546-9P | 3,1: ENCHAPE CERAMICA 30-40 (50X60) PARA PISO EN CERAMICA TIPO 5 | CAP. 3: ENCHAPES | 29
G1 |  | MATERIALES | [7 empty] | 345 | 31 | 190546-9P | 3,1: ENCHAPE CERAMICA 30-40 (50X60) PARA PISO EN CERAMICA TIPO 5 | CAP. 3: ENCHAPES | 29
100053 |  | COFRE METALICO ELECTRICO DOBLE FONDO 80X70X30 | UND | 1 |  | 850000 | 850000 | 77.75 | 4665 | 346 | 31 | 190546-9P | 3,1: ENCHAPE CERAMICA 30-40 (50X60) PARA PISO EN CERAMICA TIPO 5 | CAP. 3: ENCHAPES | 29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
STG1 | [5 empty] | SUBTOTAL MATERIALES | 850000 |  | 5567102.15 | 347 | 31 | 190546-9P | 3,1: ENCHAPE CERAMICA 30-40 (50X60) PARA PISO EN CERAMICA TIPO 5 | CAP. 3: ENCHAPES | 29
G2 |  | MANO DE OBRA | [7 empty] | 348 | 31 | 190546-9P | 3,1: ENCHAPE CERAMICA 30-40 (50X60) PARA PISO EN CERAMICA TIPO 5 | CAP. 3: ENCHAPES | 29
200018 | MANO DE OBRA | M.O. ELECTRICAS 1 AYUDANTE-1 OFI | HC | 3 |  | 36075.6 | 108226.8 | 0 | 0
STG2 | [5 empty] | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 108226.8 |  | 1693270.6 | 350 | 31 | 190546-9P | 3,1: ENCHAPE CERAMICA 30-40 (50X60) PARA PISO EN CERAMICA TIPO 5 | CAP. 3: ENCHAPES | 29
G3 |  | EQUIPO | [7 empty] | 351 | 31 | 190546-9P | 3,1: ENCHAPE CERAMICA 30-40 (50X60) PARA PISO EN CERAMICA TIPO 5 | CAP. 3: ENCHAPES | 29
300026 |  | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 10 |  | 1690 | 16900 | 777.5 | 65698.75 | 352 | 31 | 190546-9P | 3,1: ENCHAPE CERAMICA 30-40 (50X60) PARA PISO EN CERAMICA TIPO 5 | CAP. 3: ENCHAPES | 29 |  |  |  | 0 | 0 | 0
STG3 | [5 empty] | SUBTOTAL EQUIPO | 16900 |  | 65698.75 | 353 | 31 | 190546-9P | 3,1: ENCHAPE CERAMICA 30-40 (50X60) PARA PISO EN CERAMICA TIPO 5 | CAP. 3: ENCHAPES | 29
G4 |  | OTROS | [7 empty] | 354 | 31 | 190546-9P | 3,1: ENCHAPE CERAMICA 30-40 (50X60) PARA PISO EN CERAMICA TIPO 5 | CAP. 3: ENCHAPES | 29
[10 empty] | 355 | 31 | 190546-9P | 3,1: ENCHAPE CERAMICA 30-40 (50X60) PARA PISO EN CERAMICA TIPO 5 | CAP. 3: ENCHAPES | 29
STG4 | [5 empty] | SUBTOTAL TRANSPORTE | 0 |  | 0 | 356 | 31 | 190546-9P | 3,1: ENCHAPE CERAMICA 30-40 (50X60) PARA PISO EN CERAMICA TIPO 5 | CAP. 3: ENCHAPES | 29
[10 empty] | 357 | 31 | 190546-9P | 3,1: ENCHAPE CERAMICA 30-40 (50X60) PARA PISO EN CERAMICA TIPO 5 | CAP. 3: ENCHAPES | 29
C.D. |  |  |  |  | COSTO DIRECTO | 94226 | 975127 |  | 7326072 | 358 | 31 | 190546-9P | 3,1: ENCHAPE CERAMICA 30-40 (50X60) PARA PISO EN CERAMICA TIPO 5 | CAP. 3: ENCHAPES | 29
ITEM 180437 |  | CONSTRUCCION DE PORTON DE 7.00 X 2.50 M COLOR NEGRO PERFILERIA METALICA SEGÚN ESPECIFICACIONES, ZAPATA Y DADO EN CONCRETO REFORZADO |  |  |  |  | Unidad: M2 | CANT. TOTAL | VR. TOTAL
CODIGO |  | DESCRIPCION | UND | CANT. | DESP.% | PRECIO UNIT | VALOR TOTAL |  | VALOR TOTAL
G1 |  | MATERIALES
100894 | PINTURAS | Tubo rectangular 76 x 38 x 1.1mm x 6m | UND | 6 | 1.05 | 61000 | 384300 | 0 | 0
102435 | PINTURAS | Tubo Rectangular 50 x 25 x 1.1mm C18 x 6m | UND | 41 | 1.05 | 39000 | 1678950 | 0 | 0
101572 | ALUMINIOS | Tubo cuadrado 100 x 100 x 2.0mm x 6m | UND | 2 | 1.05 | 197000 | 413700 | 0 | 0
101378 | OTROS MATERIALES | Soldadura | KLG | 4.5 | 1 | 1 | 4.5 | 0 | 0
100075 | ELECTRICOS | Pintura negro anticorrosiva | GLN | 2 | 1 | 65000 | 130000 | 0 | 0
101572 | ALUMINIOS | Bisagras reforzadas | UND | 6 | 1 | 35000 | 210000 | 0 | 0 | [7 empty] | 0.075 | 0.225
101378 | OTROS MATERIALES | juego de cerradura de puerta exterior | und | 1 | 1 | 160000 | 160000 | 0 | 0
100075 | ELECTRICOS | Pintura negro anticorrosiva | GLN | 2 | 1 | 65000 | 130000 | 0 | 0
101378 | OTROS MATERIALES | MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI - 22,0 Mpa | M3 | 0.712 | 1.1 | 801013 | 627353.3816 | 0 | 0
100075 | ELECTRICOS | Acero de refuerzo | KLG | 50 | 1.05 | 4700 | 246750 | 0 | 0
100075 | ELECTRICOS | Tornilleria y accesorios | GLB | 1 | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 0
STG1 | [5 empty] | SUBTOTAL MATERIALES | 4051057.8816 |  | 0
G2 |  | MANO DE OBRA
200004 | MANO DE OBRA | M.O. METALISTERIA 2 AYUDANTE-1 OFI | HC | 8.7 |  | 50876 | 442621.2 | 0 | 0
200017 | MANO DE OBRA | M.O. ALBAÑILERIA 2 AYUDANTE 1 - OFI | HC | 5 |  | 41626 | 208130 | 0 | 0
200026 | MANO DE OBRA | M.O. PINTURA 1 AYUDANTE-1 OFI | HC | 5.5 |  | 33069.3 | 181881.15 | 0 | 0
STG2 | [5 empty] | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 832632.35 |  | 0
G3 |  | EQUIPO
300026 | EQUIPO | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 1.015 |  | 1690 | 1715.35 | 0 | 0
300019 | EQUIPO | CRUCETA ANDAMIO | DIA | 0.1 |  | 106 | 10.6 | 0 | 0
STG3 | [5 empty] | SUBTOTAL EQUIPO | 1725.95 |  | 0
G4 |  | OTROS
STG4 | [5 empty] | SUBTOTAL OTROS | 0 |  | 0
C.D. |  |  |  |  | COSTO DIRECTO | 54701.22 | 4885416 | 0 | 0
ITEM ME0105 |  | MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3100 PSI - 22,0 Mpa |  |  |  |  | Unidad: M3 | CANT. TOTAL | VR. TOTAL
[7 empty] | ITEM: BASICO | 0
CODIGO |  | DESCRIPCION | UND | CANT. | DESP.% | PRECIO UNIT | VALOR TOTAL |  | VALOR TOTAL
G1 |  | MATERIALES
100053 | OTROS MATERIALES | AGUA | LTS | 190 | 3 | 32 | 6262.4 | 0 | 0
100558 | CEMENTOS | CEMENTO GRIS | KLS | 350 | 3 | 800 | 288400 | 0 | 0
100123 | AGREGADOS | ARENA GRUESA | M3 | 0.56 | 3 | 190000 | 109592 | 0 | 0
100962 | AGREGADOS | GRAVA TRITURADA .3/4 | M3 | 0.84 | 3 | 163000 | 141027.6 | 0 | 0
100932 | ADITIVOS | GASOLINA CORRIENTE | GLN | 0.1 |  | 16500 | 1650 | 0 | 0
100011 | ADITIVOS | ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS | GLN | 0.006 |  | 95000 | 570 | 0 | 0
STG1 | [5 empty] | SUBTOTAL MATERIALES | 547502 |  | 0
G2 |  | MANO DE OBRA
207000 | MANO DE OBRA | M.O. ALBANILERIA 4 AYUDANTE | HC | 4.15 |  | 46252 | 191945.8 | 0 | 0
207500 | MANO DE OBRA | MANO OBRA OFICIAL ALBANILERIA | HRS | 2.8 |  | 18500 | 51800 | 0 | 0
STG2 | [5 empty] | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 243745.8 |  | 0
G3 |  | EQUIPO
308003 | EQUIPO | MEZCLADORA DE 9 PIES CUBICOS | DIA | 0.06 |  | 90000 | 5400 | 0 | 0
300026 | EQUIPO | HERRAMIENTA MENOR | GLB | 2.5832 |  | 1690 | 4365.6 | 0 | 0
STG3 | [5 empty] | SUBTOTAL EQUIPO | 9765.6 |  | 0
G4 |  | OTROS
STG4 | [5 empty] | SUBTOTAL OTROS | 0 |  | 0
[8 empty] | -801013 | 0
C.D. |  |  |  |  | COSTO DIRECTO | 801013.4 | 801013 | 0 | 0