## TABLAS VALORACIÓN (hidden)
Clase del Riesgo | Descripción |  | Etapa del proceso | Desde | Hasta | Descrición |  |  |  | Tipo de riesgo | Descripción
General | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. |  | Planeación | Plan anual de adquisición | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Durante esta estapa, la Entidad elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. |  |  |  | Riesgos Económicos: | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Específico | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis. | [8 empty] | Riesgos Sociales o Políticos | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
[10 empty] | Riesgos Operacionales | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Fuente del Riesgo | Descripción |  | Selección | Acto de Apertura del Proceso de Contratación | Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación | En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas. |  |  |  | Riesgos Financieros: | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. | [8 empty] | w
Interno | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico). |  | Contratación | Adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación | Perfeccionamiento | En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Riesgos Regulatorios | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Externo | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales). |  | Ejecución | Perfeccionamiento | Vencimiento del plazo o acta de liquidación | Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo. |  |  |  | Riesgos de la Naturaleza: | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
[10 empty] | Riesgos Ambientales: | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
[10 empty] | Riesgos Tecnológicos: | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
| Probabilidad del Riesgo |  | Impacto del riesgo | [7 empty] | Impacto | [6 empty] | Categoría del riesgo
| Categoría | Valoración | Impacto | [7 empty] | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | Valoración del riesgo | Categoría
Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Clasificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente per aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |  | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). | 8,9,10 | Riesgo Extremo
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Clasificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mpas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato de más del treinta por ciento (30%). |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | 6 Y 7 | Riesgo Alto
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | Riesgo Medio
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | [8 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[11 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento
Fuente: Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016. | [10 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Si | Prosperidad Social
[11 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | No | Contratista
Prosperidad Social y Contratista
| CLASE | FUENTE | PROBABILIDAD | IMPACTO | ¿A quién se le asigna?
| General | Interno | 1=Raro | 1= Insignificante | Prosperidad Social
| Específico | Externo | 2=Improbable | 2= Menor | Contratista
|  |  | 3=Posible | 3= Moderado
|  |  | 4=Probable | 4= Mayor
|  |  | 5=Casi cierto | 5= Catastrófico
| ETAPA | TIPO
| Planeación | Riesgos Económicos
| Selección | Riesgos Sociales o Políticos
| Contratación | Riesgos Operacionales
| Ejecución | Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos

## ANEXO RIESGOS
[6 empty] | MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - PROSPERIDAD SOCIAL | [14 empty] | Código: F-AB-28
Versión: 1
Páginas: 1 de X
Objeto |  |  |  |  | Prestar los servicios de acondicionamiento físico y deportivo, de forma presencial y virtual, al personal beneficiario del Plan de Bienestar e Incentivos 2025 de Prosperidad Social. | [15 empty] | Anexo No. | 2
[21 empty] | Fecha | 2025-02-27
Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el 'Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación'. Fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Los equipos y elementos para prestar el servicio de acondicionamiento físico se encuentran en deteriorados o no cuentan con las normas de calidad ni seguridad requeridas. | Genera retrasos en la ejecución de las actividades y puede afectar a las dos partes del contrato y la salud y seguridad de los participantes. | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Requerir al contratista para el cumplimiento del contrato y realizar seguimiento a la retroalimentación dada por los usuarios del servicios, respecto a los equipos y elementos que encuentren en las sedes. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Si | Prosperidad Social y Contratista | Inicio Contrato | Finalización Contrato | Permanente consulta y seguimiento | Permanente durante la ejecución del contrato
1 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | El número de inscripciones mensuales supera la demanda proyectada inicialmente. | Genera retrasos en la ejecución contractual y en la operatividad del servicio de préstamo | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Prosperidad Social y Contratista | Comunicar oportuna y eficazmente a los servidores acerca del reglamento del programa y la cobertura del mismo cada mes. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Prosperidad Social y Contratista | Inicio Contrato | Finalización Contrato | Permanente consulta y seguimiento | Permanente durante la ejecución del contrato
1 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Prosperidad Social y Contratista | Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | No | Prosperidad Social | Inicio Contrato | Finalización Contrato | Permanente consulta y seguimiento | Permanente durante la ejecución del contrato
2 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | El número de personal participante en el programa de acondicionamiento fisico, es deficiente comparado con la demanda proyectada inicialmente. | Genera retrasos en la ejecución contractual y hace necesario generar nuevas estrategias de promoción | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Prosperidad Social y Contratista | Seguimiento al impacto de las actividades y estrategias de promoción tanto para el acondicionamieno fisico en sede, como para las demás actividades de promocíon de la salud y habitos de vida saludables. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | No | Prosperidad Social y Contratista | Inicio Contrato | Finalización Contrato | Seguimiento al impacto de las actividades y estrategias de promoción en la demanda de los servicios. | Permanente durante la ejecución del contrato
4 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | El personal participante no cumple con los lineamientos dados en el reglamento del programa de acondicionamiento fisico virtual y presencial. | Genera accidentes laborales que afectan a la salud del servidor y aumento del ausentismo de la entidad. | 4=Probable | 2= Menor | 6 | Riesgo Alto | Prosperidad Social | Seguimiento a las estrategias de promoción del programa y su reglamento y seguimiento continuo durante la ejecución del contrato. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | No | Prosperidad Social | Inicio Contrato | Finalización Contrato | Difusión previa en la fase de promoción del programa del reglamento y seguimiento continuo durante la ejecución del contrato. | Permanente
6 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Sedes y equipos del contratista en Condiciones Deficientes (instalaciones, Elementos para hacer ejercicios en mal estado o con desgaste) como entrenadores sin experiencia. | Genera accidentes o lesiones, lo que afecta la integridad y seguridad personal del personal de Prosperidad Social inscrito en programa de acondicimiento. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Establecer procedimientos de reporte de situaciones inseguras y sanciones por las condiciones deficientes de equipos o locaciones de entrenamiento. | 4=Probable | 2= Menor | 6 | Riesgo Alto | Si | Contratista | Inicio Contrato | Finalización Contrato | Hacer inspecciones permanentes locativas, tenerr ruta de recepción de reportes de los usuarios para hacer mantenimientos preventivos y correctivos que haya lugar. | Permanente
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Dificultad para ejecutar el objeto del contrato, derivado de emergencias de carácter sanitario por el COVID 19 o cualquier otra contigencia de orden sanitario que se presente. | Incumplimiento en las fechas de ejecución. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Prosperidad Social | Establecer alternativas virtuales para la ejecución de las diferentes actividades propias del contrato. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Inicio Contrato | Finalización Contrato | Permanente consulta y actualización normativa de lineamientos dados por el gobierno nacional y/o distrital y al interior de la entidad. Realizar actividades de Acondicionamiento Fisico de manera virtual. | Permanente
3 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | El personal participante hace uso indebido de los equipos y máquinas ubicadas en la sede y omite el reglamento del programa en cuanto a uso de las máquinas, calentamiento previo, etc, lo que puede ocasionar afectaciones en la salud de los usuarios. | Genera accidentes laborales que afectan a la salud del servidor y aumento del ausentismo de la entidad. | 4=Probable | 3= Moderado | 7 | Riesgo Alto | Prosperidad Social | Seguimiento a la promoción del programa y su reglamento, garantizar la presencia permanente de entrenadores en las sedes que solventen las inquietudes durante la ejecución del contrato. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | No | Prosperidad Social y Contratista | Inicio Contrato | Finalización Contrato | Difusión permanente del reglamento del programa y seguimiento continuo durante la ejecución del contrato por parte del supervisor del contrato y contratista. | Permanente
4 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Situaciones asociadas con factores macroeconónomicos ajenos a la ejecución del convenio/ contrato, que afectan el precio de los bienes y servicios requeridos en el desarrollo de las obligaciones y/o del objeto contractual. | Afecta los tiempos de implementación, acompañamiento y/o ejecucion de los contratos / convenios. Reduce el alcance de los contratos / convenios ejecutados. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Prosperidad Social y Contratista | Diseñar un plan de contingencia para dar respuesta a la ocurrencia de la situación. | 3=Posible | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | Si | Prosperidad Social y Contratista | Ejecución Contrato | Finalización Contrato | Permanente monitoreo a variables macroeconomicas que puedan afectar. | Permanente
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Retrasos o imposibilidad de ejecutar el objeto del contrato / convenio, derivado de situaciones de orden público, confinamientos, paros, huelgas, asonadas, extorciones, actos terroristas, acciones de grupos al margen de la ley o novedades que impidan la movilización en los territorios donde se ejecuta. | Demoras en la ejecucion del contrato / convenio, desviacion en el cronograma de actividades o imposibilidad de ejecucion. | 4=Probable | 3= Moderado | 7 | Riesgo Alto | Prosperidad Social y Contratista | Replantear cronograma de ejecución; establecer alternativas mediante planes para atender la contingencia. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Si | Prosperidad Social y Contratista | Ejecución Contrato | Finalización Contrato | Considerando los territorios de ejecución, mantener el monitoreo de situaciones de riesgo en la zona. | Permanente
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Dificultad para ejecutar el objet del contrato,derivado de confinamientos por emergencia sanitaria o de seguridad de orden nacional que se presente. | Demoras en la ejecucion del contrato, cambios en el cronograma de actividades o imposibilidad de ejecucion. | 4=Probable | 2= Menor | 6 | Riesgo Alto | Prosperidad Social y Contratista | Establecer alternativas virtuales para la ejecución de las diferentes actividades propias del contrato. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Ejecución Contrato | Finalización Contrato | Permanente consulta y actualización normativa de lineamientos dados por el gobierno nacional y/o distrital y al interior de la entidad. Realizar actividades de Acondicionamiento Fisico de manera virtual. | Permanente durante la ejecución del contrato
Note on A13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: se sugiere revisar este riesgo en la valoracion de la probalidad despues del tratamiento
Note on A14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: se sugiere revisar o cambiar este riesgo